采购需求
一、基本要求
1、功能要求：对渭南市博物馆、蒲城县博物馆、澄城县博物馆、富平县博物馆、潼关县博物馆、合阳县博物馆、白水县文管所、大荔县文管所、华州区文管所、临渭区文管所、渭华起义纪念馆、桥陵文保中心、清代考院、王鼎纪念馆、杨虎城将军纪念馆、白水仓颉庙十六个单位涉及的等级藏品进行可移动文物数字化保护利用。详见招标内容。
2、服务期限：合同签订后180天内完成合同全部内容。
供应商应编制分阶段实施计划，原则上应满足以下节点要求：合同签订后30日内完成现场踏勘、采集方案编制及首批文物交接；合同签订后120日内完成全部文物数字化采集加工；合同签订后150日内完成展示系统开发及硬件设备到货、安装、调试；合同签订后180日内完成全部成果交付、培训及验收。因采购人原因或不可抗力导致的延误，工期相应顺延。
3、服务地点：渭南市博物馆指定地点
二、需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范标准
需执行国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范的，则统一执行最新标准、规范。
3、 服务指标的具体要求
对渭南市博物馆、蒲城县博物馆、澄城县博物馆、富平县博物馆、潼关县博物馆、合阳县博物馆、白水县文管所、大荔县文管所、华州区文管所、临渭区文管所、渭华起义纪念馆、桥陵文保中心、清代考院、王鼎纪念馆、杨虎城将军纪念馆、白水仓颉庙十六个单位涉及的等级藏品进行可移动文物数字化保护利用。
一、项目背景。渭南市文物资源丰富，全市可移动文物数量大、等级高、分布广，但多数收藏单位数字化基础较为薄弱，文物本体信息留存、学术研究和展示利用水平有待提升。本项目通过对全市16家文博单位等级藏品开展系统数字化采集加工，建设市级文物数据资源库和线上展示平台，提升文物预防性保护、研究和公共文化服务能力。
二、建设目标。完成142件珍贵一级文物三维数字化采集加工、1938件等级文物二维高清数据采集加工；完成6处重点文保单位无人机倾斜摄影三维重构与数字漫游；建成线上博物馆数字化展示平台及虚拟博物馆专题展；建设市级文物数据中心及流动数字博物馆，形成符合国家、行业标准的文物数字化成果体系。
三、编制依据。《中华人民共和国文物保护法》《中华人民共和国文物保护法实施条例》《“十四五”文物保护和科技创新规划》、WW/T 0115—2023《可移动文物三维数字化采集与加工》、WW/T 0114—2023《可移动文物二维数字化采集与加工》、GB/T 22240—2020《信息安全技术 网络安全等级保护定级指南》、GB/T 20988—2007《信息安全技术 信息系统灾难恢复规范》及本招标文件第三章技术要求。
四、验收标准
1.验收依据：本招标文件、中标供应商投标文件、采购合同、WW/T 0114—2023、WW/T 0115—2023及国家、行业现行相关标准。
2.验收方式：分三次验收（到货及安装验收、初步验收、结项验收），由采购人组织，可邀请专家或第三方检测机构参与。
3.验收内容：成果数量与清单的一致性、数据精度与格式、系统功能与运行稳定性、硬件配置与参数响应、培训及文档完整性。
4.验收不合格的，供应商应在收到书面通知后15日内无偿整改并重新申请验收；整改两次仍不合格的，采购人有权按合同约定解除合同并追究违约责任。
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