陕西省第十八届运动会2026年

“百日健步迎省运”群众参与主题活动项目

参考模版

服 务 合 同

合同编号：________________

甲方（采购人）：__________________________

乙方（成交供应商）：__________   __________

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》及本次项目竞争性磋商文件、乙方响应文件、成交结果等相关文件，甲乙双方本着平等自愿、诚实信用的原则，就本项目服务事宜达成如下协议，双方共同遵照执行。

第一条 项目概况

1. 项目名称：陕西省第十八届运动会2026年“百日健步迎省运”群众参与主题活动项目。

2. 服务地点：采购人指定地点。

3. 合同履行期限：自合同签订之日起至2026年12月31日。

第二条 服务内容及标准

乙方按照本项目磋商文件、响应文件及采购人要求，完成“百日健步迎省运”群众健步走主题活动整体运营服务，主要包含但不限于：活动整体策划、线上健步走小程序运维、后台系统管理、数据统计、活动宣传推广、赛事秩序保障、奖品采购制作发放、活动资料整理归档、全程技术保障等全部工作。

服务质量及成果必须满足以下标准：

1. 小程序功能完整，可正常实现用户报名、打卡、计步、排名、勋章发放、后台管理等功能，系统稳定运行不少于60天；

2. 活动全程数据真实、排名准确，有效识别、拦截异常刷步行为，保障赛事公平公正；

3. 完成活动预热、赛中推广、赛后总结全流程宣传工作；

4. 奖品采购、制作、发放规范到位，台账资料完整；

5. 无重大舆情、无群体性投诉事件；

6. 按期提交活动数据报表、影像素材、总结报告、全套归档资料，通过采购人审核验收。

第三条 合同价款

1. 本合同为固定总价包干合同。

2. 合同总金额：人民币（大写）________元整（¥.00元）。

3. 包干范围：包含小程序开发运维、服务器租赁、活动策划、现场保障、宣传素材制作、奖品物料、人工服务、税费、资料整理、后期维保、风险成本等本项目全部费用。甲方不再支付任何其他新增费用。

第四条 付款方式

本项目采用分期支付方式，付款均以乙方提供合法有效增值税发票为前提：

1. 首付款：合同签订生效之日起15个工作日内，甲方向乙方支付合同总金额的40%；

2. 尾款：本项目全部服务内容完成，经甲方整体验收合格后15个工作日内，甲方向乙方支付剩余60%合同价款。

第五条 履约验收

1. 验收方式：甲方自行组织验收，不聘请第三方、专家及服务对象参与验收。

2. 验收时间节点

（1）第一次阶段性验收：2026年8月15日

（2）项目最终竣工验收：2026年12月15日

3. 技术验收内容

（1）小程序系统运行稳定，无重大故障，打卡、排名、数据统计功能正常；

（2）数据审核严格，无作弊数据，排名真实公平；

（3）全程运维记录完整，服务规范。

4. 商务验收内容

（1）全周期宣传工作落实到位，素材齐全、传播达标；

（2）奖品发放到位、台账清晰；

（3）全套活动档案、总结报告、数据报表、影像资料齐全、审核通过；

（4）活动整体效果达到全民迎省运、普及全民健身的预期目标。

5. 验收结果

验收合格出具验收合格报告；验收不合格，乙方须限期无偿整改、复验，直至验收合格。

第六条 知识产权

1. 本项目履约期间产生的所有图文资料、宣传素材、程序代码、页面版式、活动数据、总结报告等全部知识产权归甲方独家所有。

2. 乙方仅可为本项目履约使用，不得复制、传播、转租、授权第三方或用于其他商业用途。

第七条 双方权利与义务

（一）甲方权利义务

1. 负责确定活动要求、实施点位、工作标准，对乙方服务全过程监督；

2. 按合同约定及时支付合同价款；

3. 及时配合乙方完成验收、对接协调工作。

（二）乙方权利义务

1. 严格按照磋商文件、投标承诺及甲方要求保质保量完成全部服务工作；

2. 全程做好系统运维、活动保障、舆情防控，确保活动安全、平稳、有序开展；

3. 全程自主承担人工、设备、物料、技术故障、运营损耗等全部成本及风险；

4. 按期提交全部成果资料，配合甲方完成阶段性验收及最终验收。

第八条 风险分担与成本约定

1. 本项目为固定总价包干，合同价款包含全部运营成本、技术成本、物料成本、人工成本及风险费用。

2. 常规运营故障、系统问题、人工损耗、物料增补等所有新增费用，均由乙方自行承担。

3. 因甲方原因造成项目变更、停滞，按实际完成工作量据实结算。

4. 不可抗力造成履约延误，双方友好协商解决。

第九条 违约责任

1. 任何一方未按合同约定履行义务，视为违约，违约方须整改到位，并赔偿守约方实际经济损失。

2. 乙方服务质量不达标、系统频繁故障、活动无法正常开展、造成舆情或投诉的，甲方有权要求整改、扣减款项直至终止合同。

3. 甲方无故逾期付款的，按国家相关规定承担逾期履约责任。

第十条 争议解决

合同履行过程中发生争议，双方优先友好协商解决；协商不成，任意一方可向项目所在地人民法院提起诉讼。

第十一条 其他约定

1. 本项目无履约保证金、无质量保证金。

2. 本项目所有附件、磋商文件、乙方响应文件、成交通知书均为本合同有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

3. 本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

第十二条 合同生效及份数

1. 本合同自双方法定代表人（授权代表人）签字并加盖公章之日起生效。

2. 本合同一式肆份，甲方贰份、乙方贰份，具有同等法律效力。

（以下无正文）

甲方（盖章）：____________________

法定代表人/授权代表（签字）：__________

日期：______年____月____日

乙方（盖章）：____________________

法定代表人/授权代表（签字）：__________

日期：______年____月____日