一、项目概况
为整合创新资源，聚焦全省重点产业链和战略性新兴产业，调动重点产业企业积极性，全面开展知识产权运营，通过政府采购形式选定具有知识产权运营（交易）服务能力，具备相应工作基础、健全制度及履约保障条件的新型研发与成果转化机构、知识产权服务机构、交易平台、产业园区/集聚区管理机构等，承接全省专利资源盘活与转移转化专项工作。本项目建立企业专利运营需求动态库，重点挖掘重点产业、企业专利转化需求，对接高校院所优质专利资源，开展价值评估、质押融资、作价入股、产业孵化等服务，搭建线上线下供需对接平台及运营主体/机构并组织运营推广活动、设置专利成果转化数据案例展示场所，营造运营氛围，完成省局下达的年度转化运用指标。
二、绩效指标
    1、建立知识产权转化运营数据库。具备全要素、标准化的数据库建设能力与“全链路”数字底座，建设企业知识产权需求动态库、高价值专利成果库，实现动态更新、检索、智能匹配等功能，支撑专利转化对接、知识产权价值评估和提供质押融资服务等专利运营工作。前期对数据库的设计需求、基本形式进行调研，形成完整可信的数据库设计方案，方案要求包含完整的数据库功能介绍、设计方案、运营维护方案、实施验收标准、宣传推广方案。供应商可新建、改造或依法使用已有系统，但均应完成本项目需求确认和适配分析，提供字段、功能、数据来源、权限、运维及验收方案。已有系统不免除本项目适配、数据质量和验收责任。项目实施期间，数据库应由供应商进行运维。
    2、开展专利转化对接。结合知识产权需求动态库、成果库，面向全省高校院所等，开展摸排、征集、筛选等工作，收集具有产业化价值的专利资源开展转化对接，具备“技术验证与熟化”能力，促进专利转移转化。项目实施期内促成专利转让/许可等知识产权交易额≥10亿元，服务企业≥1000家。要求有完整的对接转移转化实施方案，实施方案中包括但不限于目标征集、目标筛选、对接转化、跟踪落地在内的对接转化等工作流程，对可能存在的法律风险的风险防控，成果汇总宣传方案。项目实施期间，供应商按方案开展对接转移转化工作。
    3、开展知识产权金融服务。聚焦陕西省内有知识产权价值评估及融资需求的企事业单位，提供专业化、规范化、便捷化的知识产权价值评估，质押融资、证券化、保险等融资服务和作价入股方案对接服务。根据服务对象需要提供专利技术价值评估方法。对质押融资、股权投资、保险等需求分别形成服务路径和资料清单，项目实施期内促成知识产权质押融资金额≥20亿元。供应商要制订知识产权金融工作方案，方案包括但不限于服务原则、服务内容、服务实施计划、服务流程、团队信息、风险防控机制等关键信息。
    4、促进专利项目产业化。围绕全省重点产业链，面向战略新兴产业和未来产业，筛选具有产业实施潜力的专利成果开展梯度培育，能够联动高校院所和企业机构挖掘高价值专利，提供专利导航与分析、权属梳理、侵权风险初步排查等基础服务，根据项目阶段组织或衔接产业孵化、投融资机构等资源，对技术尚需产业化验证的项目，提出概念验证或中试资源对接建议并提供工程化熟化服务。纳入重点跟踪的专利产业孵化项目形成服务档案不少于30家。
    5、运营推广与宣传要求。结合知识产权运营需求动态库和转移转化需求，制定并实施供需对接运营推广活动及宣传方案，搭建运营实体负责运营工作。形成区域知识产权服务矩阵，挖掘培育专利产业化典型案例、做法。全年举办不少于5场运营推广活动，活动方案包括主题内容、流程安排、嘉宾邀请、场地规划及事后宣传，确保活动有序高效。以扩大政策普及度、营造知识产权运营氛围为目的，开展前期预热、政策解读、阶段性成果及典型案例宣传，宣传方式涵盖电视、报纸、广播等传统媒体和微信公众号、视频号、抖音、行业网站等新媒体。线下运营及展示场所使用面积不少于500平方米，功能布局应包括科技成果数据展示区、成果展品展示区、服务机构集聚区和项目对接路演区，长期配备满足展示、服务及活动开展需要的设施设备，并在项目服务期内持续提供运营服务。
6、项目过程管理与成果交付验收要求。供应商应按照实施方案明确阶段性目标、进度计划及工作安排，定期向采购人书面报送项目实施情况；实施情况与阶段性目标严重不符的，应书面说明原因及整改方式。项目执行过程中，收集筛选知识产权创造质量较高、具有较高知识产权能力培育价值和培育潜力的企业、高校项目，形成清单并定期书面报送采购人。项目结束后提交完整资料包，包括策划方案、执行记录、成果总结及跟踪报告、宣传数据、设计源文件、视频图片素材、典型案例清单等，配合采购人完成项目验收，并根据验收意见及时整改。
