- 合同条款及格式

（示范文本，最终以实际签订为准）

采购人（以下简称甲方）：

供应商（以下简称乙方）：

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，甲、乙双方就 两院区2026年度医疗设备检定、校准技术服务采购项目 事宜，经协商一致，达成如下协议：

- 一、检定/校准设备内容及数量

| 序号 | 设备名称 | 数量及单位 | 单价（元） | 小计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 强检医用计量器具登记 | 1项 |  |  |  |
| 2 | 强检设备计量检定 | 详见服务内容相关附件 |  |  |  |
| 3 | 非强检设备计量检定/校准 | 详见服务内容相关附件 |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |
| 合同总价：（大写）人民币: （¥： 元） |  |  |  |  |  |

二、服务内容

1.强检医用计量器具登记

协助服务方，以国家市场监督管理局的要求为标准完成全院强检医疗设备在中国电子质量监督（e-CQS）系统上的登记造册，要求在合同签订后10日内完成。

2.强检设备计量检定

根据强检系统分配情况，协调联系相关检定单位，按年检时限对全院强检医用设备进行计量检定, 要求在登记造册后10日内完成。内容清单如下：

| 序号 | 设备名称 | 数量（台） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 多参数监护仪 | 998 |
| 2 | 心电图机 | 91 |
| 3 | 电子血压计 | 215 |
| 4 | CT | 9 |
| 5 | 脑电图机 | 11 |
| 6 | DR、数字胃肠 | 8 |
| 7 | DSA | 11 |
| 8 | 水银血压计 | 266 |
| 9 | 验光仪 | 6 |
| 10 | 镜片箱 | 8 |
| 11 | 眼压计 | 2 |
| 12 | 听力计 | 4 |
| 13 | 活度计 | 3 |

检定项目台件数如下：

3：非强检设备计量检定/校准。

服务方应按时对医院提供的需要计量检定/校准的医疗设备按校准规范进行计量检定/校准。要求在完成强检计量器具检定后10天内完成。检定/校准项目台件数如下：

| 序号 | 设备名称 | 数量（台、通道） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 输液泵、注泵泵 | 2159 |
| 2 | 血液透析机 | 77 |
| 3 | 呼吸机、麻醉机 | 201 |
| 4 | B超 | 79 |
| 5 | 高频电刀 | 45 |
| 6 | 婴儿培养箱 | 61 |
| 7 | 温湿度计 | 16 |
| 8 | 核磁共振 | 6 |
| 9 | 除颤仪 | 80 |
| 10 | X、Y剂量仪 | 2 |
| 11 | 表面污染测量仪 | 2 |
| 12 | 多功能剂量仪 | 2 |
| 13 | 电气安全分析仪 | 1 |
| 14 | 多通道输液设备分析仪 | 1 |
| 15 | 呼吸质控制仪 | 1 |
| 16 | 生命体征模拟仪 | 1 |
| 17 | 高频电刀质量分析仪 | 1 |
| 18 | 无创血压模拟仪 | 1 |
| 19 | 放射治疗用电离室剂量计 | 1 |
| 20 | 气体报警器 | 34 |

三、技术服务要求

1.按照计量法、计量检定规程和计量校准规范开展工作，并提供符合主管部门要求的结果报告。

2.医院提供现场工作条件，并统筹协调临床科室检测时间。服务方制定技术方案，提供检定、校准仪器设备的基标准器，并对所检定、校准的仪器负责。

3.计量检定校准工作不得对外进行分包，如需分包，须征得医院同意，对检测过程中不符合技术规范要求的计量仪器，医院通过维修后再委托服务方重新检测，服务方不重复收费。

4.对于非强检设备计量检定/校准清单外的台件数，依据分项报价表协商执行。

5.本采购包含三项服务内容，任何一项服务未达到目标要求，均视为服务单位违约。

- 四、质量要求

检定/校准工作和服务质量应满足实验室质量体系文件的要求，设备计量检测对应国家计量技术规程规范中的要求。

五、合同组成

1.下述文件是构成本合同不可分割的部分:

（1）本合同条款及其所有附件。

（2）甲方的招标文件及澄清文件。

（3）乙方的投标文件及质疑解答文件。

（4）中标通知书。

（5）双方与合同有关的往来信函、传真经双方法定代表人或其授权代表签字并加盖单位公章确认后视为本合同的组成部分。

（6）经双方法定代表人或其授权代表签字并加盖单位公章确认的补充协议。

2.如果乙方的投标文件及质疑解答文件内容违背或低于甲方招标文件要求或任何可能导致影响当次采购目的的情形，均应当被视为乙方自动放弃投标文件及质疑解答文件中相应部分而同意以招标文件相应内容为准。如果乙方的投标文件及质疑解答文件内容高于甲方招标文件要求，则以乙方的投标文件及质疑解答文件内容为准。如果合同条款与合同附件有矛盾之处，以合同条款内容为准。如果合同附件之间有矛盾之处，以有利于甲方的附件内容为准。

3.上述合同文件应能够相互解释、相互说明。如合同文件之间出现不一致，除本合同另有约定外，第（1）款至（5）款的排列顺序就是合同文件的优先解释顺序。对于第（6）款中双方达成的补充协议与原合同（包括（1）-（5）款中所列的所有文件）存在不一致，以签订日期在后的补充协议为准。

六、合同价款

（一）合同总价款为人民币（大写）                （￥               ）。

（二）合同总价包括项目过程中的所有费用。

（三）合同总价一次性包死，不受市场价格变化因素的影响。

七、合同结算

（一）合同款的支付：以甲乙双方最终签订的合同为准。

（二）支付方式：银行转账，甲方付款前，乙方须开具符合甲方要求的全额发票给甲方。

（三）付款方式：

自合同签订之日起，乙方开具符合甲方要求的全额发票，甲方在60日内付全款。

八、服务地点及服务期限

（一）服务地点：陕西省人民医院

（二）服务期限：一年

九、双方的权利和义务

（一）甲方的权利和义务：

1、现场检定、校准环境条件对乙方检定员有特殊要求或对其健康安全有影响时，甲方必须在乙方检定员开始工作前，就有关事项进行告知。

2、甲方应提供检定、校准所需的技术资料、图纸及辅助材料；若为现场检定，甲方还应提供水、电辅助设施及必备的环境条件。

（二）乙方的权利和义务：

1、乙方负责妥善保管甲方提供的仪器设备以及相关的技术资料、图纸， 并承诺对涉及甲方的所有商业或技术予以保密，否则应向甲方承担由此造成 的一切损失并按照本合同约定承担违约责任。本合同的终止、解除不影响本条款的效力。

2、现场检定、校准环境条件对乙方检定员有特殊要求或对其健康安全有 影响且甲方已就有关事项进行告知后，乙方应负责检定员的安全管理和由此产生的一切责任。

3、由乙方检定员到现场完成检定、校准工作。

4、乙方优先使用国家计量检定规程和国家计量校准规范，也可使用国际、地区、国家标准中公布的或由知名的技术组织及有关科学书籍和期刊颁布的方法；乙方可使用甲方或设备制造商指定的方法；当乙方使用非标准方法时，应征得甲方同意。

5、乙方确保通过合法招投标程序，在公平公正的基础上中标本次项目，本项目若经监管部门定性为串通投标等违法情形的，乙方应承担由此产生的一切责任（包括但不限于刑事责任、行政责任、民事赔偿责任等），由此给甲方造成损失的，乙方应当赔偿甲方全部损失。

十、验收

医疗设备检定、校准完成后由乙方进行自检并提供检验合格医疗设备检测证书(一式一份),交于甲方相关部门留档，甲方验收组织单位依据合同内容完成验收工作。

十一、合同的解除

- 1、双方中任何一方欲变更、解除合同，必须采取书面形式，未经双方书面确认，任何一方不得自行变更或修改本合同。

- 2、合同主体由于不可抗力导致协议不能履行的,双方均不承担违约责任,共同协商变更或解除合同。

- 3、本合同与国家行政法律法规相抵触时,双方协商后依据国家行政法律、法规变更本合同。

十二、违约责任及争议解决

1、违约责任：甲乙双方应按《中华人民共和国民法典》的规定履行职责，乙方应在规定时间内完成检定/校准工作并提供所有设备的计量检定/校准证书，每逾期壹日应向甲方支付合同总价款的百分之一/日的违约金。逾期超过10日，甲方有权解除合同，合同自书面解除通知到达乙方之日起生效，乙方则应按合同最高限价的30%向甲方支付违约金。

2、争议解决：甲乙双方协商解决或向甲方所在地有管辖权的法院诉讼解决。

十三、合同生效

（一）本合同须经甲、乙双方的法定代表人（委托代理人）在合同书上签字并加盖本单位公章后正式生效。

（二）合同生效后，甲、乙双方须严格执行本合同条款的规定，全面履行合同，违者按《中华人民共和国民法典》的有关规定承担相应责任。

（三）本合同一式   份，甲乙双方各执   份。

（四）本合同如有未尽事宜，甲、乙双方协商解决。

（五）按服务时限一次性签订合同。

【签署盖章页，无正文】

| 甲 方 | 乙 方 |
| --- | --- |
| （盖章） | （盖章） |
| 地址： | 地址： |
| 邮编： | 邮编： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人： |
| 电话： | 电话： |
| 传真： | 传真： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 日期： | 日期： |