一、项目概况
项目名称：西安市公安局刑事侦查支队大楼维修
项目地点：西安市未央区文景路3号
建设内容：本项目为对西安市公安局刑事侦查支队刑侦业务技术大楼十八层进行装饰提升改造，包括装饰装修工程、电气设备安装工程等。
本项目不提供施工图设计文件，以工程量清单项目特征描述及本需求书技术要求作为施工与验收依据。工程内容包括装饰装修工程、电气设备安装工程、给排水工程，具体工程量见“三、工程量清单和计价依据”。
二、工程内容和施工地点、计划工期、缺陷责任期、质量保修期
（一）工程内容
本项目主要对刑侦业务技术大楼内体能训练中心、图书室、库房、浴室四个区域进行装饰提升改造，包括拆除工程、门窗工程、墙柱面装饰与隔断工程、天棚工程、楼地面装饰工程、其他工程（卫浴及成品安装），以及配套的电气设备安装工程（照明配电箱、配管配线、桥架、灯具、开关插座、排气扇、温控器等）和给排水工程（PPR给水管、UPVC排水管、清扫口等）。
（二）工程地点
施工地点：西安市未央区文景路3号。
（三）计划工期
工期： 30日历天之内，开工日期以甲方签发开工通知为准。
（四）缺陷责任期
自工程竣工验收合格之日起24个月。
（五）质量保修期
装饰装修工程不少于1年，自工程竣工验收合格之日起计算，与质保金的退还无关。具体保修责任见“四、施工要求（十五）质量保修”。
三、工程质量标准
符合国家及地方现行验收规范“合格”标准，配合采购人完成竣工验收，按期移交完整竣工资料。
四、施工要求
本项目不提供施工图设计文件，工程量清单及其项目特征描述是投标报价、施工与验收的基本技术依据。中标人应在开工前完成现场踏勘和深化设计。
（一）技术标准与规范依据
1、本工程执行下列标准规范的现行有效版本（不限于）：《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB 50210、《建筑地面工程施工质量验收规范》GB 50209；
2、安全生产与现场管理执行《建筑施工安全检查标准》JGJ 59、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ 46、《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB5072；
（二）材料与设备要求
1、本工程为包工包料，所有材料、成品、半成品及设备均由中标人采购供应，其品种、规格、型号、技术参数不得低于工程量清单项目特征描述。
2、主要材料实行报样封样制度。面砖、涂料（含色号）、铝方通、铝扣板、人造石、门窗型材及玻璃、五金件、卫生洁具、开关插座、灯具、配电箱等。
3、材料进场须提供产品合格证和出厂检验报告；属于强制性产品认证范围的（电线电缆、开关插座、安全玻璃、灯具等）须提供CCC认证证书。
4、装修材料的燃烧性能等级应符合GB 50222的规定，吊顶、隔断、木质基层、窗帘等材料的燃烧性能应满足相应部位要求；阻燃板及木基层须提供阻燃。
5、中标人不得以任何理由使用替代材料降低标准。确需替代的，须提前书面报采购人审批，替代材料的技术指标不得低于原要求。
（三）成品保护与既有设施保护
1、施工前对施工区域内的原有门窗、地面、墙面、吊顶、消防设施、监控设备及办公家具采取覆盖或封闭保护，如有损坏由中标人负责修复或赔偿。
2、使用电梯、走廊、楼梯等公共部位时须铺设保护垫，运输材料不得碰撞墙面、门套、扶手，每日施工结束后清理公共部位。
3、已完成的墙面、地面、门窗及成品家具应设专人看护，饰面完成后禁止在其上开孔、切割、悬挂重物；交叉作业造成污染或损坏的，由中标人自行协商。
4、竣工前统一清洗，清除胶痕、涂料点、水泥浆，玻璃与五金件擦拭光洁。
（四）安全生产与文明施工
1、中标人为施工现场安全生产责任主体，须建立安全生产责任制，配备专职安全员；进场人员经安全教育和交底后上岗，特种作业人员持证上岗。
2、拆除、吊顶及高处作业须搭设符合规范的脚手架或移动平台，作业人员系挂安全带，临边、洞口设置防护，工具材料不得上下抛掷。
3、现场材料码放整齐、通道畅通，做到工完场清；施工垃圾日产日清，不得在办公区域长期堆放或过夜存放。
（五）检验、检测与验收
1、竣工验收按GB 50210及相关专业验收规范执行，观感质量和允许偏差项目须全部合格；验收不合格的部位，中标人须在采购人指定期限内整改完毕。
2、交付时提供完整的竣工资料，包括竣工图、材料合格证与检测报告、隐蔽验收记录、试验与调试记录、室内环境检测报告、使用维护说明及保修承诺。
（六）质量保修
1、除合同另有约定外，保修期自竣工验收合格之日起计算：装饰装修工程不少于1年，电气管线、给排水管道及设备安装不少于1年。
2、保修期内中标人应每半年回访一次，重点检查吊顶、门窗五金、卫浴洁具、给排水管道等易损部位，并形成回访记录报采购人备案。

