# 拟签订采购合同文本

咸阳市泾阳县入河排污口规范化建设及整治项目勘察设计服务合同

合同编号：

甲方（采购人）：咸阳市生态环境局泾阳分局

统一社会信用代码：

地址：

负责人：

联系电话：

乙方（成交供应商）：

统一社会信用代码：

地址：

法定代表人：

联系电话：

依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》及相关工程勘察设计管理法规，结合《咸阳市泾阳县入河排污口规范化建设及整治项目勘察设计服务采购需求》、乙方响应文件、技术评审文件，甲乙双方本着平等自愿、诚实信用原则，就甲方委托乙方承担本项目工程勘察、工程测量、初步设计、施工图设计等勘察设计服务事宜，订立本合同，共同遵照执行。

第一条 项目概况与服务范围

1.1 项目基本信息

项目名称：咸阳市泾阳县入河排污口规范化建设及整治项目勘察设计服务

项目总投资：3603.02 万元，其中中央水污染防治专项资金占 80%，地方财政配套资金占 20%。

项目建设内容：新建3座污水处理站（总处理规模达100m³/日）、敷设污水收集管网53530米、配套检查井938座；新建16座污水资源化利用设施（总处理规模达60m³/日）；修建生态沟渠1690米。

服务实施范围：泾阳县泾干街道、中张镇、桥底镇、王桥镇、云阳镇、安吴镇、口镇、兴隆镇全域。

项目批复文件：行审项字〔2026〕56号；

预算文件：成环字〔2026〕45号。

1.2 乙方服务工作内容

1.现场工程勘察、岩土勘察、全域工程测量，形成完整勘察测量成果资料；

2.编制项目初步设计文件，配合甲方组织技术评审，根据评审意见修改完善，直至取得主管部门项目审批意见；

3.编制全套施工图设计文件，完成图纸自查，配合第三方图纸审查机构完成审图，取得合格审图意见；

4.全程提供设计技术交底、施工现场驻场技术服务、设计变更、工程量技术核对、竣工验收技术配合等后续服务；

5.按甲方要求整理全套勘察、测量、设计纸质版、电子版成果档案并移交甲方。

1.3 服务目标

通过精准勘察测量与合规设计，构建“末端管控 + 源头治理”协同治污体系，保障农村污水收集处置、生态拦截工程落地实施，削减入河污染物负荷，确保泾河、冶峪河、清峪河水质稳定达到《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）Ⅲ类标准，满足黄河流域水生态保护治理要求。

第二条 合同价款与支付方式

2.1 合同总价

本项目采用固定总价模式，合同总价人民币：￥       元（大写：   元整）

总价包含勘察、测量、设计、评审配合、图纸审查配合、现场技术服务、资料编制、税费、交通、耗材、成果归档等全部费用，甲方无需另行支付其他任何费用。

本项目不允许分包，乙方全部工作须自行完成。

2.2 付款进度（银行转账支付）

1.第一期付款（40%）：本合同签订后 30 个工作日内，乙方向甲方提交付款申请及等额合法发票，甲方审核无误后 3 个工作日内支付合同总价款 40%；

2.第二期付款（20%）：乙方完成岩土勘察成果、完整初步设计文件，根据甲方组织技术评审意见完成修改，提交评审修订版成果，取得主管部门项目审批意见后，乙方提交付款申请与发票，甲方3个工作日内支付合同总价款 20%；

3.第三期付款（30%）：乙方提交全套施工图，经第三方图纸审查合格并取得审图合格意见，交付完整施工图纸及审图资料，乙方提交付款申请与发票，甲方3个工作日内支付合同总价款 30%；

4.第四期尾款（10%）：本项目整体工程交工验收合格，乙方完成全部技术配合、成果资料完整移交，履约验收通过后，乙方提交付款申请与发票，甲方在3个工作日内付清剩余10%尾款。

2.3 发票要求

乙方须提供符合国家财税规定的正规增值税发票，发票信息与乙方合同主体一致；因发票不合规造成付款延误，责任由乙方自行承担。

第三条 服务期限

1.总服务周期：自本合同签订之日起45 个工作日内，完成全部勘察、测量、初步设计、施工图及审图配合工作；

2.上述周期不含甲方评审、第三方图纸审查、行政审批法定时限；若因甲方资料提供滞后、现场不具备勘察条件、政策调整等甲方原因延误，服务周期相应顺延，乙方不承担违约责任；

3.项目施工、竣工验收阶段的后续技术服务不受 45 个工作日限制，乙方须全程配合至项目交工验收完毕。

第四条 双方权利与义务

4.1 甲方权利义务

1.向乙方提供项目立项批复、场地基础资料、流域水质管控要求、项目红线范围等现有基础资料；

2.协调各镇办、村组配合乙方现场勘察、测量作业，协调现场进场条件；

3.按时组织初步设计技术评审、图纸审核、项目履约验收，按本合同约定及时支付合同款项；

4.对乙方勘察设计成果提出合规、合理修改意见，及时出具书面反馈；

5.本项目全部勘察、测量、设计成果知识产权归甲方独家所有，甲方有权无偿使用、复制、归档、上报，用于本项目全过程实施。

4.2 乙方权利义务

1.具备履行本合同所需全部资质、专业技术人员、测量勘察设备，严格按照国家现行工程勘察、设计、环保、水利行业规范标准开展工作，所有成果质量达到“合格”标准；

2.在合同约定期限内完成全部服务内容，主动对接甲方，定期汇报工作进度；

3.严格按照技术评审、图纸审查意见无偿修改完善所有成果文件，直至通过审批、审图；

4.施工阶段提供技术交底、现场答疑、设计变更编制、隐蔽工程技术指导；全程配合项目竣工验收，出具验收所需设计说明资料；

5.未经甲方书面同意，不得将本项目勘察设计成果自用、转让、泄露给任何第三方，不得用于本项目以外其他工程；

6.负责现场勘察测量人员安全管理，作业期间发生人身、财产安全事故，全部责任与费用由乙方承担；

7.本项目严禁转包、违法分包，一经发现，甲方有权单方解除合同，乙方支付合同总价 20% 违约金，并退还甲方全部已付款项。

第五条 成果交付与履约验收

5.1 成果交付内容

乙方需交付：勘察测量报告、初步设计全套文件（图纸、概算、设计说明）、施工图全套图纸及配套文件、第三方审图合格意见书、全套电子档案（U盘/云盘归档）、纸质成果装订成册（按甲方要求份数提供）。

5.2 履约验收

1.验收主体：咸阳市生态环境局泾阳分局，采用一次性简易验收程序，不邀请外部专家、其他供应商及服务对象；

2.验收时间：乙方全部服务工作完成、项目交工验收结束后1个月内组织验收；

3.验收标准：以招标文件、乙方投标文件、本合同、国家现行规范、技术评审意见、图纸审查合格文件为依据，全部服务内容、成果资料完整合规即为验收合格；

4.验收流程：乙方提交完整成果及验收申请，甲方核对技术、商务履约全部条款，出具书面履约验收报告，验收报告作为尾款支付依据；若成果存在缺项、不合格，乙方须在甲方指定期限内无偿整改至合格，整改产生的工期延误由乙方承担违约责任。

第六条 知识产权约定

乙方基于本项目完成的全部勘察、测量、设计图纸、报告、文本、电子资料等所有成果著作权、使用权、处置权全部归甲方所有。乙方仅享有署名权；未经甲方书面许可，乙方不得留存、复制、对外传播、转借、出售本项目任何成果，合同终止后亦需遵守本条约定。

第七条 售后服务与质量保障

1.项目施工全过程乙方提供免费现场技术服务，及时响应甲方及施工单位技术疑问；

2.因乙方勘察数据失误、设计疏漏、方案不合理造成工程返工、造价增加、水质不达标等全部经济损失、行政处罚责任，均由乙方全额赔偿；

3.项目交工验收前，乙方持续提供设计优化、变更编制、环保达标整改技术方案等配套服务，不再收取额外费用。

第八条 违约责任

1.乙方逾期完成勘察设计成果（甲方原因顺延除外）：每逾期一日，按合同总价万分之0.5支付违约金；逾期超过15个工作日，甲方有权解除合同，乙方退还全部已收款，并赔偿甲方项目延误损失；

2.乙方勘察设计成果不符合国家规范、评审及审图要求，经两次整改仍不合格，甲方有权解除合同，乙方退还全部款项，并承担合同总价15%违约金；

3.乙方擅自分包、转包或泄露甲方成果知识产权，甲方立即终止合同，乙方支付合同总价20%违约金，赔偿甲方全部经济损失；

4.任何一方违约造成对方诉讼、鉴定、律师等维权费用，全部由违约方承担。

第九条 争议解决

本合同履行过程中发生争议，甲乙双方优先友好协商；协商不成，任何一方可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第十条 其他约定

1.本合同执行依据：《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》、项目采购需求、乙方响应文件、项目立项批复文件；

2.本项目无履约保证金、质保金另行约定，尾款即为最终结清款项；

3.合同履行期间如遇国家、省市水污染防治、排污口整治政策调整，双方可协商变更设计方案，工期据实调整，合同总价不作调整；

4.本合同一式肆份，甲方执叁份，乙方执壹份，自双方法定代表人/授权代表签字并加盖公章之日起生效；

5.本合同未尽事宜，双方签订书面补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

（以下无正文）

| 发包人名称 | 咸阳市生态环境局泾阳分局 （盖章） | 设计人名称 | （盖章） |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 法定代表人 |  |
| 委托代理人 |  | 委托代理人 |  |
| 地址 |  | 地址 |  |
| 电话 |  | 电话 |  |
| 传真 |  | 传真 |  |
| 开户银行 |  | 开户银行 |  |
| 银行账号 |  | 银行账号 |  |