合同编号：

陕西省地质环境监测总站（陕西省地质灾害中心）

业务委托合同书

| 项目名称 | ： | 陕西省2026年地质灾害群专结合改建和日常运行维护 |
| --- | --- | --- |
| 委托业务名称 | ： | 2026年监测数据服务 |
| 甲 方 | ： | 陕西省地质环境监测总站（陕西省地质灾害中心） |
| 乙 方 | ： |  |
| 签订时间 | ： | 年 月 |

陕西省地质环境监测总站（陕西省地质灾害中心）（以下简称甲方）为做好《陕西省2026年地质灾害群专结合监测预警改建和日常运行维护》项目，通过公开招标方式，确定XXXX有限公司（以下简称乙方）承担该项目的委托业务：2026年监测数据服务。根据《中华人民共和国民法典》等法律有关规定，双方遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，就开展此委托业务工作及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

# 第一条 委托业务名称及服务期限

1.1 委托业务名称

2026年监测数据服务。

1.2 服务期限

服务期限一年，自  年  月  日起至  年   月  日止。

1.3 工作区域

陕西省内。

# 第二条 工作内容和技术要求

2.1 乙方的工作内容

总体目标：在全面调查我省已有地质灾害专业监测点建设和运行维护情况的基础上，对监测点和超出运维期的自动化监测设备进行维护，保证汛期设备在线率不低于95%，非汛期设备在线率不低于90%，预警处置率不低于95%。

2.2 主要工作任务

（1）对因监测设备整体损坏、丢失或传感器等主要功能部件损坏的设备进行换新或补装；

（2）对因太阳能板、蓄电池等辅助部件损坏或丢失的设备进行维修或补装；

（3）对损坏的标识牌、围栏等附属设施及时进行维修，对需调整位置的设备进行迁移，对因物联网流量逾期的设备更换甲方提供的物联网卡；

（4）对监测点阈值进行设置和必要调整，调整前征求甲方意见；

（5）对甲方收集到的地市申请应急监测的新增灾险情点位进行设备安装；

（6）开展预警信号值守和处置。服务期内按照相关技术要求开展24小时预警值守、初步分析和预警信号处置等工作。发现疑似有效预警信息应及时通知相关县区地质灾害防治部门，并同时向甲方报备。

（7）建立维护中心。建立4个设备维护中心，每个维护中心在汛期（5月-10月）安排不少于2名运维技术人员驻守，提供全天24小时响应服务，维护中心应具备设备检测、维修所需的设备、工具、车辆和技术人员，备件库面积不小于50㎡，各类常规监测设备及配件常备有货，每种不少于10台。

（8）野外巡检和日常维护

配合甲方对监测点开展坡体变形调查、设备状态调查、布设位置的合理性判别等，对发现的异常设备及时开展维护工作。

- 完成监测设备网络设置

开展全省监测设备公网IP和端口的设置和调整，确保监测数据接入省地质灾害监测预警信息平台。

2.3 技术要求

（1）设备在线率要求

应确保服务区内设备在2026年7月-10月和2027年5月-6月期间，月平均在线率不低于95%，2026年11月-2027年4月期间，月平均在线率不低于90%；月平均预警处置率不低于95%。

（2）数据服务要求

除地表位移计（GNSS）监测数据以外，换新和补装的设备应实现数据直发至陕西省地质灾害监测预警信息平台，换新和补装的设备应提供3年的质保，维修的设备应提供1年的质保。质保期内提供监测数据服务、预警信号值守和处置，质保期自设备维护完成之日起算。

（3）离线设备处理时限要求

服务期内出现的离线设备应于3日内完成维修或换新并重新上线，如遇不可抗力等情况，应于不可抗力消除之日起5日内完成。如同一天内出现同一厂商生产的10台及以上设备整批离线，该批设备处理时限可延长至20日，但仍应保持当月在线率和预警处置率达标。

- 预警通道要求

应确保地表位移计、雨量计、裂缝计、倾角/加速度计、次声计、泥位计等监测设备的预警通道畅通，所有预警信号设定有相应的阈值和短信接收人，高等级预警信号同时通过预警广播发布。

（5）技术人员要求

乙方应具备地质灾害防治相关专业技术能力，拥有具备地质相关专业（水文地质、工程地质、环境地质、地质工程、岩土工程）本科及以上教育背景的专职技术人员。

（6）设备精度要求

换新和补装设备的安装调试按照相关规范执行。地表位移计（GNSS）和预警广播可采用铅酸电池，容量不小于100AH；其他设备均应采用锂离子电池供电，并可单独更换；换新和补装的设备所使用物联网卡需由甲方提供；地表位移计（GNSS）必须能够实现单独国产卫星定位的功能。相关设备具体参数应符合《地质灾害自动化仪器监测预警规范》要求（见附件）。

# 第三条 双方责任与义务

3.1 甲方责任及义务

（1）按合同约定向乙方支付费用。

（2）应向乙方及时提供物联网卡。

（3）应向乙方提供陕西省地质灾害监测预警信息平台账号，开放设备状态、数据质量和在线率等查询权限，并根据实际情况向乙方提供其他功能权限。

3.2 乙方责任及义务

（1）依据投标文件、合同约定及相关行业技术规范，以高度的责任心，尽职尽责，高质量按时完成合同约定任务。开展现场检查、设备维护等工作，保留工作底稿和台账。

（2）乙方应根据相关法律法规，为其履行本合同所雇佣的全部人员缴纳工伤保险费、人身意外伤害险及第三者责任险。在合同履行期间，乙方需承担全部安全责任，包括但不限于作业人员的人身安全以及因作业活动导致的第三方人身损害或财产损失等。

（3）乙方为完成本合同约定任务所产生的土地补偿费、青苗补偿费等一切费用，均由乙方承担。

（4）乙方应及时向甲方报送周报等工作进展材料，并将工作过程中所遇问题及有关情况及时向甲方反馈。

（5）接受、配合甲方和设备布设点所在当地有关部门的监督检查，接受甲方的整改意见。如发生地质灾害或安全事件，需配合有关部门调查。

# 第四条 提交成果与项目验收

4.1 提交成果

（1）合同签订后10日内，提交委托业务实施方案；

（2）2026年9月30日前，提交委托业务中期总结报告；

（3）服务期满前一个月，提交委托业务成果报告；

（4）应按甲方要求，及时向甲方提交相关过程资料，包含但不限于：换新和补装设备清单及合格证、维修维护设备清单、现场记录及照片、整改回执单、服务日志及有关原始凭证等。

4.2 项目验收

甲方收到乙方提交的验收申请后20日内，组织有关人员进行验收，验收产生的相关费用由乙方承担。

# 第五条 服务费用及付款方式

5.1 合同价款（含税价）

本合同金额为：¥      （大写人民币      ），涉及超出运维期监测点4558处，实际支付金额按照设备在线率进行考核支付。

5.2 支付方法

合同签订后15日内，乙方向甲方缴纳合同金额5%作为履约保证金(在完成1年服务期后，无息退还乙方履约保证金50%，在完成3年质保期后，无息退还乙方剩余履约保证金50%；合同价款自合同签订当月起分五次按月支付，每次支付基础为合同金额的五分之一，实际支付比例以当月设备在线率除以本合同第二条2.3节（3）款约定的设备在线率达标标准的百分比支付，五次支付总额度不超过合同总金额。

每次支付前，乙方应向甲方提供等额增值税普通发票。

5.3 支付方式

该工作费用以银行转账方式支付。

乙方指定收款账户如下：

甲方开票信息如下：

# 第六条 保密条款及知识产权

6.1保密义务

甲乙双方应对本合同履行过程中获知的对方所有有形及无形信息资料（包括但不限于书面文件、电子邮件、数据资料等）中的商业秘密或国家秘密承担保密责任。该保密义务自信息获取之日起生效，不因本合同的变更、终止或解除而失效。​

6.2保密信息使用限制

未经甲方书面同意，乙方不得将保密信息用于本合同以外的任何目的，亦不得向任何第三方披露、转让、许可使用该保密信息的全部或部分内容。​​

6.3知识产权

乙方使用甲方提供的地质资料、监测数据等形成的知识产权归甲乙双方共同所有。

# 第七条 违约责任

7.1因甲方原因导致合同终止，甲方应向乙方支付已完成工作所发生的实际成本支出；若因乙方原因导致合同终止，乙方需赔偿甲方因合同终止产生的直接、间接全部损失。

7.2 因甲方未按时付款导致项目停滞、延期等后果，由甲方自行承担。

7.3 若乙方不能按照本合同的约定按时完成工作内容，提交成果，每逾期一天，乙方按合同总金额的1‰向甲方支付违约金。逾期超过30日的，甲方有权解除合同，乙方应退还全部已支付款项，并承担本合同总金额30%的违约金。

7.4 如乙方服务质量不符合合同约定，应于20日内完成整改，经整改后仍不能满足要求，甲方有权解除合同，乙方应退还全部已支付款项，并承担本合同总金额30%的违约金。

7.5 若乙方维护的监测点发生地质灾害，同时满足下列两项条件的，乙方应当对该地质灾害承担相应的法律责任：

（1）该监测点有监测设备处于离线状态；

（2）该监测点所在地市当月监测设备平均在线率低于90%。

7.6 若乙方维护的监测点发生地质灾害，同时满足下列两项条件的，乙方应当对该地质灾害承担相应的法律责任：

（1）该监测点监测设备处于在线状态；

（2）该监测点未发出预警信号。

7.7 若乙方未按照本合同第二条2.3节第（3）款离线设备处理时限要求，没有在处理时限内对离线设备完成维护重新上线，乙方应对该设备离线期间所在监测点发生的地质灾害承担相应的法律责任。

# 第八条 免责条件

8.1 发生不可抗力造成延误，合同履行期限应自动延长或解除合同，双方无需为此承担违约责任。

8.2 提出受不可抗力影响的一方应及时书面通知对方，并且在随后的15日内向对方提供不可抗力发生和持续期间的充分证据。

8.3 发生不可抗力的，双方应立即进行评审，寻求合理的解决方案，并且要尽一切合理努力将不可抗力造成的损失降低到最低程度。

# 第九条 通知和送达

9.1 甲乙双方因履行本合同而相互发出或者提供的所有通知、文件、资料，均以后面列明的住所地送达，一方如果迁址或者变更电话，应当书面通知对方。

9.2 通过传真方式的，在发出传真时视为送达；以邮寄方式的，挂号寄出或者投邮收到当日视为送达；以电子邮箱方式的，邮件发送成功并通知对方后视为送达。

# 第十条 其他

10.1 本合同一式六份，甲乙双方各执三份，具有同等法律效力。

10.2 本合同有效期自签订之日起一年。

10.3 甲乙双方应严格遵守国家、行业主管部门有关法律法规和党风廉政建设的各项规定，严格执行合同文件，自觉按合同办事。如发现对方在业务活动中可能有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方。情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察部门举报。

10.4 甲乙双方如果发生争议，应当友好协商解决。如协商不成，任何一方均有权向原告所在地人民法院提起诉讼。

10.5 依照法律规定或者甲乙双方经协商同意，可以变更或者解除本合同。

10.6 本合同未尽事宜，经合同双方协商签订补充合同。补充合同不得与国家有关文件规定相冲突。补充合同与本合同具有同等法律效力。

（以下无正文，为本合同签字盖章部分）

| 甲 方 |  | 乙 方 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（盖章） | 陕西省地质环境监测总站 （陕西省地质灾害中心） | 单位名称（盖章） |  |
| 法人或委托代理人（签字） |  | 法人或委托代理人（签字） |  |
| 联系人 |  | 联系人 |  |
| 通讯地址 | 西安市雁塔北路100号 | 通讯地址 |  |
| 电话 （传真） | 029-87851090 | 电话 （传真） |  |
| 开户银行 | 建行西安和平门支行 | 开户银行 |  |
| 账号 | 61001763700052501033 | 账号 |  |
| 日期 | 年 月 日 | 日期 | 年 月 日 |

附件

监测设备技术指标

GNSS基准站：

GNSS基准站技术指标

| 性能参数: |  | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 信号频率 | BDS：B1、B2、B3、B1C、B2a； | 可使用北斗三代卫星信号 |
| 静态定位精度 | 平面测量：±（2.5+0.5×10-6×D）mm 高程测量：±（5+0.5×10-6×D）mm |  |
| 动态定位精度 | 平面测量：±（8+1×10-6×D）mm 高程测量：±（15+1×10-6×D）mm |  |
| 差分数据 | RTCM3.2 |  |
| 数据更新频率 | 0.1～1Hz |  |
| 首次定位时间（冷启动） | 30s |  |
| 输出参数 | 位移、倾角、振动加速度、内部温湿度、气压等RTCM32原始数据（静态模式）、动态位移（动态模式） |  |
| 采样间隔 | 0s～24h |  |
| 上传间隔 | 0s～72h |  |
| 尺寸 | D200×H150 mm |  |
| 温度范围 | -20℃～+80℃ |  |
| 防护等级 | IP68 |  |
| 电压 | DC9～36V |  |
| 功率 | 在采样间隔不低于15s且上传间隔不低于15s情况下，接收机正常工作的平均功耗≤1.5W |  |
| 通讯方式 | 移动通信 |  |
| 通讯标准 | 符合《地质灾害监测数据通讯技术要求》 |  |
| 其他： | 内置MEMS传感器，动态触发调整监测频率 |  |
| 供电要求 | 满足连续30个阴雨日正常工作 |  |

GNSS监测站：

GNSS监测站技术指标

| 性能参数: |  | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 信号频率 | BDS：B1、B2、B3、B1C、B2a； | 可使用北斗三代卫星信号 |
| 静态定位精度 | 平面测量：±（2.5+0.5×10-6×D）mm 高程测量：±（5+0.5×10-6×D）mm |  |
| 动态定位精度 | 平面测量：±（8+1×10-6×D）mm 高程测量：±（15+1×10-6×D）mm |  |
| 差分数据 | RTCM3.2 |  |
| 数据更新频率 | 0.1～1Hz |  |
| 首次定位时间（冷启动） | 30s |  |
| 输出参数 | 位移、倾角、振动加速度、内部温湿度、气压等RTCM32原始数据（静态模式）、动态位移（动态模式） |  |
| 采样间隔 | 0s～24h |  |
| 上传间隔 | 0s～72h |  |
| 尺寸 | D200×H150 mm |  |
| 温度范围 | -20℃～+80℃ |  |
| 防护等级 | IP68 |  |
| 电压 | DC9～36V |  |
| 功率 | 在采样间隔不低于15s且上传间隔不低于15s情况下，接收机正常工作的平均功耗≤1.5W |  |
| 通讯方式 | 移动通信 |  |
| 通讯标准 | 符合《地质灾害监测数据通讯技术要求》 |  |
| 其他： | 内置MEMS传感器，动态触发调整监测频率 |  |
| 供电要求 | 满足连续30个阴雨日正常工作 |  |

| 参数类型 | 技术指标 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 含水率测量范围 | 0～60%或 0～100%、干土～饱和土 | 可选 |
| 含水率测量精度 | ±3%(5～50%) |  |
| 采样间隔 | 0S～24h | 按需求设定 |
| 上传间隔 | 0S～72h | 按需求设定 |
| 倾角测量范围 | ±30° |  |
| 倾角测量精度 | 0.1° |  |
| 加速度测量范围 | -2gn～2gn |  |
| 加速度测量精度 | 1mg/LSB |  |
| 通信方式 | 移动通信 |  |
| 通讯标准 | 符合《地质灾害监测数据通讯技术要求》 |  |
| 输出参数 | 分层含水率、温度、振动加速度、倾角 |  |
| 工作温度 | -20℃～+80℃ |  |
| 工作湿度 | 0～98%RH（无凝结） |  |
| 防护等级 | IP68 |  |
| 响应时间 | 在1秒内进入稳态过程 |  |
| 分辨率 | 1/1000 |  |
| 电压 | 5VDC-12VDC |  |
| 工作电流 | 不带温度＜50mA；带温度＜80mA |  |
| 安装方式 | 原状土回灌浆等 |  |
| 供电要求 | 满足连续30个阴雨日正常工作 | 过压及欠压保护 |

多参数裂缝计：

多参数裂缝计技术指标

| 参数类型 | 技术指标 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 裂缝测量范围 | 0～1000mm | 可选 |
| 裂缝测量精度 | ±0.1%F·S |  |
| 倾角测量范围 | ±30 | 必选功能 |
| 倾角测量精度 | ±0.1° | 必选功能 |
| 加速度量程 | ±2g |  |
| 加速度分辨率 | 0.1mg |  |
| 加速度精度 | ±1mg |  |
| 采样间隔 | 0s～24h | 可依据需求设定 |
| 上传间隔 | 0s～72h | 可依据需求设定 |
| 通信方式 | 移动通信 |  |
| 通讯标准 | 符合《地质灾害监测数据通讯技术要求》 |  |
| 输出参数 | 裂缝宽度、加速度、倾角 |  |
| 工作温度 | -20℃～+80℃ |  |
| 工作湿度 | 0～98%RH（无凝结） |  |
| 防护等级 | IP66 |  |
| 安装方式 | 标准观测墩、现浇混凝土墩、钢结构等 |  |
| 电源电压 | DC10～18V | 锂电池供电 |
| 平均电流 | 小于50mA(锂电池14VDC/蓄电池12VDC) |  |
| 供电要求 | 满足连续30个阴雨日正常工作 | 过压及欠压保护 |

预警广播站：

预警广播站技术指标

| 参数类型 | 技术指标 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 上传间隔 | 0s~72h |  |
| 通讯标准 | 符合《地质灾害监测数据通讯技术要求》 |  |
| 报警来源 | 本地人工播报；本地自主判断；远程系统发送等 | 按需求设定 |
| 报警方式 | 报警音；警示灯光 |  |
| 通讯方式 | 移动通信 |  |
| 工作温度 | -20℃~+65℃ |  |
| 布设位置 | 室外 |  |
| 输出功率 | ≥100W |  |
| 防护等级 | IP65以上 |  |
| 电源电压 | 12VDC |  |
| 报警功率 | 160mA |  |
| 安装方式 | 立杆胀杆固定、一体化基座安装、浇筑基础、钢结构、壁挂安装，安装离地高度大于1.8m |  |
| 供电要求 | 满足连续30个阴雨天正常工作 | 过压及欠压保护 |

雨量监测站(压电式)：

压电式雨量计技术指标

| 参数类型 | 技术指标 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 测量范围 | 0mm/min～8mm/min |  |
| 测量精度 | ±4% |  |
| 分辨率 | 0.1mm |  |
| 采样间隔 | 0s～24h | 可依据需求设定 |
| 上传间隔 | 0s～72h | 可依据需求设定 |
| 通信方式 | 移动通信 |  |
| 工作温度 | 0℃～80℃ |  |
| 通讯标准 | 符合《地质灾害监测数据通讯技术要求》 |  |
| 防护等级 | IP67 |  |
| 累积雨量 | 2000～6000mm | 可设置 |
| 抗噪时间 | 大于8秒 |  |
| 自动校零时间 | 30~3600秒(可设置) |  |
| 可配置波特率 | 2400/4800/9600/14400/19200/ |  |
|  | 38400/56000/57600/115200 |  |
| 电源电压 | DC10～18V | 锂电池供电 |
| 平均电流 | 小于50mA(锂电池14VDC/蓄电池12VDC) |  |
| 工作湿度 | 0～98%RH（无凝结） |  |
| 安装方式 | 立杆胀杆固定、一体化基座安装箱、立杆固定浇筑安装等 |  |
| 供电要求 | 满足连续30个阴雨日正常工作 | 过压及欠压保护 |

含水率监测站(管式)：

管式含水率仪主要技术参数

| 参数类型 | 技术指标 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 测量范围 | 干土～饱和土 |  |
| 测量精度 | ±4% |  |
| 采样间隔 | 0s～24h | 按需求设定 |
| 上传间隔 | 0s～72h | 按需求设定 |
| 输出信号 | RS485/NB-IOT/LoRa/α/2/4/5G等 |  |
| 通讯标准 | 符合《地质灾害监测数据通讯技术要求》 |  |
| 输出参数 | 分层含水率、温度、振动加速度、倾角等 |  |
| 工作温度 | -20℃～+65℃ | 高寒地区定制 |
| 防护等级 | IP68 |  |
| 安装方式 | 原状土回灌泥浆等 |  |
| 供电方式 | 按需供电方式，满足连续30个阴雨日正常工作 | 过压及欠压保护 |