志丹县中学宿办楼维修工程采购需求
1、 项目概况
1.项目名称：志丹县中学宿办楼改造工程
[bookmark: _GoBack]2.建设地点：陕西省延安市志丹县中学。
3.预算金额： 1900418.62元
4.工期：合同签订、场地移交后30日历天内完成施工、清运、场地复原及竣工验收交付；施工尽量避开教学及上下学高峰时段。  
5.工程内容：工程包含土建工程、给排水工程、采暖工程、电气工程、应急照明工程、弱电工程、通风工程，对宿办楼开展修缮改造，完善建筑本体、钢楼梯及配套设施等。
6.标段说明：整体发包，不接受联合体，严禁转包、违法分包。
二、供应商资格条件
（一）通用资格
1.具备独立法人资格，有效营业执照；
2.财务、纳税、社保缴纳材料齐全；
3.近三年无重大违法经营记录；
4.信用中国、政府采购网无失信惩戒记录；
5.承诺落实中小企业、绿色建材等政府采购扶持政策。
（二）专项资格
1. 具备建筑工程施工总承包三级及以上资质，持有有效的安全生产许可证；
2. 拟派项目经理为建筑工程二级及以上注册建造师，持有安全B证，无在建项目，提供社保证明；配备持证专职安全员（C证）及施工、质量管理人员。
三、工程量清单
详见：预算清单
四、施工技术标准
严格执行《建筑工程施工质量验收统一标准》《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》《建筑电气工程施工质量验收规范》《智能建筑工程质量验收标准》《通风与空调工程施工质量验收规范》《无障碍设计规范》等国家、行业现行标准，同时遵守地方扬尘治理、环境保护相关管理规范；    
重点要求：楼内栏杆防护、屋面及墙体防渗维修、室内装饰修缮、校园柔和照明与应急照明布设、弱电系统改造、通风采暖给排水管线整改、无障碍设施修缮、施工期间在校学生安全隔离防护全面达标。
五、质量与验收
1.工程整体质量标准为合格，一次性通过联合竣工验收；
2.主材、隐蔽工程须经采购人、监理验收合格后方可进入下道工序，不合格材料无条件退场；
3.施工单位自检合格后提交全套竣工资料，由教体局联合相关部门现场验收；整改费用、延误工期由施工单位自行承担。
七、质保约定
质保期限：建筑主体结构终身保修；土建附属、防水类工程质保5年；给排水、电气、应急照明、弱电、通风、采暖系统质保2年；竣工验收后设置2年养护期，出现故障，承包方须24小时内到场维修处置。
人为破坏、不可抗力导致的损坏不在质保范围内。
八、其他要求
1.施工人员不得擅自更换，项目负责人全程在岗；落实农民工工资专户制度，杜绝欠薪；
2.施工单位自行完成施工所需占道、交通疏导、场地临时占用等全部手续，所有产生的相关费用均综合包含在合同报价中，建设单位不再另行支付；
3.工程变更须三方书面签证确认，无签证不予结算；编制安全、防汛、校园应急处置预案。
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