项目编号：

57个村简版村庄规划编制项目

服 务 合 同

（参考格式）

二〇二六年  月

采购人（甲方）：

供应商（乙方）：

根据《中华人民共和国政府采购法》及实施条例、《中华人民共和国民法典》和甲方57个村简版村庄规划编制项目（采购项目编号：GXZB2026-055Z.）的磋商文件、磋商响应文件等有关规定，为确保甲方采购项目的顺利实施，甲、乙双方在平等自愿原则下签订本合同，并共同遵守如下条款：

### 第一条 项目基本情况

57个村简版村庄规划编制。

### 第二条 合同期限

总服务期限为自合同签订之日起120日历天。此期限包括规划编制、征求意见、专家评审、成果修改直至提交最终报批成果的全过程。

### 第三条  服务内容与质量标准

（一）服务内容：

服务商需依据《陕西省乡村地区“通则式”规划技术管理规定编制要点（试行）》和《西安市联村规划编制导则（试行）》的要求，完成但不限于以下工作：

1、现状调研与评估：开展实地调研，收集村庄自然地理、社会经济、土地利用、历史文化、建房需求等基础资料，分析现状特征和主要问题。

2、村庄定位与目标确定：落实上位镇村体系布局和村庄分类，科学研判各村庄的定位和发展目标。

3、底线管控规定：严格落实上位规划确定的耕地和永久基本农田保护红线、生态保护红线。统筹划定村庄建设边界，明确规模和管控要求。落实历史文化保护线、灾害风险防控线等重要控制线。

4、农民建房管控：严格落实“一户一宅”政策，结合农村房地一体确权成果和村民合理建房需求，明确新增农民建房的选址范围、用地标准、建筑层数、建筑高度、建筑退距等管控要求，提出农房风貌指引。

5、农村公益设施布局：按照“缺什么、补什么”的原则，明确公共服务设施（如村委会、文化活动室、卫生室、老年活动中心等）和基础设施（如污水处理、公共厕所、垃圾收集点等）的用地范围、规模和建设管控要求。

6、农村产业用地布局：优先保障农村一二三产业融合发展需求，统筹布局商业服务业、工业、仓储等产业用地，明确用地的范围、规模和管控要求。

7、国土综合整治与生态修复：落实上位规划任务，明确土地整治、生态修复等项目的类型、布局和实施时序。

8、和美乡村特色风貌引导：挖掘村庄自然和人文特色，提出乡村建筑设计、公共空间、绿化景观等方面的风貌管控和引导要求。

9、规划成果编制：按照要求编制形成“两图、四表、一数据库”的规划成果，确保图、表、库内容一致。

10、参与规划报批：根据征求意见、专家评审和审查期间的反馈意见修改完善规划成果，直至获得正式批复。

（二）质量标准：符合国家、地方、行业相关合格标准及采购人要求。

### 第四条  服务费用

1．服务总费用为人民币（大写）：             元， ￥           。

2．本合同执行期间服务总费用不变，甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。

### 第五条  服务费支付方式：

1．付款比例：

1.1进度款，合同签订后，达到付款条件起30日内，支付合同总金额的30.0%；

1.2进度款，规划初步成果（含“两图、四表、一数据库”等）经采购人审核通过后30日内，支付合同总价的50%；

1.3提交最终成果(报批稿)后取得区人民政府正式批复文件，并于系统备案后30日内，支付剩余合同总价的20%。

2．结算方式：银行转账。

3．结算单位：由甲方负责结算，乙方开具合同总价数的全额发票交甲方。

### 第六条  成果交付要求

1、成果内容：依据《西安市联村规划编制导则（试行）》，成果应包括“两图”（行政村域国土空间规划图、自然村建设用地管控图）、“四表”（主要控制指标表、设施配置与风貌引导表、规划图则指标一览表、规划重大建设项目表）和“一数据库”。

2、交付规格与数量

（1）纸质成果：所有村庄的图件（含规划表格）一式3份，A3版式。

（2）电子成果：全套成果（含数据库）的光盘或U盘一式3份。

### 第七条  知识产权归属

1.本项目产生的所有规划成果（包括但不限于图件、表格、数据库、文字报告等）的知识产权（含著作权）归甲方所有。供应商不得将上述成果用于本项目之外的任何用途。

2.乙方应保证所提供的服务或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权。

### 第八条  无产权瑕疵条款

乙方保证所提供的服务的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。如有产权瑕疵的，视为乙方违约。乙方应负担由此而产生的一切损失。

### 第九条  验收

1．甲方确认收到所有工作成果后，乙方向甲方提出验收申请，甲方接到乙方验收申请后组织验收（必要时可聘请相应专家或委托相应部门验收）。

2．最终验收：最终验收结果作为付款依据，乙方填写验收单，并向甲方提交实施过程中的所有资料，以便甲方日后管理。

3．验收依据：

3-1．合同文本、合同附件、磋商文件、响应文件。

3-2．国内相应的标准、规范。

4.质量验收标准或规范

4-1.规划成果必须通过采购人组织的内部审查、专家评审和区政府审批。

4-2.成果内容和形式须符合《陕西省乡村地区“通则式”规划技术管理规定编制要点（试行）》和《西安市联村规划编制导则（试行）》的要求。

4-3.数据库成果须与图、表成果保持一致，满足国土空间规划“一张图”实施监督系统入库要求。

### 第十条  甲方的权利和义务

1．甲方有权对合同规定范围内乙方的服务行为进行监督和检查，拥有监管权。有权定期核对乙方提供服务所配备的人员数量。对甲方认为不合理的部分有权下达整改通知书，并要求乙方限期整改。

2．负责检查监督乙方管理工作的实施及制度的执行情况。

3．根据本合同规定，按时向乙方支付应付服务费用。

4．国家法律、法规所规定由甲方承担的其它责任。

### 第十一条  乙方的权利和义务

1．对本合同规定的委托服务范围内的项目享有管理权及服务义务。

2．根据本合同的规定向甲方收取相关服务费用，并有权在本项目管理范围内管理及合理使用。

3．及时向甲方通告本项目服务范围内有关服务的重大事项，及时配合处理投诉。

4．接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，接受甲方的监督。

5．国家法律、法规所规定由乙方承担的其它责任。

### 第十二条  违约责任

1.乙方逾期交付成果的，每逾期一日，按合同总价的0.05%向甲方支付违约金，累计违约金不超过合同总价的10%。

2.规划成果连续两次专家评审未通过的，甲方有权解除合同，乙方应退还已收取的全部款项。

3.甲方逾期付款的，每逾期一日，按应付未付款项的0.05%向乙方支付违约金。

### 第十三条  不可抗力事件处理

1．在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2．不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3．不可抗力事件延续60天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

### 第十四条  合同的变更和终止

除《中华人民共和国政府采购法》第49条、第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

### 第十五条  解决合同纠纷的方式

在执行本合同中发生的或与本合同有关的争端，双方应通过友好协商解决，经协商在30天内不能达成协议时，向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

### 第十六条  合同生效及其他

1．合同经双方法定代表人或委托代理人签名并加盖单位章后生效。

2．合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经政府采购监管部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

### 第十七条  附件

1．项目磋商文件

2．项目修改澄清文件

3．项目响应文件

4．成交通知书

5．其他

本合同未尽事宜，双方可另行协商签订补充合同，补充合同与本合同具有同等效力。

本合同一式 肆 份，甲方执 贰 份、乙方执 贰 份。

甲方：   （盖章）   			   乙方：   （盖章）

法定代表人/委托代理人：            法定代表人/委托代理人：

地    址：                         地    址：

开户银行：                         开户银行：

账    号：                         账    号：

电    话：                         电    话：

传    真：                         传    真：

签约日期：    年  月  日           签约日期：    年  月  日