2025年“慈善幸福家园”融合项目

政府采购合同

合同编号：

甲　　方：陕西省民政厅（采购人名称）

乙　　方：               （成交供应商名称）

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等有关法律法规规定，陕西省民政厅（采购人名称）（以下简称“甲方”）通过       采购（采购方式）确定           （成交供应商名称）（以下简称“乙方”）为2025年“慈善幸福家园”融合项目（项目名称）的成交供应商。甲乙双方同意签署《2025年“慈善幸福家园”融合项目（项目名称）合同》（合同编号：           ，以下简称：“合同”）。

一、合同文件

下列文件是构成本合同不可分割的部分：

1.合同条款；

2.成交通知书；

3.采购文件；

4.响应文件；

5.其他（根据实际情况需要增加的内容）。

二、项目内容

- 1.项目内容：负责在全省按照甲方确定的评审流程遴选360个与慈善幸福家园融合建设运营工作成效显著的农村互助幸福院或日间照料中心，每个给予5万元补助。

- 2.项目目标：旨在借助慈善募捐机制不断激励社会慈善资源参与，建立慈善幸福家园与农村互助幸福院、日间照料中心深度融合的运营模式，实现持续为老年人提供基本餐饮、医养结合、文化娱乐、健身康复等多元化服务的目标，切实满足其日常生活需求。同时，形成可复制、可推广的融合运营与管理经验。

- 3.服务期限：合同签订之日起一年

- 4.服务地点：陕西省

- 三、项目要求

- 主要用于农村互助幸福院或日间照料中心的日常运营、伙食补助、设施器材维护及其他改善入住老年人生活质量的相关开支。

- 1.补助对象：项目补助对象为以村或社区作为运行管理主体的农村互助幸福院及社区日间照料中心。农村互助幸福院须满足《陕西省民政厅关于进一步规范农村互助幸福院管理服务的通知》（陕民发〔2023〕37号）的相关要求，且经民政部门定级挂牌达到二类院及以上标准；社区日间照料中心须符合《陕西省城市居家和社区养老服务设施运营管理办法》（陕民发〔2023〕33号）规定，且经民政部门星级评定达到三星级及以上标准。

- 2.资金募集：村或社区须在当地慈善组织设立慈善互助金（社区慈善基金），且2024—2025年期间互助金在养老服务领域累计支出达到5万元以上。申报时需提交互助金（社区慈善基金）设立的相关证明、管理办法及收支凭证。

- 3.志愿服务：村或社区应建立完善的志愿服务体系，能够组织志愿者定期为老年人提供陪伴、助餐、助医等志愿服务。须成立村、社区志愿服务队，招募注册志愿者不少于10人，2025年开展志愿服务活动不少于10次，人均志愿服务时长不少于15小时。申报时需提供志愿服务团队名单和活动记录。

- 4.执行管理：乙方提取项目管理费2000000.00元（大写：贰佰万元整）。包含增值税与附加税、招投标费及项目执行过程中产生的差旅、培训及评审费用。

四、项目资金及支付方式

1.合同金额：共计人民币20000000.00元（大写：贰仟万元整）（含税金）。本项目包括但不限于乙方为提供服务所产生的全部成本、预期利益、售后服务、税费和合同中规定乙方应承担的其他义务的费用等。

2.支付方式：分期付款

3.付款进度：

（1）合同签订后15个工作日内，支付合同总金额的40.00%；

（2）对拟补助村社提交的申报材料抽查且公示无异议后15个工作日内支付合同总金额的30%；

（3）项目最终验收通过后15个工作日内支付合同总金额的30%。

五、考核（验收）标准和方法

乙方提供项目执行的自评报告及专项审计报告，并附项目实施的原始记录（包括但不限于统计表格、拨款单及费用报销票据，相关项目执行的过程资料等）。

六、双方权利和义务

1.甲方权利、义务

（1）负责对项目实施全过程进行协调、指导、检查与监督，定期掌握项目进展情况；

（2）为乙方开展项目服务提供必要的支持与协助；

（3）按本合同约定及时向乙方拨付项目资金。

（4）对拟资助名单在公示前进行审核确定。

2.乙方权利、义务

（1）有权要求甲方按本合同约定按时足额结算项目资金；

（2）按照相关法律法规及政策要求，结合项目实际需求，健全管理制度，建立台账，定期向甲方报送项目实施情况和资金使用情况，并确保各项数据和资料的真实性、准确性和完整性，自觉接受甲方的监督检查；

（3）按本合同约定完成项目任务，保证服务数量、质量和效果，规范项目资金的管理和使用，按期报送项目实施情况和资金使用情况，并接受相关部门的检查、审计、监督及绩效评价；

（4）乙方应对服务项目可能存在的风险进行全面评估，并采取相应的安全防范措施。在服务过程中，如因乙方原因造成服务对象或第三方损害的，乙方应承担全部法律责任。

七、违约责任

1.甲方无正当理由未按合同约定付款的，每逾期一日，应向乙方支付应付未付金额万分之五的违约金，但累计不超过合同总金额的3%。

2.乙方未按合同约定时间提供服务或完成服务成果的，每逾期一日，应向甲方支付合同总金额万分之五的违约金，逾期超过15日，甲方有权单方解除合同，乙方应返还甲方已支付的全部款项。

3.乙方提供的服务或成果质量不符合合同约定的，甲方有权根据情况要求乙方采取补救措施、减少价款或解除合同。若甲方选择解除合同，乙方应返还甲方已支付的全部款项，并赔偿给甲方造成的全部损失。

4.乙方存在下列情形之一的，甲方有权单方解除本合同，自甲方的书面通知到达乙方之日起合同解除，乙方对合同解除有异议的，可以向人民法院或者仲裁机构确认解除的效力。甲方也可以直接向人民法院提起解除合同之诉：

（1）实际未履行合同超过10天；

（2）未经甲方书面同意，将本合同的权利义务转让给第三人的；

（3）未经甲方书面同意，将服务项目分包、转包给第三人的；

（4）其提供服务的人员不符合本合同约定的；

（5）其为本合同指定的服务人员擅自变更超过20%的；

（6）使用假冒、伪劣、侵权服务或产品的；

（7）侵犯消费者个人信息的；

（8）不符合专业标准，致使服务质量低下的；

（9）未经甲方书面同意，擅自改变服务内容或服务方案的；

（10）违反法律法规规定的其他情形。

5.乙方违约时应当向甲方支付违约金，赔偿给甲方造成的损失。如双方对具体损失金额有争议，甲方损失包括但不限于：甲方向第三方支付的违约金、赔偿金，甲方受到的损失，甲方为实现债权而支付的诉讼费、律师费、保全费、保全担保费、执行费、鉴定费、拍卖费、差旅费、评估费等全部费用。

八、保密条款

1.甲乙双方对在履行本合同过程中知悉的对方的任何保密信息和资料负有保密义务。除法律规定或政府主管部门要求外，未经对方书面同意，任何一方不得以任何方式向第三方透露。

2.本保密条款在本合同终止后持续有效。

九、合同解除与终止

1.经甲乙双方协商一致，可以解除本合同。

2.如因不可抗力导致本合同无法继续履行的，任何一方有权书面通知对方解除本合同。

3.本合同约定的服务期限届满，合同终止。

十、争议解决

因履行本合同发生的争议，由当事人友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

十一、其他约定

1.本合同一式肆份，甲方执贰份，乙方执贰份，具有同等法律效力。

2.本合同自甲乙双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章（或合同专用章）之日起生效。

3.本合同未尽事宜，由双方另行签订书面补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。

| 甲 方 | 乙 方 |
| --- | --- |
| （盖章） | （盖章） |
| 地址： | 地址： |
| 全权代表： （签字） | 法定代表人： |
|  | 被授权代表： （签字） |
| 日期： 年 月 日 | 日期： 年 月 日 |
| 见证方 |  |
| （盖章） |  |
| 日期： 年 月 日 |  |