本格式条款仅作为双方签订合同的参考，为阐明各方的权利和义务，经协商可增加新的条款。合同的标的、价款、付款方式、质量、履行期限等主要条款应当与招标文件和成交供应商的竞投标文件的内容一致，采购人和成交供应商不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

（此合同模板仅供参考，具体以招标人提供为准）

桥梁在线监测、市管桥梁结构检测拟签订合同主要条款

（本格式条款仅作为双方签订合同的参考，为阐明各方的权利和义务，经协商可增加新的条款。 但不得与采购文件、投标文件的实质性内容相背离）

甲方：西安市市政设施管理中心

乙方：

根据《中华人民共和国政府采购法》及实施条例、《中华人民共和国民法典》和采购件、投标文件等有关规定，为确保甲方采购项目的顺利实施，甲、乙双方在平等自愿原则下签订本合同，并共同遵守如下条款：

一、合同内容：

- 1.采购项目名称：桥梁在线监测、市管桥梁结构检测

- 2.项目资金：财政资金

- 3.合同金额： 226.6 万元。

- 4.采购内容及范围：（1）市管桥梁结构检测服务范围：本项目检测包括22座桥梁隧道的结构定期检测评估，特殊检测，抗震检测评估，广运大桥服务期内监测。开展桥梁安全隐患排查及应急检测和技术服务等。编制桥梁检测报告。

- （2）2026年桥梁在线监测服务范围：对秦汉大道灞河桥、南二环长安路立交、北三环六村堡桥、北二环朱宏路立交桥梁进行结构定期检测，通过专业检测发现桥梁病害和运行隐患，评价桥梁技术状况，并提出针对性的养护技术意见，编制桥梁检测报告。对秦汉大道灞河桥、南二环长安路立交、北三环六村堡桥、北二环朱宏路立交桥结构在线监测设备定期检查、保养；对出现的设备损坏和失效进行及时的维修和更换；协同系统软件和硬件设备的调试和运营；对监测数据的值守查看、分析、研判，定期编制监测报告；监测数据及设备异常的应急检查和处置，确保监测设备正常工作、监测数据有效、做到桥梁运行隐患“早发现、早预警、早处置”。

- 5.检测服务期要求：本项目的服务期为合同签订之日起一年内为全部服务期。

- （1）市管桥梁结构检测服务：本次桥梁检测外业工作、数据分析等应在签订合同后60日历天内完成，结构检测报告在随后的30日历天内提交。监测报告按照频率提交，并编制年度监测总报。本项目的服务期为合同签订之日起一年内为全部服务期。服务期内除完成本次检测全部任务外，成交供应商应无条件及时提供相应的技术支持和技术服务。如采购方管理辖区内的桥梁有需要重点定期观察复测、突发桥梁事件、方案编制、技术汇报等各类技术工作时，应按甲方需求提供应急检测、评估、观察复测、技术报告等技术服务。

- （2）在线监测服务期：合同签订后5天内开展检测、监测准备，及时开展检测、监测及运维工作。服务期内成交供应商应无条件及时提供相应的技术支持和服务。当监测平台产生预警信息、突发桥梁事件、桥梁有需要重点定期观察复测、方案编制、技术汇报等各类技术工作时，应按甲方要求的时间提供应急检查、检测、评估、观察复测、技术报告等技术服务。

- 5.成果文件要求：市管桥梁结构检测成果：检测工作全部完成后应以书面文本及电子文本（书面文本3套，电子文本1套，电子文本使用U盘拷贝）形式提交。提交的内容分别有：①《桥梁结构定期检测评定报告》、《结构检算报告》、《桥梁抗震性能检测评定报告》、《广运大桥监测报告》等。②检测、监测全部原始影像资料（U盘拷贝）；③根据《城市桥梁养护技术标准》完成附录B城市桥梁资料卡的更新完善。

- 其中检测报告应详细、清晰、完整地反映检测过程，报告数据真实、内容完整、结论准确，报告中的数据作为指导采购人开展有效的桥梁应急抢险及养护维修工作的科学依据。检测报告也将作为道路桥梁安全评价及因道路桥梁结构安全问题造成的事故调查的法律依据。

- （2）2026年桥梁在线监测成果：检测工作全部完成后应以书面文本及电子文本（书面文本3套，电子文本1套，电子文本使用U盘拷贝）形式提交。提交的内容分别有：（1）《桥梁定期检测评定报告》、《结构检算报告》、《桥梁抗震性能检测评定报告》等。（2）检测全部原始影像资料（U盘拷贝）；

- 根据《城市桥梁养护技术标准》完成附录B城市桥梁资料卡的更新完善。

- 其中检测报告应详细、清晰、完整地反映检测过程，报告数据真实、内容完整、结论准确，报告中的数据作为指导采购人开展有效的桥梁应急抢险及养护维修工作的科学依据。检测报告也将作为道路桥梁安全评价及因道路桥梁结构安全问题造成的事故调查的法律依据。

- （3）应按照前述检测、监测的技术及服务内容的要求提供各类报告及相关的文本材料。

- （4）本项目成果知识产权全部归采购人所有。

二、检测工作量及时限：

检测工程量和具体内容详见本项目采购文件，乙方应在甲方要求的期限内完成所有检测工作和检测任务，出具检测评价报告提供给甲方。

三、检测服务质量标准：

符合国家、陕西省、西安市以及行业等有关检测技术规范要求和标准。

四、检测技术标准：

（一）竞争性采购文件“服务要求”中的检测依据及标准；

（二）其他省市或行业的相关技术标准和设计方提供的设计文件要求；

（三）甲方其他关于检测技术标准的要求。

注：项目实施期间，各类标准规范如有更新，应按最新的标准规范执行。

四、合同双方责任：

（一）甲方责任：

1.甲方负责提供需要检测的前期准备资料。

2.甲方要求乙方到现场进行检测，甲方应向乙方提供相关资料，做好检测的准备工作，并派有关人员做好检测的配合工作。

3.甲方应按合同约定方式及时支付检测评价费用。

（二）乙方责任：

1.乙方应严格按照国家有关技术规范、标准进行试验检测，对试验检测报告的质量负责。

2.乙方应严格按甲方规定时间分阶段提供检测评价分析报告及各种试验检测报告。

3.乙方应对给甲方出具的试验检测数据负有保密责任。

4.乙方应向甲方出具甲方所需的纸质报告份数和必要的电子版本。

5.及时向甲方通告本项目服务范围内有关服务的重大事项，及时配合处理投诉。

6.接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，接受甲方的监督。

7.国家法律、法规所规定由乙方承担的其它责任。

五、安全生产

检测工作现场建立完成的安全保证体系，制订生产、安全教育制度和安全技术措施，建立项目安全定期检查制度。按照规定要求使用和设置各类安全防护、警示设施，安全防护用品和设施的质量符合要求，施工区内有危险隐患处设置醒目有效的防护设施。由于乙方自身安全生产管理措施不到位造成的安全生产事故，其责任和造成的损失由乙方承担。

六、服务费用及支付方式：

本项目服务总费用为人民币（大写）：      元， ￥           。

（1）合同签订后，支付预付款，乙方出具合同总价款5%的履约保函。甲方收到增值税发票后，达到付款条件起30日内，支付合同总金额的50.00%。

（2）完成年终验收合格后，甲方收到增值税发票后，达到付款条件起30日内，支付合同总金额的50.00%。

七、争议的解决：

（一）甲方对检测结果发生争议时，可由双方共同认可的检测机构复检；若对复检结果仍有异议，可由专家论证解决。

（二）因违反或终止合同而引起的对对方的损失和损害的赔偿，双方应协商解决；如未达成一致，可提交主管部门协调；如仍未达成一致时，根据双方约定提交仲裁机构仲裁，或向人民法院提出诉讼。

八、知识产权

乙方应保证所提供的服务或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权。

九、不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延期时间过长导致项目可能影响采购实施或者正常履约的，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十、合同组成

1.成交通知书

2.合同文件

3.国家相关规范及标准

4.采购文件

5.投标文件

十一、违约责任

- 1.按《民法典》中的相关条款执行。

2.乙方履约延误

2-1、如乙方事先未征得甲方同意并得到甲方的谅解而单方面延迟交付报告，将按违约终止合同。

2-2、在履行合同过程中，如果乙方遇到可能妨碍按时交付报告的情况，应及时以书面形式将拖延的事实，可能拖延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否通过修改合同，酌情延长交付时间或对乙方加收误期赔偿金。每延误一周的赔偿费按未提供服务的服务费用的百分之一（1%）计收，直至交付报告为止。误期赔偿费的最高限额为合同价格的百分之五（5%）。一旦达到误期赔偿费的最高限额，甲方可终止合同。

3.违约终止合同：未按合同要求提供服务或质量不能满足技术要求，甲方会同监督机构有权终止合同，对乙方违约行为进行追究，同时按政府采购法的有关规定进行相应的处罚。

（一）甲方应当履行合同中约定的义务，如有违约则应当承担违约责任，赔偿对乙方造成的损失。

（二）乙方应当履行合同中约定的义务，如有违约则应当承担违约责任，赔偿对甲方造成的损失。

（三）任何一方对另一方的赔偿，仅限于因违约所造成的可以合理预见的损失，而不牵连其它方面。

十二、争议的解决

本合同发生争议，由当事人双方协商解决；协商或调解未果时，可向采购人所在地人民法院提请诉讼。

十三、合同生效及其它

1.合同未尽事宜、由甲、乙双方协商，作为合同补充，与原合同具有同等法律效力。

2.本合同正本一式  份，甲方、乙方双方分别执   份。

3.合同经甲乙双方盖章、签字后生效，合同签订地点为   。

4.生效时间：       年  月  日至       年  月  日

| 甲方名称（盖章）: 地址： 法定代表 或委托代理人（签字或盖章）： 电话： 开户银行： 帐号： | 乙方名称（盖章）: 地址： 法定代表 或委托代理人（签字或盖章）： 电话： 开户银行： 帐号： |
| --- | --- |