一、项目名称
2026年省级财政常态化帮扶补助资金（欠发达国有林场巩固提升任务）林下黄精种植项目
二、项目概况
项目实施地点：林下黄精种植项目实施地点位于略阳县国有塔坡寺林场大牛池管护站房后50米处。（详见附件1：项目建设位置图）
项目主要建设内容及规模：林下种植黄精100亩；产业配套用房改建140.6平方米；晾晒场硬化659平方米及排水沟长57米。
三、商务要求
服务期：合同签订至2026年12月
付款方式：合同签订后支付30%，项目进度达到50%时，支付40%，项目履行完毕支付30%。
四、服务要求
人工种植品种选择多花黄精。为全面对比黄精生长习性、抗病害能力、产出情况等多项指标，为林下黄精种植提供不同的发展经验和生产模式，种植采用根茎方式。其中种植面积100亩，平均240公斤/亩，需要黄精根茎24000公斤，根茎要求健壮无病虫害，无损伤，芽头完好，长度为3~5cm。种苗要求定植2年以上的根茎繁殖苗，无病虫害斑点，植株整体健壮无倒伏。为了提高种苗成活率，种苗采购的起苗地优先选择更接近1700米生长环境的高海拔地区。
	品种
	类型
	规格
	质量标准
	种植面积（亩）
	平均每亩用量
	总用量

	多花黄精
	根茎
	2年生以上块茎，带2个以上完整饱满芽头，长度3~5cm，单个重量20g以上
	完整，健壮无病虫害，无机械损伤，芽头完好
	100
	240公斤
	24000公斤


立地条件
黄精适宜在海拔高度1200-1800m，年均气温10℃-20℃之间，年降雨量大于800mm以上的林间地或山地种植。林地土壤肥沃疏松、富含腐殖质的砂壤土或腐殖质壤土，土层厚度≥30cm，pH值5.5-7.0。林区气候湿润雨量充沛，水源在管护房旁边，阴坡或半阴坡的针阔叶林郁闭度0.4左右。
项目区海拔1700m，年平均气温为13℃，年降雨量843.9mm，土壤母质主要有沉积岩，土壤以黄棕壤为主，土壤肥力中等，有机质含量在4％左右，PH值为6.5至7.0之间，土壤厚度30至50厘米，坡度20度左右，郁闭度0.3-0.6。地形属中山和低山丘陵，沟壑纵横，峰峦迭嶂。林分起源飞播为和人工林，主要树种以松、栎类为主，灌木及草本覆盖度40-50%。项目区符合黄精种植立地条件。
整地
沿等高线带状整地，防高海拔水土流失，优选背风的东南半阴坡。①清林+深翻+土壤消毒 先将林下杂草、低矮灌木清除掉，将林下郁闭度调节到65%为宜。在根据地形坡度和土壤条件，地形将林地进行带状深翻，清除杂草、树根。对清理后的林地进行深耕，深度30-35cm，将生石灰50kg/亩均匀撒入，注意距离树干50CM不伤及树根。打碎土块、耙平，晒土10天，利用阳光消毒，减少土壤中的病菌和虫卵，这段时间也能让生石灰碱性回落、热量散尽。②施肥 将钙镁磷肥，硫酸钾分开均匀撒入（钙镁磷肥50kg/亩 + 硫酸钾20kg/亩+有机复合肥30kg/亩 ）翻入土中15CM。切忌将肥料集中堆放种植穴中，避免烧根。施基肥时间在种植前2周，选择晴朗天气一次性施入，汉中雨水多，基肥混匀后让土壤有一个融合，避免土壤下沉影响成活率。③由于噻虫胺偏酸性，遇强碱药效会分解失效，7天后再将噻虫胺，3KG/亩，均匀撒施于地表后，再次浅翻10-15cm，与土壤充分混合。按畦宽1.5-2.0m、高15-20cm做畦，畦面平整，畦间距（沟宽）30-40cm，沟深10-15cm，各畦沟纵横相连，确保排水畅通，避免低洼积水导致黄精根茎腐烂；坡度较大的地块，采用等高线做畦，防止水土流失。
种植
根茎种植：根茎用量240kg/亩，切段数量≤50个/kg。将带芽头根茎截成段，每段保留2个芽以上，茎块节数三个以上，单个重量20g以上，没有腐烂和损伤。将伤口蘸草木灰或整个浸入多菌灵800-1000倍液中5分钟处理，稍加晾干待栽。栽植时，在整理好的畦面上，沿床面横向开沟，沟宽10-12cm深5-8cm，按种植密度挖穴后将黄精根茎平放沟中，芽头向上，根据林地郁闭度和土壤肥力，株行距为30cm×40cm，约每亩种植6000株。盖土厚度5-6cm，沟覆平。浇透水后，在整畦面覆盖5-8cm厚的稻草、秸秆、谷壳或松针，起到保温、保湿、抑草的作用，同时可减少土壤板结，改善土壤透气性；高海拔地区冬季种植，覆盖干稻草保温效果最好，厚度最少要达到5cm以上，防冻保墒，11月上旬未下冻前完成，禁止用湿草、鲜草，容易发热烧根。
苗期管理
做好日常管理工作，苗期除草坚持“除早、除小、除了”原则，可采用人工和施肥相结合的方式。高海拔禁用除草剂，采用人工除草，每年4、6、9各浅除草一次，深度小于3cm，防止损伤根茎。结合除草培土3-5cm，防止根系外露冻伤。在黄精生长快速期（5-8月）遇10天以上干旱天气应及时灌溉，要一次性浇透水，雨季加强巡护，及时排水，忌积水。
每年谷雨前后准备打顶控徒长，本项目区处于高海拔，可推迟到5月上旬完成，只掐顶部嫩芽，不超过整株高度的1/3。摘蕾时间在6月初前，看见细小花苞立刻摘除，一旦开花消耗养分，根茎会明显瘦小，忌打顶过晚，已大量现蕾，顶部徒长消耗养分，效果打折扣。打顶摘蕾同步做，根茎增产25-40%。
施肥
起垄前施入基肥，基肥以钙镁磷肥，硫酸钾为主。生长期每年施2次复合肥，第一次在次年5-8月，第二次9月以后追冬肥，促进根系生长，增强抗病性。平均每亩用量100kg。黄精结果生长期喷施3‰-5‰磷酸二氢钾叶面肥3-5次，每5-7天一次。
病虫害防治（项目次年的管理）
坚持预防为主，综合防治的原则，及时处置病虫害，必要时拔除病株，正确选用农药，科学配比用量及施药方法。黄精种植主要病害有茎腐病和地老虎、蛴螬等地下害虫，如可选用50%多菌灵500倍液和2.5%溴氰菊酯500倍液喷雾防治。平均每亩用量1kg。
海拔1700米正是秦岭鼢鼠适生区，直接啃食黄精根茎或掘洞破坏土层，导致根系悬空，干旱死株，危害较大。将具有内吸和触杀效果的防虫颗粒（噻虫胺，3KG/亩），直接撒施或拌入基肥施入种植区域。日常加强巡护，在春季繁殖期和秋季储量期2个季节的鼢鼠活跃期，采用鼠夹、水灌洞、熏蒸法、药物诱饵等集中灭杀能有效压低种群基数。及时清理田间杂草和枯枝，减少隐蔽场所；秋季结合施有机肥深翻扩穴，人工捣毁鼠洞；冬季封冻期灌足封冻水淹没幼鼠。
采收及贮存
种植5-6年后，在9-11月份，当茎秆上叶片完全脱落后即可采收。采挖时先割去地上秆茎，按出根状茎，抖去泥土，防挖伤、挖断根茎。采挖后的根茎除去残存茎秆、烂疤、须根，用清水洗净后烘干或晒干，置于阴凉通风干燥处贮存在产业配套用房中。
管护措施
种植任务完成后，由大牛池管护站负责日常巡查管护，主要职责如下：
安全防护方面：
防止人为破坏，阻止未经许可的人员进入种植区域，避免有人践踏，偷采偷挖等行为。
注意防范牛羊等牲畜对黄精生长的破坏，严禁进入种植区域进行放牧等现象发生。
病虫害监测方面：
定期仔细观察黄精植株是否受到病害的侵袭，重点查看叶片，茎部是否有病变斑点，虫洞或者害虫附着，黄精地下茎是否被鼢鼠啃食，及鼢鼠洞是否增多。
建立管护台账，详细记录黄精生长情况，采取的管护措施及植株发生的变化。一旦发现病虫害迹象，要及时准确地记录发病区域，症状表现等信息，并向林场综合办汇报，以便及时采取防治措施。
配套产业配套用房改建
根据达产期鲜黄精收获数量测算，需要200平米左右堆放面积，由于可用于改造资金量有限，计划将大牛池其中6间管护房，面积约140.6平米改建为黄精产业配套用房、完成晾晒场硬化及新建排水沟，投资为29万元，占总资金比例为21%。
①产业配套用房改建内容：原外墙面为清水砖墙面，粉刷面积为186平方米；原地面为水泥砂浆地面，存在地面下沉开裂、潮湿，需要回填硬化，内部做防潮处理133平方米；内墙面铲除原有乳胶漆墙面，用乳胶漆粉饰，面积为351平方米；顶面拆除原有竹席吊顶，用pvc吊顶，顶面拆除原有土瓦屋面、顺水条、挂瓦条、腐朽木檩条、新更换木基层坡屋面、原有破损散水硬化修补，修补厚度为0.15米，宽度为1米、顶上盖树脂瓦面积为140.6平方米；电路改造140.6平方米，拆除老化电路，更换电线，插座、开关。改造后产业配套用房分五个功能库，分别是鲜品暂存库、常温干货库、筛选分级库、包装库、晾晒场。如图：（后附）
[bookmark: _GoBack]②室外工程：为了配套黄精晾晒，将院场泥洼积水地面用标号C25混凝土硬化处理，厚度20公分。面层水泥沙浆抹平，晾晒场659平方米，含排水沟长57米。
