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	一、项目概况：
1、项目背景：富平校区大中小一体化思政教育实践中心工程项目位于渭南师范学院富平校区实训楼二层部分区，建筑面积约1400平方米，采购工程建设部分。
为深入贯彻落实党的二十大精神及关于思想政治教育的重要论述，紧扣学校《推进大中小学思想政治教育一体化建设实施方案》要求，以铸魂育人、贯通衔接、知行合一、润心赋能为核心，紧扣大中小学思想政治教育一体化主线，立足渭南富平红色资源与华夏文化底蕴，打造全国一流、错位发展、学段适配、科技赋能、实践闭环的思政研学示范基地，避免沦为地方文化馆或传统红色展馆，突出思想政治教育范式创新与渭师特色。
2、必要性：落实立德树人根本任务，打造全国一流思政研学标杆。
3、项目内容：采购富平校区大中小一体化思政教育实践中心工程部分，包括土建工程、电气工程、弱点工程等，具体数量清单详见采购内容清单。
4、用途：建成富平校区大中小一体化思政教育实践中心，用于思政课程现场实践教学，面向全省大中小学承接分学段研学实践，构建校内外、课内外育人格局。
5、实施计划及方案：
5.1施工准备阶段：完成现场交底、尺寸复核、施工方案确认；清理现场杂物、做好成品保护（原有保留设施防护）；进场材料、施工工具、作业人员筹备；办理现场施工相关报备手续，做好现场水电点位标记、施工区域围挡隔离。
5.2基础改造施工阶段：开展装修前期基础施工，主要包含墙体拆除与修补、水电线路改造、开槽布线、水管铺设打压、防水涂刷及闭水试验、墙面基层找平、顶面基层处理等隐蔽及基础工序。每道工序完成后自检自查，合格后进入下一工序。
面层装修及安装阶段：基础工程验收合格后，开展面层施工与配套安装。
6、主要内容：墙面批刮腻子、打磨、刷漆/贴砖，地面铺砖/地坪处理，吊顶安装；门窗、柜体、洁具、灯具、开关插座等全屋配套设施安装调试，同步做好各工序成品保护，避免磕碰损坏。
7、收尾整改及交付阶段：完成全部装修施工后，开展细部收口、边角整改、瑕疵修补；进行全屋清洁保洁；对照施工标准逐项自检，整改遗留问题；配合业主完成竣工验收，确认施工合格后，完成现场移交，对接后续质保服务。
8、预期效益：
（1）全学段贯通育人：打破学段壁垒，提升思政素养与心理品质，培育时代新人；
（2）创新育人模式：形成可复制的渭师样板，领跑全国一体化思政研学场馆；
（3）校地资源联动：成立共建联盟，赋能区域思政教育提质增效；
（4）全域协同育人：年接待研学超万人次，构建校内外、课内外育人格局。
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	二、工程主要内容及预估量
1、渭南师范学院大中小思政教育一体化研学馆展馆展厅、实践体验工坊改造建设项目工程内容主要，拆除工程内容：①原实践体验工坊及展厅部分内隔墙体拆除；②门窗及对应墙体拆除。改造部分工程：①重新分割房间布局新建轻质隔墙；②新做包括墙面、地面、天棚在内的全部装修；③新做墙面、天棚全部造型内容；④新做室内独立造型；⑤新做配套装修部分照明、插座系统，监控、综合布线弱电系统。
2、具体工程内容详见附件工程量清单及施工图纸等。
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	三、技术要求
材料设备规格、性能符合设计及国家现行规范标准，具备合格证明。施工安装符合GB 50303、GB 50210等规范，管路敷设顺直牢固，线缆布设规范，器具安装平整可靠，系统功能完好。隐蔽工程验收合格后方可隐蔽，整体工程质量合格，通电、功能测试正常，运行稳定。

	4
	
	四、质量标准
所有施工工序做工精细、平整顺直，无明显瑕疵、无松动脱落、无空鼓开裂现象；现场施工尺寸、点位、造型与图纸一致，所有工序验收合格、资料齐全，整体工程质量达到合格标准。
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	五、其他要求
施工进场前，现场场地清理完成，无大量杂物堆积，作业区域通水、通电，满足装修施工作业条件。施工区域周边做好隔离防护，避免外部因素干扰施工；原有保留构件、设施做好成品保护，防止施工造成磕碰损坏。施工所需材料、机具按进度分批进场，材料进场核对规格、质量，机具提前调试完好，保障连续施工。施工过程同步做好工序报验、隐蔽检查，及时整理施工记录，做好现场垃圾归集清运。选用的装修材料符合国家环保相关标准，严禁使用不合格、有害物质超标的材料。本项目总工期 3 个月，工期自正式进场开工之日起计算，工期已适当考虑材料供货、细部整改等合理弹性时间。需完成学校合理范围内的修改和调整，并协调完成货物部分的预安装工作等。
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	五、编制依据：
本项目装修施工图纸、现场勘查实际情况及业主装修需求、施工要求；国家及行业现行《建筑装饰装修工程质量验收标准》《室内装修施工规范》等相关规范、标准；现场施工班组实操经验、人工施工效率及本项目工程量核算结果。
1.本项目施工图纸、设计说明、工程量清单、项目特征及工作内容。
2.《陕西省住房和城乡建设厅关于印发2025陕西省建设工程费用规则等计价依据的通知》陕建管发〔2025〕10号；
3.《建设工程工程量清单计价标准》DB 61T 5126-2025；
4.《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》DB 61T 5129-2025；
5.《通用安装工程工程量计算标准》DB 61T 5130-2025；
6.《陕西省建设工程费用规则》（2025）；
7.《陕西省房屋建筑与装饰工程消耗量定额》（2025）；
8.《陕西省通用安装工程消耗量定额》（2025）；
9.《陕西省房屋建筑与装饰工程基价表》（2025）；
10.《陕西省通用安装工程基价表》（2025）； 
11.陕西省及渭南市现行建设工程费用定额、计价文件、增值税税率政策。
12.本项目施工现场条件、交通环境、校园安全文明施工及环保要求。
13.材料价格采用市场价计入。
14.本工程常规施工方案、施工工艺、材料运输及合理损耗水平。
15.招标人关于项目范围、功能要求及相关答疑说明。
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	六、商务要求
1.付款方式及条件
（1）合同签订前，支付合同金额的1%的履约保证金，工程全部完工后甲方验收合格后将履约保证金转为质量保证金，待质保期结束后一次性无息退还。
（2）合同签订生效后，后10个工作日内，甲方向乙方支付合同金额50%预付款。
（3）乙方应在收到预付款后2个工作日内，开立以甲方为受益人的预付保函，保函金额为合同金额50%，有效期至工程验收合格后，甲方收到并审核通过保函正本后，支付剩余50%工程款（以工程决算审计价格为准进行支付）。
（4）工程全部完工后经甲方验收合格，并经审计决算后，乙方向甲方开具全额增值税普通发票（电子/纸质均可；纸质须含发票联、抵扣联）。甲方收到乙方全额增值税普通发票，且双方无任何质量争议及未结纠纷后10个工作日内，将保函正本退还乙方。
2.合同类型：固定综合单价
3.质量及质保期
（1）质保期：本项目竣工验收合格通过之日起2年；
（2）保修要求：属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到维修通知后，1天内派人维修。发生紧急抢修事故（如上水管跑水、爆裂，供电设施漏、断电等），承包人应在接到事故通知后12小时内到达事故现场并于6小时内完成应急维修；
4.施工工期
项目总施工工期为3个月。工期自正式进场开工当日起计算，包含前期准备、基础改造、面层施工、安装收尾、保洁整改及竣工验收全流程工期，合理预留天气、材料微调、细部整改等弹性时间，确保3个月内保质保量完成全部施工及交付工作。
5.履约验收标准：
验收主体：由建设单位（甲方）作为履约验收组织主体，必要时可邀请监理单位共同参与验收；施工单位负责自检、报送验收资料，配合全部验收工作。
验收方法：采用资料核查、现场实测实量、目视检查、通电通网功能测试，发现问题限期整改后复验。
验收程序：施工单位完工自检合格→提交验收申请及全套资料→建设单位组织现场验收→存在问题限期整改→整改完成复验→复验合格签署验收文件。
验收内容：核查竣工资料完整性；检查装修实体施工质量；测试电、器具使用功能；现场场地清理情况；核对合同、图纸全部工作内容完成情况。
验收阶段：①阶段性验收：强电、弱电等隐蔽工程完工中间验收，合格后方可下道工序；②竣工总体验收：全部工程完工后开展最终履约验收。
验收标准：执行《建筑装饰装修工程质量验收标准》及合同、图纸要求，工程质量合格；材料符合约定，强电、弱电功能正常；墙地顶面施工观感及指标达标，无漏项；资料齐全，所有问题整改闭环，复验合格予以通过验收。
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