项目编号：YD-2023006          合同编号：YD-2023006-9

佛坪县2026年中央财政林业草原改革发展资金

（林业有害生物防治）

- 无人机喷药防治和树干注药防治项目

采

购

合

同

二〇二六年   月    日

佛坪县2026年中央财政林业草原改革发展资金

（林业有害生物防治）无人机喷药防治和树干注药防治

项目劳务采购合同

甲方（全称）：佛坪县秦岭生态保护中心

乙方（全称）：

依照《中华人民共和国民法典》和其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚

实信用的原则，甲、乙双方就佛坪县2026年中央财政林业草原改革发展资金

（林业有害生物防治）无人机喷药防治和树干注药防治项目施工采购达成一致，并签订本合同，以便共同信守。

一、项目概况

- （一）项目名称

佛坪县2026年中央财政林业草原改革发展资金（林业有害生物防治）飞机喷药防治和树干注药防治项目。

- （二）实施区域

- 1、无人机喷药防治5000亩，涉及佛坪县（长角坝镇、袁家庄街道办、西岔河镇、石墩河镇、陈家坝镇）5个镇办；松树树干注药防治11144瓶涉及佛坪县（长角坝镇、袁家庄街道办）2个镇办具体实施区域以甲方指定区域为准。

- （三）服务周期

- 总服务周期自合同签订之日起至2027年4月31日。

- 服务项目内容与目标任务

- 1.无人机喷药防治：在佛坪县长角坝镇、袁家庄街道办、西岔河镇、石墩河镇、陈家坝镇范围内（具体地点以设计方案或实际监测防治需要确定）开展无人机喷药防治。选用3%噻虫啉微囊悬浮剂，使用100g；300亿孢子/克球孢白僵菌农药，亩用50g。选用农用尿素作为沉降剂，亩用20g,兑水成1000g混合液。飞防后 30 天开展效果调查：对比防治区与对照区计算虫口减退率；结合水敏纸雾滴质量综合评价虫口仍偏高，及时开展补喷。

2.松树树干注药防治：在长角坝镇、袁家庄街道办，按照甲方设计或指定的区域（地块小班），对松材线虫病疫点和景点等重点区域亚健康松树，采用高压动力注射，进行树干注药11144瓶（防治松树9000以上），药剂选用有效成分5%以上的甲氨基阿维菌素苯甲酸盐微乳剂，所用药剂三证齐全，符合招标文件要求。以每株数定位照片印证。施药10月后，采用人工踏查或无人机勘察方法进行注药松树死亡数量调查，以注药松树存活率计算防治效果。参照GB/T 23478松材线虫病普查监测技术规程执行。注药松树存活率=[1-（死亡松树数/注药松树总数）]*100%。

二、技术标准要求

（一）无人机喷药防治

1、选用3%噻虫啉微囊悬浮剂，亩使用100g；300亿孢子/克球孢白僵菌农药，亩用50g。选用农用尿素作为沉降剂，亩用20g,兑水成1000g混合液。

2、飞防作业前，在小班内随机或均匀布设5个以上载玻片或荧光纸片，待喷洒作业结束后，根据载玻片或荧光纸上喷洒药物的雾滴密度来判断飞防作业质量。

3、一个架次或一个小班或一个飞行工作日结束后，查看航迹图。根据航迹的均匀程度和连续几个架次的拟合程度来判断是否漏喷错喷。飞防作业结束时由飞行员导出航迹图交甲方保存备用。

4、球孢白僵菌有效成分为每克300亿孢子，噻虫啉有效成分为3%微囊悬浮剂。药品为国家正式批准的生产厂家，附有生产合格证，药品有效期限或生产厂家证明及农药三证。

5、飞机喷洒药物的雾滴密度必须达到每平方厘米15滴以上。载玻片或荧光纸片每平方厘米低于15滴，即视为本小班作业不达标，需重新进行飞防作业。

（二）树干注药防治

采用高压动力注射，进行树干注药11144瓶（防治松树9000以上），药剂选用有效成分5%以上的甲氨基阿维菌素苯甲酸盐微乳剂，所用药剂三证齐全，并用手机app定位拍照，做好台账记录，严格按照国家农药安全使用规程和使用说明开展防治，包装物及时回收，药剂吸收完后废药瓶全部收回，集中销毁处理，避免造成环境污染。具体标准施工内容与流程如下：

1、施工时间为2026年12月至次年2月(树液流动前)。

2、高压电力注药设备要求

设备：电动高压树干注药机，配套专用钻头、注药钉 / 注药瓶、密封胶圈；压力表完好，可调控工作压力。

工作压力控制（核心）

工作压力：0.8‑1.2MPa，严禁超过 1.5MPa；压力过高会造成树皮炸裂、韧皮部撕裂，树体受伤；压力过低药液打不进木质部。

钻头：直径 4‑5mm，钻头锋利；避免钝钻头造成孔道木丝堵塞。

3、钻孔技术要点

钻孔位置：树干基部，距地面 20-50cm；绕树干螺旋式均匀布孔，不要在同一水平圈密集打孔。

钻孔角度：向下倾斜 30-45°，斜向钻入木质部，防止药液回流渗漏。

钻孔深度：穿透韧皮部，深入木质部 2-3cm；不要钻穿树干，避免伤对侧树皮。

布孔数量（按胸径）

胸径 10‑15cm：2 个孔，胸径 16‑25cm：3 个孔，胸径 26‑35cm：4 个孔

胸径＞35cm：5‑6 个孔，孔与孔之间水平间隔≥15cm，螺旋错开，不要上下对齐。钻孔后清理孔内木屑，木屑不清理容易堵孔，药液打不进去。

4、药剂与配药

常用药剂：10% 阿维菌素微囊悬浮剂、2% 噻虫啉悬浮剂等树干注射登记药剂，严格按照标签说明剂量，按树木胸径计算用药量。

用药量参考：每厘米胸径，注入药剂原液（或配好药液）参照产品登记用量，严禁随意加大药量，防止药害。

现配现用，药液过滤，防止杂质堵塞注药枪；不同药剂不随意混配。

5、高压注药操作流程

钻头钻孔→清木屑→安装注药钉，密封圈贴紧树皮，防止泄压漏液。

开启设备，缓慢升压，观察压力表，稳定控制 0.8-1.2MPa。

单孔匀速注药，以药液不再向内吸收、孔口开始返液即停止该孔注射，不可强行加压猛灌。同一棵树多个孔轮换注药，不要长时间对单一孔持续高压。

注药完成后，拔出注药钉；孔口可封堵保护（木塞、封口胶），减少病菌侵入和树脂大量外流。

流脂严重的孔位，更换钻孔点位，不要强行注药。

6、标识记录：注药完成后，在每株树上贴上标签，内容包括编号、松树种类、药剂名称、注药日期等。手机定位拍照，详细记录。在每一个防治区醒目处还要设立防治标识牌，内容包括除治地点、林班、小班、防治面积和株数、施工单位、监督电话、作业时间等信息。

三、合同价款及支付方式

（一）合同价款

合同总价包含所有施工、服务、质保、安全责任、政策性文件规定及合同包含的所有责任、义务、风险等各项应有费用（如：人员工资薪酬、物料药物费成本、保险费、税金及管理费等），合同总价为包干价，合同期内不受市场价格变化因素的影响。

合同总价款（中标价）金额：大写：    。小写：     元。

（二）付款方式

乙方按甲方时限要求和指定范围进行无人机喷药防治、防治树干注药防治实行经费包干制（人员工资薪酬、物料费成本、保险费、税金及管理费等），合同总价款分批次支付。按30%:30%:40%比例支付工程款。即：第一次在无人机防治服务结束，经验收合格后，支付总工程款30%，      元。第二次在松树树干注药防治服务结束，经验收合格，支付总工程款30%，       元。第三次在经验收合格，防治成效评估达标后，支付剩余40%的工程款，        元。以上为约定费用，实际支付时乙方须向甲方出具合法有效的完税发票，甲方凭乙方完税发票和验收单、工程资金结算单等票据，在扣除本合同所有违约和处罚费用之后，以实际结算的金额为准，实行银行转账付款。

四、权利与义务

（一）甲方的权利与义务

1.提供项目实施所需的的相关资料和技术规范。

2.做好技术指导，政策宣传，对工程进度及质量进行监督检查，发现问题有权予以纠正并责令限期整改或停工。

3.与乙方签订安全生产责任书，督促指导乙方履行安全生产职责。

4.按合同约定支付乙方项目工程款。

（二）乙方的权利与义务

1.使用的药物必须完全符合招标文件及有关国家标准规定的质量、规格和要求，如达不到质量标准要求的甲方不予验收使用。

2.乙方有义务接受甲方和监理方管理人员的监督和检查。配合监理方和甲方参与项目的复核验收工作，并确保所服务的项目质量指标符合国家现行标准。

3.乙方要落实专人收集整个项目实施过程中的影像资料和防治作业数据，做好验收档案的收集、整理工作，向甲方提供真实的施工印证资料。

4.乙方在整个施工过程中，必须认真做好安全生产管理工作。对飞防区域内的养蚕、养鱼、养蜂等养殖区及高压电线杆、高塔等高大建筑物准确四点定位，绘制详细的飞防区、禁飞区、避让区坐标点。施工期间的一切安全责任，包括施工人员的人身意外伤害、药品使用在防治期间发生的中毒和伤残事故、交通（含上下工途中乘车和步行）、森林防火、药物污染等一切安全责任，造成一切的经济损失，由乙方负责承担。

5.乙方必须严格按农药安全操作规程进行施工，做好施工前人员的培训和施工期间的巡护检查，严防施工人员、第三人、牲畜中毒及农药污染事件发生，因乙方在防治期间造成的人员中毒、伤残事故以及经济损失、自然资源污染等一切责任由乙方负责，甲方概不负责。

6.施工前必须给每位参加工程施工人员缴纳工伤保险或购买人身意外伤害险、雇主责任险等人身意外伤害保险。在施工作业区设置安全警示标志，禁止闲杂人员进入作业范围，确保施工安全。

7.因乙方原因未按期完成承包合同工程任务量的或未按操作规程和损坏第三方利益的，给甲方造成损失或被第三方要求索赔的，乙方应全额承担。

8.服务期间民工的生产工具、房屋租赁、水电费用、生活用具，以及物资搬运、车辆运输等一切费用均涵盖在合同总价款中，如因自然因素或市场因素等引起的一切费用上涨，均属商业风险，由乙方自行承担，甲方不承担费用增加的责任。

六、违约责任

（一）按《中华人民共和国民法典)及本合同中的相关条款执行。

（二）在本合同履行过程中，除本合同另有约定外，甲、乙双方不得中途毁约，否则视为违约，违约方向对方支付违约金，违约金为本合同金额的1%。项目执行违约金后，可继续按照本合同条款执行。

（三）有下列行为，甲方有权解除合同，乙方不得主张工程款且应向甲方支付违约金，违约金额为合同总额的20%，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应承担赔偿责任。因不可抗力(如地震、地质灾害或自然灾害等)使乙方无法履行合同的除外。

1.不按合同约定的技术措施开展无人机防治和树干注药防治工作，经甲方和监理单位提出整改意见后拒不整改或整改达不到标准的。

2.不按照合同约定时限、质量要求供货和完工的。供货及注药施工未达到甲方要求的。因管理不当造成松褐天牛诱捕器防治和树干注药，农药中毒重大责任事故的。

3.在开展无人机防治和树干注药防治项目服务期内，中途退出或转包行为（中途以合同价款低亏损为由，不愿继续履行服务，造成甲方经济损失，未能按照合同约定的时间提供服务或完成约定的项目服务内容的）。

（四）有下列行为，乙方有权解除合同

1.经验收合格后，甲方在无正当理由情况下，不支付项目结算款。

2.甲方不按照合同约定履行义务的其他情况。

七、争议解决

本合同在履行中发生争议，由双方协商解决，协商不能解决的，可向甲方所在地有管辖权的人民法院起诉。

八、保密条款

（一）乙方应遵守国家有关保密的法律进规相行业规定，并对甲方提供的资料负有保密义务。未经甲方同意，不得将承接本项目各种信息和资科提供给其他单位和个人。如发生以上情况，甲方有权索赔。

（二）本条款为独立条款，本合同的无效、变更、解除和终止均不影响本条款的效力。

（三）双方同意在本合同期限内，只为本合同目的而使用属于对方的保密资料，在未得到对方同意之前，不得将对方的保密资料披露给第三方。

（四）涉密人员范围：乙方有职责权限了解本项目信息和资料的人员。

（五）本合同中，保密资料是指任何一方所有的与披露方现有的或潜在的数据、除治中产生的不宜对外公开的直接或间接的书面、演示、电子、或其他形式的资料。但不包括以下资料：1.为公众所知的；2.接受方通过没有保密义务的独立渠道合法获得的资料；3.接受方在本合同保密条款签订之前已经知道的资料；4.因法律行为（包括诉讼、仲裁等行为）和执行国家政策的需要进行披露的资料；5.法律及管理部门要求信息公开的内容。

九、其他事项

（一）本合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，作出书面补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

（二）本合同自双方签字盖章之日起生效。

（三）本合同的附件为本合同不可分割的部分，与本合同正文具有同等的法律效力。合同附件与本合同约定不一致的，以本合同的约定为准，除非双方一致同意并以书面形式表示以协议附件为准。

（四）本合同一式四份，甲、乙双方各执二份，具有同等法律效力。

| 甲 方 | 乙 方 |
| --- | --- |
| 采购人（盖章）：佛坪县秦岭生态保护中心 | 供应商全称（盖章）： |
| 统一社会信用代码：1261 0730 MB2A 27353L | 统一社会信用代码： |
| 地址：陕西省汉中市佛坪县袁家庄街 道办事处熊猫大道18号县林业局2楼 206室 | 地址： |
| 邮编：723400 | 邮编： |
| 法定代表人：谢如意 | 法定代表人： |
| 法人或授权代表（签字）： | 法人或授权代表（签字）： |
| 电话：13992622221 | 电话： |
| 开户银行：中国农业银行佛坪县支行 | 开户银行： |
| 账号：2662 6301 0400 10213 | 帐号： |
| 日期：2026年9月 日 | 日期：2026年9月 日 |

签订地点：汉中市佛坪县袁家庄街道办事处熊猫大道18号林业局2楼206室