- 拟签订采购合同文本

（参考格式）

(最终以甲乙双方实际协商签定协议为准)

# 合同编号：

李家河水源地应急监测监察船舶

运维项目（二次）合同

甲方：西安市李家河水源地环境保护管理站

乙方：

# 年    月    日

甲方：西安市李家河水源地环境保护管理站

乙方：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、等法律法规，甲方通过竞争性磋商，选定乙方为成交单位。甲、乙双方在平等基础上协商一致，达成如下合同条款:

第一条 项目概况

1.项目名称：李家河水源地应急监测监察船舶运维项目（二次）

2.服务地点：甲方指定地点

第二条 服务期限

自合同签订生效之日起1年。

第三条 服务内容

1、确保船舶的发动机、发电机、声呐等设备的正常使用，定期做好船舶的维护保养，保障设备的安全性和可靠性；

2、提供燃料的添加工作，定期对声呐设备进行升级；

第四条 技术要求

1.定期检查：船舶在正常运行过程中需要进行定期的检查和保养,以确保船舶的正常工作和安全运行。定期检查包括船体、船机设备、电气设备等各个方面,保证船舶的完好性。

2.清洁和润滑：船舶需要定期清洁和润滑,以防止腐蚀和摩擦。清洁和润滑工作应遵循相关标准和方法,确保船舶各个部件的正常工作。

3.储存与保管：在航行停靠或航行休息期间,船舶需要进行储存和保管工作。储存与保管需要注意防水、防潮、防火等安全问题,确保船舶设备的完好性。

4.部件更换

第五条 服务要求

1、日常维护到位

对船舶仪器设备进行电子仪器的升级、检查调校、易损件更换、机油更换、发动机保养、船舶清洁等工作，由乙方负责承担船舶运行燃油费用，并定期负责添加。

2、故障检修及时

建立船舶运行应急预案，当船舶发生突发性设备故障时，运维公司在48小时内赶到现场进行处理。对于一些容易诊断的故障，应在维修人员到场后24小时内修理完成。如因运维方船运维不利造成的损失，由运维方承担并做出补偿。

3.各项记录完整

按照国家、省及甲方有关规定做好船检记录表，仪器维护记录表，仪器故障维修记录表，系统年度维护（大修）记录表等，并定期提交。

4.仪器更换

对于仪器使用寿命超过使用年限以后出现报废，或者因自然灾害等不可抗力导致的仪器报废，运维单位须先行及时报告甲方，甲方视情况决定重新采购仪器设备。

5.年度船底清洁保养

每年至少一次将船舶吊装上岸进行检修，对船底进行一次清洁保养检测，进行喷涂环保漆，更换防撞圈等作业。

6.人员培训

运维单位负责对西安市李家河水源地环境保护站船员进行安全培训，使其能够正确操作船舶。

7.安全责任

乙方所有的运维服务都应按照相关安全操作规范进行操作，保证操作安全,在运维过程中出现的任何安全事故由乙方负责。

8.船舶年检

配合海事局对我站船舶进行年检，并配合我站所有船舶证件相关手续。

9.两台发动机大保养，每年对两台发动机进行一次大保养，包括更换气门油封、缸垫、底垫、曲轴油封、活塞环、凸轮轴油封，进行缸盖和缸套修复及零配件清洗，更换齿轮箱油封等。

10.船顶及边窗漏水修复，为保障监测设备安全和船舱干燥，需每年对密封系统进行全面修复处理。

11.船舶发电机保养维护及燃油添加，监测船舶搭载的发电机为声呐、水质监测仪等精密设备提供电力保障，定期对其保养及燃油补充费用。

12.船员救生培训，培训内容包括急救措施、落水救助、抛绳器使用、心肺复苏等实操科目，需聘请具有资质的专业机构授课。

第六条 服务标准与验收标准

（一）进度要求

每月至少一次船舶现场检查（附有完整的运维记录），每季度更换一次船舶缆绳，每月船舶整体清洁一次，每年应配合单位开展船舶应急演练一次。

（二）质量验收标准或规范

现行的国家标准或国家行政部门颁布的法律法规、规章制度等，是项目验收的另一个重要依据。没有国家标准的，可以参考行业标准。

第七条 双方权利与义务

（一）甲方权利义务

1.甲方有权对乙方全部运维工作、人员配置、安全管理、台账资料进行日常监督、抽查；对不符合合同标准的服务内容，有权要求乙方限期整改；

2.按本合同约定及时支付服务款项；

3.为乙方提供船舶作业必要的通行、停靠及作业场地基础条件，配合乙方开展应急演练、安全检查；

4.对于因使用寿命超过年限或因不可抗力导致报废的仪器设备，由甲方视情况决定重新采购。

（二）乙方权利义务

1.严格按照本合同第三条、第四条、第五条、第六条全部标准完成运维服务，建立完整运维档案，按时提交各项运维记录与台账资料；

2.全权负责作业全过程安全生产，承担因自身原因造成的水上作业、设备维修、现场施工等安全责任。如因乙方过错发生人员伤亡、财产损毁、第三方损失的，由乙方依法承担相应赔偿责任；

3.自备作业所需全部工具、机械设备、保养材料、安全防护物资、燃油等，所有物资、设备费用包含在合同总价内；

4.接到甲方故障通知后严格执行48小时应急响应，逾期未处置造成船舶设备损坏、水源地安全风险的，乙方承担相应维修及损失费用；

5.服从甲方、海事部门、水源地管理各项监管要求，配合各类安全检查、专项督查；

6.合同到期或提前终止时，完整移交全部运维台账、设备资料、防护物资清单，配合甲方完成整体验收。

第八条 合同价款及结算方式

1.本合同总价：人民币          元（大写：          元整），为固定总价包干，包含人工、设备、材料、燃料、安全防护、培训、应急演练、保险、维修保养、船底清洁、船检配合、管理费、税费等完成全部服务内容所需一切费用，甲方无需额外支付任何其他费用。

2.付款节点：

本合同签订生效且满足付款条件后10个工作日内，甲方向乙方支付合同总价款40%，即人民币          元；

服务期限届满，乙方完成全部运维工作、提交全套完整运维档案，经甲方整体验收合格且满足付款条件后10个工作日内，支付剩余60%合同价款，即人民币          元。

3.付款方式：银行转账

第九条 履约验收

1.阶段性核查：甲方每月核对乙方提交运维记录、现场照片，每季度核查安全生产及培训资料，不定期现场抽查作业人员、防护设施、设备运行状态；

2.整体竣工验收：服务期满后5个工作日内，乙方提交全套运维成果资料（月度台账、培训记录、保险单据、年度保养记录、船底清洁记录、设备更换清单、演练材料等），甲方在收到资料后10个工作日内组织现场综合验收；

3.验收不合格处置： 若验收存在不合格项，甲方应向乙方出具书面整改通知书，载明具体不合格内容及整改要求。乙方须在7日内完成整改并重新报验。若乙方无正当理由逾期未完成整改或经两次整改仍不合格的，甲方有权就该不合格项所对应的服务内容，按照合同约定的计价方式核减相应合同价款。整改产生的费用由乙方自行承担。

第十条 违约责任

1.乙方未按约定频次开展船舶现场检查，每逾期一次，扣除合同总价款1%；连续3次未完成作业的，甲方有权单方解除合同，乙方支付合同总价10%违约金。

2.设备故障乙方未在48小时内到场处置，每逾期24小时扣除合同总价2%；因乙方原因处置不及时造成船舶设备损毁的，乙方承担修复费用并赔偿甲方由此造成的直接经济损失。

3.乙方未按约定落实安全培训、船员救生培训，或未给作业人员购买足额保险，或未按要求配备防护设施，经甲方书面通知后5个工作日内仍未整改的，甲方有权暂停支付当期款项，直至乙方整改完毕。若因乙方未履行上述安全保障义务而导致发生安全事故的，乙方应依法承担与其过错相应的法律责任；若因此造成重大安全责任事故，对甲方声誉或财产造成严重损害的，甲方有权在乙方应承担的赔偿之外，另行扣除合同总价10%作为违约金。

4.未按要求开展年度船底清洁保养、发动机大保养、船顶及边窗漏水修复、应急演练的，甲方有权要求乙方限期补做，并扣除合同总价15%。

5.乙方逾期交付运维台账、影像资料，每逾期一日扣除合同总价0.5%。

6.任何一方单方无故解除合同，需向对方支付合同总价15%违约金；违约金不足以弥补实际损失的，违约方另行补足差额。

7.本合同约定的违约金总额以合同总价款的30%为上限，超出部分不予支持。

第十一条 争议解决

本合同履行过程中发生争议，双方优先友好协商解决；协商不成的，按下列第 1 种方式处理：

1.向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

2.向西安仲裁委员会申请仲裁。

第十二条 其他约定

1.本合同所有附件、采购需求文件、乙方投标（响应）文件、中标（成交）通知书均为本合同有效组成部分，与本合同具有同等法律效力；内容冲突时，以本合同约定为准。

2.乙方不得将本项目全部或主要运维服务转包、违法分包；未经甲方书面同意分包的，甲方有权解除合同并追究乙方违约责任。

3.本合同一式叁份，甲方执贰份，乙方执壹份，自甲乙双方签字盖章之日起生效。

第十三条 通知与送达

本合同履行过程中，双方所有通知、函件、资料等应以书面形式按地址送达。任何一方变更地址的，应提前3个工作日书面通知对方。

| 甲 方：西安市李家河水源地环境保护管理站 | 乙 方： |
| --- | --- |
| （盖章） | （盖章） |
| 邮编： | 邮编： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 被授权代表： | 被授权代表： |
| 电话： | 电话： |
|  | 开户银行： |
|  | 开户行账号： |
| 日期： | 日期： |