[bookmark: _GoBack]第三章 磋商项目技术、服务、商务及其他要求
 （注：带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。带“▲”号条款为允许负偏离的参数需求，若未响应或者不满足，将在综合评审中予以扣分处理。）
3.1技术、服务标准和要求
采购包1：
采购包预算金额（元）: 1,500,000.00
采购包最高限价（元）: 1,499,665.72
	序号
	标的名称
	数量
	标的金额 （元）
	计量单位
	所属行业

	1
	2026年碑林区市政道路零星修复项目
	1.00
	1,500,000.00
	项
	建筑业


一、技术、服务标准和要求：
采购包1：
标的名称：2026年碑林区市政道路零星修复项目
	 序号
	 参数性质
	 技术参数与性能指标

	1
	
	一、项目概况
2026年碑林区市政道路零星修复项目，针对碑林区区管道路路面、人行道、人行天桥及其附属设施的破损开展零星修复。
二、工程内容、工程地点、计划工期、质量标准、缺陷责任期、质量保修期
1.工程内容：包括对市政道路上凹陷凸起、壅包、破损剥落、龟裂等缺陷路面的铣刨重铺处理以及塌陷路面基础处理；拆除人行道、人行道块料铺设、铺设垫层等；人行天桥的桥面、栏杆、桥体破损修复，甲方安排的其它临时工程、防汛应急抢险任务等。
2.工程地点：西安市碑林区。
3.计划工期：自合同签订之日起 365 日历天。
4.质量标准：符合国家现行有关施工质量验收规范“合格”要求。
5.缺陷责任期:本工程缺陷责任期为 12 个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日计算。
6.质量保修期：一年。
四、施工要求
1.办公场所要求：
为保证服务的质量及便捷性，乙方应在碑林区辖区设置固定项目管理部，必须配备满足项目开展的办公室、物资材料仓储室、机械设备停放场以及相应的生活区。
2.项目团队成员配备要求：
乙方应成立项目管理组织机构，要求项目组成员结构合理、分工明确，并保证项目组成员具有相应资格或职称证书，持证上岗。项目组人员必须包含项目负责人、技术负责人、技术管理人员、安全专职人员(2 人以上)、质检人员、资料员、专业的维修养护人员。项目所需的机械设备及工具都为乙方自备，甲方不提供任何机械设备及工具。
3.市政道路及其人行天桥维修养护要求：
应具备健全的修补制度、管理制度、应急处理制度及自查自检制度。乙方提供的市政道路及设施零星修复项目包括沥青道路修复、人行道修复、道牙修复更换、等及其他临时性工作。乙方必须提供维修所需的全部材料及设备，并按相关要求进行维修作业。保证辖区 28 座人行天桥正常通行，当天损坏的防滑垫、护栏等当天进行维修或更换，必须确保人民日常通行和市容环境不受影响。
4.安全文明施工要求：
必须作好施工现场组织管理、文明施工，维护现场秩序，做到工完场清、道路畅通。根据施工现场采取不同的围挡方式进行围挡作业，对短时间内或小面积（1M²以下）维修可用水马、安全锥、连杆等安全防护标志，并设有市政设施抢修施工告示牌，严禁用土头垃圾堆做防护。维修过程中当天产生的土堆、废渣、垃圾等应在当天维修结束后清理完毕，做到工完料尽场地清。建筑垃圾不得随意倾倒，由乙方自行联系运至碑林辖区地以外的建筑垃圾堆放场所并承担相应的费用。夜间应尽量减少噪音对周边居民以及企业的影响。
乙方对自有的施工人员人身及财产安全负责，对自己的人和机械设备购买保险及相应的劳保用具。维修作业人员需穿有印制“市政维护”标识字样统一样式的橘色醒目制服，并根据实际情况穿戴反光服、高温鞋、安全帽等安全防护用品。施工人员均应严格按照相关技术规范进行施工，做到安全施工且不影响交通。
五、商务要求
1.养护经费采用先作业后拨付的方式，合同签订后，采购人 7 个工作日内支付成交供应商合同价的40%作为工程预付款;
2.每季度初上报上季度完成情况，经监理及甲方确认完成工程量，养护期结束后由政府审计部门或甲方委托的第三方审计对全年工程量进行审计得到结算评审价，甲方根据最终决算价款支付合同尾款(以审计结算评审价为准)。
3.质量保修期为一年。
在付款前，供应商应当先开具符合采购人要求的全额发票给采购人。（附详细清单）。
具体内容详见电子招标书及工程量清单。


二、供应商针对本项目的施工，必须达到国家及行业现行技术规范标准，符合国家及行业验收合格标准：
采购包1：
符合国家现行有关施工质量验收规范“合格”要求。
三、针对本项目的其他技术服务要求：
具体内容详见项目评审办法。
四、工程量清单（详见附件）
（说明：工程量清单应当结合《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22号）第六条第二款规定，明确相关性能、材料、结构、外观、安全、标准等。）
3.2商务要求（说明：由采购人依据项目具体需求制定）
	序号
	项目
	要求

	1
	项目负责人（项目经理）
	具体要求详见资格审查条款


说明：
1.对于不允许偏离的实质性要求和条件，采购人或者代理机构应当在磋商文件中规定，并以醒目的方式标明。
 2.除相关法律或行政法规或规章要求供应商在响应或磋商阶段提供检测报告的，不得要求供应商在响应、磋商阶段提供检测报告，如确实需要检测报告，可要求供应商承诺在签订合同阶段或项目实施阶段提供。
 3.若要求供应商提供相关人员的职业资格的，不得要求提供除现行《国家职业资格目录》以外的职业资格，不得以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视性待遇。
3.3其他要求
1.成交单位递交纸质文件（成交单位在领取中标通知书前将纸质版投标文件正本 1套、副本2 套打印盖章后提交至采购代理机构处，以便采购人进行留存备案等工作，成交单位应保持投标文件纸质版内容与电子版内容完全一致，否则将承担一切法律责任。纸质投标文件一律采用书籍(胶装)方式装订）。
