三原县嵯峨镇大盘村等7村市级占补平衡补充耕地项目施工合同

合同编号：________________

签订地点：________________

签订日期：______年____月____日

甲方（采购人/发包方）

单位名称：________________

统一社会信用代码：________________

地址：________________

联系人：________________

联系电话：________________

乙方（中标供应商/承包方）

单位名称：________________

统一社会信用代码：________________

资质等级：________________

地址：________________

联系人：________________

联系电话：________________

依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国建筑法》及耕地占补平衡、土地整治相关管理规定，结合本项目政府采购招标结果（招标文件、中标清单、投标综合单价报价），甲乙双方本着平等自愿、公平诚信、权责统一的原则，就本项目施工事宜达成一致，订立本合同，双方共同遵照执行。

一、工程概况

- 1.工程名称：三原县嵯峨镇大盘村等7村市级占补平衡补充耕地项目

- 2.工程地点：______县______乡镇______村（具体范围以招标图纸、工程量清单、现场交底为准）

- 3.工程内容：包含土地平整工程、耕作层地力保持工程、树木清杂工程、土壤培肥工程等招标文件及工程量清单载明的全部耕地占补平衡施工内容，确保新增耕地达标、耕地质量符合国家标准，满足占补平衡验收要求。

二、合同工期

- 1.开工日期：______年____月____日（以甲方书面开工通知为准）

- 2.竣工日期：______年____月____日

- 3.总工期：______日历天

- 4.因雨天、政策调整、甲方指令停工等不可抗力或甲方原因导致工期延误的，工期顺延；乙方自身施工组织、人员设备问题造成工期延误的，承担违约责任。

三、质量标准与验收要求

- 1.质量标准：严格按照国家、省市耕地占补平衡、土地开发整理、农田建设相关规范、招标文件技术标准、中标承诺施工，工程质量合格，耕地等级、面积、地力指标达到自然资源部门验收标准，确保项目顺利通过县级、市级耕地占补平衡专项验收及备案。

- 2.施工要求：严格按照招标文件、投标文件、工程量清单、图纸、施工规范及本合同约定组织施工，施工全过程接受甲方、监理单位及自然资源主管部门监督检查。

- 3.验收流程：乙方完工后提交竣工资料、验收申请，甲方在15个工作日内组织初验，初验合格后报请自然资源部门进行专项竣工验收，最终验收结果以官方备案验收结论为准。

四、合同计价方式、综合单价及结算规则

- 1.计价方式：本合同为固定综合单价合同。

- 2.综合单价包含范围：本项目投标清单所列综合单价为固定不变单价，包含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润、税金、安全文明施工、场地清理、成品保护、检测检验、资料编制、质保服务、验收配合、风险包干等一切所有费用。

- 3.单价调整约定：

（1）合同履行期间，人工、材料、机械价格涨跌、政策税费微调、施工难度变化、天气影响、场地条件常规变化等所有市场及常规风险，综合单价均不作任何调整；

（2）仅因甲方书面出具的重大设计变更、新增清单子目，按政府采购及财政审计规定、中标计价原则确定新增综合单价；无甲方书面变更，不得产生新增费用。

- 4.最终结算原则：固定综合单价×实际验收合格工程量=最终结算总价。

工程量以现场实际完成、经甲方、监理、审计及自然资源部门验收核实的合格工程量为准，不合格工程不予计量、不予结算。

五、合同价款与支付方式

- 1.暂列合同金额：人民币________元（大写：________________元整），该金额为招标清单暂定金额，不作为最终结算价，最终以据实计量审计结果为准。

- 2.付款方式

（1）经县级主管部门验收通过后，并经财政审计定案后，支付合同金额的40%；经省级主管部门补充耕地质量鉴定验收合格、竣工资料归档完毕30日内，支付至审计结算总价97%；

（2）质保金：预留审计结算总价3%作为质量保证金，质保期满无质量问题，无息一次性付清。

- 3.所有款项支付以财政资金到位为准，乙方须提供合法合规等额增值税发票，否则甲方有权顺延付款，不承担违约责任。

六、双方权利与义务

（一）甲方权利义务

- 1.负责项目现场交底、明确施工边界及技术要求，协调项目属地乡镇、村组现场关系；

- 2.对乙方施工质量、进度、安全、工程量计量进行监督、核查、确认，对违规施工有权要求整改、停工；

- 3.按合同约定及财政流程及时支付工程款项；

- 4.及时组织工程初验、现场收方计量，配合主管部门完成专项验收、审计结算工作。

（二）乙方权利义务

- 1.严格按照招标文件、投标文件、工程量清单、施工规范及本合同约定组织施工，保质保量按期完工；

- 2.承担施工全过程安全生产、文明施工主体责任，施工期间发生的人员伤亡、设备损坏、邻里纠纷、安全事故等所有损失及法律责任，均由乙方自行承担；

- 3.配合甲方、监理、审计单位做好现场收方、工程量核对、签证确认等计量工作，逾期不配合计量视为自动放弃当期计量款项；

- 4.负责整理全套竣工图纸、验收资料、计量签证、备案资料，确保资料完整合规，配合完成项目审计、验收、备案工作；

- 5.不得转包、违法分包本项目，一经发现，甲方有权单方解除合同，没收履约保证金，追究乙方违约责任。

七、质保期

- 1.本工程质保期为12个月，自项目整体竣工验收合格、完成耕地占补平衡备案之日起计算。

- 2.质保期内，因乙方施工质量问题出现耕地塌陷、地力不达标、设施损坏、面积不达标等问题，乙方须在接到甲方通知3日内无偿返修、整改，直至达标，承担全部整改费用；拒不整改的，甲方可另行委托第三方施工，费用从质保金中扣除，不足部分向乙方追偿。

八、违约责任

- 1.乙方逾期完工的，每逾期1日，按当期核定工程款0.5‰支付违约金，逾期超过30日，甲方有权解除合同，乙方赔偿甲方全部损失。

- 2.工程质量不合格、未达到耕地占补平衡验收标准的，乙方须无条件返工整改，直至验收合格、重新计量，工期不予顺延，同时承担结算总价5%-10%的违约金，不合格工程量不予计价。

- 3.甲方无正当理由逾期付款的，按财政资金支付相关规定承担相应责任。

- 4.任何一方擅自解除合同、违反合同核心约定的，需向对方支付最终结算总价10%的违约金。

九、不可抗力

因地震、暴雨、洪水、政策重大调整等不可抗力因素导致合同无法履行的，双方互不承担违约责任，根据实际施工合格工程量据实结算，协商后续事宜。

十、争议解决

本合同履行过程中发生争议，双方优先友好协商解决；协商不成的，向项目所在地人民法院提起诉讼。

十一、其他约定

- 1.本项目招标文件、乙方投标文件、中标通知书、中标工程量清单及综合单价清单为本合同有效组成部分，与本合同具有同等法律效力，约定不一致的，以本合同为准。

- 2.本合同所有现场签证、工程量变更、设计变更必须采用甲方书面正式文件，无书面文件不予计量、不予结算。

- 3.本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

- 4.本合同一式肆份，甲方执贰份、乙方执壹份、财政备案壹份，自双方签字盖章之日起生效，质保期满、款项结清后自动失效。

（以下无正文）

甲方（盖章）：________________

法定代表人/授权代表人（签字）：________________

日期：______年____月____日

乙方（盖章）：________________

法定代表人/授权代表人（签字）：________________

日期：______年____月____日