采购需求

一、项目基本信息
项目名称：延川县不动产登记服务中心关于林权不动产登记数据整合入库、汇交打证工作采购需求
采购人：延川县不动产登记服务中心
项目概况：为规范林权类不动产统一登记，数据整合入库、汇交打证工作，采购第三方专业机构提供全流程林地确权登记技术服务。
服务范围：延川县大禹街道办、杨家圪坮镇、延水关镇、乾坤湾镇林权确权。
二、供应商资格要求
投标人须具有测绘资质证书乙级及以上资质
三、服务需求
1.服务内容与范围
[bookmark: _GoBack]完成延川县大禹街道办、杨家圪坮镇、延水关镇、乾坤湾镇林业的历史资料整合、不动产外业测绘、资料整理、数据整合入库、汇交打证等工作，最终通过省厅质检验收。
2.服务要求
对服务范围、服务要求、服务质量标准、人员配备等进行详细要求，包括：
2.1全过程严格遵守国家、省、市、县林权确权、不动产登记、地籍调查相关法律法规、行业标准及最新改革文件，不违规确权、不擅自定界、不虚假填报。
2.2所有确权结果必须尊重历史、尊重现状、尊重民意，以合法权属资料、现场实测、群众指界、村组确认为核心依据。
3.成果质量标准
3.1数据成果：宗地图图面整洁、要素完整、标注规范；台账数据逻辑一致、无错填漏填；文字资料格式统一、内容严谨，矢量数据拓扑正确、无重叠缝隙、属性完整；数据库结构符合不动产登记平台入库标准，可直接对接省厅入库。
3.2档案成果：纸质档案分类装订、目录清晰、页码齐全；电子档案备份完整、格式统一、可长期归档。
4.作业人员
熟练掌握GIS制图、拓扑检查、不动产数据建库、台账编制，负责图件制作、数据整理、数据库建设、资料汇编。
5.服务期限
全部技术成果应于一年内交甲方验收。
6.成果要求
数据成果符合不动产登记平台入库标准，数据提交省厅质检通过。
7.执行标准
执行不动产林地确权的国家相关标准、行业标准、地方标准或其他标准规范。
四、商务要求
1.服务地点
延川县大禹街道办、杨家圪坮镇、延水关镇、乾坤湾镇。
2.服务期限/合同履行期限
自签订合同之日起一年
3.报价要求
3.1投标报价不得超过项目最高限价；
3.2投标供应商不得以低于企业成本的报价投标。
4.付款方式
       合同约定
5.验收要求
·服务经双方检验认可后签署验收报告
·中标人需按合同规定提供全部技术资料
·服务项目符合招标文件的服务要求
6.其他
6.1违约责任
按照《民法典》中的相关条款执行。
未按合同要求提供货物或货物质量不能满足技术要求的，采购单位会同有关单位，有权终止合同和对供货方违约进行追究。
6.2保密要求
成交服务商应严格遵守采购单位有关保密规定，不得泄漏一切机密；在技术服务期间，成交服务商对接触到的有关采购单位商业活动、技术情报和技术资料等文件进行保密。
五、售后服务
（1）在工作过程中，将严格执行国家的有关法律法规。
（2）在后期数据入库过程中，严把操作质量关建立并实施《测绘控制程序》对数据收集、数据编辑、数据应用、数据比较、偏差分析、数据制图等过程进行控制，确保测绘按计划
