一、项目内容
1.本项目主要对临渭校区东环路（陇海路）、文体中心和5号公寓南侧的道路（以升路）路面进行翻新改造。其中陇海路长约130米，宽度约6米，以升路长约145米，宽度约4米。具体工程内容如下：
（1）原有路面破除清运：原有道路结构破除深度≥20cm，全部废渣、废旧沥青、建筑垃圾外运处置，场地清理整平；
（2）原有路沿石拆除：全路段路沿石拆除、废料清运，按规范重新安装新路沿石；
（3）雨污检查井翻新整治：沿路所有雨、污水井井圈、井盖维修更换，井筒修整、井周路面加固处理；
（4）钢筋混凝土路面施工：基层整平压实后布设钢筋网片，浇筑混凝土面层，面层厚度≥20cm；成品路面顶面标高不得超过原有路面设计标高；
（5）配套收尾：路沿石勾缝、路面养护、现场余料清理、场地恢复。
2.需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：
（1）《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ1-2008；
（2）《城市道路工程设计规范》CJJ37-2012（2016版）；
（3）《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268；
（4）《普通混凝土配合比设计规程》JGJ55；
（5）《混凝土强度检验评定标准》GB/T50107。
3.原材料进场提供合格证、检测报告，混凝土按规范留置试块，强度达标方可验收。
4.分项验收：路基压实、钢筋布设、混凝土浇筑、路沿石安装、检查井施工分步验收。
5.竣工整体验收：对照CJJ1等现行规范实测实量，核查路面平整度、厚度、标高、顺直度、排水效果，全部指标达标、现场清理完毕后，完成竣工验收。
6.遵守学院规章制度，做到文明施工、安全施工。
7.参加竣工验收，编制工程结算，提交甲方审定。
8.如实际情况确不能完成施工的，须经发包方同意变更方案后，方能实施，设计变更产生的费用由乙方承担。
9.做好竣工资料的整理归档工作，竣工前交完整资料两套。施工完成后须提交竣工全部资料。做好竣工资料的整理归档工作，承包人提交的竣工资料的内容包括但不限于：施工文件、现场文件、竣工图、验收文件等档案资料。竣工归档资料应齐全、完整，图物相符、技术数据可靠、签字、盖章手续完备。
二、招标要求
本项目采用总价招标，报价应是完成所要求的全部内容及承包范围内所需的全部费用，包括但不限于产品的报价所发生的：人工费、设备费（主材及辅材，材质要求符合国家相关标准及采购人要求）、机械费、包装、运输、仓储、保管、保险、装卸（卸货至采购人指定地点）规费、税金、利润、运杂费（含保险）、现场安装费、调试费、维保期内的维保费用、措施费、垃圾清运费用、检测费、市场价格风险、社会干扰因素排除费、知识版权费用、政府关于监测、技术监督、执法、质量监督等相关职能部门手续办理相关费用等在内的一切费用。
三、项目要求
1.承包方式：包工包料。
2.工期：发包人下发通知单后承包人开始施工，2026年8月20日前完工。
3.质保期：验收合格之日起2年。
4.工程竣工结算，应按合同约定和实际履约事项，出具的竣工结算报告经采购人、应标单位双方签字后生效。 
四、其他要求：
1.质量要求：旧路面破除深度严格≥20cm，破除彻底，基底压实度≥95%；混凝土面层厚度≥20cm，按设计满铺钢筋网片，混凝土标号、原材料质量满足规范，严控顶面标高，不得抬升原有路面；路沿石安装顺直、稳固，相邻高差、缝宽、顶面高程符合CJJ1验收限值；雨污井井口与路面平顺衔接，无凹凸积水点位。
2.安全施工要求：校园施工分段围挡封闭，设置安全警示标识、夜间警示灯，避开上下课人流高峰重型机械作业；施工人员进出校园服从学校相关部门管理；施工用电、机械操作符合安全规范，建筑垃圾密闭转运，严防坠物、磕碰伤人；注意保护沿途路灯、井盖、绿化、给排水管线等设施，如有损坏照价赔偿；落实安全生产责任制，进场人员安全教育，杜绝安全责任事故；施工方对现场所有人员、设备、材料及第三方安全负完全责任；发生任何安全事故均由施工方承担全部经济及法律责任，发包方不承担连带责任。
3.文明施工要求：施工场地湿法作业、定时洒水降尘，渣土车辆密闭外运，严控扬尘污染；建材分区堆放规整，施工废水集中处置，不污染校园绿化及管网；合理管控施工噪音，午休、夜间禁止高噪声施工，减少对教学楼、公寓住宿师生干扰；垃圾日产日清，严禁在校内随意倾倒；。
4.施工中人、财、物安全及外围关系由供应商负责。施工时注意做好周边警示和防护。施工方必须对其现场人员、设备及财产的安全负责。在施工及材料的运输等过程中发生的一切人身安全、财产损失、损害、意外事故及对第三方造成的损失，均由乙方承担，甲方不承担任何经济及连带责任。
5.隐蔽工程及其他各项施工严格按工序开展，各道工序必须经招标人的验收认可后方可进行下道工序，否则，招标人将不予认可。所导致的工期延长由中标人自行负责。
6.所有供应商须现场踏勘并自行勘查工程量。
7.供应商应按招标人现场交底，进行施工安排，供应商进场需确定项目负责人。供应商应精心组织施工，保质、保量、按期完成工程范围内的工作任务。
8.供应商在施工期间需做好对已有工程的保护，如有损坏，自行免费修补。
9.承包人提交的竣工资料移交时间：初步验收之前完成组卷，竣工验收合格后30日内移交竣工资料。 
10.承包人提交的竣工资料的费用由承包人承担。
11.承包人应在规定时间内提交上述资料并经发包人检验合格有效。逾期提交的应当承担逾期违约金，因逾期造成发包人损失的，应当承担赔偿责任。
12.质保期内因施工、材料问题出现路面开裂、起砂、沉降、路沿石松动脱落、井体破损等病害，施工方无偿返工维修。保修期为从竣工验收合格之日起2年。保修期内出现质量问题，供应商须在接到招标人通知12小时内到场维修，否则招标人可自行或委托第三方处理，相关费用由供应商承担。发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当2小时内立即到达事故现场抢修。
13.承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：自发包人向承包人移交施工现场之日起，承包人应负责照管工程及工程相关的材料、工程设备，直到工程竣工验收合格之日止。
14.超过地面2米属高空作业，高空施工作业人员必须持有高空作业证，供应商须为其购买相应保险，作业时严格遵守《建筑施工高处作业安全技术规范》，并做好所有安全保护措施。
15.供应商须保证工人身体健康，没有感染传染性疾病，并做好工人防护工作。按照招标人要求进出校园并服从招标人后勤安保处管理。
16.承包人不得将本项目挂靠、分包、转包。
五、违约责任：
1.因承包人原因造成工期推迟，不能按时交付使用，按1000元/天进行处罚。
2.现场所有施工工艺环节均需严格按照规范要求进行施工，不得随意减少、调整、变更工序、做法，未施作或未按标准进行施作的，发包人将按2000元/次进行处罚并扣减相关工程量和费用。
3.承包人在施工过程中应服从发包人代表下发的现场指令，若无故不服从或者拖延不整改的，视情节轻重处以1000元/次（或天）的罚款。
4.未能及时支付农民工工资造成工期延误和恶劣影响的，工期不予顺延，如发生围堵发包人或影响发包人正常办公时，发包人有权对承包人处以1万元/次（或天）的处罚；若类似事件发生超过2次，发包人有权解除合同并扣除已完成工程量20%的工程款。
5.工程质量验收若一次性达不到规范要求，承包人必须返工以达到约定的质量标准，返工费用由承包人承担；若返工后仍达不到约定的质量标准，承包人继续完善该部分工程直至合格，同时处以该分部分项工程造价5%的罚款；若造成永久质量缺陷但不影响正常使用时处以该分部分项工程造价20%-50%的罚款。
6.如发包人在工程交付使用后，发现工程存在质量问题或承包人未按图纸及规范要求进行施工的，承包人须无条件维修，同时发包人保留对承包人追诉、处罚等权利。
六、工程量清单：
	序号
	项目编码
	项目名称
	计量
单位
	工程数量

	
	
	
	
	

	
	D.1
	土石方工程
	
	

	1
	040103005001
	废料弃置�
[项目特征]
1.废弃料品种:沥青废渣、混凝土碎块
2.运距:5km以上
[工作内容]
1.装卸
2.场外运输
	项
	1

	
	D.2
	道路工程
	
	

	2
	040203007001
	水泥混凝土路面
[项目特征]
1.混凝土强度等级:C30
2.拌合方式:商品混凝土
3.厚度:20cm以上
4.基层处理:素土夯实（压实度≥90%），基层清理找平
5.验收标准:符合《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ1 要求
[工作内容]
1.模板制作、安装、拆除
2.混凝土浇捣、养护
3.压痕或刻防滑槽
4.胀缝
5.缩缝
6.锯缝、嵌缝
	m2
	1360

	3
	040204004001
	安砌侧(平、缘)石�
[项目特征]
1.材料品种、规格:C30 混凝土立缘石（100×30×15cm，可按设计调整）
2.垫层材料品种、厚度:素土夯实（压实度≥90%）
3.基座尺寸、混凝土强度等级:C15 混凝土基础 + 1:3 水泥砂浆坐浆；
4.勾缝材料品种、规格:1:2 水泥砂浆勾缝；
[工作内容]
1.开槽
2.模板制作、安装、拆除
3.垫层铺筑、混凝土基座浇捣、养护
4.侧（平、缘）石安砌、勾缝
	m
	550

	
	D.5
	管网工程
	
	

	4
	040504002001
	现浇混凝土井�
[项目特征]
1.种类:圆形混凝土雨污合流检查井；
2.规格:按设计
3.垫层、基础材质及厚度:混凝土垫层、100mm厚
4.混凝土强度等级:C30 现浇混凝土
5.盖板材质、规格:球墨铸铁井盖，符合 GB/T 23858 标准；
6.井筒、井盖、井圈材质及规格:符合规范
7.防坠装置品种及规格:符合规范
8.踏步材质、规格:符合规范
9.防渗、防水、防腐要求:符合规范
[工作内容]
1.垫层铺筑
2.模板制作、安装、拆除
3.混凝土浇捣、养护
4.井筒、井圈、井盖安装
5.盖板安装
6.防坠装置安装
7.踏步安装
8.防水、止水
9.防腐
	座
	18

	
	D.9
	钢筋工程
	
	

	5
	040901002001
	钢筋网片�
[项目特征]
1.钢筋种类:HRB400 级热轧带肋钢筋
2.钢筋规格:按设计要求配筋
[工作内容]
1.制作
2.场内运输
3.安装
	t
	9

	
	D.10
	拆除工程
	
	

	6
	041001001001
	拆除路面�
[项目特征]
1.材质:沥青混凝土路面
2.厚度:20cm以上
[工作内容]
1.拆除、清理
2.场内运输
	m2
	1360

	7
	041001005001
	拆除侧、平(缘)石�
[项目特征]
1.材质:原有混凝土路沿石
[工作内容]
1.拆除、清理
2.场内运输
	m
	550
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