2026年西安市鄠邑区青年乡创客服务中心建设项目协议书

甲  方：西安市鄠邑区农业农村局

乙  方：

丙  方：

签订时间：     年  月  日

委托方(简称委托方):

法定代表人：

统一社会信用代码：

地址：

联系方式：

委托方(简称委托方):西安市鄠邑区农业农村局

法定代表人：

统一社会信用代码：

地址：

联系方式：

受托方(简称受托方):

法定代表人：

纳税人识别号：

地址:

联系方式：

根据西安市鄠邑区政府2023年第13次常务会议确定事项和《西安市鄠邑区人民政府办公室关于印发西安市鄠邑区青年乡创客服务中心建设运行方案的通知》（鄠政办发〔2023〕55号）精神，委托方委托受托方对2026年西安市鄠邑区青年乡创客服务中心建设项目提供日常管理运行服务，根据《中华人民共和国乡村振兴促进法》、《中华人民共和国民法典》及相关法律、法规，并于陕西省政府采购平台进行单一来源招标，经评审委员会评审后，确定中标结果，订立本协议，以资双方共同遵照执行。

一、委托期限

甲委托方委托受托方运行期限，从2026年 月 日起，至2027年 月 日止。鄠邑区青年乡创客服务中心在项目服务周期内全年不休，国家法定节假日安排专人值班，保障中心正常运行。

二、服务范围

2026年经团区委请示区政府《关于审定2026年西安市鄠邑区青年乡创客服务中心建设项目联合验收清单的请示》（鄠团字〔2026〕2号）领导审定后，现招标专业公司负责2026年青年乡创客服务中心日常运营管理，发挥“六大中心”职能作用，如期实现年度运行量化目标，吸引青年乡村创业主体投身鄠邑、催化落地乡创项目，打造西安乡创聚集地、乡村产业振兴示范地。

具体实施内容如下：

|  | 序号 | 分值 | 项目实施内容 |  |  | 佐证资料清单 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 空间运营 （8分） | 1 | 8分 | 组建不少于6人的专业团队负责中心的决策、管理、日常运行工作，包括1名中心负责人和不少于5名相关方面专员。及时足额支付人员工资补贴，保障运行团队人员稳定。负责及时足额缴纳中心及相关场地的水、电、气、网等运行费用，负责乡创客中心内外部的环境清扫保洁和内外部设施的日常维护维修。 |  |  | 1.乡创客服务中心人员结构情况，人员考勤表、人员工资支付明细，专职人员劳动合同、社保缴纳凭证。 2.中心的水、电、气、网等运行费用及日常保洁、维护维修费用清单。 |
|  |  |  | 负责根据需要足额采购中心办公用品、会议用品、小型设施设备等中心基本运行所需，保障中心日常办公费、会议费、小型接待等费用支出。负责支付中心建设成本28.5万元/年、村集体资产租金4.84万元/年及乡创客市集软装成本4万/年。 |  |  | 采购办公用品、会议用品、小型设施设备等费用支出清单明细，支付中心建设成本及租金相关支付票据等。 |
| 空间运营 （8分） | 1 | 8分 | 负责青年乡创客服务中心全年运行保障，实行每日开放不少于8小时、节假日正常开放、全年无休制度，确保项目稳定高效运转。重点完善服务中心综合服务功能，主要服务数字游民社群及乡创客群体，满足日常交流、活动开展、便民服务等常态化需求。 |  |  | 乡创客服务中心运营讲座会务、开放日志、值班表、监控记录等相关图片资料。 |
|  |  |  | 负责乡创客市集全年正常运行，优先用于拓展乡创客服务中心服务空间，有效承载乡村创业人员共享办公、乡创项目孵化培育，满足乡创客服务中心举办大型创客会议、讲座会务、产业路演、办公配套等需求。 |  |  | 乡创客市集日常运行、大型创客会议、讲座会务等相关图片资料。 |
|  |  |  | 完善办公设备、活动场地等硬件设施，确保所有硬件可正常使用，保障日常运营与活动开展。 |  |  | 设施巡检记录、维修台账。 |
| 职能定位，发挥鄠邑乡创客服务中心“六大中心”职能 （3分） | 2 | 3分 | （1）乡村创客展示和流量中心：编制专业讲解案例、材料，通过音视频、展板等形式进行展示，讲好乡创故事、宣传乡创政策，吸引青年乡村创业者进入“乡创意向线索池”，成为有意向到鄠邑区乡村创业青年的导入窗口和流量分发中心； |  |  | 乡创客服务中心总体职责、组织架构、六大中心工作开展情况及活动资料。 |
|  |  |  | （2）乡创项目路演评审中心：为青年乡村创业提供路演场景、评审服务，从创业种子到商业计划全程跟踪指导服务，开展商业计划评审，提供专家、资源、资金、政策对接；将路演成功的企业导入乡创孵化器或分发至全区相关产业聚集区域； |  |  |  |
|  |  |  | （3）乡村创业共享办公中心：通过体验场景、工作区域的提供，让创业青年体验鄠邑乡村生活，实现从乡村体验者变为乡村创业者的转变； |  |  |  |
| 职能定位，发挥鄠邑乡创客服务中心“六大中心”职能 （3分） | 2 | 3分 | （4）乡村创业宣传推广中心：负责向外界传递鄠邑乡村创业的最新动态，包括乡村建设、直播信息、活动咨询、商务合作、文稿宣传等，提升鄠邑乡村的影响力；对鄠邑乡村创业相关的重大事件和活动进行及时有效的宣传报道，配合区委区政府和相关部门做好乡村振兴领域的宣传工作； |  |  | 乡创客服务中心总体职责、组织架构、六大中心工作开展情况及活动资料。 |
|  |  |  | （5）鄠邑乡创品牌运营中心：制定鄠邑乡创品牌发展战略，对中心进行包装，负责中心的品牌推广活动，策划组织各种展会活动；为区域公共品牌的建设和发展提供支持，向地方企业提供品牌升级服务； |  |  |  |
|  |  |  | （6）乡创青年联络共促中心：建立鄠邑乡创客联盟的总部基地，全国乡村产业融合发展联盟以及其他乡村振兴相关学会、协会、基金会等非盈利机构的鄠邑区乡村创业联络中心。 |  |  |  |
| 基础工作指标 （59分） | 3 | 5分 | 品牌赋能及新媒体运营： 以“剪鸭村”品牌为依托，赋能各类经营业态发展，宣传推介全区创业青年，引导创业青年反哺品牌、联动引流、内容共创，推动品牌与业态深度融合、双向赋能，实现抱团发展、整体提升。 运营公众号、抖音、小红书等新媒体平台，负责运营“鄠邑区青年乡创客服务中心”小红书账号，“秦托邦青年社区”小红书、公众号、视频号、抖音账号，定期发布以下内容： （1）栗峪口村及全区创业青年与经营业态宣传引流（全年不少于30条）； （2）乡创政策解读、创业故事、项目推介； （3）活动预告、培训课程、路演信息； （4）鄠邑乡村创业动态和重大事件报道； （5）打造乡创人才故事系列内容。 每个账号每月发布内容不少于5条，每季度直播场数至少7场（每场直播时长不低于90分钟），全年相关话题阅读量至少20万。 |  |  | 发布数据、宣传稿件、发布截图、账号后台数据截图、增长明细。 |
|  | 4 | 4分 | 专业培训课程：全年开展面向全区青年创业领域专业培训不少于5场，每季度不少于一场，涵盖新媒体、财务、法务、融资等创业相关领域，每场培训不少于20人参加，提升创业者的专业技能和管理能力。 |  |  | 全年培训计划、服务台账、签到记录。 |
| 基础工作指标 （59分） | 5 | 3分 | 青年分享交流活动：全年策划开展不少于15场青年分享交流活动，其中面向全区开展的分享交流活动不少于5场，每场活动参与人数不少于20人，邀请各相关单位参加，活动主题涵盖数字游民、乡村创业、城乡融合等领域。 |  |  | 全年活动计划、服务台账、签到记录、活动照片/视频、活动宣传资料。 |
|  | 6 | 5分 | 青年夜校：依托秦托邦数字游民社区青年夜校阵地，围绕青年关注的领域开设相关青年夜校项目。全年至少举办40节青年夜校课程，参与人员不少于238人次。 |  |  | 课程台账、活动照片、学员信息表。 |
|  | 7 | 4分 | 项目库建设：面向全国征集优质创业项目，优先导入乡创客服务中心孵化，确保全年不少于60个有效项目入库，服务中心资源库内无法匹配的项目联系上级部门进行资源匹配。 |  |  | 项目库及评分表。 |
| 基础工作指标 （59分） | 8 | 5分 | 项目路演：全年开展线下青年乡村创业项目路演活动不少于12场，每季度不少于3场，每场参与路演项目不少于10个。提前发布路演预告，邀请各相关单位参加，提升项目曝光度，对接潜在投资。 |  |  | 路演方案，邀请凭证，项目材料，现场照片。 |
|  | 9 | 5分 | 数字游民引进：全年累计吸引并服务远程办公、自由职业类数字游民群体超375人次（含鄠邑本地户籍人员），完成所有注册人员身份信息备案，实现数字游民初步集聚，人均停留时长≥7天，打造具有吸引力的青年创新社群。 |  |  | 注册台账、身份信息备案、数字游民报名表及住宿凭证、缴费凭证等。 |
|  | 10 | 5分 | 长期驻留人员比例：驻留超1个月人才占当年新引进总数不少于15%，全年不少于57人。 |  |  | 报名表单及住宿凭证、缴费凭证。 |
|  | 11 | 3分 | 人才库规模：建立覆盖全区的乡村创客/数字游民人才库，全年入库人数不少于250人。 |  |  | 人才库表单信息。 |
| 基础工作指标 （59分） 基础工作标 （59分） | 12 | 2分 | 人才分析报告:每季度撰写1篇高质量人才动态分析报告。 |  |  | 人才分析报告。 |
|  | 13 | 3分 | 企业服务：为30名在鄠乡创客及其企业提供从创意--项目--企业--产业的全生命周期服务。 |  |  | 乡创客及企业名单，服务台账、照片等资料。 |
|  | 14 | 3分 | 吸引青年创新创业人才：通过提供创业支持服务，年度接待创业咨询≥180人次。 |  |  | 创业咨询名单，咨询记录（照片、网上信息数据等资料）。 |
|  | 15 | 2分 | 志愿者服务：招募志愿者参与中心的日常运行、活动策划和执行等工作，志愿者年度累计志愿服务时长不少于1000小时，做好志愿者交通、用餐等基本保障。 |  |  | 志愿者名单、服务时长记录、签到表及志愿者参与日常运行、活动策划和执行等工作的相关活动照片。 |
|  | 16 | 2分 | 区域调研：积极协助省市各级的调研考察工作，提供乡创客服务中心运营及乡村创新创业数据和经验分享，提升项目影响力。 |  |  | 调研服务台账、现场调研照片。 |
|  | 17 | 8分 | 资料及财务台账管理：配合相关单位做好资料整理、归集与报送工作，按季度做好财务预算与财务决算，规范留存相关财务票据。 |  |  | 配合相关单位所收集的资料、报告，财务预算、财务决算等财务票据。 |
| 核心效能指标 （15分） | 18 | 5分 | 带动村民就业：依托项目合作、岗位聘用等渠道吸纳劳动力，每年带动本村及周边群众稳岗增收，年稳定就业（连续在岗3个月以上）人数不低于20人。 |  |  | 招聘村民名单，务工考勤表（村民签字）、工资表，工资支付凭证等资料。 |
|  | 19 | 10分 | 乡创项目引进：全年引入不少于6个乡创项目落地，投资总额不少于500万元。 |  |  | 项目落地相关资料（照片及数据），投资金额须由投资方出具有效凭证。 |
| 创新突破指标 （15分） | 20 | 2分 | 线上招商平台：建立青年乡创客服务中心线上招商平台，展示中心优势、政策支持和入驻项目。提供线上项目申报、咨询和对接服务，方便创业者了解和入驻。 |  |  | 小红书、抖音、视频号、公众号线上平台咨询记录及截图等相关资料。 |
|  | 21 | 3分 | 鄠邑乡创分享交流会：全年至少策划一场立足全区、面向全市的乡村创业交流分享会，邀请各相关单位参加，由青年乡创客服务中心负责组织、执行。 |  |  | 乡创分享交流会方案、开展情况等资料。 |
|  | 22 | 10分 | 经验总结：每半年对运行机制、服务模式、空间管理与协同方式等进行梳理，围绕数字游民与城乡融合发展，打造鄠邑数字游民特色品牌，完成阶段性经验总结报告，形成1-2个可推广的典型案例。 |  |  | 经验总结报告、典型案例材料、品牌建设方案。 |
| 其他工作内容 （0分） | 23 | 0分 | 为满足青年创业者的多样化需求，允许运行团队通过招商的方式确定经营单位，在中心内开展适度配套性经营服务，经营业态限定为咖啡茶饮等各类饮品和茶点、糕点类，补充青年乡创客服务中心运行费用。 |  |  | 招商公告、运营协议、经营单位资质（包括营业执照）、营收情况。 |
| 合计 |  |  |  | 100分 | / |  |
| 备注：1.实行季度考核制度，由各相关单位负责评分，考核结果取各单位打分平均值。 2.考核分值80分及以上，全额拨付当季项目经费，由各相关单位积极为乡创客服务中心争取资金、荣誉、培训、挂牌等政策支持与激励保障。 3.考核分值80分以下，按照分值差额比例相应扣减当季项目经费,实际应发金额按以下公式计算：。若全年考核平均分值达到80分及以上，此前扣减的项目经费予以补发。 |  |  |  |  |  |  |

三、检查验收

为规范受托方的运行行为，确保服务质量达到预期效果，受托方应提供自检报告及相关佐证材料，委托方可在服务期间采用日常现场考察、文件查阅、记录核实、服务对象访谈等方式对受托方的运行服务质量进行检查评估，包括委托方可通过联合其他部门的方式，对受托方的服务质量进行验收评估。

受托方在运行期内，完成合同约定的服务事项后，委托方应在服务期内按季度对受托方的服务内容、数量、质量、服务要求等方面进行验收并出具验收意见，委托方验收不合格时，应向受托方出具书面的验收意见，受托方可根据验收意见进行整改。

四、三方的权利和义务

1.委托方应在本协议生效后及时以书面或电子文件的形式向受托方提供开展该项目运行工作的相关资料。

2.在服务期间，委托方有权对受托方进行检查，受托方应积极配合。如服务内容不合适、运行支出不合格、验收不达标，委托方有权要求受托方整改并提出运行要求，如受托方不配合整改及提升运行服务，委托方有权要求受托方按比例退还委托运行服务费，并重新审定是否继续和受托方合作。

3.委托方如有需要受托方对服务内容进行调整，应以书面形式提交受托方，受托方收到调整意见后，应在5个工作日内给出调整方案或合理解释。如委托方在收到受托方报告后3个工作日内没有给予任何形式的书面回复，或修改需求，默认为委托方同意受托方调整方案。

4.委托方应按照本协议约定的付款方式、付款时间及金额向受托方及时足额的支付费用。

5.受托方应按照委托方要求做好服务工作，并按验收要求给予积极配合。

6.受托方按运行目标内容，如未能及时全面地提供服务或完成工作内容，受托方对此应承担违约责任。

7.受托方有义务保证其工作成果的完整性、适用性、针对性和可实施性。

五、合同价款

总服务费用为¥       元（大写：      ）。受托方在委托方付款前，向委托方开具合法有效的增值税发票，进行结算。

六、管理职责

(一)团区委职责:1.拟定项目采购内容清单;2.负责日常监督运行管理;3.组织联合验收小组对项目进行季度验收(由项目实施单位每季度自查后，向团区委提请验收)，并依据联合验收单出具验收报告;4.做好项目资料收集等工作;

(二)区农业农村局职责:1.每年做好财政预算;2.做好项目政府采购工作(依据区政府审定后的项目内容清单进行采购)3.区农业农村局依据验收报告(团区委以正式函告区农业农村局)，向区财政局履行资金拨付手续工作。

七、结算方式

区农业农村局依据验收报告（团区委依据项目运行成本预算表验收合格后，正式函告区农业农村局）向区财政局履行资金拨付手续工作，区财政局按要求支付服务费用。

1.实行季度考核制度，由各相关单位负责评分，考核结果取各单位打分平均值。
    2.考核分值80分及以上，全额拨付当季项目经费，由各相关单位积极为乡创客服务中心争取资金、荣誉、培训、挂牌等政策支持与激励保障。
    3.考核分值80分以下，按照分值差额比例相应扣减当季项目经费,实际应发金额按以下公式计算：实发数额=应发数额*（当季考核分数/80）。若全年考核平均分值达到80分及以上，此前扣减的项目经费予以补发。

八、保密条款

1.委托方向受托方提供的经营、业务等所有相关的各种形式的文件、图纸、信息等资料，双方有义务负责保密，并应采取一切合理的措施以使其所接受的上述资料免于散发、传播、披露、复制、滥用及被无关人员接触。若因任一方原因出现泄密，由违约方全权负责。

2.委托方向受托方付清全部费用之前，受托方向委托方提供的各种形式的文件、资料、图纸、信息、软件、系统等资料仅限于委托方内部用于本项目的用途，双方有义务负责保密，并应采取一切合理的措施以使其所接受的上述资料免于散发、传播、披露、复制、滥用及被无关人员接触。

八、违约责任

1.如非因受托方原因，导致受托方未能按时完成各阶段或服务工作，受托方不承担违约责任。

2.在协议履行期间，委托方如因自身原因单方解除协议，委托方应结清协议期内委托方应支付受托方的费用。

3.在协议履行期间，受托方如因自身原因未能按时依约完成服务工作，一切经济损失由受托方负责，受托方应按比例退回委托方已支付的费用。

九、不可抗力

1.“不可抗力”指超出本协议三方控制范围、无法预见、无法避免或无法克服、使得本协议一方部分或完全不能履行本协议的事件。这类事件包括但不限于地震、台风、洪水、火灾、战争、罢工、政府行为、法律规定或其适用的变化，或者其它任何无法预见、无法避免或者无法控制的客观情况。

2.受不可抗力影响的一方应于不可抗力事件发生后及时书面通知另一方，并且在不可抗力事件发生后10个工作日内向另一方提供政府部门或公证部门出具的不可抗力发生以及持续期间的充分证据。提出受不可抗力影响的一方还应尽一切合理努力使损失降低至最低限度。

3.发生不可抗力时，三方应立即进行磋商，寻求公正解决方案，并且要尽一切合理努力使损失降低至最低限度。

4.发生不可抗力导致该协议不能继续履行的，该协议终止。

十、其他

1.本合同自甲、乙、丙三方的法定代表人（或授权代理人）在合同书上签字并加盖本单位公章或合同专用章之日起生效。

2.因本协议履行产生的所有争议,甲、乙、丙三方应友好协商解决,协商不成的，三方均可向项目所在地人民法院提起诉讼。

3.本协议的所有附件是本协议不可分割的组成部分,与协议具有同等法律效力。

4.本合同一式 陆 份，甲、乙、丙三方各执 贰 份，具有同等法律效力。

委托方（公章）                   委托方（公章）

法定代表（签字）：              法定代表（签字）：

签约日期：  年  月  日        签约日期：  年   月  日

受托方（公章）

法定代表（签字）：

签约日期：  年  月  日