一、项目概况
1.项目名称：重点产业链群能力提升评估服务项目
2.服务周期：6 个月（2026年10月—2027年3月）
3.预算金额：40万元
4.采购方式：竞争性磋商
二、项目背景与目标
为深入贯彻产业强市建设部署，加快构建 “7+8+5+6” 现代化产业体系，系统检验全市 10 条重点产业链群建设成效，精准识别短板弱项，科学评价政策落地实效，为链群年度考核、“一链一策”优化、延链补链强链、要素精准投放提供客观依据，特开展本次重点产业链群能力提升评估服务。
三、服务内容与工作要求
（一）评估范围
全市10 条重点产业链群：智能网联新能源汽车、商用车、光伏、半导体及光子、新材料、大飞机、输配电、能源（油气）、生物医药、互联网和软信服。
评估对象：各链群内规上工业企业、纳入 “融链入链” 重点企业
数据周期： 2025年下半年—2026年9月
（二）主要工作内容
1.方案设计与指标体系构建。项目实施方案、调研方案、技术路线；覆盖政策落地能力、链主带动能力、协同配套能力、创新驱动能力、要素保障能力等维度，建立可量化、可考核、可追踪的综合评价指标体系。
2.全域调研与数据采集。10 条链群全覆盖调研，组织链主企业、重点配套企业座谈访谈；完成问卷发放回收、数据归集、资料整理。
[bookmark: _GoBack]3.数据治理与分析评价。对产业运行、企业经营、“融链入链” 摸排、政策兑现等数据进行清洗、校核、比对、分析；开展链群能力评估、短板弱项识别、风险研判、国内先进城市对标分析。
4.政策绩效评估。评估重点产业链群高质量发展政策、“一链一策”、专项资金、融链入链等政策落地成效。
5.成果编制与报送服务。按要求完成系列评估成果，配合汇报、验收、信息报送等全流程服务。
（三）成果交付要求
1.《西安市重点产业链群能力提升综合评价报告》，详细、全面刻画相关政策成效，同步形成《评价报告》简版。
2.《西安市重点产业链群能力提升评价指标体系》，为后期动态评估提供依据。
3.《重点产业链群能力提升政策建议专报》，提炼可操作的政策优化建议3篇。
4. 围绕重点产业链群撰写形成《西安市重点产业链群能力提升改革经验》。
四、项目团队与人员要求
项目团队配置及分工合理，其中具备与本项目相关的经济类、管理类、技术类等中、高级职称人员不少于50%。
1.项目负责人。须具备高级经济师或同级别及以上职称，具有产业链研究、产业评估、政策咨询同类项目负责人经验，全程统筹项目实施、成果质量把关、汇报答辩。
2.经济类、管理类、技术类高级职称。具备高级职称，具有产业研究、数据分析、政策绩效评估经验，负责指标体系、模型构建、对标分析、核心报告撰写。
3.经济类、管理类、技术类中级职称。具备中级职称或 2 年以上调研访谈、数据处理、报告编制经验，负责分链调研、数据分析、分报告撰写。
4.团队配备专职工作人员。经济、统计、数据管理、技术类相关专业，负责问卷、数据录入清洗、台账整理、图表制作、资料汇编。
5.外部专家团队。须聘请产业经济、汽车、光伏、半导体、航空航天、新材料、生物医药等领域专家，参与指标论证、验收评审。
人员管理要求：项目组核心人员不得擅自更换；项目负责人必须参加所有关键节点会议。
五、实施计划（6 个月分阶段）
1.第1—2个月：方案编制、指标体系设计、专家论证、调研准备；
2.第3—4个月：实地调研、企业访谈、数据采集、数据治理；
3.第5个月：数据分析、能力评价、对标研究、短板研判；
4.第6个月：报告编制、专家评审、成果修改、验收交付、信息报送。
六、服务标准
1.数据真实准确、分析客观中立、结论可支撑决策；
2.严格遵守保密规定，对企业数据、产业敏感信息全程保密；
七、验收标准
1.交付本采购需求所列全部成果，装订成册、格式规范、内容完整；
2.通过专家评审及采购人验收；
3.完成采购需求要求、决策支撑等配套服务；
4.资料台账齐全，符合档案管理要求。
八、付款方式
1.合同签订后 10 个工作日内，支付合同金额的50%；
2.项目全部完成、成果交付并通过验收后，支付剩余50% 尾款。
九、其他要求
1.中标单位承担全部项目费用及招标代理服务费；
2.项目知识产权归西安市工业和信息化局所有，未经采购方允许，投标人不得公开发表或将成果作为商业用途使用；
3.服务机构须配合采购人开展后续政策解读、成果应用、数据更新等延伸服务。
4. 服务机构应遵守法律法规相关规定，确保采购方免除第三方提出的侵犯专利权、商标权等起诉、索赔等。
