## 拟签订合同文本

（仅供参考）

（以下简称甲方）         采购，在             的监督管理下，由陕西开源招标有限公司组织采购，选定          (以下简称乙方）为该项目成交供应商。依据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国政府采购法》，经甲、乙双方共同协商，按下述条款和条件签署本合同。

一、合同内容

乙方负责按照合同确定的产品名称、规格型号、数量、产地、配置内容及技术标准组织供货（具体采购项目见附件1），按时运到甲方指定地点；确保所有产品各项指标达到要求；同时乙方根据产品的使用特性做好售后服务。

二、合同价格

合同价格：人民币       元整（¥         元）

说明：

- 1、合同价格包含项目报价、其他费用及应缴纳的全部税款等费用。

- 2、合同价格一次包死，不受市场价格变化的影响，并作为结算的唯一依据。

三、合同款项支付

付款条件说明：①合同签订后，供应商先行垫资，待所有货物到达指定地点、安装调试完成并由学校验收合格后，凭供应商开具的全额增值税专用发票，30日内一次性付清合同款项。②如供应商向学校提供银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施，学校可向供应商支付合同总价的40%作为预付款；待所有货物到达指定地点、安装调试完成并验收合格后，凭供应商开具的全额增值税专用发票，30日内付清剩余合同款项，达到付款条件起 30 日内，支付合同总金额的 100 %。

四、履约保证金

- 本采购包履约保证金为合同金额的5.0%

- 1、履约保证金缴纳时间：供应商中标后凭中标通知书向学校缴纳中标金额的5%作为履约保证金。

- 2、履约保证金缴纳形式：中标人应当以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳。

- 3、履约保证金的退还：合同履约完毕后无息退还。

五、项目实施条件

1、实施周期：合同签订之日起90日历日内完成交付、安装及调试。其中：合同签订后5日内，完成机柜部署、配套设施安装调试（供配电、布线、监控等），确保机柜具备设备上架条件；合同签订后7日内，完成光缆线路安装调试，实现招标方设备正常接入和运行。若逾期未完成，每逾期1天，扣除合同总金额的0.5%作为违约金，逾期超过15天，招标方有权解除合同并要求赔偿损失。

2、项目实施地点：西安戏剧学院指定地点。

3、质保期：验收合格通过之日起3年。

六、包装运输

1、运杂费：一次包死，已包含在合同总价内，包括从产品供应地点到交货地点所包含的运输费、保险费、搬运费等一切费用。

2、运输方式：

七、质量保证

1、乙方提供给甲方的产品必须是设计科学、技术成熟、工艺优良，是用优质材料制造的、先进的、原厂生产的未曾使用过的、全新的合格产品。

2、设计技术专利、外形专利、应用软件专利等均应符合我国有关法律及行业标准，凡因以上问题与第三方发生的任何纠纷均与甲方无关。

3、安全可靠。在正常使用下不应对操作者造成任何人身伤害，如因产品质量或标示不明确而对操作者造成损失的，甲方将保留依法索赔的权利。

4、有强制性安全标准的产品，乙方应提供该产品的制造许可证证明。

5、属于国家计量检测强检的产品，供货时提供本省法定计量检测机构出具的检测证书。

6、产品性能必须与其标示的技术指标项符合，甲方有权在产品的有效保质期内依据技术指标对该产品进行技术验收，其主要的技术参数达不到标准时，甲方有权无条件退货或依据有关法律索赔。

7、乙方所提供产品质保期为_____。产品质保期按产品安装验收合格办理入库之日算起。质保期满后如需更换零部件，只收取零部件成本费，终身免费维护保养。

八、技术规格及标准。（详见附件2）

九、配置清单。（详见附件3）

十、技术服务

（一）技术资料：

（二）服务承诺：

十一、违约责任

（一）按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。

（二）未按合同要求的提供产品或产品质量不能满足技术要求，采购人有权终止合同，甚至对供方违约行为进行追究。

（三）如有纠纷，双方友好协商解决，协商不成时可诉讼到甲方所在地人民法院解决。

十二、验收

①初步验收

系统开发、部署、调试完成后，采购单位组织初验。系统初验的基本条件是：

1）全面完成系统的设计、开发、测试和集成工作，系统安装调试，并进行相关的配置和系统优化的调试，达到功能、性能、使用等方面的要求；

2）完成系统部署实施并上线运行；

3）用户对系统的使用方式基本满意，确实方便了用户，提高了用户的效率，达到了系统的设计目标；

4）系统运行稳定，上线试运行后确保不会影响业务部门的正常工作；

5）完成实施过程中所有文档的提交。成交供应商在初验前10天提供一份详细的初验方案，经采购单位认可后执行。

由采购单位组织项目初步验收，初步验收通过后，即进入试运行阶段。

②系统试运行

在试运行期间，软件开发商一方面要提供足够的培训和技术支持，保障用户能够正确的理解和使用系统，另一方面，要根据运行中出现的问题以及用户需求情况，及时修改完善系统。试运行期内如出现重大故障，则试运行期从故障排除之日起重新计算，直到系统一个月内无重大故障为止。重大故障是指因成交供应商原因致使系统不能正常运行，影响到买方正常工作。所有试运行期间系统的修改和软件变化都应在试运行结束后由成交供应商写入操作和维护手册中。

③项目最终验收

试运行期满合格可以进行项目验收。合格必须满足以下条件：

1）已提供了合同的全部系统和资料，所供产品必须全部满足招标技术要求及用户需求；

2）提交实施过程中所产生的全部文档，如技术文档、实施文档、用户使用和操作手册等；

3）在试运行期间要保障系统的正常运行；

4）安装、调试、测试和试运行时出现的问题均已被解决；

5）最终需求单位出具的系统可正常运转的说明文件。

所有系统功能模块，试运行测评完成后，对测评不通过的部分，中标人须无条件整改，直至整改通过，否则项目将不予整体验收。因中标人原因导致的测评不通过，将导致项目无法整体验收，此视为中标人严重违约，中标人须退回采购人已经支付的所有款项，并须承担无法验收给采购人造成的损失。

十三、其他事项

（一）采购人在合同的履行期间以及履行期后，可以随时检查项目的执行情况，对采购标准、采购内容进行调查核实，并对发现的问题进行处理。

（二）本合同一式六份，甲方         四份，乙方              一份，采购代理机构一份，甲乙双方签字盖章后生效。

（三）招标文件、投标文件也是合同的组成部分，合同中未约定的以招标文件、响应文件为准。

合同签订地点：

合同签订时间：    年   月    日

甲    方                           乙    方

单位名称：         				   单位名称：

地    址：  	       			    地    址：

法定代表人：                       法定代表人：

联系电话：               			联系电话：

开 户 行：         					开 户 行：

账    号：             			 	账    号：

附件1 采购内容

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 产地 | 生产厂家 | 单位 | 单价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单价合计：人民币 元整（¥ 元） |  |  |  |  |  |  |  |

附件2 技术规格及标准

附件3 配置清单