采购内容与技术要求
（一）赛事规程与评判标准编制
围绕体征监测、生活照料、康复训练、巡查陪伴等养老照任务，编制大赛技术文件，包括大赛赛事规程、评判标准制定、评分细则、赛场技术规范、安全管理预案、裁判手册、选手参赛指南等。所有技术文件须提交采购人审定后方可印发，全程接受采购人监督。 
（二）专家、裁判团队选聘与赛前培训 
1.组建专家委员会：聘请养老服务、康复医学、机器人技术、人工智能领域专家，负责赛事规程、评判标准、赛场技术规范论证、技术答疑、预决赛裁判工作，专家名单应当报采购人审核。
2.裁判团队：配置裁判长、裁判、安全监督员，赛前统一开展裁判培训、保密培训，签订保密及回避承诺书，建立裁判回避制度。
3.开展参赛单位赛前技术说明会、线上答疑。
（三）参赛组织与报名管理
面向全省养老机构、企业、高校科研团队征集参赛队伍，发布参赛通知、报名通道、资格初审。建立参赛台账，完成资格审核、参赛通知、赛程调度等。
（四）赛场、竞赛环境建设与赛务实施 
1.提供竞赛场地、负责场地整体规划、功能分区，建设模拟养老照护实景赛场，提供赛场所需道具。
2.负责现场大赛全流程执行，配备现场工作人员、技术保障人员、医疗应急保障人员，落实赛场安全管理等。
3.负责赛事全程计时、任务监控、分数采集、成绩汇总、成绩公示。
（五）宣传推广、直播及媒体服务
1.大赛视觉品牌设计：主LOGO、背景板、展板、指引物料、证书奖牌设计制作。
2.官方新媒体宣传、现场4K多机位摄像、全程网络直播，短视频花絮、赛事纪录片拍摄剪辑等，邀请主流媒体到场宣传，做好素材归档。
（六）后勤、经费与奖金管理保障
[bookmark: _GoBack]1.完成大赛会务、住宿、交通、专家劳务费、裁判报酬、现场物料、设备租赁等所有赛事保障工作。
2.按照采购人审定方案设置大赛奖项、奖金，服务商负责奖金造册、发放、完税手续办理，奖金标准、发放清单报采购人备案。
3.制定安全事故、设备故障、赛场纠纷等各类突发事件应急预案并组织落实。
（七）成果资料交付
大赛结束后15个工作日内提交全套成果资料，赛事总结报告、规程汇编、裁判打分原始资料、影像视频素材、获奖名单、活动台账等完整电子及纸质档案。
（八）人员配置要求
1.项目总负责人1名，具有省级大型赛事项目管理经验。
2.专职项目运营团队不少于12人，分设赛务组、技术保障组、宣传组、后勤安全组等。
3.赛场驻场技术保障人员不少于5人，负责机器人赛场技术问题处置。
