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	1
	三原县小王村油菜花海策划设计服务项目
	序号
	服务项目名称
	项目明细

	（一）文化策划部分

	1
	文献研究
	收集项目所在地历史史料、地方志、文史档案、文物资料、非遗资料、乡村历史沿革资料，梳理区域文化脉络，形成文献研究成果报告，为本项目文化挖掘提供理论依据，交付《文献调研报告》。

	2
	现场踏勘与资源普查
	赴项目全域范围开展实地踏勘，对自然生态资源、人文历史资源、民俗资源、乡村产业资源、现有配套资源开展全面普查、登记、拍照建档，形成完整资源普查台账及资源普查报告。

	3
	非遗传承人访谈
	制定访谈提纲，对属地非遗传承人、民间艺人、乡贤老人开展实地深度访谈，记录口述史料、民俗故事、传统技艺信息，整理访谈纪要、影像素材，交付访谈成果资料包。

	4
	端陵石刻及文物考察
	针对端陵石刻、属地历史文物遗存开展专项实地考察，调研文物现状、历史价值、保护要求、文旅利用可行性，形成文物考察专项成果报告。

	5
	民间故事采集整理
	全域采集当地神话传说、历史典故、乡土趣事、民俗故事，进行文字润色、故事分类、版权梳理，形成可用于文旅开发的民间故事库。

	6
	文化资源数据库建立
	搭建项目专属文化资源数据库，录入普查资源、文物资料、非遗资料、民间故事、影像素材，实现资源分类存档、检索调用，交付可编辑的资料包。

	7
	文化价值评估体系
	构建适配本乡村项目的文化资源价值评估指标体系，从历史价值、艺术价值、文旅开发价值、社会价值多维度对本地文化资源开展综合评估，输出文化资源价值评估报告。

	8
	标杆案例深度对标
	选取国内同类型花海乡村文旅、历史文化乡村振兴标杆项目开展案例深度研究，分析项目定位、运营模式、业态打造、盈利路径、经验教训，形成对标分析报告。

	9
	文化 IP 孵化
	依托本地历史文化、端陵文化、乡土民俗资源，策划项目核心文化 IP 主题、IP 内涵、故事主线，完成 IP 顶层孵化方案，指导后续 IP 落地转化，交付 IP 孵化专项方案。

	10
	文化体验动线设计
	结合项目资源点位，规划文化主题游览体验动线，规划游览节点、文化打卡点、沉浸式体验场景，明确动线主题、游览节奏、文化展示内容，输出动线规划图纸及方案。

	11
	文化产品转化建议
	研究本地文化资源商业化落地路径，提出文化资源向文旅体验项目、研学产品、节庆活动、文创商品转化的具体实施建议，交付转化建议专项材料。

	12
	文化策划报告
	汇总以上全部文化板块工作成果，编制完整、可落地的《项目文化策划专项报告》，包含全部调研成果、策划方案、实施建议，通过招标人评审。

	（二）总体策划部分

	1
	客群调研
	开展项目目标游客市场调研，通过问卷、访谈、线上数据分析，调研潜在游客画像、出游偏好、消费习惯、需求痛点，形成客群调研报告。

	2
	竞品实地暗访
	选取周边同类型花海、乡村文旅景区开展实地暗访调研，调研竞品业态、票价、营销方式、游客量、优缺点，输出竞品调研分析报告。

	3
	大数据辅助分析
	依托文旅大数据平台，分析区域旅游客流趋势、热门文旅产品、游客来源地、消费趋势，为本项目定位、业态设置提供数据支撑，输出大数据分析报告。

	4
	季节性客流预测模型
	结合花海花期、节假日、季节因素，建立项目全年分月、分季度季节性客流预测模型，测算淡旺季游客流量，交付客流预测成果。

	5
	景区承载量测算
	测算项目地块最大游客承载量、瞬时承载量、日承载量，提出客流管控、分流建议，保障景区安全运营，交付承载量测算报告。

	6
	总体定位共创工作坊
	组织招标人、村干部、本地代表、策划团队开展定位共创研讨会，研讨项目发展方向、总体定位、发展目标，输出会议纪要及共创成果文件。

	7
	品牌故事撰写
	围绕项目核心文化 IP，创作完整、有感染力的项目品牌故事，用于对外宣传推广，交付品牌故事文稿。

	8
	品牌口号及广告语创作
	创作项目主口号、系列宣传广告语，提供多套备选方案供甲方选定。

	9
	乡村项目商业模式顶层设计
	设计项目整体商业盈利模式、收入结构、合作模式、利益分配机制，构建可持续运营的乡村文旅商业模式顶层方案。

	10
	财务测算模型
	搭建项目财务测算模型，完成收入测算、运营成本测算、盈亏平衡点测算、投资回报分析，交付可编辑测算模型文件。

	11
	政策资金精准匹配
	梳理国家、省、市、县乡村振兴、文旅产业相关扶持政策，匹配本项目可申报的专项资金项目，给出申报方向与建议，交付政策匹配清单。

	12
	招商策略书
	编制项目招商策略专项方案，明确招商方向、目标商户、招商模式、优惠政策、实施步骤，交付完整招商策略书。

	13
	总体策划报告终稿
	汇总全部总体策划板块成果，编制完整版《项目总体策划报告（终稿）》，提交招标人验收。

	（三）业态规划部分

	1
	产品矩阵与四季业态规划
	构建项目文旅产品完整矩阵，结合花海特色，规划春、夏、秋、冬四季常态化文旅业态、主题产品，实现全年可运营，交付四季业态规划方案。

	2
	空间布局与旅游动线
	规划项目整体用地功能分区、空间布局方案，设计主游线、支线游览动线，规划景点、配套点位空间分布，输出布局方案图纸及文本。

	3
	游客服务中心及停车场规划设计
	完成游客服务中心功能配置、建设内容方案设计；规划停车场规模、车位数量、布局、交通疏导方案，交付专项规划方案。

	4
	花海美陈设计
	围绕花海主题，策划花海景观美陈、打卡装置、景观小品、氛围装饰设计方案，交付美陈设计成果。

	5
	分期实施计划
	编制项目建设、运营分阶段实施计划表，划分一期、二期等建设任务、时间节点、工作内容，交付项目分期实施计划表。

	（四）文创产品策划部分

	1
	文创产品体系策划
	搭建项目完整文创产品体系，分类规划文旅纪念品、伴手礼、农创产品、体验类文创产品清单与开发方向，交付文创体系策划方案。

	2
	品牌 VI 系统设计
	设计项目全套品牌视觉 VI 系统，包含标志、标准色、标准字体、基础应用规范，交付 VI 设计源文件及规范手册。

	3
	IP 形象设计
	设计项目专属卡通 / 文旅 IP 人物形象，输出 IP 三视图、形象规范文件。

	4
	产品包装设计
	针对农特产品、文创商品开展包装方案设计，交付包装设计方案。

	5
	乡村农特产品文创开发与展销运营策划
	策划本地农产品文创升级开发方案、农特产品展销展示点位、展示形式方案，交付专项方案。

	6
	文创产品打样与生产对接
	提供文创样品打样技术指导，对接生产供应链资源，给出生产落地建议，交付落地指导建议书。

	7
	文创产品营销方案
	编制文创产品线上线下销售渠道、定价策略、推广活动专项营销方案。

	（五）村集体运营组织体系规划部分

	1
	村集体运营公司组织架构设计
	设计村集体文旅运营公司组织架构、部门设置、岗位配置、权责划分方案，交付组织架构方案。

	2
	运营管理制度体系建设
	编制景区运营全套管理制度：岗位职责、游客管理、环境卫生、设施管护等制度文件，交付全套制度汇编。

	3
	人才招聘与培训体系建设
	制定景区运营岗位人才招聘计划，搭建员工岗前、在岗培训课程体系与培训方案，交付招聘及培训方案。

	4
	旺季经营规范化管理方案
	针对花海花季客流高峰，制定旺季景区运营、商户管理、服务规范专项管理方案。

	5
	运营应急预案体系建设
	编制客流高峰、极端天气、安全事故、突发事件等全套景区运营应急预案。

	6
	花季节庆活动与营销方案
	策划油菜花 / 花海主题节庆活动全套方案，包含活动主题、流程、内容、宣传营销计划。

	7
	筹开全流程策划
	编制项目开园筹备全流程工作清单、时间节点、任务分工方案。

	8
	全年运营预算编制
	测算景区全年运营收入、各项运营成本费用，编制年度运营预算方案。

	9
	运营风险防控预案
	识别项目运营期市场风险、自然风险、资金风险，制定风险防控应对预案。

	10
	运营数据指标体系
	建立景区后期运营考核指标表，设置游客量、营收、满意度等运营监测指标。

	11
	投资概算与营收测算
	完成项目建设投资概算清单测算，中长期营业收入预测分析，交付测算成果。

	12
	运营策划总报告
	系统性编制运营策划总报告，全文不少于6 万字；整合运营组织架构、管理制度体系、培训教材、筹开清单、年度预算、风险预案、KPI 指标体系等全部内容，形成完整标准化运营策划报告，为村集体景区运营提供全面系统的专业指导

	（六）文旅宣传推广规划咨询服务部分

	1
	品牌包装专项规划
	制定项目整体品牌包装、形象塑造、中长期宣传推广总体规划方案，包含宣传渠道、推广节奏、品牌提升策略。

	（七）导视系统策划设计部分

	1
	全域文旅导视系统全案标准化规划设计
	完成项目全域范围内道路交通指引牌、景区内部导览牌、解说牌、标识小品全套导视系统标准化方案策划与设计，交付导视设计全套成果。

	（八）专家咨询与技术服务部分

	1
	农业专家现场指导
	邀请农业相关专家赴项目地块现场，针对花海农作物种植、管护给出专业现场技术指导，交付专家现场指导意见书。

	2
	土壤成分采样检测
	对项目花海种植地块开展多点土壤采样，送检完成土壤成分检测并出具检测数据结果，提供土壤检测报告。

	3
	《农业种植适宜性论证报告》
	结合土壤检测结果、气候条件，编制花海作物农业种植适宜性专项论证报告。

	4
	项目总监统筹管理
	配备专职项目总监，全过程统筹本项目所有策划工作进度、质量把控、对内对外沟通协调。

	5
	方案内审与专家咨询
	组织行业专家对项目各阶段策划成果开展内审评审，提供专家咨询意见，优化完善方案。

	（九）项目管理服务部分

	1
	项目管理服务部分
	全过程项目进度管控、成果文档管理、汇报对接、过程修改协调、履约管控等配套服务，涵盖项目策划、设计、咨询、运营辅导全流程。负责归集汇编本项目全部策划设计最终成果文档，包含全部调研报告、专项方案、总报告；各类设计图纸、设计成果及源文件；资源台账、数据资料包；访谈及现场影像素材；管理制度汇编、各类测算报表、检测报告、汇报材料等全部产出。提供可编辑电子版成果，满足甲方评审、档案归档及项目落地使用要求。
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