采购需求
采购包1：
标的名称：病房改造及能力提升
	 序号
	 参数性质
	 技术参数与性能指标

	1
	
	一、服务内容
（一）服务内容：西安市中医医院改造提升项目建设实施方案、项目建议书及可行性研究报告编制服务。
（二）计划工期：
1.2026年9月20日前完成《西安市中医医院康复护理能力提升项目建设实施方案》、《西安市中医医院康复护理能力提升项目建议书》、《西安市中医医院康复护理能力提升项目可行性研究报告》及《西安市中医医院病房改造及能力提升项目建设实施方案》、《西安市中医医院病房改造及能力提升项目建议书》、《西安市中医医院病房改造及能力提升项目可行性研究报告》的编制。
2.根据市发改委评审会相关意见修改完善并提交正式成果,正式咨询成果于30日内完成，具体以项目审批流程要求为准。
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	二、技术要求
严格执行国家、地方和行业项目建议书、可行性研究报告编制相关法律、法规和规范，需满足主要标准规范及技术规程（不限于以下规范）
符合项目建议书、可行性研究报告编制相关主管单位的要求，并达到《国家发展改革委关于印发投资项目可行性研究报告编写大纲及说明的通知》（发改投资规〔2023〕304号）报告编制深度。
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	三、服务要求
供应商依据国家、地方和行业项目建议书、可行性研究报告编制相关法律、法规和规范开展工作，主要开展如下工作：
1、根据《国家发展改革委关于印发投资项目可行性研究报告编写大纲及说明的通知》（发改投资规〔2023〕304号）的深度要求编制项目建议书和可行性研究报告，并根据我院意见修改完善后报相关主管部门取得批复。
2、参加报告有关评审会议，负责技术答辩；根据评审会相关意见修改完善并提交正式成果，配合完善项目立项资料。
3、要制定和建立严格的质量保证措施和管理制度，确保项目建议书和可行性研究报告按时、按质完成。
4、应对其所提供的咨询成果负责，对其咨询报告中的原始数据、计算方法、工艺方法、经济评价、社会评价的科学性和可行性负责；无条件对报告出现的遗漏或错误负责修改或补充完善。
5、应集合技术力量强、经验丰富的技术、经济和管理人员组成的工作团队，团队人数≥5人；病房改造项目负责人需要建筑专业咨询工程师（投资）执业资格或登记证书；设备更新项目负责人需要电子、信息工程专业咨询工程师（投资）执业资格或登记证书。
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	注：供应商须全部满足以上技术参数与性能指标，不允许负偏离，否则按无效文件处理。


标的名称：康复护理能力提升
	序号
	 参数性质
	 技术参数与性能指标
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	一、服务内容
（一）服务内容：西安市中医医院改造提升项目建设实施方案、项目建议书及可行性研究报告编制服务。
（二）计划工期：
1.2026年9月20日前完成《西安市中医医院康复护理能力提升项目建设实施方案》、《西安市中医医院康复护理能力提升项目建议书》、《西安市中医医院康复护理能力提升项目可行性研究报告》及《西安市中医医院病房改造及能力提升项目建设实施方案》、《西安市中医医院病房改造及能力提升项目建议书》、《西安市中医医院病房改造及能力提升项目可行性研究报告》的编制。
2.根据市发改委评审会相关意见修改完善并提交正式成果,正式咨询成果于30日内完成，具体以项目审批流程要求为准。
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	二、技术要求
严格执行国家、地方和行业项目建议书、可行性研究报告编制相关法律、法规和规范，需满足主要标准规范及技术规程（不限于以下规范）
符合项目建议书、可行性研究报告编制相关主管单位的要求，并达到《国家发展改革委关于印发投资项目可行性研究报告编写大纲及说明的通知》（发改投资规〔2023〕304号）报告编制深度。

	3
	
	三、服务要求
供应商依据国家、地方和行业项目建议书、可行性研究报告编制相关法律、法规和规范开展工作，主要开展如下工作：
1、根据《国家发展改革委关于印发投资项目可行性研究报告编写大纲及说明的通知》（发改投资规〔2023〕304号）的深度要求编制项目建议书和可行性研究报告，并根据我院意见修改完善后报相关主管部门取得批复。
2、参加报告有关评审会议，负责技术答辩；根据评审会相关意见修改完善并提交正式成果，配合完善项目立项资料。
3、要制定和建立严格的质量保证措施和管理制度，确保项目建议书和可行性研究报告按时、按质完成。
4、应对其所提供的咨询成果负责，对其咨询报告中的原始数据、计算方法、工艺方法、经济评价、社会评价的科学性和可行性负责；无条件对报告出现的遗漏或错误负责修改或补充完善。
5、应集合技术力量强、经验丰富的技术、经济和管理人员组成的工作团队，团队人数≥5人；病房改造项目负责人需要建筑专业咨询工程师（投资）执业资格或登记证书；设备更新项目负责人需要电子、信息工程专业咨询工程师（投资）执业资格或登记证书。
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	注：供应商须全部满足以上技术参数与性能指标，不允许负偏离，否则按无效文件处理。



