拟签订的合同条款

采购人(全称，以下简称甲方)：

成交供应商(全称，以下简称乙方)：

按照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就北人高端环保装备制造项目建筑垃圾清运订立本合同，双方达成如下协议：

一、项目概况

1、服务地点：

2、服务范围及规模：

3、服务期限：

4、质量标准：

达到相关建设工程施工及验收规范“合格”标准；符合西安市建筑工地创卫达标条件和经开区环卫部门要求。

验收标准：清理后场地见黄土，表面自然平整、无任何建筑垃圾残留，达到经开区交地标准。

二、合同的组成部分

1、成交供应商的响应文件；

2、磋商文件及澄清、修改等补充文件；

3、相关的国家、行业标准、规范

4、其他相关法律、法规等有关文件。

三、双方的权利及义务

1、甲方的权利和义务

1.1审核确认乙方施工组织设计或施工方案；

1.2向乙方提供与工程有关的经开区管委会、街办等有关部门的各种必要的文件、报告、证明等资料；

1.3有权随时检查、监督现场及工程进度、质量和安全；

1.4有权要求乙方更换不称职的现场管理人员；

1.5审核乙方的形象进度，核对、认定现场拆除实际工程量和垃圾渣土清运的运距；

1.6负责工程质量验收；

1.7审核乙方的工程结算书；

1.8确保开工前动迁和搬家工作已完成，及时对拟拆除建筑物进行断电、断水、停气等，达到拆除施工条件；

1.9及时组织好拆除区域内的花草树木的砍伐、移植工作；

1.10根据合同约定按时支付工程款。

2、乙方的权利和义务

2.1根据合同条款约定的按时提出进度款申请、结算申请，并合法收取合同价款；

2.2甲方未按合同约定提供必要的开工条件，造成乙方经济损失的，乙方有权提出索赔或工期顺延；

2.3 乙方应在现场设置项目经理部，项目经理部常驻人员名单应在开工前向甲方提交；项目经理应具有   级建造师资格；本工程项目经理为         ，注册证号      ，安全考核合格证号           。

2.4未经甲方同意，乙方不得擅自更换其在响应文件中明确的的本工程施工负责人（项目经理）及管理机构人员；

2.5 根据工程实际编制并提交甲方审核的、能够指导施工的施工组织设计或施工方案，确保房屋拆除施工采用机械拆除、湿法作业，并提出切实可行的安全和环境保护的实施措施；

2.6接受甲方、监理人和各级建设主管部门的监督和管理；

2.7按照合同的约定自行完成合同范围内的工程内容，不得将工程转包，确需分包个别子项时，须征得甲方同意；

2.8不得随意拆除未明确拆除的设施和建筑物，在拆除过程中要注意保护好花草树木；

2.9拆除后的建筑垃圾、渣土采用机械装车，严格按有关部门的规定装载，严禁超载，要做好蓬盖、防抛撒措施；

2.10必须按规定将拆除的可回收利用物及时移交甲方，不得在现场随意堆放和处理；现场加强易燃、易爆物品的管理；

2.11要切实做好安全与文明施工，乙方要制定安全生产责任制，责任落实到人，乙方要与有关部门签订安全责任书，如发生安全问题完全由乙方负责；

2.12要切实加强各类管线的防护工作，按甲方和管线单位的要求做好防护措施（各项防护措施费已包括在投标单价内，结算时不再另行计算）；

2.13为保证合同的正常履行，确保拆除工程能按期保质量完成，保证拆除安全，达到环保要求，乙方向甲方交纳     万元作为履约及安全保证金。乙方有以下情形之一的，履约及安全保证金将被扣押或没收：

（1）未按甲方要求的工期完成拆除任务的；

（2）未按甲方要求的质量完成拆除任务的；

（3）拆除过程中出现安全事故的；

（4）拆除过程中出现污染环境的；

（5）违反管理部门命令、规定和要求的；

（6）将拆除后可回收利用的材料、构件等及时未按要求及时登记确认即清理出现场的；

（7）未能完全履行合同义务的；

情况严重的，乙方承担违约责任，甲方有权解除合同，并不退还履约及安全保证金。

2.14负责在合同签订完成后三日内办理好拆除、城管、安全、环保及交通等有关部门所有拆除及清运审批手续；

2.15工程完成后，须及时向有关部门提出拆除工程验收申请，如验收不合格，则必须在限期内整改完毕并达到合格标准。

四、合同价款和付款方式

（一）合同价款

1、本工程采用固定综合单价合同方式。合同综合单价在合同履约期内固定不变，不因任何因素调整。

垃圾清运：          元/立方米；

2、合同总价暂定为¥         元，最终合同支付价款根据实际发生工程量据实结算，但最终不超过本项目采购预算。

（二）付款方式

1.项目结束并经采购人验收合格后，成交供应商提交结算申请，采购人审核后按照实际发生工程量据实结算 ，达到付款条件起30日内，支付合同总金额的100.00%。

五、合同终止

因乙方自身原因未按本合同约定交工的，应承担因此造成的所有损失；超过约定期限15日未交工的，合同终止，乙方承担违约责任，并按照本合同约定总价款的30%向甲方缴纳违约金。

六、其它

1、罚则

1.1乙方工期每推迟一天处以10000元人民币罚款；

1.2质量安全达不到甲方要求的不予结算；

1.3垃圾外运必须运至指定的建筑垃圾堆放场地，否则将被处以垃圾清运费用两倍以上的罚款。

2、争议

2.1双方约定，在履行合同过程中产生争议时：

2.1.1由本工程监理工程师调解；

2.1.2调解不能解决时，向工程所在地人民法院提请诉讼。

合同争议处理期间，除正在处理的争议部分外，合同其余部分应继续执行。

3、本合同一式肆份，具有同等法律效力，双方各执贰份；本合同由双方签字盖章后生效，待合同履行完毕，工程价款结清后本合同自然终止。

4、本合同中未尽事宜双方协商解决。

合同附件一：安全生产、文明施工责任书

甲方：(盖章)                乙方(盖章)

甲方负责人：(签字)          乙方负责人：(签字)

甲方经办人:                 乙方经办人：

年   月   日                年   月   日