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电子化招投标项目特别告知

说明

1.西安市公共资源交易平台：即【全国公共资源交易平台（陕西省（陕西省·西安市）】的简称，官网地址：http：//sxggzyjy.xa.gov.cn/。
2.企业端：指西安市公共资源交易平台〖首页·〉电子交易平台·〉陕西政府采购交易系统·〉企业端〗，快捷登录网址：http：//www.sxggzyjy.cn：9002/TPBidder/memberLogin。
二、投标人投标流程

使用电子交易系统（新点系统）的采购项目（即电子招投标线上全流程项目），将同时提供WORD\PDF格式（仅用于在线预览）和SXSZF格式（用于制作电子投标文件）两个版本，文件内容一致。

1．预览采购文件：打开西安市公共资源交易平台〖首页·〉交易大厅·〉政府采购〗栏目，下载和阅读本项目采购文件的预览版本（WORD\PDF格式）；

2．办理注册登记（针对初次使用电子交易系统的用户）：

（1）办理诚信入库注册：在决定参加本项目采购活动后，投标人应先在西安市公共资源交易平台上完成“诚信入库登记”；

（2）办理数字认证（CA锁）：一般分为法人锁（必选）、企业锁主锁（必选）及副锁（可选）。CA锁将用于对电子投标文件进行签章、加密、递交及开标时解密等相关操作。CA办理及售后服务统一由第三方机构（陕西省数字证书认证中心股份有限公司）负责。

办理须知：http：//www.snca.com.cn/channel/show/27.html
绑定和激活CA：将数字证书与诚信库中的投标人账户进行绑定。

西安市公共资源交易中心电子化政府采购系统技术支持（软件开发商）

国泰新点软件股份有限公司

技术支持热线：400-998-0000/400-928-0095

驻场技术人员：029-86510166/86510167转80310

3．下载电子招标文件：投标人应登录西安市公共资源交易平台【首页·〉电子交易平台·〉陕西政府采购交易系统·〉企业端】，在【招标公告/出让公告】模块中预览全部可供参与的项目，然后选择有意向的项目点击【我要投标〗，成功后切换到【我的项目】模块，依次点选【项目流程·〉项目管理·〉交易文件下载】免费获取本项目电子招标文件（*.SXSZF）。请务必在采购文件获取期限内及时下载电子招标文件并做好备份，逾期无法再下载！

4．制作电子投标文件：需要使用专用制作软件“新点投标文件制作软件（陕西公共资源）”进行编制，编制完成后使用CA锁对电子投标文件进行签章、加密。

软件下载地址及操作手册：见西安市公共资源交易平台【首页〉服务指南〉下载专区】中的《政府采购项目投标文件制作软件及操作手册》。链接地址：http：//sxggzyjy.xa.gov.cn/fwzn/004003/20181115/4d59c184-e8f6-4d5a-a416-c2f6b0601e66.html
编制电子投标文件前，务必做好电子招标文件的备份工作 。然后按操作手册中给出的方法将电子招标文件（*.SXSZF）或答疑文件（*.SXSCF，即更新后的电子招标文件）导入制作软件，最后按照章节分别编制投标文件各个部分。

5．提交电子投标文件：在提交投标文件截止时间前及时提交加密后电子投标文件，逾期提交的，系统将会拒收；

6．在线参加开标大会：开标当日，投标人法定代表人或其授权代表需提前登录“不见面开标”系统，并按要求及时签到。收到主持人“开始解密”指令后，使用CA锁（必须与加密文件时的CA锁为同一把锁）在线对电子投标文件进行解密。采用“不见面开标”系统后，投标人无需到达开标现场，即可在线参与整个开标过程。相关技术问题，请咨询软件开发商。

技术支持热线：400-998-0000/400-928-0095

驻场技术人员：029-86510166/86510167转80310

操作说明详见平台【首页·〉服务指南·〉下载专区】中的《西安公共资源交易不见面开标大厅投标人操作手册》。

等待专家评审：评审期间，可能需要对评审专家提出的问题进行澄清或答复。在主持人宣布评审结束前，投标人请勿擅自离席，否则由此造成的不利后果，由投标人自行承担。

关于投标文件的雷同性分析

根据陕西省公共资源交易中心2021年7月22日印发的《关于在政府采购交易系统中开通标书雷同性分析功能的通知》，在响应性评审环节，将由评标委员会在评标系统中对投标人的电子投标文件进行雷同性分析。

雷同性分析由两项指标组成，分别是“文件制作机器码”和“文件创建标识码”。其中，前者通过验证电子投标文件制作设备的特征信息（如MAC地址、硬盘序列号、CPU编号、主板号等），判断电子投标文件是否出自同一台设备。

若“文件制作机器码”一致，则表明不同投标投标人的电子投标文件出自同一台制作设备，根据《陕西省财政厅关于政府采购有关政策的复函》（陕财办采函〔2019〕18号），该情形可以视为投标投标人串通投标，其投标无效。

若“文件创建标识码”一致，则表示不同投标投标人使用投标文件制作软件时，使用同一源工程文件，该情形建议由评标委员会结合项目情况综合判定。

9.投标文件视为无效的情形

（1）投标人放弃或拒绝对电子投标文件进行解密的；

（2）因投标人自身原因，导致未在规定的解密时限内完整解密的，如忘带CA锁、或携带的CA锁与加密文件的CA锁不同、或使用旧版招标文件编制投标文件等情形；

（3）上传的电子投标文件无法正常打开的；

（4）单独上传的开标一览表与投标文件开标一览表内容不一致的。

中标投标人注册：按照陕西省政府采购监管部门的要求，采购代理机构在发布中标公告前，应由中标投标人在陕西省政府采购网上完成注册。

10.本项目为政府采购工程项目，投标人从全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）网站下载的工程量清单为新点格式，直接打开可能会有清单显示不全等问题，正常打开需将其格式转换为广联达格式，如有操作问题请联系公共资源交易平台技术支持：西安市公共资源交易中心业务咨询与受理联系电话https://sxggzyjy.xa.gov.cn/fwzn/004004/20240626/b57b8ebf-19fe-4ef0-abe0-aee1a18223c1.html。
 招标公告

项目概况
西安市临潼区临潼中学教学综合楼建设项目的潜在投标人应在全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）网站〖首页〉电子交易平台〉陕西政府采购交易系统〉企业端〗获取招标文件，并于2026年 7 月 23 日09时30分00秒（北京时间）前递交投标文件。
一、项目基本情况
项目编号：TZZB-2026102C
项目名称：西安市临潼区临潼中学教学综合楼建设项目
采购方式：公开招标
预算金额：27205379.38元
采购需求：
合同包1（西安市临潼区临潼中学教学综合楼建设项目）：
合同包预算金额：27205379.38元

合同包最高限价：27205379.38元

	品目号
	品目名称
	采购标的
	数量（单位）
	技术规格、参数及要求
	品目预算（元）

	1-1
	其他建筑工程
	西安市临潼区临潼中学教学综合楼建设项目
	1（项）
	详见采购文件
	15,000,000.00

	1-2
	其他建筑工程
	西安市临潼区临潼中学教学综合楼建设项目
	1（项）
	详见采购文件
	12,205,379.38


本合同包不接受联合体投标
合同履行期限：自合同签订之日起365日历天内完工
二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：
合同包1（西安市临潼区临潼中学教学综合楼建设项目）落实政府采购政策需满足的资格要求如下：
（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；

（2）《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；

（3）《民政部、财政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；

（4）《财政部办公厅关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库[2008]248号）；

（5）《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）；

（6）《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）；

（7）《关于进一步加强政府绿色采购有关问题的通知》（陕财办采〔2021〕29号）

（8）《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；

（9）《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）；

（10）《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）；

（11）《关于深入开展政府采购脱贫地区农副产品工作推进乡村产业振兴的实施意见》的通知（财库〔2021〕20号）；

（12）《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）；

（13）其他需要落实的政府采购政策（如有最新颁布的政府采购政策，按最新的文件执行）；

注：本项目非专门面向中小企业采购。
3.本项目的特定资格要求：
合同包1（西安市临潼区临潼中学教学综合楼建设项目）特定资格要求如下：
（1）投标人为具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织。企业法人应提供合法有效的标识有统一社会信用代码的营业执照；事业法人应提供事业单位法人证书；其他组织应提供合法登记证明文件；

（2）财务状况报告：提供具有财务审计资质单位出具的2025年度财务审计报告（成立时间至开标时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或开标前六个月内其基本账户银行出具的资信证明（附开户许可证或基本账户证明）；

（3）税收缴纳证明：提供2025年05月至今已缴纳的至少一个月的纳税证明或完税证明（任意税种），依法免税的单位应提供相关证明材料；

（4）社会保障资金缴纳证明：提供2025年05月至今已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；

（5）投标人须具备建筑工程施工总承包三级及以上资质（或调整后的同等资质等级），同时须具备有效的安全生产许可证；

（6）拟派项目经理具有建筑工程专业二级及以上注册建造师资格及有效的安全生产考核合格证书，且无其他在建项目（提供无在建工程的承诺函），同时需提供本单位2026年1月至今任意一个月社保证明。

（7）提供具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力的声明；

（8）参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违纪，以及未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的书面声明；

（9）投标单位应授权合法的人员参加投标全过程，其中法定代表人直接参加投标的，须出具法人身份证明，并与营业执照上信息一致。法定代表人授权代表参加的，须出具法定代表人授权书、授权代表身份证复印件及本单位2026年1月至今任意一个月社保证明；

（10）投标单位负责人不得为同一人或者存在控股、管理关系；

（11）本项目不接受联合体投标。

三、获取招标文件
时间：2026年 7 月 3 日至2026年 7 月 9 日，每天上午00：00：00至12：00：00，下午12：00：00至23：59：59（北京时间）
途径：全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）【首页〉电子交易平台〉陕西政府采购交易系统〉企业端】
方式：在线获取
售价：0元
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
时间：2026年 7 月 23 日09时30分00秒（北京时间）

提交投标文件地点：全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）【首页〉电子交易平台〉陕西政府采购交易系统〉企业端】电子上传文件提交

开标地点：全国公共资源交易平台（陕西省/西安市）【首页〉不见面开标】不见面开标大厅
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
1.投标人初次使用电子交易平台时，请先阅读 【全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）】 （http：//sxggzyjy.xa.gov.cn/）网站〖首页〉服务指南〉下载专区〗中的《西安市市级单位电子化政府采购项目投标指南》，并按要求完成诚信入库登记、CA认证及企业信息绑定。
2.办理CA认证：电子交易平台现已接入陕西 CA、深圳 CA、西部 CA、北京CA四家数字证书公司，各投标人在交易过程中登录系统、加密/解密投标文件、文件签章等均可使用上述四家CA公司签发的数字证书。办理须知及所需资料详见：http：//www.sxggzyjy.cn/fwzn/004003/20220701/6972fe02-f996-4928-951e-545dab02e53c.html。
3.请投标人务必及时下载项目招标文件并做好备份，否则会影响投标文件编制及后续投标活动。
4.获取招标文件方式：在招标文件获取时间内打开【全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）】网站（官网地址：http：//sxggzyjy.xa.gov.cn/），从〖首页〉电子交易平台〉陕西政府采购交易系统〉企业端〗登录后，首先在〖招标公告/出让公告〗模块中预览全部可供参与的项目，然后选择有意向的项目点击〖我要投标〗，成功后切换到〖我的项目〗模块，依次点选〖项目流程〉项目管理〉交易文件下载〗免费获取本项目电子招标文件（*.SXSZF）。
5.提交投标文件截止时间前，投标人应随时留意【陕西省政府采购网】、【全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）】上可能发布的变更公告。若变更公告中明确注明本项目提供有变更文件的，投标人应登录企业端后，从〖项目流程〉项目管理〉答疑文件下载〗获取更新后的电子招标文件（*.SXSCF），使用旧版电子招标文件制作的电子投标文件（*.SXSTF），系统将拒绝接收。
6.提交投标文件的方式：从全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）〖首页〉电子交易平台〉陕西政府采购交易系统〉企业端〗登录，登录后切换到〖我的项目〗模块，依次点选〖项目流程〉项目管理〉上传投标文件〗上传加密后的电子投标文件（*.SXSTF），逾期提交的，系统将拒绝接收。
7.本项目采用“不见面开标”形式，投标人可登录全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）网站〖首页〉不见面开标〗系统，在线参加开标过程。操作手册详见〖首页〉服务指南〉下载专区〗中的《西安公共资源交易不见面开标大厅投标人操作手册》。
8.按照陕西省财政厅《关于政府采购投标人注册登记有关事项的通知》中的要求，投标人应通过陕西省政府采购网（http：//www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）注册登记，加入陕西省政府采购投标人库。
9.其他事项见本项目招标文件。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称：西安市临潼区临潼中学
地址：临潼区开发区二环路中段
联系方式：13572105342
2.采购代理机构信息
名称：同正项目管理有限公司
地址：陕西省西安市经济技术开发区凤城八路180号长和国际F座22层
联系方式：029-86522030转612
3.项目联系方式
项目联系人：倪莹、王燕、赵淑涵
电话：029-86522030转612
第二章  投标人须知及前附表
（一）投标人须知前附表
	条款号
	条款名称
	编列内容

	1.1.2
	采购人
	名称：西安市临潼区临潼中学

地址：临潼区开发区二环路中段

联系人：刘老师

电话：13572105342

	1.1.3
	采购代理机构
	名称：同正项目管理有限公司

地址：陕西省西安市经济技术开发区凤城八路180号长和国际F座22层

联系人：倪莹、王燕、赵淑涵

电话：029-86522030转612

邮箱：1553567756@qq.com

	1.1.4
	项目名称
	西安市临潼区临潼中学教学综合楼建设项目

	1.1.5
	工程地点
	西安市临潼区体育路8路，临潼中学校园内西南侧

	1.1.6
	采购预算及最高限价
	一、预算金额：27205379.38元

二、最高限价：27205379.38元

三、最高限价编制依据：
1、《陕西省建设工程工程量清单计价计算标准》（2025）和《陕西省房屋建筑与装饰工程消耗量定额》（2025）、《陕西省通用安装工程消耗量定额》（2025）、《陕西市政工程消耗量定额》（2025）、《陕西省园林绿化工程消耗量定额》（2025）、《陕西省房屋建筑与装饰工程基价表》（2025）、《陕西省通用安装工程基价表》（2025）、《陕西省市政工程基价表》（2025）、《陕西省园林绿化工程基价表》（2025）、《陕西省建设工程施工机械台班费用定额》（2025）、《陕西省建设工程施工仪器仪表台班费用定额》（2025）及其配套的费用文件、《陕西省建设工程费用规则》（2025）； 

2、主要材料价依据陕西省信息价（2026年第5期）及近期市场价计入；

3、工程地区按全省（延安、榆林除外）计入； 

4、采用新点V11.2.1.05SP3版本；

5、本项目暂列金1506000.00元；

6、屋面太阳能系统需要厂家二次设计，计入综合楼（给排水工程）专业工程暂估价，含税金额为85020.00元；

7、消防水箱间内增压稳压系统，计入综合楼（消防水工程）专业工程暂估价，含税金额为272500.00元；

8、室外充电桩工程，计入室外工程（室外充电桩工程）专业工程暂估价，含税金额为23500.00元；

9、税金按陕建发〔2019〕45号文件执行；

10、其他未尽事宜详见工程量清单、施工图及设计答复。

四、图纸方面说明：

1、绿化拆除的垃圾外运暂按10km考虑；

2、本工程土方按大出大进计算；

3、本工程土方外运按10km计入。

	1.2.1
	资金来源
	财政资金

	1.2.2
	资金落实情况
	已落实

	1.3.1
	招标范围
	本项目工程量清单、施工图纸及招标文件规定的所有内容

	1.3.2
	计划工期
	计划工期：自合同签订之日起365日历天内完工
具体开工日期以实际开工日期为准。

	1.3.3
	质量标准
	达到国家现行施工验收规范“合格”标准。

	1.4.1
	投标人资质条件
	详见本项目招标文件“第一章 招标公告”中投标人资格要求

	1.4.3
	是否接受联合体
	不允许

	1.4.4
	投标人信用信息查询渠道及截止时间点
	查询渠道：中国政府采购网、信用中国、中国执行信息公开网

截止时间点：开标当日

信用记录审查结果：符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库【2016】125号）文件中信用查询的要求；（此项由采购人与采购代理单位在开标时查询，以现场查询为准）。

	1.9.1
	踏勘现场
	不组织踏勘

	1.10
	答疑
	已领取本招标文件的投标人对本招标文件有疑问需要采购人或采购代理机构回复的各投标人应在投标截止时间前10天前，向采购代理机构指定邮箱提交全部的word版电子文件以及加盖公章的扫描件，发送至采购代理机构邮箱的书面答疑问题如缺少材料或逾期提交的，采购代理机构将不予接收且不予进行回复。指定邮箱为1553567756@qq.com

	1.11
	分包
	允许，分包需满足国家、省市有关规定和招标人要求。

本项目主体及关键性工作不允许分包；投标人拟在中标后将中标项目部分非主体、非关键性工作进行分包须征得发包人同意。

	1.12
	偏离
	不满足评标办法中初步评审标准的，视为发生重大偏离，其投标被否决。其余偏离视为细微偏离，评标委员会将通过澄清方式对细微偏离进行澄清或修改。

	2.2.2
	投标截止时间
	2026年 7 月 23 日09时30分00秒（北京时间）

	3.2.3
	投标报价
	报价方式：投标人应按“工程量清单”的要求进行投标报价，投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改第四章“工程量清单”中的相应报价。

	3.3.1
	投标有效期
	自投标文件递交截止之日起90日历天

	3.4.1
	投标保证金
	不缴纳

	3.5
	资格审查资料
	以下资格审查资料，投标人必须全部提供，凡有一项未提供或不合格者，均按无效投标处理，不再进入下一步评审环节。

（1）投标人为具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织。企业法人应提供合法有效的标识有统一社会信用代码的营业执照；事业法人应提供事业单位法人证书；其他组织应提供合法登记证明文件；

（2）财务状况报告：提供具有财务审计资质单位出具的2025年度财务审计报告（成立时间至开标时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或开标前六个月内其基本账户银行出具的资信证明（附开户许可证或基本账户证明）；

（3）税收缴纳证明：提供2025年05月至今已缴纳的至少一个月的纳税证明或完税证明（任意税种），依法免税的单位应提供相关证明材料；

（4）社会保障资金缴纳证明：提供2025年05月至今已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；

（5）投标人须具备建筑工程施工总承包三级及以上资质（或调整后的同等资质等级），同时须具备有效的安全生产许可证；

（6）拟派项目经理具有建筑工程专业二级及以上注册建造师资格及有效的安全生产考核合格证书，且无其他在建项目（提供无在建工程的承诺函），同时需提供本单位2026年1月至今任意一个月社保证明。

（7）提供具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力的声明；

（8）参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违纪，以及未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的书面声明；

（9）投标单位应授权合法的人员参加投标全过程，其中法定代表人直接参加投标的，须出具法人身份证明，并与营业执照上信息一致。法定代表人授权代表参加的，须出具法定代表人授权书、授权代表身份证复印件及本单位2026年1月至今任意一个月社保证明；

（10）投标单位负责人不得为同一人或者存在控股、管理关系。

（11）本项目不接受联合体投标。

	3.6
	是否允许递交备选投标方案
	不允许

	3.7.3
	签字或盖章要求
	电子投标文件制作过程中，需要法定代表人签字或盖章（联合体牵头单位）的地方，请使用“法人CA锁”进行签章；需要加盖投标人公章的地方，请使用“企业CA锁”进行签章。若导出的PDF文件里看不到签章，请尝试使用专用制作软件中的“查看投标文件工具”打开未加密的电子投标文件重新导出。在制作过程中，如有其他技术性问题，请先翻阅操作手册，或致电软件开发商。

	3.7.4
	纸质版投标文件份数
	中标投标人需向采购代理机构提供与上传平台电子版文件一致的纸质版投标文件（壹正叁副）用于备案及档案保存。

备注：投标文件正、副本应分别胶装成册，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订，如纸质版文件与电子版文件不一致，以上传平台电子版文件为准。

	4.1.2
	纸质投标文件封套上写明
	详见第七章“投标文件格式”部分

	4.2.2
	递交投标文件地点
	全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）

	4.2.3
	是否退还投标文件
	否

	5.1
	开标时间和地点
	开标时间：（同投标截止时间）

开标地点：全国公共资源交易平台（陕西省/西安市）【首页〉不见面开标】不见面开标大厅

	6.1.1
	评标委员会

的组建
	评标委员会构成：按照《中华人民共和国政府采购法》及实施条例等的规定，依法组建评标委员会。

评标委员会构成：7人，其中采购人代表2人，评标专家5人。

评标专家确定方式：评标当天在陕西省政府采购网评审专家库中随机抽取专家。

	7.1
	是否授权评标委员会确定中标投标人
	否，由评标委员会推选得分较高的前三名为中标候选人

	7.3.1
	履约保证金
	不缴纳

	10
	需要补充的

其他内容
	10.1招标代理服务费参照国家计委印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知（计价格〔2002〕1980号）文件、国家发展和改革委员会办公厅印发的《关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格〔2003〕857号）文件规定收费标准下浮5%计取，由中标（成交）单位在领取中标（成交）通知书前一次性支付。具体收费金额在中标（成交）结果公告中公布。

户名：同正项目管理有限公司

开户行：中国建设银行股份有限公司西安长庆支行

账号：61050190550000001106
10.2本项目项目所属行业类别：建筑业

建筑业划型标准：营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

10.3知识产权：构成本招标文件各个组成部分的文件，未经采购人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。采购人全部或者部分使用未中标投标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人；

10.4投标人登记免费领取采购文件的，如不参与项目投标，应在递交投标文件截止时间前一日以书面形式告知采购代理机构。否则，采购代理机构可以向财政部门反映情况并提供相应的佐证。投标人一年内累计出现三次该情形，将被监管部门记录为失信行为；

10.5本招标文件未明确的其他事项，按照有关法律、法规或省市有关规定执行。本招标文件由采购人和采购代理机构负责解释；

	本表是对投标人须知的提示、补充和修改，如有矛盾，应以本表为准。如本表未说明的，以本招标文件内容为准。


（二）投标人须知
1.总则

1.1 项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标法》以及有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行招标。

1.1.2 采购人：见投标人须知前附表。

1.1.3 采购代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 项目名称：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期、质量标准
1.3.1 招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 质量标准：见投标人须知前附表。
1.4 投标人资格要求

1.4.1投标人资质条件：见投标人须知前附表；

1.4.2 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）； 

（2）为本招标项目前期准备为提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人； 

（3）为本招标项目提供采购代理服务的；

（4）与本招标项目的采购代理机构同为一个法定代表人的； 

（5）与本招标项目的采购代理机构相互控股或参股的； 

（6）与本招标项目的采购代理机构相互任职或工作的；

（7）投标单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位的；

（8）被政府有关部门责令停业的；

（9）被暂停或取消投标资格的；

（10）财产被接管或冻结的； 

（11）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大质量问题的；

1.4.3 是否接受联合体投标：见投标人须知前附表；

1.4.4投标人信用信息查询渠道及截止时点：见投标人须知前附表；

1.5 费用承担

1.5.1投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。 

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 踏勘现场：见投标人须知前附表。 

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.3 采购人在踏勘现场中介绍的场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，采购人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10 答疑

答疑内容为招标文件的组成部分。具体要求见投标人须知前附表。

1.11 分包

本项目主体、关键性工程施工不允许分包；其他非主体、非关键性工作，承包人可在工程实施阶段分批分期向发包人提交分包工作计划，经发包人书面同意后，承包人方可按国家法律规定的方式选择分包供应商并确定分包合同价格。

1.12 招标内容的实质性响应要求：

见投标人须知前附表。

2.招标文件的组成

2.1 招标文件的组成

2.1.1本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知及前附表；

（3）评标办法；

（4）工程量清单；

（5）图纸
（6）合同文本及条款；

（7）采购内容及要求；

（8）投标文件格式； 

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，均构成招标文件的组成部分。

2.1.2投标人应及时购买并获取招标文件，否则引起的一切风险由投标人自负。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，按照前附表要求向采购人提出疑问，要求采购人对招标文件予以澄清。

2.2.2 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构将在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间。

2.2.3 投标人应及时领取并获取澄清和修改后的招标文件，未按澄清和修改后的招标文件编制的投标文件有可能被评标委员会否决。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 在投标截止时间15日前，采购人可以修改招标文件，并向投标人发布。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15日时，采购人将酌情延长投标截止时间。 

2.3.2 投标人应及时登录相应网站查看本项目的招标变更信息，否则引起的一切后果由投标人自负。

2.3.3 招标文件、招标文件澄清（答疑）纪要、招标文件修改（补充）文件等内容均以发布的为准。当招标文件、招标文件澄清（答疑）纪要、招标文件修改（补充）文件在同一内容的表述上不一致时，以时间在后的为准。

2.3.4招标文件的质疑答复

已经购买招标文件的投标人对招标文件有疑问或者认为招标文件使自己的权益受到损害的，应当在7个工作日内以书面形式向采购代理机构提出询问或者质疑。

对于在规定时间内收到的投标人依法提出的询问或者质疑，采购代理机构将在三个工作日内答复询问，七个工作日内答复质疑。

投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，提出质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。

3.投标文件

3.1 投标文件的组成

投标文件由投标函、开标一览表、资格证明资料、商务条款响应偏离情况说明、已标价工程量清单、施工组织方案、类似业绩一览表和其他资料组成。

3.1.1按照招标文件要求提交的资格审查资料。

3.1.2按照招标文件的要求编制的投标方案。

3.1.3投标文件的制作和签章：见投标人须知前附表。 

3.1.4投标文件的加密和提交：见投标人须知前附表。

3.1.5投标文件的补充、修改和撤回：

（1）投标人在提交投标文件截止时间前，可以对所提交的投标文件进行补

充、修改或者撤回，并书面通知采购人、采购代理机构。补充、修改的内容作为投标文件的组成部分。补充、修改的内容与投标文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

（2）投标人在提交投标文件截止时间后，撤回投标文件的，投标保证金不予退还。

（3）对已提交的电子投标文件进行补充、修改的，应先从电子交易平台上撤回旧文件，再重新提交新文件；中标后提交的纸质文件（备案用）应从专用制作软件中直接打印，与电子投标文件保持一致，不允许补充和修改。

3.1.6关于投标文件的雷同性分析：根据陕西省公共资源交易中心2021年7月22日印发的《关于在政府采购交易系统中开通标书雷同性分析功能的通知》，在响应性评审环节，将由评标委员会在评标系统中对投标人的电子投标文件进行雷同性分析。

雷同性分析由两项指标组成，分别是“文件制作机器码”和“文件创建标识码”。其中，前者通过验证电子投标文件制作设备的特征信息（如MAC地址、硬盘序列号、CPU编号、主板号等），判断电子投标文件是否出自同一台设备。

若“文件制作机器码”一致，则表明不同投标人的电子投标文件出自同一台制作设备，根据《陕西省财政厅关于政府采购有关政策的复函》（陕财办采函〔2019〕18号），该情形可以视为投标人串通投标，其投标无效。

若“文件创建标识码”一致，则表示不同投标人使用投标文件制作软件时，使用同一源工程文件，该情形建议由评标委员会结合项目情况综合判定。

3.1.7投标文件被拒绝接收的情形：

（1）误投的或采用旧版电子招标文件制作的；

（2）逾期提交电子投标文件的。

3.1.8投标文件电子版文件是投标文件的组成部分，投标人应无条件使用招标文件中的格式，不按统一规定填报电子投标文件，造成评标软件无法判别时，将按无效投标文件处理。

3.2 投标报价

3.2.1投标人应按照招标文件中的规定和要求报价，任何不符合报价要求的投标将按照废标处理。

3.2.2投标报价表中标明的价格应为履行合同的固定价格，不得以任何理由予以变更。任何有选择的报价及以可调整价格的投标均按照废标处理。

3.2.3投标报价其他要求：见投标人须知前附表。

3.2.4本次投标的最小单元见“投标人须知前附表”中的规定，投标人可对任一最小单元进行投标，但不能对最小单元中的内容或者分项内容进行不完全投标。任何不完全的投标将按照无效投标处理。

3.3 投标有效期

3.3.1 投标有效期：见投标人须知前附表。在规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2在特殊情况下，采购人在原定投标有效期内，可以根据需要以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求，对此要求投标人须以书面形式予以答复。投标人可以拒绝采购人这种要求，而不被没收投标保证金。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，但需要相应的延长投标保证金的有效期，在延长的投标有效期内本须知关于投标担保的退还与没收的规定仍然适用。

3.4 投标保证金（本文件中涉及到投标保证金要求均不适用）

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表要求的内容、交付形式交纳投标保证金（如有）,并作为投标文件的组成部分。

3.4.2 投标保证金及利息退还

投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，采购人或者采购代理机构应当自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

采购人或者采购代理机构应当自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标投标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标投标人的投标保证金或者转为中标投标人的履约保证金。

3.4.3 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还： 

参照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等相关规定。 

3.4.4在开标前有下列情形之一的，中标通知书发出后5日退还投标保证金（含息）、保函或担保：

（1）投标人不响应采购人开标时间变更的；

（2）投标人不响应招标文件实质内容变更的。
3.5 资格审查资料：见投标人须知前附表。

3.6 是否允许递交备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标投标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标投标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，采购人可以接受该备选投标方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1投标文件应按“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，开标一览表在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于采购人的承诺。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量标准、参数及商务要求、采购内容等实质性内容作出响应。

3.7.3 签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。纸质投标文件应用不褪色的材料书写或打印，文件封面及其它有要求的部位应加盖投标人印章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章。由委托代理人签字或盖章的投标文件中须同时提交投标人签署的授权代理委托书。投标人签署授权代理委托书格式、签字、盖章、及内容均应符合要求，否则投标文件签署授权代理委托书无效。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。 

3.7.4 纸质投标文件份数、装订、包装、标记要求：见投标人须知前附表。正本、副本上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。

（1）投标文件的正本和副本均需用A4纸打印，字迹应清晰易于辨认，并应在投标文件封面的右上角清楚地注明“正本”或“副本”。

（2）除投标人对错误处必须修改外，全套投标文件应无涂改或行间插字和增删。如有修改，修改处应由投标人的法定代表人、委托代理人签字或盖章。

4.投标

4.1 投标文件的装订和标记

4.1.1纸质投标文件正本、副本按投标须知前附表要求进行装订。

4.1.2 纸质投标文件的封套上应写明的其他内容：见投标人须知前附表。

4.1.3 未按本章第4.1.1项或第4.1.2项要求标记的投标文件，采购人不予受理。

4.2投标文件的递交

4.2.1 投标人递交投标文件截止时间：见投标人须知前附表。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 是否退还投标文件：除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，采购人不予受理。

4.3投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章投标人须知前附表第2.2.2项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，最终投标文件以投标截止时间前完成递交的投标文件为准。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应由法定代表人或其授权代理人签字并加盖公章。

4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、标记和递交，并标明“修改”字样。

4.3.4在投标截止时间之后，投标人不得补充、修改投标文件。

4.3.5在投标截止时间至投标有效期满之前，投标人不得撤销其投标文件。

5.开标

5.1 开标时间和地点

采购人在规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

5.2 开标程序：

开标工作由采购代理机构组织实施，整个过程受同级政府采购监管机构的监督、管理。“不见面开标”是采用西安市公共资源交易平台〖首页·〉不见面开标〗系统。投标人无需抵达开标现场，即可在线实现开标、解密、澄清等操作。

1．投标人登录：开标前，请各投标人商至少提前半小时登录西安市公共资源交易平台〖首页·〉不见面开标〗系统。

2．主持人宣布开标：提交投标文件截止时间过后，系统将不再接收任何投标文件。

3．解密投标文件：投标人在收到主持人“开始解密”指令后，应使用“加密该投标文件的CA锁（必须是同一把锁）”在线完成投标文件解密。除因【西安市公共资源交易中心】断电、断网、系统故障及其他不可抗力等因素，导致“不见面开标”系统无法正常运行外，投标人应在规定的解密时间内完成解密。

4．唱标：对于公开招标项目，“不见面开标”系统将自动展示投标人名单及其投标报价。

5．开标结束：进入评审环节。投标人请保持在线，评审期间评标委员会可能会要求投标人做相应的澄清。因投标人擅自离席造成的不利后果，由投标人自行承担。

“不见面开标”系统操作说明：详见西安市公共资源交易平台〖首页·〉服务指南·〉下载专区〗中的《西安公共资源交易不见面开标大厅投标人操作手册》。

链接地址：http：//sxggzyjy.xa.gov.cn/fwzn/004003/20200426/bc8b2c1e-abe2-4168-913c-68ff93345faf.html。

6.评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人或其委托的采购代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前三年内,与投标人存在劳动关系,或者担任过投标人的董事、监事,或者是投标人的控股股东或实际控制人；

（2）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（3）与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

评标专家发现本人与参加采购活动的投标人有利害关系的,应当主动提出回避。采购人或者采购代理机构发现评审专家与参加采购活动的投标人有利害关系的，应当要求其回避。各级财政部门政府采购监督管理工作人员，不得作为评审专家参与政府采购项目的评审活动。

6.2 评标原则


评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

6.3.1评标委员会按照“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2评标过程的保密

（1）开标后，直至授予中标投标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、补遗、评价和比较的有关资料以及中标候选人的推荐情况等均严格保密。

（2）在投标文件的评审、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向采购人和评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝直至取消其中标资格。

（3）中标投标人确定后，采购人不对未中标投标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标投标人不得向评标委员会组成人员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

6.3.3投标文件的澄清

（1）为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件不明确的内容作必要的澄清或说明，投标人应采用书面形式进行澄清或说明，但不得超出投标文件的范围或投标文件的实质性内容。根据本须知第6.3.4条规定，凡属于评标委员会在评标中发现的计算错误进行核实的修改不在此列。

（2）评标委员会认为有必要时，可向投标人进行询标。

6.3.4投标文件计算错误的修正

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

6.3.5投标文件的评审、比较和否决

（1）评标委员会仅对在实质上响应招标文件要求的投标文件进行评估和比较。未实质性响应招标文件和合同条款的投标文件，不得进行评标。

（2）在评审过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人就投标文件中含义不明确的内容进行书面说明并提供相关材料。

（3）评标委员会依据本次评标标准和方法，对投标文件进行评审，向采购人提出书面评标报告，并根据得分由高到低的顺序，推荐中标候选人。

7.合同授予

7.1 定标方式

是否授权评标委员会确定中标投标人：见投标人须知前附表；

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标投标人外，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。代理机构在评标结束后1个工作日内将评标报告送达采购人，采购人在收到评标报告后4个工作日内，按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确认第一中标候选人为中标投标人，同时书面复函代理机构；

7.2 中标通知

7.2.1代理机构收到采购人“定标复函”后1个工作日内，在指定的政府采购信息媒体上发布公告，并向中标投标人发出“中标通知书”。

7.3 履约担保

7.3.1在签订合同前，中标投标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件“合同条款及格式”规定的履约担保格式向采购人提交履约担保。联合体中标的，其履约担保由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件“合同条款及格式”规定的履约担保格式要求。

7.3.2中标投标人不能按本章第7.3.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，中标投标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4 签订合同

7.4.1采购人和中标投标人应当自中标通知书发出之日起25日内，根据招标文件和中标投标人的投标文件订立书面合同。中标投标人无正当理由拒签合同的，采购人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，中标投标人还应当对超过部分予以赔偿。 

7.4.2发出中标通知书后，采购人无正当理由拒签合同的，采购人向中标投标人退还投标保证金；给中标投标人造成损失的，还应当赔偿损失。 

8.重新招标

执行《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标法》的相关规定。

9.纪律和监督

9.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 质疑与投诉

9.5.1质疑

9.5.1.1如投标人对本次采购活动有疑问，认为需要提出质疑和投诉的，应当按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部94号令）的有关规定办理。

9.5.1.2 投标人对本招标文件、开标会议过程或中标结果使自身的合法权益受到损害，应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，按照（财政部94号令）质疑函范本格式要求以书面形式向采购代理机构提出质疑，并附必要的证明材料。

9.5.1.3 质疑函应当包括下列内容：

（1）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人及其授权代表签字或者盖章，并加盖单位公章。

9.5.1.4质疑人可以委托代理人办理质疑事项，代理人办理质疑事项时，除提交质疑函外，还应当提交质疑人的营业执照、法定代表人身份证明书和授权委托书，以及代理人的有效身份证明材料，授权委托书应当载明委托代理的具体权限期限和相关事项。

9.5.1.5 质疑函范本格式在中国政府采购网站（http：//www.ccgp.gov.cn/）下载。

9.5.1.6 接收质疑函的联系部门、联系电话和通讯地址见本招标公告。

9.5.1.7 有下列情形之一的，属于无效质疑，采购代理机构不予受理：

（1）质疑人不是参与本次政府采购项目的投标人；

（2）质疑人与质疑事项不存在利害关系的；

（3）质疑人未在法定期限内提出质疑的；

（4）质疑人所提交的质疑以传真形式、电子邮件形式、移动电话短信形式、微信形式等内容收悉提交的质疑材料；

（5）质疑未按照（财政部94号令）质疑函范本格式提出的；

（6）质疑书上无签字、盖章或签字、盖章内容无效的；

（7）以非法手段取得证据、材料的；

（8）质疑答复后，同一质疑人就同一事项再次提出质疑的；

（9）不符合相关法律法规、规章和规范性文件规定的其他条件的。

9.5.1.8 采购代理机构将在收到书面质疑后7个工作日内做出答复，并以书面形式通知质疑人和其他有关投标人。

9.5.2 投诉

9.5.2.1 质疑人对采购代理机构的答复不满意的，或者采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向相关财政管理部门提起投诉。

9.5.2.2 投诉人投诉时,应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的投标人数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容：

（1）投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；

（3）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；

（4）事实依据；

（5）法律依据；

（6）提起投诉的日期。

投诉人可以委托代理人办理投诉事项，代理人办理投诉事项时，除提交投诉函外，还应当提交投诉人的营业执照、法定代表人身份证明书和授权委托书，以及代理人的有效身份证明材料，授权委托书应当载明委托代理的具体权限期限和相关事项。

9.5.2.3 投诉书范本格式在中国政府采购网站（http：//www.ccgp.gov.cn/）下载。

9.5.2.4 投诉人提起投诉应当符合下列条件：

（1）提起投诉前已依法进行质疑；

（2）投诉书内容符合财政部94号令的规定；

（3）在投诉有效期限内提起投诉；

（4）同一投诉事项未经财政部门投诉处理；

（5）财政部规定的其他条件。

9.5.2.5 投诉人投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，除质疑答复内容提出的投诉事项外。

9.5.2.6 采购代理机构质疑受理：
联系电话：029-86522030转612，联系人：倪莹、王燕、赵淑涵。
10.需要补充的其他内容

10.1-10.5见投标人须知前附表
10.6信用担保

（一）陕西省信用担保及信用融资政策

为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能作用，有效缓解中小企业融资难等问题，根据财政部财库【2011】124号文件的精神，陕西省财政厅制订了《陕西省政府采购信用担保试点工作实施方案（试行）》，为参与陕西省政府采购项目的投标人提供政府采购信用担保，并按照程序确定了合作的担保机构。投标人在缴纳投标保证金及中标投标人缴纳履约保证金时可自愿选择通过担保机构保函的形式缴纳；中标投标人如果需要融资贷款服务的，可凭中标通知书、政府采购合同等相关资料，按照文件规定的程序申请办理，具体规定可登陆陕西省政府采购网（www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）重要通知专栏中查询了解。

西安市信用担保及信用融资政策
为发挥政府采购促进中小企业发展的政策功能，西安市财政局制定了《西安市政府采购信用担保及信用融资工作实施方案（试行）》（市财发〔2014〕167），为参与西安市市级政府采购项目的投标人提供政府采购信用担保和融资服务，并按照程序确定了合作的担保机构和商业银行（具体名单见网址：http：//xaczj.xa.gov.cn/zfcg/cgfg/5db9054565cbd804f69e97e0.html中《西安市财政局关于进一步做好政府采购信用担保及信用融资工作有关事宜的通知》）
2.评审标准
2.1形式评审标准

形式评审标准：见评标办法前附表。

2.2 资格评审标准

资格评审标准：见评标办法前附表。

2.3 响应性评审标准
响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.4 详细评审
2.4.1 分值构成

（1）技术部分：见评标办法前附表；

（2）商务部分：见评标办法前附表。

2.4.2 评标基准价计算

商务部分报价的评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.4.3 评分标准

（1）技术部分：见评标办法前附表；

（2）商务部分：见评标办法前附表。

第三章   评标办法
评标办法前附表

初步评审
	条款号
	评审因素
	评审标准

	2.1
	形式评审
	电子投标文件雷同性分析
	电子投标文件的“文件制作机器码”和“文件创建标识码”通过评标系统的雷同性分析

	
	
	与项目的一致性
	至少以下三处的项目名称、项目编号、合同包号与本项目完全一致：

（1）投标文件封面

（2）投标函

（3）法定代表人（主要负责人）委托授权书\身份证明

	
	
	投标文件组成
	符合招标文件的要求

	
	
	签章
	签章均符合招标文件要求，且无遗漏

	
	
	语言和计量单位
	符合招标文件的要求

	
	
	投标文件有效期
	符合招标文件的要求

	
	
	投标报价
	同时满足以下条款：

（1）货币单位符合招标文件要求

（2）报价符合唯一性要求

（3）未超出采购预算或最高限价

（4）符合《开标一览表》的填报要求

	2.2
	资格评审
	营业执照
	（1）投标人为具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织。企业法人应提供合法有效的标识有统一社会信用代码的营业执照；事业法人应提供事业单位法人证书；其他组织应提供合法登记证明文件

	
	
	财务状况报告
	（2）财务状况报告：提供具有财务审计资质单位出具的2025年度财务审计报告（成立时间至开标时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或开标前六个月内其基本账户银行出具的资信证明（附开户许可证或基本账户证明）；

	
	
	税收缴纳证明
	（3）税收缴纳证明：提供2025年05月至今已缴纳的至少一个月的纳税证明或完税证明（任意税种），依法免税的单位应提供相关证明材料

	
	
	社会保障资金缴纳证明
	（4）社会保障资金缴纳证明：提供2025年05月至今已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料

	
	
	企业资质
	（5）投标人须具备建筑工程施工总承包三级及以上资质（或调整后的同等资质等级），同时须具备有效的安全生产许可证；

	
	
	拟派项目经理资质
	（6）拟派项目经理具有建筑工程专业二级及以上注册建造师资格及有效的安全生产考核合格证书，且无其他在建项目（提供无在建工程的承诺函），同时需提供本单位2026年1月至今任意一个月社保证明。

	
	
	履约能力
	（7）提供具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力的声明

	
	
	企业信誉
	（8）参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违纪，以及未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的书面声明

	
	
	身份授权
	（9）投标单位应授权合法的人员参加投标全过程，其中法定代表人直接参加投标的，须出具法人身份证明，并与营业执照上信息一致。法定代表人授权代表参加的，须出具法定代表人授权书、授权代表身份证复印件及本单位2026年1月至今任意一个月社保证明；

	
	
	关联关系
	（10）投标单位负责人不得为同一人或者存在控股、管理关系

	
	
	非联合体投标
	（11）本项目不接受联合体投标

	2.3
	响应性评审
	实质性条款响应
	完全响应招标文件要求的各项技术（服务）、商务实质性条款

	
	
	合同条款响应
	完全理解并响应招标文件合同条款的要求，且未含有采购人不能接受的附加条件的

	
	
	其他
	完全理解并接受法律法规和招标文件对投标人合法经营的各类规约和责任义务要求，没有出现法律法规或招标文件规定的其他无效情形


详细评审

	条款号
	评审因素
	评审标准

	2.4
	分值构成

（总分100分）
	技术部分：70分

	
	
	商务部分：30分

	技术部分

（70分）
	确保工程质量的技术组织措施

（5分）
	措施具有针对性、合理、可行度高，赋5分；

措施基本完善、较为合理、可行性一般，赋3分；

措施没有针对性，不全面，可行性差，赋1分；

未提供不得分。

	
	确保安全生产的技术组织措施

（5分）
	措施具有针对性、合理、可行度高，赋5分；

措施基本完善、较为合理、可行性一般，赋3分；

措施没有针对性，不全面，可行性差，赋1分；

未提供不得分。

	
	确保文明施工组织措施及施工现场扬尘污染防治措施

（5分）
	措施具有针对性、合理、可行度高，赋5分；

措施基本完善、较为合理、可行性一般，赋3分；

措施没有针对性，不全面，可行性差，赋1分；

未提供不得分。

	
	确保工期的技术组织措施

（5分）
	措施具有针对性、合理、可行度高，赋5分；

措施基本完善、较为合理、可行性一般，赋3分；

措施没有针对性，不全面，可行性差，赋1分；

未提供不得分。

	
	施工方案

（12分）
	投标人需提供针对本项目的施工方案，包括但不限于：①施工总平面布置图、施工进度表或施工网络图；②施工准备及进度安排；③施工方法；④重点难点工程分析及解决措施；⑤影响正常施工外在因素分析及对应预案等

方案各部分内容全面详细、阐述条例清晰详尽，符合本项目采购需求，赋12分；

方案内容基本完善、较为合理、可行性一般，赋8分；
方案没有针对性，不全面，可行性差，赋4分；

未提供不得分。

	
	施工材料投入计划和机械设备配备计划

（9分）
	施工机械设施齐全，性能指标及材料投入能够满足项目要求。材料投入计划及机械配备计划专门针对本项目编制，符合项目实际情况及实施要求。
内容详尽且涵盖角度全面，合理性和可行性强，能够保障项目顺利实施，赋9分；

内容基本符合项目实际情况及实施要求，内容较详细，涵盖角度较全面，基本合理可行的，赋6分；

基本符合项目实际情况及实施要求，但方案涵盖角度不全面且实施有难度的，赋3分；
未提供不得分。

	
	施工进度表或施工网络图

（5分）
	施工进度表或施工网络图合理、可行，赋5分；
施工进度表或施工网络图较为合理，较为可行，赋3分；
施工进度表或施工网络图不合理，不可行，赋1分；
未提供不得分。

	
	施工组织、项目管理机构与劳动力安排计划

（6分）
	人员配备合理、分工明确、管理制度完善，赋6分；

人员配备分工较为明确、管理制度较为完善，赋4分；

人员配备分工不明确、管理制度不完善，赋2分；

未提供不得分。

	
	雨季施工管理防范措施

（6分）
	措施具有针对性、合理、可行度高，赋6分；

措施基本完善、较为合理、可行性一般，赋4分；

措施没有针对性，不全面，可行性差，赋2分；

未提供不得分。

	
	项目完工后的维修及保修承诺

（6分）
	投标人投标人需提供针对本项目完工后的维修及保修承诺：
维修服务及保修承诺具有针对性、完善、可行性强，赋6分；

维修服务及保修承诺较为全面完善、可行性一般，赋4分；

维修服务及保修承诺不可行、不全面，赋2分；
未提供不得分。

	
	业绩

（6分）
	提供2023年05月01日至今（以施工合同协议书或中标通知书复印件为准）类似项目业绩，每有1项计2分，最多得6分；未提供不计分。

	商务部分

（30分）
	投标总报价评分标准

（30分）
	计算评标基准价：以所有满足招标文件要求的有效投标总报价的算术平均值为评标基准价，其价格分为满分；

有效报价与评标基准价相比，每高于评标基准价1%扣0.1分，每低于评标基准价1%扣0.05分，扣完为止；具体得分按插入法计算；
注：1.投标报价高于招标最高投标限价的为无效报价，该投标不再参与评标和评标过程中的任何计算。投标报价等于或低于招标最高投标限价总价的为有效投标报价。
2.计算分数时四舍五入取小数点后两位。

3.本项目非专门面向中小企业。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号），对于非面向中小微企业采购的项目，对小型、微型企业在评标时采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的3%作为其价格分。


备注：

1.若出现综合得分并列时，依次比较投标报价、施工方案及技术组织措施、项目组人员组成等内容的得分，分项得分高者排序在前；若得分仍相同，则由评标委员会无记名投票，得票高者排序在前。

2.评委需要严格按照以上方法赋分，不得超过分数界限赋分。

3.各种计算数字均保留两位小数，第三位“四舍五入”。

4.最低报价不是中标的唯一依据。
评标办法

本次评标采用综合评分法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人。

3.评标程序

3.1 形式评审

3.1.1评标委员会依据本章第2.1项规定的评审标准对投标文件进行形式评审。有一项不符合评审标准的，否决其投标。

3.1.2投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，否决其投标。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正合价、汇总价及总报价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.2资格评审
评标委员会依据本章第2.2项规定的资格评审标准对投标文件进行资格评审。有一项不符合评审标准的，否决其投标。

3.3 响应性评审
3.3.1 评标委员会依据本章第2.3项规定的评审标准对投标文件进行响应性评审。有一项不符合评审标准的，否决其投标。

3.3.2 投标人有本章附件所列情形之一的，否决其投标。

3.4详细评审

3.4.1 评标委员会按本章第2.4款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

（1）按本章规定的评审因素和分值对技术部分计算出得分A；

（2）按本章规定的评审因素和分值对商务部分（投标报价）计算出得分B；

3.4.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.4.3 投标人得分=技术部分得分+商务部分得分=A十B。

3.4.4 按照《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）规定，出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查投标人投标（响应）报价平均值65%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查投标人投标（响应）报价平均值×65%；

（2）标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价投标人投标（响应）报价65%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价投标人投标（响应）报价×65%；

（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价65%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×65%；

（4）评标委员会基于专业判断，认为投标人报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

评标委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关投标人在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关投标人的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，投标人已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）投标人不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

3.5 投标文件的澄清和补正

3.5.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.5.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.5.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.6 评标结果
3.6.1 根据第二章“投标人须知”前附表第7.1条。

3.6.2 评标委员会完成评标后，应当向采购人提交书面评标报告。

3.7其他

（一）特殊情况的处理及评标规则

①若出现综合得分并列第一时，比较投标总报价得分，此分项得分高者中标，若投标总报得分相同，依次比较技术部分得分，得分高者中标。

②每个评委必须按照本办法据实记分，凡记分不符合本办法规定要求者，均按无效记分对待。

③评定标过程中，若出现本办法以外的特殊情况时，将暂停评标，有关情况待评标委员会确定后，再行评定。

④未尽事宜按有关规定执行，没有规定的，由评标委员会研究确定。

⑤本评标办法由采购人、采购代理机构负责解释。

（二）否决投标的情形

①投标人或其投标文件有下列情形之一的，否决其投标：

有串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；

投标人名称与营业执照或资质证书或安全生产许可证不一致的投标；

投标函签字、盖章不符合要求的投标；

投标文件完整性不符合招标文件规定的投标；

未按招标文件规定的格式填写，或者关键内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的投标；

投标报价文件（投标函除外）未经有资格的工程造价专业人员签字并加盖执业专用章的；

投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目有两个或多个报价的；

评标委员会认定投标人以低于成本报价竞标的，且投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的；

提供的投标文件电子版不能正常参与评标的投标；

投标文件电子版（如要求）与文字版报价数据不一致的投标；

投标人私自改动招标文件提供的工程量清单中的工程数量的投标；

工程量清单投标报价预算书汇总价和投标函中总报价不符的投标；

其他经评委会确认的未能实质性响应招标文件要求的投标；

工期、质量未响应招标文件要求的投标；

法律、法规规定的以及本招标文件规定的其他情形。

②串通投标的，否决其投标。有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：

投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

投标人之间约定中标投标人；

投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；

属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

③串通投标的，否决其投标。有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

不同投标人的投标文件相互混装。

④弄虚作假的，否决其投标。投标人有下列情形之一的，属于弄虚作假的行为：

使用伪造、变造的许可证件；

提供虚假的财务状况或者业绩；

提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

提供虚假的信用状况；

其他弄虚作假的行为。

（三）根据相关法律、法规的规定，对政府采购相关政策落实如下：

①小微企业：
根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号），对于非面向中小微企业采购的项目，对小型、微型企业在评标时采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的3%作为其价格分。
大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予1%的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的1%作为其价格分。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

中小企业参加政府采购活动，须提供《中小企业声明函》（式样见投标文件格式），否则不得享受相关中小企业扶持政策。投标人须保证真实性，如有虚假，将依法承担相应责任。

小微企业按《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发<中小企业划型标准规定>的通知》（工信部联企业【2011】300号）文件规定标准确认。

②环境标志、节能的产品

评审过程中，具有环境标志、节能的产品给予酌情评审加分。在投标时各投标人应提供有效证明材料（证明材料须加盖投标人红色公章），否则不予计分（注：环境标志产品是指由财政部、国家环境保护总局颁布的“环境标志产品政府采购清单”中的有效期内的产品；节能产品是指由财政部、国家发改委颁布的“节能产品政府采购清单”中的有效期内的产品）。

③监狱企业

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

④福利企业

根据《关于政府采购优先购买福利性企业产品和服务的意见》规定，在政府采购活动中，本省福利性企业享受我省规定的采购扶持政策。

福利企业参加政府采购活动时，应当提供市级以上民政局、财政局、残联部门出具的福利性企业的证明文件。

⑤残疾人福利性单位

符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。中标、成交人投标人为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交人结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

为了切实推进政府采购“放、管、服”措施的有效性、针对性和便利性，投标人如为残疾人福利性单位，只需在其投标文件中提供《残疾人福利性单位声明函》证明其企业为残疾人福利性单位，评标委员会视同小型、微型企业，享受政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

如投标人同时提供上述优惠内容，评标委员会只认可其一项有效声明函。

 工程量清单

（另册）

图纸

（另册）

第六章  合同文本及条款
合同草案条款（仅供参考）
西安市临潼区临潼中学教学综合楼建设项目
施工合同
陕西省建设厅
陕西省工商行政管理局
年   月   日
第一部分 协议书
发包人（全称）：                                      
承包人（全称）：                                      
依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工协商一致，订立本合同。
一、工程概况
工程名称：西安市临潼区临潼中学教学综合楼建设项目
工程地点：西安市临潼区临潼中学
规    模： 包括新建1栋地上3层、地下1层的教学综合楼，主要布设教学及辅助用房、风雨操场及附属设施等，配建室外消防设施及变压器。新建教学综合楼占地面积为1025.40㎡，建筑面积4546.62㎡，地上建筑面积3547.2㎡，地下建筑面积999.42㎡。室外配建消防水池497.00m³，消防泵房62.7㎡，400kVA箱变1台。室外新做植草砖地面188㎡用于临时停车位，新增机动车停车位10个（含新能源车位3个），非机动车停车位4个等。 
资金来源：财政资金
二、工程承包范围

本工程各分部分项工程量清单子项承包人都应根据施工图要求，完成其承包范围内的所有工作内容，不能以清单漏项为由拒绝实施；工程量清单描述与施工图纸、答疑不一致，以施工图纸、答疑为准。
三、合同工期：

工期总日历天数          日历日
计划开工日期：     年     月      日  
计划竣工日期：     年     月      日
具体开工日期以发包人书面通知为准。
四、质量标准

工程质量标准：达到国家现行施工验收规范“合格”标准
五、合同价款

1.合同暂定总价（大写）：       （人民币）（小写）￥：      元（其中：暂列金额          元，措施项目费        元，安全及文明施工措施项目费        元。）

2.综合单价：详见承包人的报价书。
六、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：
1.本合同协议书
2.本合同专用条款
3.本合同通用条款
4.中标通知书
5.投标书、工程报价单或预算书及其附件
6.招标文件、答疑纪要及工程量清单
7.图纸
8.标准、规范及有关技术文件
双方为履行本合同的有关洽商、变更等书面协议、文件，视为本合同的组成部分。
七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予的定义相同。

八、承包人按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

九、发包人按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十、合同生效

合同订立时间：      年   月   日
合同订立地点：                          
本合同双方约定签字盖章后生效。
	发包人：（盖章）

	承包人：（盖章）


	地址：
	地址：

	法定代表人：（盖章）
	
	法定代表人：（盖章）
	

	电话：
	
	电话：
	

	开户银行
	
	开户银行：

	账号：
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第二部分  通用条款
一、词语定义及合同文件
1.词语定义
下列词语除专用条款另有约定外，应具有本条所赋予的定义：
1.1通用条款：是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立，通用于建设工程施工的条款。
1.2专用条款：是发包人与承包人根据法律、行政法规规定，结合具体工程实际，经协商达成一致意见的条款，是对通用条款的具体化、补充或修改。
1.3发包人：指在协议书中约定，具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。
1.4承包人：指在协议书中约定，被发包人接受的具有工程施工承包主体资格的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。
1.5项目经理：指承包人在专用条款中指定的具有执业资格的负责施工管理和合同履行的代表。
1.6设计单位：指发包人委托的负责本工程设计并取得相应工程设计资质等级证书的单位。
1.7监理单位：指发包人委托的负责本工程监理并取得相应工程监理资质等级证书的单位。
1.8工程师：指本工程监理单位委派的总监理工程师或发包人指定的履行本合同的代表，其具体身份和职权由发包人承包人在专用条款中约定。
1.9工程造价管理部门：指国务院有关部门、县级以上人民政府建设行政主管部门或其委托的工程造价管理机构。
1.10工程：指发包人承包人在协议书中约定的承包范围内的工程。
1.11工程量清单：表现拟建工程的分部分项工程项目、措施项目、其他项目名称和相应数量的明细清单。
1.12综合单价：完成工程量清单中一个规定计量单位项目所需的人工费、材料费、机械使用费、管理费和利润，并考虑风险因素。
1.13合同价款：指发包人承包人在协议书中约定，发包人用以支付承包人按照合同约定完成承包范围内全部工程并承担质量保修责任的款项。
1.14预留金：指发包人为可能发生的工程量变更而预留的款额。
1.15工程分包和材料购置费：指发包人将按有关规定准予分包的工作、指定分包人或指定材料供应商供应材料而预留的款额。
1.16总承包服务费：为配合协调发包人进行的工程分包和材料采购所需的费用。
1.17零星工作项目费：完成发包人提出的工程量暂估的零星工作所需的费用。
1.18追加合同价款：指在合同履行中发生需要增加合同价款的情况，经发包人确认后按计算合同价款的方法增加的合同价款。
1.19费用：指不包含在合同价款之内的应当由发包人或承包人承担的经济支出。
1.20工期：指发包人承包人在协议书中约定，按总日历天数（包括法定节假日）计算的承包天数。
1.21开工日期：指发包人承包人在协议书中约定，承包人开始施工的绝对或相对的日期。
1.22竣工日期：指发包人承包人在协议书中约定，承包人完成承包范围内工程的绝对或相对的日期。
1.23图纸：指由发包人提供或由承包人提供并经发包人批准，满足承包人施工需要的所有图纸（包括配套说明和有关资料）。
1.24施工场地：指由发包人提供的用于工程施工的场所以及发包人在图纸中具体指定的供施工使用的任何其他场所。
1.25书面形式：指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。
1.26违约责任：指合同一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定所应承担的责任。
1.27索赔：指在合同履行过程中，对于并非自己的过错，而是应由对方承担责任的情况造成的实际损失，向对方提出经济补偿和（或）工期顺延的要求。
1.28不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。
1.29小时或天：本合同中规定按小时计算时间的，从事件有效开始时计算（不扣除休息时间）；规定按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。时限的最后一天是休息日或者其他法定节假日的，以节假日次日为时限的最后一天，但竣工日期除外。时限的最后一天的截止时间为当日24时。
2.合同文件及解释顺序
2.1合同文件应能相互解释，互为说明。除专用条款另有约定外，组成本合同的文件及优先解释顺序如下：
1.本合同协议书
2.本合同专用条款
3.本合同通用条款
4.中标通知书
5.投标书、工程报价单或预算书及其附件
6.招标文件、答疑纪要及工程量清单　
7.图纸
8.标准、规范及有关技术文件
双方为履行本合同的有关洽商、变更等书面协议、文件，视为本合同的组成部分。
2.2当合同文件内容含糊不清或不相一致时，在不影响工程正常进行的情况下，由发包人承包人协商解决。双方也可以提请负责监理的工程师做出解释。双方协商不成或不同意负责监理的工程师的解释时，按本通用条款第41条关于争议的约定处理。
3.语言文字和适用法律、标准及规范
3.1语言文字
本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明。如专用条款约定使用两种以上（含两种）语言文字时，汉语应为解释和说明本合同的标准语言文字。
3.2适用法律和法规
本合同文件适用国家的法律和行政法规。需要明示的法律、行政法规，由双方在专用条款中约定。
3.3适用标准、规范
双方在专用条款内约定适用国家标准、规范的名称；没有国家标准、规范但有行业标准、规范的，约定适用行业标准、规范的名称；没有国家和行业标准、规范的，约定适用工程所在地地方标准、规范的名称。发包人应按专用条款约定的时间向承包人提供一式两份约定的标准、规范。
国内没有相应标准、规范的，由发包人按专用条款约定的时间向承包人提出施工技术要求，承包人按约定的时间和要求提出施工工艺，经发包人认可后执行。发包人要求使用国外标准、规范的，应负责提供中文译本。
本条所发生的购买、翻译标准、规范或制定施工工艺的费用，由发包人承担。
4.图纸
4.1发包人应按专用条款约定的日期和套数，向承包人提供图纸。承包人需要增加图纸套数的，发包人应代为复制，复制费用由承包人承担。发包人对工程有保密要求的，应在专用条款中提出保密要求，保密措施费用由发包人承担，承包人在约定保密期限内履行保密义务。
4.2承包人未经发包人同意，不得将本工程图纸转给第三人。工程质量保修期满后，除承包人存档需要的图纸外，应将全部图纸退还给发包人。
4.3承包人应在施工现场保留一套完整图纸，供工程师及有关人员进行工程检查时使用。
二、双方一般权利和义务

5.工程师
5.1实行工程监理的，发包人应在实施监理前将委托的监理单位名称、监理内容及监理权限以书面形式通知承包人。
5.2监理单位委派的总监理工程师在本合同中称工程师，其姓名、职务、职权由发包人承包人在专用条款内写明。工程师按合同约定行使职权，发包人在专用条款内要求工程师在行使某些职权前需要征得发包人批准的，工程师应征得发包人批准。
5.3发包人派驻施工场地履行合同的代表在本合同中也称工程师，其姓名、职务、职权由发包人在专用条款内写明，但职权不得与监理单位委派的总监理工程师职权相互交叉。双方职权发生交叉或不明确时，由发包人予以明确，并以书面形式通知承包人。
5.4合同履行中，发生影响发包人承包人双方权利或义务的事件时，负责监理的工程师应依据合同在其职权范围内客观公正地进行处理。一方对工程师的处理有异议时，按本通用条款第41条关于争议的约定处理。
5.5除合同内有明确约定或经发包人同意外，负责监理的工程师无权解除本合同约定的承包人的任何权利与义务。
5.6不实行工程监理的，本合同中工程师专指发包人派驻施工场地履行合同的代表，其具体职权由发包人在专用条款内写明。
6.工程师的委派和指令
6.1工程师可委派工程师代表，行使合同约定的自己的职权，并可在认为必要时撤回委派。委派和撤回均应提前7天以书面形式通知承包人，负责监理的工程师还应将委派和撤回通知发包人。委派书和撤回通知作为本合同附件。
工程师代表在工程师授权范围内向承包人发出的任何书面形式的函件，与工程师发出的函件具有同等效力。承包人对工程师代表向其发出的任何书面形式的函件有疑问时，可将此函件提交工程师，工程师应进行确认。工程师代表发出指令有失误时，工程师应进行纠正。
除工程师或工程师代表外，发包人派驻工地的其他人员均无权向承包人发出任何指令。
6.2工程师的指令、通知由其本人签字后，以书面形式交给项目经理，项目经理在回执上签署姓名和收到时间后生效。确有必要时，工程师可发出口头指令，并在48小时内给予书面确认，承包人对工程师的指令应予执行。工程师不能及时给予书面确认的，承包人应于工程师发出口头指令后7天内提出书面确认要求。工程师在承包人提出确认要求后48小时内不予答复的，视为口头指令已被确认。
承包人认为工程师指令不合理，应在收到指令后24小时内向工程师提出修改指令的书面报告，工程师在收到承包人报告后24小时内作出修改指令或继续执行原指令的决定，并以书面形式通知承包人。紧急情况下，工程师要求承包人立即执行的指令或承包人虽有异议，但工程师决定仍继续执行的指令，承包人应予执行。因指令错误发生的追加合同价款和给承包人造成的损失由发包人承担，延误的工期相应顺延。
本款规定同样适用于由工程师代表发出的指令、通知。
6.3工程师应按合同约定，及时向承包人提供所需指令、批准并履行约定的其他义务。由于工程师未能按合同约定履行义务造成工期延误，发包人应承担延误造成的追加合同价款，并赔偿承包人有关损失，顺延延误的工期。
6.4如需更换工程师，发包人应至少提前7天以书面形式通知承包人，后任继续行使合同文件约定的前任的职权，履行前任的义务。
7.项目经理
7.1项目经理的姓名、职务在专用条款内写明。
7.2承包人依据合同发出的通知，以书面形式由项目经理签字后送交工程师，工程师在回执上签署姓名和收到时间后生效。
7.3项目经理按发包人认可的施工组织设计（施工方案）和工程师依据合同发出的指令组织施工。在情况紧急且无法与工程师联系时，项目经理应当采取保证人员生命和工程、财产安全的紧急措施，并在采取措施后48小时内向工程师送交报告。责任在发包人或第三人，由发包人承担由此发生的追加合同价款，相应顺延工期；责任在承包人，由承包人承担费用，不顺延工期。
7.4承包人如需要更换项目经理，应至少提前7天以书面形式通知发包人，并征得发包人同意。后任继续行使合同文件约定的前任的职权，履行前任的义务。
7.5发包人可以与承包人协商，建议更换其认为不称职的项目经理。
8.发包人工作
8.1发包人按专用条款约定的内容和时间完成以下工作：
（1）办理土地征用、拆迁补偿、平整施工场地等工作，使施工场地具备施工条件，在开工后继续负责解决以上事项遗留问题；
（2）将施工所需水、电、电讯线路从施工场地外部接至专用条款约定地点，保证施工期间的需要；
（3）开通施工场地与城乡公共道路的通道，以及专用条款约定的施工场地内的主要道路，满足施工运输的需要，保证施工期间的畅通；
（4）向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料，对资料的真实准确性负责；
（5）办理施工许可证及其它施工所需批件和临时用地、停水、停电、中断道路交通、爆破作业等的证件申请批准手续（证明承包人自身资质的证件除外）；
（6）确定水准点与坐标控制点，以书面形式交给承包人，进行现场交验；
（7）组织承包人和设计单位进行图纸会审和设计交底；
（8）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木的保护工作、承担有关费用；
（9）发包人应做的其他工作，双方在专用条款内约定。
8.2发包人可以将8.1款部分工作委托承包人办理，双方在专用条款内约定，其费用由发包人承担。
8.3发包人未能履行8.1款各项义务，导致工期延误或给承包人造成损失的，发包人赔偿承包人有关损失，顺延延误的工期。
9.承包人工作
9.1承包人按专用条款约定的内容和时间完成以下工作：
（1）根据发包人委托，在其设计资质等级和业务允许的范围内，完成施工图设计或与工程配套的设计，经工程师确认后使用，发包人承担由此发生的费用；
（2）向工程师提供年、季、月度工程进度计划及相应进度统计报表；
（3）根据工程需要，提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏设施；负责施工现场安全保卫；
（4）按专用条款约定的数量和要求，向发包人提供施工场地办公和生活的房屋及设施，发包人承担由此发生的费用；
（5）遵守政府有关主管部门对施工场地安全防护、文明施工、环境保护以及场地交通等的管理规定，按规定办理有关手续，并以书面形式通知发包人。
（6）已竣工工程未交付发包人之前，承包人按专用条款约定负责已完工程的保护工作，保护期间发生损坏，承包人自费予以修复；发包人要求承包人采取特殊措施保护的工程部位和相应的追加合同价款，双方在专用条款内约定；
（7）按专用条款约定做好施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木的保护工作；
（8）保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，交工前清理现场达到专用条款约定的要求，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款；
（9）承包人应做的其他工作，双方在专用条款内约定。
9.2承包人未能履行9.1款各项义务，造成发包人损失的，承包人赔偿发包人有关损失。
三、施工组织设计和工期

10.进度计划
10.1承包人应按专用条款约定的日期，将施工组织设计和工程进度计划提交工程师，工程师按专用条款约定的时间予以确认或提出修改意见，逾期不确认也不提出书面意见的，视为同意。
10.2群体工程中单位工程分期进行施工的，承包人应按照发包人提供图纸及有关资料的时间，按单位工程编制进度计划，其具体内容双方在专用条款中约定。
10.3承包人必须按工程师确认的进度计划组织施工，接受工程师对进度的检查、监督。工程实际进度与经确认的进度计划不符时，承包人应按工程师的要求提出改进措施，经工程师确认后执行。因承包人的原因导致实际进度与进度计划不符，承包人无权就改进措施提出追加合同价款。
11.开工及延期开工
11.1承包人应当按照协议书约定的开工日期开工。承包人不能按时开工，应当不迟于协议书约定的开工日期前7天，以书面形式向工程师提出延期开工的理由和要求。工程师应当在接到延期开工申请后的48小时内以书面形式答复承包人。工程师在接到延期开工申请后48小时内不答复，视为同意承包人要求，工期相应顺延。工程师不同意延期要求或承包人未在规定时间内提出延期开工要求，工期不予顺延。
11.2因发包人原因不能按照协议书约定的开工日期开工，工程师应以书面形式通知承包人，推迟开工日期。发包人赔偿承包人因延期开工造成的损失，并相应顺延工期。
12.暂停施工
工程师认为确有必要暂停施工时，应当以书面形式要求承包人暂停施工，并在提出要求后48小时内提出书面处理意见。承包人应当按工程师要求停止施工，并妥善保护已完工程。承包人实施工程师作出的处理意见后，可以书面形式提出复工要求，工程师应当在48小时内给予答复。工程师未能在规定时间内提出处理意见，或收到承包人复工要求后48小时内未予答复，承包人可自行复工。因发包人原因造成停工的，由发包人承担所发生的追加合同价款，赔偿承包人由此造成的损失，相应顺延工期；因承包人原因造成停工的，由承包人承担发生的费用，工期不予顺延。
13.工期延误
13.1因以下原因造成工期延误，经工程师确认，工期相应顺延：
（1）发包人未能按专用条款的约定提供图纸及开工条件；
（2）发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款，致使施工不能正常进行；
（3）工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行；
（4）设计变更和工程量增加；
（5）一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时；
（6）不可抗力；
（7）专用条款中约定或工程师同意工期顺延的其他情况。
13.2承包人在13.1款情况发生后14天内，就延误的工期以书面形式向工程师提出报告。工程师在收到报告后14天内予以确认，逾期不予确认也不提出修改意见，视为同意顺延工期。
14.工程竣工
14.1承包人必须按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工。
14.2因承包人原因不能按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工的，承包人承担违约责任。
14.3施工中发包人如需提前竣工，双方协商一致后应签订提前竣工协议，作为合同文件组成部分。提前竣工协议应包括承包人为保证工程质量和安全采取的措施、发包人为提前竣工提供的条件以及提前竣工所需的追加合同价款等内容。
四、质量与检验

15.工程质量
15.1工程质量应当达到协议书约定的质量标准，质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。因承包人原因工程质量达不到约定的质量标准，承包人承担违约责任。
15.2双方对工程质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。双方均有责任，由双方根据其责任分别承担。
16.检查和返工
16.1承包人应认真按照标准、规范和设计图纸要求以及工程师依据合同发出的指令施工，随时接受工程师的检查检验，为检查检验提供便利条件。
16.2工程质量达不到约定标准的部分，工程师一经发现，应要求承包人拆除和重新施工，承包人应按工程师的要求拆除和重新施工，直到符合约定标准。因承包人原因达不到约定标准，由承包人承担拆除和重新施工的费用，工期不予顺延。
16.3工程师的检查检验不应影响施工正常进行。如影响施工正常进行，检查检验不合格时，影响正常施工的费用由承包人承担。除此之外影响正常施工的追加合同价款由发包人承担，相应顺延工期。
16.4因工程师指令失误或其他非承包人原因发生的追加合同价款，由发包人承担。
17.隐蔽工程和中间验收
17.1工程具备隐蔽条件或达到专用条款约定的中间验收部位，承包人进行自检，并在隐蔽或中间验收前48小时以书面形式通知工程师验收。通知包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。承包人准备验收记录，验收合格，工程师在验收记录上签字后，承包人可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，承包人在工程师限定的时间内修改后重新验收。
17.2工程师不能按时进行验收，应在验收前24小时以书面形式向承包人提出延期要求，延期不能超过48小时。工程师未能按以上时间提出延期要求，不进行验收，承包人可自行组织验收，工程师应承认验收记录。
17.3经工程师验收，工程质量符合标准、规范和设计图纸等要求，验收24小时后，工程师不在验收记录上签字，视为工程师已经认可验收记录，承包人可进行隐蔽或继续施工。
18.重新检验
无论工程师是否进行验收，当其要求对已经隐蔽的工程重新检验时，承包人应按要求进行剥离或开孔，并在检验后重新覆盖或修复。检验合格，发包人承担由此发生的全部追加合同价款，赔偿承包人损失，并相应顺延工期。检验不合格，承包人承担发生的全部费用，工期不予顺延。
19.工程试车
19.1双方约定需要试车的，试车内容应与承包人承包的安装范围相一致。
19.2设备安装工程具备单机无负荷试车条件，承包人组织试车，并在试车前48小时以书面形式通知工程师。通知包括试车内容、时间、地点。承包人准备试车记录，发包人根据承包人要求为试车提供必要条件。试车合格，工程师在试车记录上签字。
19.3工程师不能按时参加试车，须在开始试车前24小时以书面形式向承包人提出延期要求，延期不能超过48小时。工程师未能按以上时间提出延期要求，不参加试车，应承认试车记录。
19.4设备安装工程具备无负荷联动试车条件，承包人组织试车，并在试车前48小时以书面形式通知发包人。通知包括试车内容、时间、地点和对承包人的要求，承包人按要求做好准备工作。试车合格，双方在试车记录上签字。
19.5双方责任
（1）由于设计原因试车达不到验收要求，发包人应要求设计单位修改设计，承包人按修改后的设计重新安装。发包人承担修改设计、拆除及重新安装的全部费用和追加合同价款，工期相应顺延。
（2）由于设备制造原因试车达不到验收要求，由该设备采购一方负责重新购置或修理，承包人负责拆除和重新安装。设备由承包人采购的，由承包人承担修理或重新购置、拆除及重新安装的费用，工期不予顺延；设备由发包人采购的或由发包人认质认价，承包人采购的，发包人承担上述各项追加合同价款，工期相应顺延。
（3）由于承包人施工原因试车达不到验收要求，承包人按工程师要求重新安装和试车，并承担重新安装和试车的费用，工期不予顺延。
（4）试车费用除已包括在合同价款之内或专用条款另有约定外，均由发包人承担。
（5）工程师在试车合格后不在试车记录上签字，试车结束24小时后，视为工程师已经认可试车记录，承包人可继续施工或办理竣工手续。
19.6投料试车应在工程竣工验收后由发包人负责，如发包人要求在工程竣工验收前进行或需要承包人配合时，应征得承包人同意，另行签订补充协议。
五、安全防护、文明施工

20.发包人责任
20.1发包人应遵守安全防护和文明施工的规定，督促承包人落实安全防护、文明施工措施，并按规定支付安全防护、文明施工措施费。
20.2发包人应对其在施工现场人员进行安全防护、文明施工教育，并对他们的安全负责。
20.3在合同工程实施、完成及保修期间，发包人不得要求承包人违反安全生产、文明施工规定和强制性标准规范进行施工；不得明示或暗示承包人购买、租赁、使用不符合安全施工要求的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件、消防设施和器材。
20.4发包人违反上述规定或由于发包人原因导致安全事故的，由发包人承担相应责任和费用，顺延延误的工期。
21.承包人责任
21.1承包人应遵守安全防护和文明施工的规定，建立健全安全防护和文明施工的制度，对其在施工现场人员进行安全防护、文明施工教育，并对他们的安全负责。
21.2完善安全防护和文明施工条件，严格按照安全防护和文明施工的规定组织施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，自觉接受和配合依法实施的监督检查。
21.3在合同工程实施、完成及保修期间，承包人应做好施工现场的安全警示标志、道路及场地的硬化与必要的绿化、安全通道的合理布置、材料与设备的存放与保管、消防设施的齐全有效、现场垃圾的存放与清运、施工现场的照明与防护以及政府有关部门关于安全防护、文明施工规定的其它工作等。
21.4应按规定的范围使用安全文明措施费，保证专款专用，不得挪作它用。
21.5承包人对合同工程的安全施工负责，并应及时、如实报告生产安全事故。承包人违反上述规定或由于承包人原因造成的安全事故，由承包人承担相应责任和费用，工期不予顺延。
22.合同工程临近动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段、建（构）筑物以及临街交通要道施工时，按有关规定应当采取防护措施的，施工开始前承包人应向工程师提出安全防护措施，经工程师认可后实施。防护措施费由发包人承担。
23、实施爆破作业，在放射、毒害性环境中施工（含储存、运输、使用）及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，承包人应在施工前14天以书面通知工程师，并提出相应的安全防护措施，经工程师认可后实施，由发包人承担安全防护措施费用。
24.事故处理
24.1发生伤亡及其他安全事故，承包人应按有关规定立即上报有关部门并通知工程师，同时按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担发生的费用。
24.2发包人承包人对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。
六、合同价款

25.工程的计量规则和计价办法以《陕西省建设工程工程量清单计价规则》及相关规定为准，工程师应按照合同约定，依据上述规定进行工程计量和计价。
26.合同价款约定
26.1招标工程的合同价款由发包人承包人依据中标通知书中的中标价格在协议书内约定。非招标工程的合同价款由发包人承包人依据双方确认的工程预算书在协议书内约定。
26.2合同价款在协议书内约定后，任何一方不得擅自改变。下列三种确定合同价款的方式，双方可在专用条款内约定采用其中一种：
（1）固定总价合同。合同工期较短且工程合同总价较低的工程，可以采用固定总价合同方式。
（2）固定综合单价合同。一般适用于工程量清单计价项目。双方在专用条款内约定综合单价包含的风险范围，在约定的风险范围内综合单价不再调整。风险范围以外的综合单价调整方法应当在专用条款内约定。
（3）可调价格合同。可调价格包括可调综合单价和措施项目费用等，双方应在专用条款内约定综合单价和措施项目费的调整方法。
27.合同价款调整
27.1价格中工程量、综合单价、措施项目费用的调整因素包括：
（1）法律、行政法规和国家有关政策变化影响合同价款；
（2）工程造价管理机构的价格调整；
（3）经批准的设计变更；
（4）发包人更改经审定批准的施工组织设计（修正错误除外）造成费用变化；
（5）工程量清单的工程数量与实际工程量不符，按实际工程量进行调整计算；
（6）费用索赔事件或发包人负责的其他情况；
（7）双方在专用条款中约定的其他因素。
27.2承包人应当在27.1款情况发生后14天内，将调整原因、金额以书面形式通知工程师，工程师确认调整金额后作为追加合同价款，与工程款同期支付。工程师收到承包人通知后14天内不予确认也不提出修改意见，视为已经同意该项调整。承包人未在规定时间内通知发包人、或者未在规定时间内提出调整报告，发包人可以根据有关资料，决定是否调整和调整的金额并书面通知承包人，承包人如有异议，且协商达不成一致时，按第41条关于争议的约定处理。
28.工程预付款
28.1双方应当在专用条款内约定发包人向承包人预付工程款的比例、时间和抵扣方式，开工后按约定的时间和比例逐次扣回。预付款的预付比例不得低于合同总价的10%，也不得高于合同总价的30%。预付时间应在双方签订合同后的一个月内或不迟于约定的开工日期前7天。发包人不按约定预付，承包人在约定预付时间7天后10天内向发包人发出要求预付的通知，发包人收到通知后仍不能按要求预付，承包人可在发出通知后14天后停止施工，发包人应从约定应付之日起向承包人支付应付款的贷款利息（利率按同期银行贷款利率计），并承担违约责任。
28.2安全防护和文明施工措施费应在专用条款中约定预付方式。合同工期在一年以内的，预付比例不得低于总额的70%；合同工期在一年以上的（含一年），预付比例不得低于总额的50%。
29.已完工程量确认
29.1承包人应按专用条款约定的方法和时间，向工程师提交已完工程量的报告。工程师接到报告后14天内按设计图纸核实已完工程量（以下称计量），并在计量前24小时通知承包人，承包人为计量提供便利条件并派人参加。承包人收到通知后不参加计量，计量结果有效，作为工程价款支付的依据。
29.2工程师收到承包人报告后14天内未进行计量，从第15天起，承包人报告中开列的工程量即视为被确认，作为工程价款支付的依据。工程师不按约定时间通知承包人，致使承包人未能参加计量，计量结果无效。
29.3对承包人超出设计图纸（含设计变更）范围和因承包人原因造成返工的工程量，工程师不予计量。
30.工程进度款结算与支付
30.1双方应在专用条款内约定工程进度款结算支付方式。结算支付方式分为按月结算支付与分阶段结算支付。
30.2在确认计量结果后14天内，发包人应向承包人支付不低于应付款额75%、不高于应付款额90%的工程进度款。按约定时间发包人应扣回的预付款，与工程进度款同期结算抵扣。
30.3本通用条款第27条确定调整的合同价款，第35条工程变更调整的合同价款及其他条款中约定的追加合同价款，应与工程进度款同期调整支付。
30.4发包人超过约定的支付时间不支付工程进度款，承包人应及时向发包人发出要求付款的通知，发包人收到承包人通知后仍不能按要求付款，可与承包人协商签订延期付款协议，经承包人同意后可延期支付。协议应明确延期支付的时间和从计量结果确认后第15天起计算应付款的贷款利息（利率按同期银行贷款利率计）。
30.5发包人不按合同约定支付工程进度款，双方又未达成延期付款协议，导致施工无法进行，承包人可停止施工，由发包人承担违约责任。

七、材料设备供应

31.发包人供应材料设备
31.1实行发包人供应材料设备的，双方应当约定发包人供应材料设备的一览表，作为本合同附件。一览表包括发包人供应材料设备的品种、规格、型号、数量、单价、质量等级、提供时间和地点。
31.2发包人按一览表约定的内容提供材料设备，并向承包人提供产品合格证明，对其质量负责。发包人在所供材料设备到货前24小时，以书面形式通知承包人，由承包人派人与发包人共同清点。
31.3发包人供应的材料设备，承包人派人参加清点后由承包人妥善保管，发包人支付相应保管费用。因承包人原因发生丢失损坏，由承包人负责赔偿。发包人未通知承包人清点，承包人不负责材料设备的保管，丢失损坏由发包人负责。
31.4发包人供应的材料设备与一览表不符时，发包人承担有关责任。发包人应承担责任的具体内容，双方根据下列情况在专用条款内约定：
（1）材料设备单价与一览表不符，由发包人承担所有价差；
（2）材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符，承包人可拒绝接收保管，由发包人运出施工场地并重新采购；
（3）发包人供应的材料规格、型号与一览表不符，经发包人同意，承包人可代为调剂串换，由发包人承担相应费用；
（4）到货地点与一览表不符，由发包人负责运至一览表指定地点；
（5）供应数量少于一览表约定的数量时，由发包人补齐，多于一览表约定数量时，发包人负责将多出部分运出施工场地；
（6）到货时间早于一览表约定时间，由发包人承担因此发生的保管费用；到货时间迟于一览表约定的供应时间，发包人赔偿由此造成的承包人损失，造成工期延误的，相应顺延工期；
31.5发包人供应的材料设备使用前，由承包人负责检验或试验，不合格的不得使用，检验或试验费用由发包人承担。
31.6发包人供应材料设备的结算方法，双方在专用条款内约定。
32、承包人采购材料设备
32.1承包人负责采购材料设备的，应按照专用条款约定及设计和有关标准要求采购，并提供产品合格证明，对材料设备质量负责。承包人在材料设备到货前24小时通知工程师清点。
32.2承包人采购的材料设备与设计标准要求不符时，承包人应按工程师要求的时间运出施工场地，重新采购符合要求的产品，承担由此发生的费用，由此延误的工期不予顺延。
32.3承包人采购的材料设备在使用前，承包人应按工程师的要求进行检验或试验，不合格的不得使用，检验或试验费用由承包人承担。
32.4工程师发现承包人采购并使用不符合设计和标准要求的材料设备时，应要求承包人负责修复、拆除或重新采购，由承包人承担发生的费用，由此延误的工期不予顺延。
32.5承包人需要使用代用材料时，应经工程师认可后才能使用，由此增减的合同价款双方以书面形式议定。
32.6由承包人采购的材料设备，发包人不得指定生产厂家或供应商。
八、工程变更

33.工程设计变更
33.1施工中发包人需对原工程设计变更，应提前14天以书面形式向承包人发出变更通知。变更超过原设计标准或批准的建设规模时，发包人应报规划管理部门和其他有关部门重新审查批准，并由原设计单位提供变更的相应图纸和说明。承包人按照工程师发出的变更通知及有关要求，进行下列需要的变更：
（1）更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸；
（2）增减合同中约定的工程量；
（3）改变有关工程的施工时间和顺序；
（4）其他有关工程变更需要的附加工作。
因变更导致合同价款的增减及造成的承包人损失，由发包人承担，延误的工期相应顺延。
33.2施工中承包人不得对原工程设计进行变更。因承包人擅自变更设计发生的费用和由此导致发包人的直接损失，由承包人承担，延误的工期不予顺延。
33.3承包人在施工中提出的合理化建议涉及到对设计图纸或施工组织设计的更改及对材料、设备的换用，须经工程师同意。未经同意擅自更改或换用时，承包人承担由此发生的费用，并赔偿发包人的有关损失，延误的工期不予顺延。工程师同意采用承包人合理化建议，所发生的费用和获得的收益，发包人承包人另行约定分担或分享。
34.其他变更
合同履行中发包人要求变更工程质量标准及发生其他实质性变更，由双方协商解决。
35.确定变更价款
35.1承包人在工程变更确定后14天内，提出变更工程价款的报告，经工程师确认后调整合同价款。变更合同价款按下列方法进行：
（1）合同中已有适用于变更工程的综合单价或价格，按合同已有的综合单价或价格变更合同价款；
（2）合同中只有类似于变更工程的综合单价或价格，可以参照类似综合单价或价格变更合同价款；
（3）合同中没有适用或类似于变更工程的综合单价或价格，由承包人或发包人提出综合单价或价格，经双方确认后执行。
35.2承包人在双方确定变更后14天内应向工程师提出变更工程价款报告，否则发包人可根据所掌握的资料决定是否调整合同价款和调整的具体金额，并书面通知承包人。
35.3工程师应在收到变更工程价款报告之日起14天内予以确认，工程师无正当理由不确认也未提出协商意见时，自变更工程价款报告送达之日起14天后视为变更工程价款报告已被确认。
35.4发承包双方对变更价款不能达成一致时，按本通用条款第41条关于争议的约定处理。
35.5因承包人自身原因导致的工程变更，承包人无权要求追加合同价款。
九、竣工验收与结算

36.竣工验收
36.1工程具备竣工验收条件，承包人按国家工程竣工验收有关规定，向发包人提供完整竣工资料及竣工验收报告。双方约定由承包人提供竣工图的，应当在专用条款内约定提供的日期和份数。
36.2发包人收到竣工验收报告后28天内组织有关单位验收，并在验收后14天内给予认可或提出修改意见。承包人按要求修改，并承担由自身原因造成修改的费用。
36.3发包人收到承包人送交的竣工验收报告后28天内不组织验收，或验收后14天内不提出修改意见，视为竣工验收报告已被认可。
36.4工程竣工验收通过，承包人送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期。工程按发包人要求修改后通过竣工验收的，实际竣工日期为承包人修改后提请发包人验收的日期。
36.5发包人收到承包人竣工验收报告后28天内不组织验收，从第29天起承担工程保管及一切意外责任。
36.6中间交工工程的范围和竣工时间，双方在专用条款内约定，其验收程序按本通用条款36.1款至36.4款办理。
36.7因特殊原因，发包人要求部分单位工程或工程部位甩项竣工的，双方另行签订甩项竣工协议，明确双方责任和工程价款的支付方法。
36.8工程未经竣工验收或竣工验收未通过的，发包人不得使用。发包人强行使用时，由此发生的质量及其他问题，由发包人承担责任。
37.竣工结算
37.1工程竣工结算分为单位工程竣工结算、单项工程竣工结算和建设项目竣工总结算。
37.2承包人应在工程通过竣工验收后，工程竣工结算报告金额在500万元以下的工程一般在20天以内、工程竣工结算报告金额在500万元以上的工程一般在60天以内向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料，双方按照协议书约定的合同价款及专用条款约定的合同价款调整内容，进行工程竣工结算。
建设项目总结算在最后一个单项工程竣工结算审查确认后，一般在15天以内向发包人提交竣工结算汇总资料。
37.3发包人收到承包人递交的单位单项工程竣工结算报告及结算资料后，工程竣工结算报告金额在500万元以下的工程一般在20天以内、工程竣工结算报告金额在500万元以上的工程一般在60天以内（合同约定有期限的，从其约定）进行审查，给予确认或者提出修改意见。发包人确认竣工结算报告后向承包人支付工程竣工结算价款。
37.4承包人收到竣工结算价款后14天内将竣工工程交付发包人。
37.5发包人收到承包人建设项目竣工总结算汇总资料后30天内，审查完成。
37.6发包人收到竣工结算报告及结算资料后，在本条规定期限内对结算报告及资料没有提出意见则视同认可。
37.7承包人如未在规定时间内提供完整的工程竣工结算资料，经发包人催促后14天内仍未提供或没有明确答复，发包人有权根据已有资料进行审查，责任由承包人自负。发包人要求交付工程的，承包人应当交付；发包人不要求交付工程的，承包人承担保管责任。
37.8根据确认的竣工结算报告，承包人向发包人申请支付工程竣工结算款。发包人应在收到申请后15天内支付结算款，到期没有支付的应承担违约责任。承包人可以催告发包人支付结算价款，如达成延期支付协议的，发包人应按同期银行贷款利率支付拖欠工程价款的利息。如未达成延期支付协议，承包人可以与发包人协商将该工程折价或申请人民法院将该工程依法拍卖，承包人就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。
37.9发包人承包人对工程竣工结算价款发生争议时，按本通用条款第41条关于争议的约定处理。
38.质量保证
38.1承包人应按法律、行政法规或国家关于工程质量保修的有关规定，对交付发包人使用的工程在质量保修期内承担质量保修责任。
38.2质量保修工作的实施。承包人与发包人签订质量保修书，作为本合同附件（附件３）。发包人应明确保证金预留、返还等内容，并与承包人在合同条款中对涉及保证金的下列事项进行约定：
（1）保证金预留、返还方式；
（2）保证金预留比例、期限；
（3）保证金是否计付利息，如计利息，利息的计算方式；
（4）缺陷责任期的期限及计算方式；
（5）保证金预留、返还及工程维修质量、费用等争议的处理程序；
（6）缺陷责任期内出现缺陷的索赔方式。
38.3质量保修书的主要内容包括：
（1）质量保修项目内容及范围；
（2）质量保修期；
（3）质量保修责任；
（4）质量保修金的支付方法。
38.4质量保证金按工程价款结算总额5%以内的比例预留。
十、违约、索赔和争议

39.违约
39.1发包人违约。当发生下列情况时：
（1）本通用条款第28.1款提到的发包人不按时支付工程预付款；
（2）本通用条款第30.5款提到的发包人不按合同约定支付工程款，导致施工无法进行；
（3）本通用条款第37.6款提到的发包人无正当理由不支付工程竣工结算价款；
（4）发包人不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。
发包人承担违约责任，赔偿因其违约给承包人造成的经济损失，顺延延误的工期。双方在专用条款内约定发包人赔偿承包人损失的计算方法或者发包人应当支付违约金的数额和计算方法。
39.2承包人违约。当发生下列情况时：
（1）本通用条款第14.2款提到的因承包人原因不能按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工；
（2）本通用条款第15.1款提到的因承包人原因工程质量达不到协议书约定的质量标准；
（3）承包人不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。
承包人承担违约责任，赔偿因其违约给发包人造成的损失。双方在专用条款内约定承包人赔偿发包人损失的计算方法或者承包人应当支付违约金的数额和计算方法。
39.3一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。
40.索赔
40.1当一方向另一方提出索赔时，要有正当索赔理由，且有索赔事件发生时的有效证据。
40.2发包人未能按合同约定履行自己的各项义务或发生错误以及应由发包人承担责任的其他情况，造成工期延误和（或）承包人不能及时得到合同价款及承包人的其他经济损失，承包人可按下列程序以书面形式向发包人索赔：
（1）索赔事件发生后28天内，向工程师发出索赔意向通知；
（2）发出索赔意向通知后28天内，向工程师提出延长工期和（或）补偿经济损失的索赔报告及有关资料；
（3）工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后，于28天内给予答复，或要求承包人进一步补充索赔理由和证据；
（4）工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后28天内未予答复或未对承包人作进一步要求，视为该项索赔已经认可；
（5）当该索赔事件持续进行时，承包人应当阶段性向工程师发出索赔意向，在索赔事件终了后28天内，向工程师送交索赔的有关资料和最终索赔报告。索赔答复程序与（3）、（4）规定相同。
40.3承包人未能按合同约定履行自己的各项义务或发生错误，给发包人造成经济损失，发包人可按40.2款确定的时限向承包人提出索赔。
41.争议
41.1发包人承包人在履行合同时发生争议，可以协商和解或者要求有关主管部门调解。当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的，双方可以在专用条款内约定以下一种方式解决争议：第一种解决方式：双方达成仲裁协议，向约定的仲裁委员会申请仲裁；第二种解决方式：向有管辖权的人民法院起诉。
41.2发生争议后，除非出现下列情况的，双方都应继续履行合同，保持施工连续，保护好已完工程：
（1）单方违约导致合同确已无法履行，双方协议停止施工；
（2）调解要求停止施工，且为双方接受；
（3）仲裁机构要求停止施工；
（4）法院要求停止施工。
十一、其他

42.工程分包
42.1承包人需要将专业工程或劳务进行分包的，应分包给具有相应资质的专业或劳务企业，并与分包企业签订分包合同。
42.2承包人不得将其承包的工程转包给他人，也不得将其承包的工程以分包的名义转包给他人。
42.3工程分包不能解除承包人任何责任与义务。承包人应在分包场地派驻相应管理人员，保证本合同的履行。分包单位的任何违约行为或疏忽导致工程损害或给发包人造成其他损失，承包人承担连带责任。
42.4分包工程价款由承包人与分包单位结算。发包人未经承包人同意不得以任何形式向分包单位支付各种工程款项。
42.5承包人应按时支付分包工程款及劳务费。若承包人不能按时支付时，发包人可将此部分款项从向承包人支付的工程款中扣出并直接支付给分包人和劳务人员。
43.不可抗力
43.1不可抗力包括因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其他非发包人承包人责任造成的爆炸、火灾，以及专用条款约定的风、雨、雪、洪、震等自然灾害。
43.2不可抗力事件发生后，承包人应立即通知工程师，双方应在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，发包人应协助承包人采取措施。工程师认为应当暂停施工的，承包人应暂停施工。不可抗力事件结束后48小时内承包人向工程师通报受害情况和损失情况，及预计清理和修复的费用。不可抗事件持续发生，承包人应每隔7天向工程师报告一次受害情况。不可抗力事件结束后14天内，承包人向工程师提交清理和修复费用的正式报告及有关资料。
43.3因不可抗力事件导致的费用及延误的工期由双方按以下方法分别承担：
（1）工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害，由发包人承担；
（2）发包人承包人人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用；
（3）承包人机械设备损坏及停工损失，由承包人承担；
（4）停工期间，承包人应工程师要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担；
（5）工程所需清理、修复费用，由发包人承担；
（6）延误的工期相应顺延。
43.4因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。
44.保险
44.1工程开工前，发包人为建设工程和施工现场内的自有人员及第三人人员生命财产办理保险，支付保险费用。
44.2发包人供应的运至施工场地内用于工程的材料设备，由发包人办理保险，并支付保险费用。
44.3发包人可以将有关保险事项委托承包人办理，费用由发包人承担。
44.4承包人必须为施工场地内施工人员办理意外伤害保险和工伤保险，并为施工场地内的施工机械设备办理财产保险，支付保险费用。
44.5保险事故发生时，发包人承包人有责任尽力采取必要的措施，防止或者减少损失。
44.6具体投保内容和相关责任，发包人承包人在专用条款中约定。
45.担保
45.1发包人承包人为了全面履行合同，应互相提供以下担保：
（1）发包人向承包人提供支付担保，按合同约定支付工程价款及履行合同约定的其他义务。
（2）承包人向发包人提供履约担保，按合同约定履行自己的各项义务。
45.2一方违约后，另一方可要求提供担保的第三人承担相应责任。
45.3提供担保的内容、方式和相关责任，发包人承包人除在专用条款中约定外，被担保方与担保方还应签订担保合同，作为本合同附件。
46、专利技术及特殊工艺
46.1发包人要求使用专利技术或特殊工艺，应负责办理相应的申报手续，承担申报、试验、使用等费用；承包人提出使用专利技术或特殊工艺，应取得工程师认可，承包人负责办理申报手续并承担有关费用。
46.2擅自使用专利技术侵犯他人专利权的，责任者依法承担相应责任。
47.文物和地下障碍物
47.1在施工中发现古墓、古建筑遗址等文物及化石或其他有考古、地质研究等价值的物品时，承包人应立即保护好现场并于4小时内以书面形式通知工程师，工程师应于收到书面通知后24小时内报告当地文物管理部门，发包人承包人按文物管理部门的要求采取妥善保护措施。发包人承担由此发生的费用，顺延延误的工期。
如发现后隐瞒不报，致使文物遭受破坏，责任者依法承担相应责任。
47.2施工中发现影响施工的地下障碍物时，承包人应于8小时内以书面形式通知工程师，同时提出处置方案，工程师收到处置方案后24小时内予以认可或提出修正方案。发包人承担由此发生的费用，顺延延误的工期。
所发现的地下障碍物有归属单位时，发包人应报请有关部门协同处置。
48.合同解除
48.1发包人承包人协商一致，可以解除合同。
48.2发生本通用条款第30.5款情况，停止施工超过56天，发包人仍不支付工程款（进度款），承包人有权解除合同。
48.3发生本通用条款第42.2款禁止的情况，发包人有权解除合同。
48.4有下列情形之一的，发包人承包人可以解除合同：
（1）因不可抗力致使合同无法履行；
（2）因一方违约（包括因发包人原因造成工程停建或缓建）致使合同无法履行。
48.5一方依据48.2、48.3、48.4款约定要求解除合同的，应以书面形式向对方发出解除合同的通知，并在发出通知前7天告知对方，通知到达对方时合同解除。对解除合同有争议的，按本通用条款第41条关于争议的约定处理。
48.6合同解除后，承包人应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作，按发包人要求将自有机械设备和人员撤出施工场地。发包人应为承包人撤出提供必要条件，支付以上所发生的费用，并按合同约定支付已完工程价款。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同，不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由发包人承担，因未及时退货造成的损失由责任方承担。除此之外，有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。
48.7合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。
49.合同生效与终止
49.1双方在协议书中约定合同生效方式。
49.2除本通用条款第38条外，发包人承包人履行合同全部义务，竣工结算价款支付完毕，承包人向发包人交付竣工工程后，本合同即告终止。
49.3合同的权利义务终止后，发包人承包人应当遵循诚实信用原则，履行通知、协助、保密等义务。
50.合同份数
50.1本合同正本两份，具有同等效力，由发包人承包人分别保存一份。
50.2本合同副本份数，由双方根据需要在专用条款内约定。
51.补充条款
双方根据有关法律、行政法规规定，结合工程实际经协商一致后，可对本通用条款内容具体化、补充或修改，在专用条款内约定。 
第三部分  专用条款
一、词语定义及合同文件

2.合同文件及解释顺序
合同文件组成及解释顺序：本合同协议书，本合同专用条款，本合同通用条款，中标通知书、投标文件，招标文件、答疑纪要及工程量清单、图纸，标准、规范及有关技术文件。
除本合同另有约定外，在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。
3.语言文字和适用法律、标准及规范
3.1本合同除使用汉语外，不使用语言文字。
3.2适用法律和法规
需要明示的法律、行政法规：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招投标法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》、《建筑工程强制性标准条文》、《房屋建筑工程质量保修办法》、《陕西省建筑市场管理条例》、《建筑安装工程承包合同条例》及陕西省、西安市建设行政主管部门有关基本建设的相关规定等。
3.3适用标准、规范
适用标准、规范的名称：执行国家建筑工程现行的技术标准、施工验收规范及质量检验评定标准，以及材料、设备所涉及的现行国家、省、市或行业的工程建设标准、规范的要求。
发包人提供标准、规范的时间：发包人不提供。
国内没有相应标准、规范时的约定：由发包人、承包人另行协商确定。
4.图纸
4.1发包人向承包人提供图纸日期和套数：
合同签订后7日内，发包人提供8套施工图纸，如承包人需要额外增加图纸，由承包人报发包人所需数量，发包人联系设计院加晒图纸并下发，所发生的费用由承包人自行承担。图纸所涉及的标准图集由承包人自行解决。
发包人对图纸的保密要求：本工程图纸，承包人未经发包人许可不得泄露给第三方，不得任意扩大接触和使用范围，不得泄露给与本工程无关的其他人员。发包人无需支付保密措施费用。因承包人原因造成泄密的，应承担赔偿损失等法律责任。
使用国外图纸的要求及费用承担：/
二、双方一般权利和义务

5.工程师
5.2监理单位委派的工程师
姓名：                 职务：总监理工程师
发包人委托的职权：按《建设工程监理合同》及《监理规范》的要求完成施工过程的安全、质量、进度和造价控制、合同和信息管理，施工中组织协调工作和全过程监理。
需要取得发包人批准才能行使的职权：重大工程洽商、设计变更、现场签证、任何付款凭证，以及其它涉及工程价款方面的变动及批准和对承包人义务的减免，均需征得发包人同意。
5.4发包人派驻的工程师
姓名：                  职务：发包人现场代表 
职权：代表发包人履行本合同，负责施工现场工程管理的一切事务，负责协调各施工方、监理方及发包人的关系，以及发包人授权的其他权利。
除发包人代表对工程款支付、工期延长等关系项目进度及结算的权利行使需要征得发包人的书面同意方为有效外，发包人派驻工程师工作中的行为和指令均视为发包人具有法律效力的行为或指令。
5.6不实行监理的，工程师的职权：           /         
7.项目经理
姓名：                    职务：项目经理
7.1承包人原则上在本项目实施期间不得更换项目经理。承包人确实因特殊原因需要更换项目经理的（发包人提出要求更换的情况除外），需符合项目经理变更条件，至少提前20天以书面形式通知发包人，未经发包人书面同意，承包人不得更换项目经理；发包人同意的，也应进行全面详细的交接工作，发包人对后任项目经理满意后，才能进行正式更换；同时承包人需到临潼区招办进行备案，执行西安市《关于项目经理（总监）变更的相关规定（暂行）》；否则发包人有权终止合同，承包人应无条件撤出现场，由此造成的一切后果，由承包人承担。

发包人提出更换不称职项目经理，承包人应在收到发包人通知后72小时内更换符合要求的项目经理，在新的项目经理到岗前，原项目经理仍应继续履行职责。新的项目经理到岗后，原项目经理也应当与其后任者在现场共同工作一段时间，认真、详细交接工作，发包人对后任项目经理满意后，才能进行正式更换；发包人对承包人选派的后任者不满意的，承包人应当另行选派，直至发包人满意后才能进行项目经理的更换。后任者继续行使合同文件约定，行使前任的职权，履行前任的义务。承包人不予更换时，发包人有权单方终止合同，承包人应无条件撤出现场，由此造成的一切后果，由承包人承担。

承包人未按本条约定流程擅自更换项目经理，应按5万元/人次的标准向发包人支付违约金。
7.2项目经理和承包人代表必须坚守工地，每周在现场工作不少于5天，并参加由工程师召集的每周定时举行的工地例会。项目经理在现场工作时间少于约定时间或不参加工地例会，承包人承担违约金1000元/天（次），并有权要求撤换项目经理。连续外出等于或超过三天以上时，必须事先取得总监理工程师和发包人的许可。
7.3项目经理按发包人认可的施工组织设计（施工方案）和发包人依据合同发出的指令组织施工。在情况紧急且无法与工程师联系时，项目经理应当采取保证人员生命和工程、财产安全的紧急措施，并在采取措施后48小时内向工程师送交报告。责任在发包人或第三人的，由发包人或第三人承担由此发生的追加合同价款，相应顺延工期；责任在承包人的，由承包人承担费用，不顺延工期。
8.发包人工作
8.1发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：
（1）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：“三通一平”工作已经完成。
（2）将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：发包人在红线内提供水、电及排污接驳点，由承包人引至施工现场并承担所有费用。承包人按发包人出具的缴费单，向发包人缴纳相关费用，水电费差价（含电损及各种费用）包含在合同价内。通讯线路和设备由承包人自行解决并承担其费用。

（3）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：已经完成。
（4）工程地质和地下管线资料的提供时间：为工程开工日期前7天内。
（5）由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：双方约定，由发包人协助承包人按照相关规定办理。
（6）水准点与座标控制点交验要求：合同签订后五日内将水准点与坐标控制点以书面形式交给承包人，并进行现场交验，由承包人引入施工现场。
（7）图纸会审和设计交底时间：为工程开工日期前7天内。
（8）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：发包人在开工前负责告知承包人情况，发包人和承包人有义务共同相互协助做好这方面工作。开工后由承包人负责此项工作，并自行承担费用及由此引发的法律责任。
（9）双方约定发包人应做的其他工作：/
8.2发包人委托承包人办理的工作：（1）完成承包人施工项目的工程建设前期准备工作，发包人应予以协助；（2）协助办理施工许可证，质量监督手续及各种验收等手续。

9.承包人工作
9.1承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：
（1）应提供计划、报表的名称及完成时间：①进场前7天内向发包人代表、总监理工程师提交施工组织设计和施工总进度计划，并根据工程进度至少每一个月，或按照工程师的指令进行总进度计划的修订；②每月20日前提交下月详细工程进度计划（内容包括施工进度安排、材料及劳动力安排等）；③每月5日前申报上月1日至30日的月进度付款报表；④进场前7天内提供施工用电、用水计划。
（2）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：在工程实施过程中，承包人应对其承担范围内的所有现场操作的稳定性和安全负全部责任，并且应对施工现场的所有人员进行安全管理和定期培训。

现场的主要出入口、道路、基坑坡道等要求硬化，主要出入口安装洗车设施。采取一切合理措施，保护工地及工地周围的环境，避免污染环境，噪音扰民。费用已包含在合同价内。

承包人在施工道路的两端设置交通安全警示标志和车辆导向标志；夜间应当设置警灯等照明灯，便于车辆、行人安全通行，相关费用已包含在合同价内。

承包人严格按照《施工现场临时用电安全技术规范》和《建设工程施工现场供用电安全规范》组织施工，相关费用已包含在合同价内。
要求承包人在施工现场及生活区等区域，安装监控设施，监控范围不得留有死角，监控影像资料保留一年，备案待查，相关费用已包含在合同价内。

应保持施工现场和施工过程井然有序，避免发生人身事故。为了保护工程或为了公众及其他人员的安全及方便，在必要的时间和地点，或在监理工程师和有关主管单位提出要求时，承包人应以自己的费用提供并维修所有的照明、护栏、围墙、警告标志及守卫设施。承包人在收到发包人发出的中标通知书后，必须与发包人安监部门进行联系，熟悉并接受发包人在安全、文明施工方面的管理规定。

承包人如果在工程施工中发生安全事故、发包人有权按指定的《安全文明施工保证金管理制度》对承包人进行考核和扣罚。如发生质量、安全事故等应在2小时内上报发包人及监理工程师，如有隐瞒、谎报，如经查实，每次处以50000元罚款，同时追究相关经济及法律责任。
按国家、省、市有关政策文件执行，需满足非夜间施工照明的需要，发生费用自负。
因承包人未能履行上述义务，造成工程财产和人身伤害，由承包人承担责任及发生的费用。承包人自行承担施工过程中一切人身、财产纠纷、损失和法律责任。
（3）向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：免费提供监理三间现场办公室，发包人三间办公室，其费用已包含在合同价内。
（4）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：按照政府部门相关规定办理，发包人提供协助。如因承包人未遵守管理手续，造成的一切罚款和法律责任，均由承包人自行承担。
（5）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：工程竣工、移交前由承包人负责，
在此期间发生的损坏由承包人自费负责予以修复，移交后由发包人负责。
（6）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：承包人应在2小时内通知发包人和监理工程师并按照发包人指令及操作规程进行保护，所产生费用由发包人承担，承包人未按发包人指令或未按操作规程造成的损失费用由承包人承担。
（7）施工场地清洁卫生的要求：应达到建设行政主管部门要求的“市级文明工地”标准，同时满足发包人的有关规定，并无偿配合创卫、创文及治污减霾工作。按市级文明工地标准要求组织施工，保证施工现场清洁符合卫生管理的有关规定，交工前清理现场达到建筑物无污染，现场无建筑垃圾。承包人负责外立面清洗（在竣工验收前至少一次及向发包人交付前至少一次），现场临建基础及各类施工设备基础、临建道路等全部拆除，拆除垃圾全部外运，费用包括在工程造价内。若承包人未按要求完成以上内容。发包人可安排第三方实施，费用从承包人结算款中200%扣除，同时因承包人未履行本条约定，由此引发的费用、罚款及法律责任均由承包人承担。
（8）双方约定承包人应做的其他工作：
承包人负责临时设施的设计、建造、运行、维护、管理和拆除。
承包人应在发包人规定的场地范围内布置施工现场，若超出规定范围，必须经发包人同意。否则，应承担因此造成的损害或损失。

承包人在施工过程中，应遵守有关环境保护和水土保持的法律法规等规章制度，履行环境保护和水土保持（护）义务，并对因开展本工程项目而产生的环境破坏、人身伤害和财产损失承担所有赔偿责任。承包人应编制施工期间环境保护和水土保持措施计划，报送监理人审批。因承包人责任造成周边环境污染，影响居民生活等后果的，承包人应承担责任，并积极采取有效措施治理，承担相应的治理与赔偿费用。

负责竣工资料汇编、整理，为发包人另行发包单位提供材料堆放场地，水电供应、垂直运输、修补完善等配合，配合费已包含在合同价中。承包人负责整个施工区域的安全保卫、协调工作。整体工程竣工验收后，尚有部分未竣工工程的，承包人应继续负责未竣工工程的照管和维护工作，直到竣工后移交给发包人为止。

工程竣工后，承包人应按照发包人要求从现场撤走所有剩余的承包人设备、材料、残余物、垃圾和临时工程等。如果所有这些物品，在发包人要求的7天内，尚未被运走，视为承包人对所有权的放弃，发包人可以出售或另行处理。发包人有权收回出售这些物品的费用，如果出售收入少于发包人恢复现场所支出的费用，承包人应将差额付给发包人。

在合同实施过程中，承包人应无条件兑现投标文件中所有承诺。若承包人施工队伍素质、力量、机械配备等不符合承包人投标书中的承诺，或现场管理混乱，施工质量、进度、安全文明施工等明显达不到合同要求，发包人有权要求承包人采取调整、充实力量，加强管理等有效措施；措施无效时，发包人有权对承包人进行经济处罚。
承包人按照发包人要求及时交付已竣工工程，否则承担违约责任。

施工机构组成人员须与投标时所报人员相同，确需变动时须报发包人同意，合同有效期内接受监理单位监理。

承包人必须建立完善的组织机构,保证组织机构的人员数量、人员素质,并保证技术管理体系、质量管理体系、安全管理体系、安全保证体系的有效运行, 并接受监理单位的监督。
承包人选择的材料供应商应取得发包人同意，承包人对任何供应商的材料设备质量、行为和遗漏负责。

承包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证发包人免于因承包人违反法律及本协议相关约定而引起的任何责任、纠纷或诉讼，否则应承担发包人由此产生或遭受的所有费用及损失。

在施工、完成工程及保修过程中，承包人所必需的一切操作均不应对公众的便利及公用道路，以及发包人或他人财产安全和生产生活产生不必要及不适当的干扰。承包人的施工管理区及施工场地应设有临时的污水处理设施和施工排水设施，生活、施工垃圾等处置应妥当，施工材料如涂料、化学品等妥善存放，并设有防雨、防风等措施。

承包人应全权负责其劳务及资源的雇佣、工资的支付、房屋、膳食及运输的安排。承包人在任何时候应采取一切合理的预防措施，以防止其职员发生任何违法的、妨碍治安的行为，承包人有义务维护治安并对上述行为造成的破坏承担赔偿责任。承包人有责任在本项工程中按照发包人的要求安排一定数量的失地农民用工。

地方政府管理部门规定应由承包人交纳的费用，如承包人不能按要求支付而影响办理工程相关手续时，发包人可代其支付，所发生的费用从支付给承包人的工程款中双倍扣除。

承包人必须服从发包人及监理工程师的管理，以上各单位有权对承包人不服从管理的行为按照国家或发包人相关规定进行处罚。罚金从履约保证金中扣除。同时经监理单位与发包人一致认定不称职的承包人的管理人员，发包人有权要求更换。
承包人应负责各承包人在施工过程的之前、之中、之后协调工作，包括工序、场地、材料堆放、人员食宿、水、电供应等，所发生的费用由承包人自行承担。

承包人应负责实施本工程的档案管理，竣工资料的检查汇总及各分包人的资料汇总。

本工程施工中的内外运输，必须遵守陕西省及西安市有关交通、环卫、安全、防噪声等行业管理法规的规定，按照有关规定办理相关手续，承担相关费用，并承担违反前述规定所引发的全部罚款和法律责任。

承包人施工中因违反本市有关规定，引起政府职能部门罚款和停工整改，由此责任而发生的费用与损失将由承包人自行承担。

已承诺并经发包人认定的本工程相应资质的专业技术、管理人员，包括：项目副经理、技术负责人、给排水、土建、强弱电工程师、安全员、合同商务负责人、资料员未经发包人同意，不得任意调换或撤离，否则视为违约。如确需调换或撤离需提前一周以书面形式上报监理，监理确认后上报发包人，经发包人同意后方可调换或撤离。
承包人负责投保有关下属员工的工伤赔偿、现场所有材料、设备的损失或损毁等所需的保险费用。承包人必须对其员工的意外或伤亡负全责，承包人需保障发包人免负任何有关的索赔诉讼等费用和支出。

承包人应按招标文件规定提交每项计划用于本工程的材料样品及相关证明资料于发包人，经发包人、监理和建筑师审定后作为样本进行封样使用，以验证以后用于工程的材料，是否符合要求，若未经发包人同意私自调换别的品牌材料，处以所使用材料投标报价时价格乘以已用于工程材料数量之总价20%罚款，并重新返工使用满足发包人要求的材料，一切责任承包人自负，工期不予顺延。
承包人应在工程开始安装之前提供以下资料供发包人批准之用：
A.加工制作规范；

B.材料性能试验报告；

C.材料制造和制作过程中的质量检查报告；

D.安装施工及验收规范；

E.施工组织设计，应含测量放线方案、质量保证措施、质量检查计划、安装进度计划；

F.工程材料及已完工程的保护方案计划；

承包人必须服从发包人及监理工程师的管理，发包人和监理工程师有权对承包人不服从管理的行为进行处罚。

承包人在安全、消防和治安方面的违章按国家相关规定执行。

承包人必须服从发包人对总平面管理和现场平面管理的要求，现场设施搭建必须按发包人批准的搭建方案实施。严禁擅自乱建或扩大面积。未经批准承包人自行搭建的临时设施，发包人有权要求承包人限期拆除，并由承包人自行承担一切责任及费用。工程竣工后，承包人必须及时、无偿地将所建临时建筑、剩余材料、物资全部拆除撤离现场，做到工完场清。承包人如逾期不迁，发包人有权强制清场，费用由承包人负责。承包人应在开工前根据发包人要求报送开工报告和施工组织设计及施工方案，并按发包人批准的方案组织实施。

承包人应按发包人规定的日期，按时报送年、季建设、资金计划和月度施工计划及相应的统计、财务报表，并确保发包人下达的年、季计划的完成。有关计划、统计和财务的管理均按发包人现行的办法执行。

承包人应按发包人与监理人签订的监理委托合同的规定，接受监理工程师的监督、检查和指导，并按监理规定提供相关文件和资料。

自来水、天然气、电信等的总承包管理服务费在报价中自行考虑，发包人不再考虑此方面发生的任何费用。
三、施工组织设计和工期
10.进度计划
10.1承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间：为工程开工日期前7天。
工程师确认的时间：为承包人提交后7天内。
10.2群体工程中有关进度计划的要求：本工程各单位工程进度应在单位工程开工前5天内。
11.开工及延期开工
非发包人原因造成未能按期进驻现场的，承包人不得以此为理由要求增加费用。

12.暂停施工
双方约定：因发包人及政府指令性原因造成暂停施工的，发包人只相应顺延工期，不承担任何违约或损害赔偿责任。暂停施工期间承包人应负责妥善保护工程并提供安全保障。

13.工期延误
13.1双方约定工期顺延的其他情况：
（1）若发包人临时停电、停水在8小时以内对施工造成影响，不顺延工期。如连续停电、停水8小时以上并给承包人施工造成实质性延误（主要指塔吊不能正常运行，施工电梯不能正常运行）的，承包人应以书面形式通知发包人，经发包人及监理人书面确认后可相应顺延工期。发包人、监理人共同确认和顺延工期，并不计取窝工损失费，同时发包人无须向承包人承担任何违约或损害赔偿责任。
（2）在施工过程中因设计变更引起承包人不能正常施工，承包人应随时进行工种调整，不计取误工费，经发包人和监理单位确认后工期顺延。
（3）承包人应全力保证工程进度如期进行，不因发包人暂时困难而影响工程进度。
四、质量与检验
19.工程试车
19.5试车费用的承担：动力照明通电费，给排水、采暖及卫生设备试水费及采暖管道排水费用均由承包人承担。

工程质量必须达到合同约定的质量目标和标准。甲方以合同质量目标分解的具体目标，乙方必须无条件接受。如设计文件、合同约定和国家施工验收规范、标准之间有差异或不一致，以质量要求较高者为施工依据和验收标准。

乙方应随时接受甲方、监理工程师的质量检查检验。工程质量达不到约定标准的部分，乙方无条件返工，并承担拆除和重新施工的费用且工期不予顺延。 隐蔽工程完成后，须经甲方项目经理部现场负责人及监理方检查合格后，方可进行隐蔽。否则，甲方可要求拆除或开孔进行重新检查，相关费用由乙方承担且工期不予顺延。

乙方作业涉及第三方知识产权的，由乙方承担全部责任。
五、安全防护、文明施工
严格按西安市文明工地检查（验收）标准实施，安全施工。承包人按照国家和当地政府有关规定应采取的任何必要安全防护措施已包含在承包人的合同价款当中，发包人不另行支付。承包人承担施工过程中发生的一切人身、财产事故责任和因此发生的费用。
安全文明措施费必须专款专用，如发包人检查发现承包人安全文明施工不到位，发包人有权对施工不到位部分安全文明措施费进行扣除。
安全目标为无死亡事故，工伤频率控制在西安市建筑施工安全管理法规规定的指标要求范围内。若因承包人责任发生工伤事故，有关费用全部由承包人承担，因此给发包人造成损失的，还应按照发包人的实际损失承担赔偿责任（包括但不限于发包人为此支付的赔偿金、违约金、律师费、诉讼费等）。

本工程的文明施工必须达到“ 陕西省 文明工地”标准。 

乙方应遵守甲方施工现场质量管理、安全生产、文明施工等所有制度，遵守工程建设安全生产有关管理规定和甲方职业健康安全管理体系文件的要求，严格按安全标准进行施工，服从甲方的监督、管理和指挥。安排进驻现场的所有人员必须是18至55周岁且其身体状况能适应工地环境及其工作岗位要求的公民，特殊工种施工人员必须持证上岗。如违反相关制度或不服从甲方管理的，甲方有权利按现场相关管理制度条款进行违约处罚及扣款。

乙方必须为本工程安排专职安全员（应有上岗证且上岗证在有效期内）常驻工地。如相关人员不到位或出勤日期不足的，每日乙方按 1000 元/人承担违约责任。
乙方必须为其现场所有人员提供安全防护设施（用品），购买人身意外伤害保险及工伤保险等法律法规要求的相关保险（此部分费用已含在合同价款中），否则，乙方应按合同暂定含税总价 2 %向甲方承担违约责任。乙方未购买相关保险导致甲方支出费用的（含赔偿、处罚等），应按甲方所支付费用的120%承担违约责任。

在乙方作业范围内发生伤亡事故或者乙方雇佣人员发生伤亡事故，乙方应立即采取紧急措施防止事态扩大并全力组织抢救伤者，保护事故现场，按有关规定立即报告甲方；同时乙方应积极处理，在3日内解决后续问题并承担事故的全部责任和费用。否则，甲方有权代乙方处理，乙方必须无条件接受甲方处理结果。发生费用的，甲方有权以所垫付费用的120%从应付款中直接扣除或追偿。

因乙方责任发生安全事故致人重伤、死亡的，或发生轻伤安全事故次数累计3次及以上的，或发生火灾事故，或存在重大安全隐患经甲方提出后未能采取有效措施解决的，或存在一般性安全隐患经甲方提出后未能采取有效措施解决的次数累计3次及以上的，甲方有权停止付款直至乙方整改至甲方满意为止，甲方亦有权解除合同，且乙方还应按合同约定承担违约责任。

甲、乙双方另行签订《安全协议书》作为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力。

乙方应定期组织对现场工人进行施工现场安全教育及施工安全技术交底，并将安全教育记录等资料上报甲方项目经理部存档备案；不能满足安全管理要求的，乙方应积极整改。不整改或在甲方要求的时间内整改仍不合格的，视为乙方违约，每次向甲方交纳违约金1000元，且甲方有权要求乙方停工，因此造成损失的，由乙方全部承担。

六、合同价款
26.合同价款约定
26.2本合同价款采用固定综合单价的合同方式确定。
（1）采用固定总价合同：本条不适用；
（2）采用固定综合单价合同，综合单价中包括的风险范围：
①市场材料价格的变化；
②工程所在地存在的地区差异（包括材料、机械、人工等）；
③中国人民银行公布的人民币利率的变化。
④本合同通用条款第43条规定以外发生的自然灾害；雨季施工的防御措施费、停水、停电及停窝工在连续8小时以内的费用；金融汇率变化、银行存贷款利率调整及合同约定的所有风险、责任和义务等。

综合单价应包含的但由于承包人漏报、未报的项目，发包人视同承包人优惠，不予调整，并认为此项费用已包括在工程量清单的其它综合单价和合价中。对《措施项目清单一览表》中列举的（承包人认为其措施项目不全可自行添加）但承包人未报价的措施项目，视为已包含在合同价中，施工过程中发生此项内容时，承包人应无条件完成并不再计取任何费用。
风险范围以外综合单价调整方法：开标时间以后政府部门公布的政策性调价文件，经发包人确认的变更、签证按照约定的方法进行计算。

（3）计价依据：《陕西省建设工程工程量清单计价计算标准》（2025）和《陕西省房屋建筑与装饰工程消耗量定额》（2025）、《陕西省通用安装工程消耗量定额》（2025）、《陕西市政工程消耗量定额》（2025）、《陕西省园林绿化工程消耗量定额》（2025）、《陕西省房屋建筑与装饰工程基价表》（2025）、《陕西省通用安装工程基价表》（2025）、《陕西省市政工程基价表》（2025）、《陕西省园林绿化工程基价表》（2025）、《陕西省建设工程施工机械台班费用定额》（2025）、《陕西省建设工程施工仪器仪表台班费用定额》（2025）及其配套的费用文件、《陕西省建设工程费用规则》（2025）。
（4）采用可调价格合同，合同价款调整方法：本条不适用。
27.合同价款调整
27.1双方约定合同价款的其他调整因素：
27.1.1由于设计变更、现场签证、工程量增减，导致实际工程量与招标工程量有偏差且实际工程量不超过原清单工程量±15%时：
综合单价调整原则：依发生的工程量按合同授予时双方确认的综合单价或类似综合单价进行结算。如只是项目用料（包括规格）改变时，只调整相应项目的主材费用，若主材单价表中没有该种材料，由承包人提出，经发包人委托具有相应资质的造价机构审定，调整造价。
措施费调整原则：费率计价的措施项目费按实调整，原合同价中其余措施项目费不调整。
27.1.2由于设计变更、现场签证、工程量增减，导致实际工程量与招标工程量有偏差且实际工程量超过原清单工程量±15%时：
综合单价调整原则：幅度以外部分执行《陕西省建设工程工程量清单计价计算标准》（2025）及相关文件重新进行组价，并按照中标价下浮的比例（与招标最高限价比较）向发包人优惠，如变更部分的主材需发包人认质认价，认价材料不参与优惠。
措施项目费调整原则：按原合同价中措施项目费占分部分项工程造价的相应比例增减计算项目措施费，经发包人确认后，做为结算的依据。

27.1.3合同中没有相同或类似工程量清单：执行《陕西省建设工程工程量清单计价计算标准》（2025）及相关文件进行组价，并按照中标价下浮的比例（与招标最高限价比较）计算。
27.1.4合同中已有工程量清单但实际未施工项目：
如合同中已有综合单价且综合单价合理，按合同中已有的综合单价扣除，措施项目费相应扣减，调整合同价款。
如合同中已有的综合单价不合理时，执行《陕西省建设工程工程量清单计价计算标准》（2025）及相关文件按招标最高限价组价原则进行组价，综合单价调至双方共同认可后扣除，措施项目费用按调整后的综合单价产生的费用扣减，对合同价款进行调整。
27.1.5发包人更改已审定的施工方案（修正错误除外），引起措施项目费用增加时予以增加，减少时予以减少。
27.1.6施工过程中主要建筑材料施工同期市场价波动超过招标最高限价备案当期《陕西工程造价信息》（材料信息价）±5%（不含±5%）时，调整该主要建筑材料差价，材料差价计算安全文明措施费、规费及税金。波动幅度未超过±5%（含5%）由承包人承担，发包人不予补差，以合同价结算。超出±5%由发包人承担，材料差价及人工费补差均计取安全文明措施费、规费、税金。
27.1.7因承包人工期延误导致的材料价格、人工单价上涨不予调整。
28.工程预付款
发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例：合同总价款的10%。
扣回工程款的时间、比例：无。
预付安全防护、文明施工措施费用的比例和时间：进场后14天全额100%支付安全文明措施费，大写：       。
29.工程量确认
29.1承包人向工程师提交已完工程量报告的时间：每月5日前申报上月1日至30日的已完合格工程量和月进度付款报表。监理工程师于8日前上报发包人，发包人在次月20日前批复付款凭证。
30.工程进度款结算与支付
双方约定的工程进度款支付的方式、时间和比例是：承包人按发包人的管理要求完成工程质量、安全、进度等管理计划后，每月25日向发包人提交当月实际完成工程量及形象进度报表，经发包人、监理人及建设单位审批后支付当期申报审批产值的60%；合同范围内所有工程完成并验收合格后支付至已确认结算工程价款的80%；项目竣工结算经建设单位及相关审计部门审计完成后支付至最终结算价款的97%。剩余结算价的3%作为质量保证金，待质量缺陷责任期后无息付清。
七、材料设备供应
31.发包人供应材料设备
31.4发包人供应的材料设备与一览表不符时，双方约定发包人承担责任如下：
（1）材料设备单价与一览表不符：执行通用条款31.4第（1）条；
（2）材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符：执行通用条款31.4第（2）条；

（3）承包人可代为调剂串换的材料：执行通用条款31.4第（3）条 ；
（4）到货地点与一览表不符：执行通用条款31.4第（4）条；

（5）供应数量与一览表不符：执行通用条款31.4第（5）条；

（6）到货时间与一览表不符：执行通用条款31.4第（6）条；
31.6发包人供应材料设备的结算方法：     /       。
32.承包人采购材料设备
32.1承包人采购材料设备的约定：
发包人己推荐材料设备品牌的，承包人必须按推荐品牌的材料设备采购（详见第七章标准、规范和技术要求）
承包人必须严格按施工图及招标文件约定选择材料，详细注明材料的规格型号、品牌、产地、单价及用量等。所选材料必须是符合国家行业部门检测的合格产品，符合国家环境污染控制有关规范，具备三证（出厂证明、质量检验证、产品合格证及相关检验证明）。

承包人采购的材料设备应于采购前30天向发包人提供产品样品，经发包人认定后方可采购，否则按照不合格产品对待，由此造成的经济损失和法律责任由承包人承担。

在发包人按合同规定付款情况下，承包人应严格按材料、设备采购合同约定的付款方式向供应商支付材料、设备货款。如果拖欠或拒不支付货款，影响工程进度经发包人确认属实的，发包人有权直接从承包人工程进度款中扣除材料、设备货款，直接支付给材料、设备供应商，对此承包人不得有异议。因承包人未按材料、设备采购合同约定的向供应商支付材料、设备货款或履行其他义务，导致供应商采用包括但不限于诉讼等形式向发包人主张权益的，承包人应承担由此给发包人产生的律师费、诉讼费、违约金、赔偿金等。
对承包人自行采购的材料，发包人保留自行采购的权利，承包人应无条件配合。
承包人保证自购的材料设备符合法律规定及工程建设需要，并自行承担因材料、设备问题导致的一切损失和法律责任。
八、工程设计变更：
1.承包人无权对施工图纸做任何设计变更，如工程发生设计变更，由发包人盖章后发承包人，承包人应无条件按照发包人的变更要求实施，因以上变更导致的经济支出，由发包人承担，如确有工期延误，经发包人代表同意，工期相应顺延，除此之外，承包人不承担任何违约或损害赔偿责任。
九、竣工验收与结算
36.竣工验收
36.1承包人提供竣工图的约定：
竣工验收后一个月内，交竣工图及资料文件肆套，含电子文档光盘。

档案归档、组卷标准执行以下标准：《建设工程文件归档整理规范》。
当工程具备以下条件时，承包人即可向监理人报送竣工验收申请报告

（1）除监理人同意列入缺陷责任期内完成的尾工（甩项）工程和缺陷修补工作外，合同范围内的全部单位工程以及有关工作，包括合同要求的实验、试运行以及检验和验收均已完成，并符合合同要求；

（2）当工程具备竣工验收条件时，承包人应及时向发包人提交符合归档要求的竣工图、竣工报告及竣工资料。当出现因承包人资源投入不足或借故拖延或不办理竣工图、竣工资料时，发包人有权按合同暂定总价的3-5%扣除承包人违约金，并安排人员整理竣工图、竣工资料，未完成该竣工图、竣工资料所增加的一切费用由承包人承担。竣工资料及竣工图由承包人代发包人交城建档案馆，由此所发生的一切费用由承包人承担。
（3）已按监理人的要求编制了在缺陷责任期内完成的尾工（甩项）工程和缺陷修补工作清单以及相应施工计划；

（4）完成监理人要求在竣工验收前应完成的其他工作；

（5）工程竣工后，承包人应分别向质量监督、监理、发包人、档案部门提交竣工资料及自检合格报告进行预审查，符合要求方可进行项目验收。

（6）竣工图纸必须将所有的变更标注到图纸上，竣工图纸变更反映不全面的，发包人不予受理。其它内容不清晰的，以不利于承包人的情况进行结算。
36.6中间交工工程的范围和竣工时间：      ∕     。
37.竣工结算
工程已竣工验收，资料已经移交，临建已拆除完毕且现场清洁、无污染后，方可接收结算资料，办理竣工结算。因承包人未能及时报送结算资料，延误监理单位、发包人审核时间，造成工程款不能及时支付，责任由承包人自负。
十、违约、索赔和争议

39.违约
39.1本合同中关于发包人违约的具体责任如下：
本合同通用条款第28.1条约定发包人违约应承担的违约责任：执行通用条款39条；

本合同通用条款第30.5款约定发包人违约应承担的违约责任：执行通用条款39条；
本合同通用条款第37.6款约定发包人违约应承担的违约责任：执行通用条款39条；

双方约定的发包人其他违约责任：执行通用条款39条；

39.2本合同中关于承包人违约的具体责任如下：本合同通用条款第14.2款约定承包人违约承担的违约责任：
每逾期一日应按工程暂定总造价万分之三的标准向发包人支付违约金，逾期竣工超过56天的，发包人有权解除合同，承包人应承担合同暂定总价款5%的合同解除违约金。如上述违约金不能涵盖因此给发包人造成的损失，超出部分承包人仍应予以赔偿。承包人承担合同解除违约金并不免除完成工程及修补缺陷的义务。
本合同通用条款第15.1款约定承包人违约应承担的违约责任：
承包人承担因工程质量达不到本合同书约定的质量标准所造成检测、返工、加固等所有质量补救措施的全部费用，工期不予顺延。当发包人认为质量问题严重，需要终止合同更换承包人，或承包人拒绝尽快采取弥补质量缺陷措施、逾期弥补时，或者采取措施后仍不能弥补质量缺陷，发包人有权终止合同更换承包人，承包人承担发包人因终止合同更换承包人的全部责任，承担因此产生的全部费用，并向发包人支付合同总价2%的违约金。上述违约金不能涵盖因此给发包人造成损失，超出部分承包人仍应予以赔偿。
双方约定的承包人其他违约责任：
承包人违法或违反本合同将工程转包的，发包人有权解除本合同，承包人应承担合同暂定总价款20%的合同解除违约金。
承包人合同履行过程中有其他违约之处的，每违约一处，承担合同暂定总价款千分之一的违约金，累计违反达五处，发包人有权解除合同，承包人按照前述标准向发包人承担违约责任。

承包人应当确保具有履行本合同约定义务的合法资质，且不得违法分包，如有违反，发包人有权解除本合同，承包人应承担合同暂定总价款20%的违约金。
41.争议
41.1双方当事人约定，在履行合同过程中产生争议时：
（1）请陕西省建筑经济定额办公室调解；
（2）合同争议调解不成的，按下列第 （2） 种方式解决：
1）提交约定向西安市仲裁委员会提请仲裁；
2）向工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
十一、其他
42.工程分包
约定的分包工作事项：本项目主体、关键性工程施工不允许分包；其他非主体、非关键性工作，承包人可在工程实施阶段分批分期向发包人提交分包工作计划，经发包人书面同意后，承包人方可按国家法律规定的方式选择分包供应商并确定分包合同价格。
43.不可抗力
43.1双方关于不可抗力的约定：指战争、动乱、空中飞行物体坠落或其它非发承包双方造成的爆炸、火灾，以及对工程造成损害的风、雨、雪、地震等自然灾害（六级以上的地震、六级以上持续大风、24小时降雨量在50mm以上的持续大雨）。
44.保险
44.6本工程双方约定投保内容如下：
（1）发包人投保内容：无
发包人委托承包人办理的保险事项：执行通用条款44条。
（2）承包人投保内容：失业、医疗、工伤、残疾人就业保险、女工生育保险、住房公积金、安全生产责任伤害保险，已包含在合同价款中。
45.担保
45.3本工程双方约定担保事项如下：
（1）承包人应在本合同签订后/日内向发包人提供履约担保（保函、保证金、电子保单），担保金额：/，担保有效期：/。
（2）发包人应在本合同签订后/7日内向承包人提供支付担保（保函、保证金、电子保单），担保金额：/，担保有效期：/。
（3）双方约定的其他担保事项：无
50.合同份数
50.2双方约定合同副本份数：正本贰份，副本拾贰份；发、承包双方各持正本壹份、副本发包人捌份，承包人肆份。
51.增订条款
51.1关于合同价款、签证及结算的增订条款
合同价款增订条款：
51.1.1合同价款应视为是建立在承包人已经充分熟悉、理解招标文件及现场实际情况的基础上的，承包人不得因对招标文件的错误理解或现场实际情况的不了解而提出增加合同价款及延长工期的要求。
51.1.2周边的扰民和民扰问题协调及发生的费用已包含在合同价款内。如因承包人未履行上述义务，造成的一切纠纷、损失和法律责任均由承包人自行承担，且工期不予顺延。
51.1.3合同价中应包含（但不限于）完成该工程的成本：人工费、材料费、措施费、机械费、规费、税金、利润、风险、保险费、设备及运杂费、施工用水电费、技术资料费、管理费、现场施工协调费（含村民等协调费）；
51.1.4风险费用：承包人承担的风险费用已由承包人据其自身经验作了充分估计并已计入综合单价，综合单价中未计取风险费用的，认为已经包含在合同价款中，结算时不予调整。
51.1.6承包人根据项目概况，参照建设部发布的《建筑安装工程工期定额》（TY01-89-2016），核算定额标准工期，并在合同价措施项目费中考虑了赶工补偿费，结算时不再调整此费用。
51.1.7现场工程经济签证单，承包人应及时按发包人规定办理（7日内上报监理，否则该签证不予认可，监理有权拒收）；监理单位在收到承包人报送工程变更签证之日起7日内按监理工作流程审核，签署审核意见；发包人在收到签证后7日内审核完毕。
51.1.8报送签证需附相对应预算，上报预算不做为结算依据，未经发包人有关部门签章或签章不全者结算时将不予认可，竣工后不补办，工作联系单及往来函件不直接做为结算依据。
51.1.9发生合同以外需要认质认价的材料时，承包人应及时按发包人的要求办理认质认价（7日内上报监理，否则不予认可，监理有权拒收），上报认价单时必须明确材料、品牌等内容。工程量必须按照清单（或实际可能发生）的工程量填写，不能全部填写“1”，否则监理、项目部不予接收，合约部不予认价。

结算增订条款：
51.1.10工程竣工验收合格后，承包人应在60天以内向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料三份（含竣工图、变更、签证、结算书、结算申请单），超过60天后不允许补办，并视为承包人放弃未提交资料部分的费用，在结算审核过程中承包人应积极配合。

51.1.11工程结算承包人应严格按照国家定额及有关文件实事求是编制，报送发包人，经发包人初审后报具有相应资质的造价咨询机构进行审定。基本审核费由委托人承担，审核成果费全部由承包人承担，费率按委托人与造价咨询机构签订的合同为准。
51.1.12竣工图与招标图不符的部分必须有变更文件作为支撑，如承包人在结算前未能办理正式的设计变更文件，则此部分内容以不利于承包人的方式进行结算。
51.2安全、进度、质量增订条款：
51.2.1 安全增订条款：承包人需建立安全保证体系、制定安全保证措施、设安全员，确保施工人员、管理人员、施工现场、施工过程、办公区域的安全，并另行与发包人在合同签订同时签订安全协议书。发包人检查中若发现与安全保证体系不符的有权责令停工或按照发包人安全管理办法执行。
51.2.1.1安全施工措施

（1）承包人负责在工程施工、竣工及保修的整个过程中施工现场全部人员的安全。发包人不承担承包人或其分包单位的工人或其他人员的伤亡赔偿或补偿责任。

（2）承包人在工程施工期间，必须配备专职安全员，配备一定数量的消防灭火器材。

（3）承包人在工程施工期间，必须建立安全用电制度，确保施工用电设备的完好，并设置漏电保护装置，配电柜必须带锁，由专人看管，定期进行用电检查。

（4）承包人必须采取有效措施确保在建工程已形成工程实体的安全，因承包人原因造成发包人设施设备或在建工程已形成工程实体的损坏，损失由承包人承担。凡遇基础开挖等项目，经发包人确认后，再行施工。

（5）承包人应加强安全管理，有关商品砼、大型机械、渣土管理、车辆和人员进出场证、防台防汛、文明施工、现场测量及文明工地等均按国家及发包人有关规定执行。

（6）安全施工措施费的使用规定和类别

A.安全施工标志、交通疏导、警示标志及设施的购置。

B.安全资料的编制、安全培训及教育、安全宣传栏的设置。

C.“三宝”、“四口”、“五临边”防护（三宝指安全帽、安全网、安全带：四口指楼梯口、电梯口、通道口、预留孔洞口（包括桩孔、阴井口），五临边指阳台周边、楼板平台周边、屋面周边、基坑周边、卸料平台两侧。

D.施工安全用电的费用：包括标准化电箱、电器保护装置、电源线路、外电防护措施等；隧道、管廊、地下室、油库等地下作业和楼层、楼梯口等需照明作业的低压电配送等设施费用。

E.起重机、塔吊、卷扬机等起重设备（含井架、龙门架）及外用电梯、提升架体的安全防护设施及层间安全门、防护棚等设施；合格工程车辆在工地的检测。

F.施工机具防护棚及其围栏的安全保护设施。

G.上下作业层间（含分隔作业层间）马道、直梯等设施。

H.特殊作业区域的安全措施费用，包括露天、高空、立体交叉、水上水下、易燃易爆、有毒有害、高温高压和生产区域内施工作业的检测、救生及防护；夜间作业照明等设施。

I.预防突发事故、预防自然灾害、抢险应急、急救措施所需的特殊防护设备。

J.消防设施与消防器材的配置。

K.其它必须的安全防护措施。

51.2.1.2安全保护

（a）承包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应向工程师提出安全防护措施，经工程师认可后实施，防护措施费用由承包人承担。

（b）承包人在施工期间应严格遵守临潼区相关部门有关的安全规定、制度。
（c）发包人、监理工程师对工程建设过程中的安全和文明施工实行监督、检查，如果承包人安全严重失控，发包人和监理工程师有权责令其停工整顿。

（d）发包人、监理工程师有权参加承包人的重大安全事故调查，及时了解现场发生的事故情况，印发事故通报，督促承包人加强改进安全事故管理工作。

（e）承包人有责任保障施工中的人身、财产和设备安全。承包人应健全安全制度，完善安全保障体系。

（f）承包人应将下列文件提交发包人及监理工程师备案：

1）安全管理组织机构及安全责任人；

2）本工程安全管理制度；

3）经承包人主管领导审批的特殊施工安全措施；

4）施工安全及交通安全检查情况通报及事故通报。

承包人应指派不少于二位常驻工地的专职安全员专门处理安全事件及防止发生任何职工人身事故。这二位工作人员应能胜任此项工作，并有权发布各种指示及采取防止事故发生的预防措施。

安全生产管理协议书见附件3。
51.3关于文明施工的增订条款：
51.3.1承包人在施工过程中必须做到文明安全施工，严格执行发包人的管理规定和当地政府职能部门的管理制度。
51.3.2必须达到市级安全文明工地验收标准和卫生城市标准，严格按安全文明工地和卫生城市标准施工，设立专用垃圾场，不得在施工区内任意堆放或乱倒垃圾，定期将建筑垃圾清理外运，费用已包含在合同总价内，否则发包人有权扣减相应安全文明施工措施费，并将自行组织清运，由此产生的费用将以200%的标准在工程款中直接予以扣除。
工程达不到西安市 “创卫”及治污减霾要求的，在工程结算中扣除此项费用。若因承包人原因达不到西安市 “创卫”及治污减霾要求的，另按合同价1%处罚。

51.3.3本工程竣工后，应免费将建筑物周围和施工单位生活区周围内施工现场清除干净；无建筑材料、无建筑设备、无建筑垃圾、无坑池渠沟、无掩埋的硬化道路和施工垃圾，做到场地整洁。
51.3.4 承包人应严格按照相关规定的各项要求执行，切实有效地做好建筑工程安全防护、文明施工等工作，未按照上述规定执行的，其一切责任及后果由承包人承担。
51.3.5文明施工与环境保护要求
51.3.5.1安全警示标志牌：在易发伤亡事故（或危险）处设置明显的、符合国家标准要求的安全警示标志牌。
51.3.5.2现场围挡：现场采用封闭围挡，高度不小于2.2 m；围挡材料可采用彩色、定型钢板，砖、砼砌块等墙体，承包人负责实施。
51.3.5.3七板一图：在进门处悬挂工程概况、管理人员名单及监督电话、安全生产、文明施工、节能公示牌、规划公布牌、消防保卫五板；施工现场总平面图。
51.3.5.4企业标志：现场出入的大门应设有本企业标识。
51.3.5.5场容场貌：道路畅通；排水沟、排水设施通畅；施工现场地面及道路砼硬化处理；绿化。
51.3.5.6材料堆放：材料、构件、料具等堆放时，悬挂有名称、品种、规格等标牌；水泥和其他易飞扬细颗粒建筑材料应密闭存放或采取覆盖等措施；易燃、易爆和有毒有害物品分类存放。
51.3.5.7现场防火：消防器材配置合理，符合消防要求。
51.3.5.8垃圾清运：施工现场应设置密闭式垃圾站，施工垃圾、生活垃圾应分类存放。施工垃圾必须采用相应容器或管道运输。
51.3.6临时设施、现场办公生活设施：施工现场办公、生活区与作业区分开设置，保持安全距离。工地办公室、现场宿舍、食堂、厕所、饮水、休息场所符合卫生和安全要求。现场办公生活设施包括围墙、大门、门房、道路、排水沟、洗车台、办公区活动房、仓库、标养室、生活区宿舍、食堂、开水房、卫生间、浴室等；场地硬化面积不低于施工场地范围的50%，未硬化部分必须绿化处理。
51.3.7施工现场临时用电：
51.3.7.1配电线路：按照TN-S系统要求配备五芯电缆、四芯电缆和三芯电缆；按要求架设临时用电线路的电杆、横担、瓷夹、瓷瓶等，或电缆埋地的地沟。对靠近施工现场的外电线路，设置木质、塑料等绝缘体的防护设施。
51.3.7.2配电箱、开关箱：按三级配电要求，配备总配电箱、分配电箱、开关箱三类标准电箱。开关箱应符合一机、一箱、一闸、一漏。三类电箱中的各类电器应是合格品；按两级保护的要求，选取符合容量要求和质量合格的总配电箱和开关箱中的漏电保护器。
51.3.7.3接地保护：施工现场保护零线的重复接地应不少于三处。
51.3.8临边洞口交叉高处作业防护：
51.3.8.1楼板、屋面、阳台等临边防护：用密目式安全立网全封闭，作业层另加两边防护栏杆和18㎝高的踢脚板。
51.3.8.2通道口防护：设防护棚，防护棚应为不小于5㎝厚的木板或两道相距50㎝的竹笆。两侧应沿栏杆架用密目式安全网封闭。
51.3.8.3预留洞口防护：用木板全封闭；短边超过1.5m长的洞口，除封闭外四周还应设有防护栏杆。
51.3.8.4楼梯边防护：设1.2m高的定型化、工具化、标准化的防护栏杆，18㎝高的踢脚板。
51.3.8.5垂直方向交叉作业防护：设置防护隔离棚或其他设施。
51.3.8.6高空作业防护：有悬挂安全带的悬索或其他设施；有操作平台；有上下的梯子或其他形式的安全通道。
51.3.8.7作业层护栏：作业层还需在护栏内侧加设一道小孔安全网。
51.3.8.8临边防护：外侧临街道时，除设置护栏、满挂密目网全封闭处理外，内侧还需加挂小孔安全网加强防护。挂架、爬架、悬挑架除用密目网全封闭处理外，内侧还需满加挂设小孔安全网防护。
51.3.8.9外用提升机：周围密目网全封闭处理，操作人员指挥处设置防护棚。
关于安全防护、文明施工措施费用的其他约定如下；
（1）承包人需提供安全防护、文明施工措施费用的支付计划落实情况。
（2）工程师对承包人落实安全防护、文明施工措施分情况进行现场监理，若发现承包人未落实安全防护、文明施工措施的，有权责令其立即整改。
拒不整改、逾期整改或整改后仍未落实，发包人有权扣除 3万元的违约金，同时因上述行为导致的一切纠纷损失和法律责任由承包人承担。
（3）承包人应当确保安全防护、文明施工措施费专款专用，在财务管理中单独列出安全防护、文明施工措施项目费用的支付情况，承包人不得挪用安全防护、文明施工措施项目费。
上述各项条款，如承包人未依约履行，由此引发的人身、财产纠纷、损失和法律责任，全部由承包人承担。如因上述原因致使发包人陷入包括但不限于诉讼等形式的纠纷时，承包人应承担发包人为此支付的一切费用（包括但不限于律师费、诉讼费、赔偿金、违约金等）。
51.4关于施工现场的增订条款
51.4.1本工程须选择专业且具有合法资质的劳务队进行施工，保证合法用工，否则发包人有权要求承包人更换劳务队，若影响了工程进度计划，延迟一天承担1000元/天违约金。
51.4.2除本合同另有约定外，承包人的到岗人员及设备配置必须和投标文件施工组织设计所列人员及设备配置相符，否则视为承包人违约，并承担每项2000元的罚款。
51.4.3施工过程中，资料和工程进度必须同步。每月发包人现场代表对施工进度和资料进行检查，出现问题限期整改，否则每次罚款1000元人民币。在工程竣工验收前，承包人要按规定将竣工资料交监理单位验收，由其出据相应证明后，发包人方可组织验收。
51.4.4承包人为保证工程进度，需自备柴油发电机（50KVA）以应对意外停电。
51.4.5承包人安全管理人员必须持证上岗，并负责检查现场和施工人员安全情况，如监理单位和发包人管理人员发现有不安全因素存在，经指出仍未纠正的每次罚款500元人民币。 
51.4.6现场施工用电符合《施工现场临时用电安全技术规范》要求，如施工现场出现用电漏电或短路跳闸，造成停电或影响发包人用电，承包人承担由此给发包人造成的一切损失，并承担每项1000元的罚款。
51.4.7若由于承包人管理不善，造成社会不良影响（如媒体曝光、集体上访、安全事故、影响发包人正常办公秩序、上级部门通报批评等），承担合同金额2%-5%的违约金，具体违约金数额以发包人决定为准。
51.4.8承包人进入施工区施工，应服从相关部门对治安、卫生、环保、社会保险等工程建设的统一管理，并按有关规定交纳费用，如因违反上述义务，导致的罚款和责任均由承包人自行承担。
51.4.9临潼区的创卫、创文工作，承包人应积极认真的进行配合。
51.4.10承包人在施工后期，应全力配合发包人现场施工安排，按发包人要求及时拆除临建设施及地下临时构筑物，否则每拖延一天按1000元处罚并不予结算。
51.4.11 本工程不得转包，否则发包人有权单方面终止合同，一切责任及后果由承包人承担。承包人应主动安排好自己与其他有关分包单位间的配合，积极执行发包人及监理工程师安排的施工进度计划, 在与本工程有关的上、下道工序施工时承包人应派专人值班，处理工序之间的干扰和矛盾，保证施工正常进行。承包人应与有关分包单位核对各专业图纸后须统一尺寸、标高等, 及时为发包人提供相关的数据, 防止因轴线尺寸、标高不清造成返工。承包人必须认真审核图纸，在未施工前应发现建筑图纸、结构图纸与安装图纸三者相互之间的矛盾及明显错误，否则，由此产生的返工及一切损失由承包人自行承担。
51.5治污减霾增订条款
51.5.1按照西安市扬尘治理“六个百分百”、“七个到位”、“建设工地及两类企业扬尘十九条治理措施”，规范化、标准化管理和落实、开展施工现场铁腕治霾工作。
施工现场未达到要求，经发包人管理人员指出仍未整改或整改不到位的，承包人按每次2000元向发包人支付违约金；如情节严重，收到相关部门的通报或罚单，承包人按每次10000元向发包人支付违约金。
51.5.2按市级文明工地要求布置现场，对道路、加工场地、堆料场等进行硬化处理并做好排水措施。
51.5.3现场出入口设置符合规定的冲洗设施，专人负责对现场出入车辆进行冲洗。
51.5.4现场施工道路、加工场地、堆料场等配备洒水机具，安排专人进行清扫，并定时洒水。
51.5.5涉土作业必须使用合格的土方运输车辆，设立专人检查土方运输车辆，做好防抛洒工作。渣土车辆装运严禁超高、超载，并应设置防遗撒挡板，车辆行驶区域加强覆盖和喷雾保湿。
51.5.6涉土施工阶段，设立专人现场巡查。对非作业面裸露黄土及时覆盖，覆盖时采用绿色密目网有效搭接、固定牢固；对分段、分工序涉土施工，做到随施工、随覆盖，现场严禁出现裸露黄土现象；对作业面裸露黄土进行保湿，确保作业面不扬尘、不起灰。
51.5.7建筑单体施工中，楼层内垃圾用斗车通过施工电梯清运，严禁向外抛洒。
51.5.8现场严禁焚烧各类建筑垃圾、杂物等，一经发现，严厉处罚。
51.6验收标准：本工程必须按照国家验收标准一次性验收合格。如出现一次性验收不合格，发包人从承包人的质保金中扣罚2％。

51.7技术服务：承包人现场服务人员的目的是使所供系统必须按照招投标文件的技术要求完成系统功能、数据库的建立维护及系统的正常投运。承包人要派合格的现场服务人员。
51.8农民工实名制及工资增订条款
51.8.1根据中华人民共和国国务院令第724号《保障农民工工资支付条例》五项制度要求执行：
（1）工程款与人工费分账管理制度：
承包人应将工程款与人工费用分账管理，单独列账并予以保障，确保“有钱发”。
（2）农民工工资专用账户制度：
承包人在银行开设的，专项用于农民工工资相关款项存储和发放的账户。
（3）总包代发工资制度；承包人的分包单位应将农民工工资委托承包人代发，承包人负责将工资通过工资专用账户打入用于支付农民工工资的银行账户所绑定的农民工本人社会保障卡或银行卡。发包人与承包人因工程数量、质量、造价等产生争议的，承包人不得因争议而影响农民工工资的发放。
（4）农民工实名制管理制度：
承包人依法与所招用的农民工订立劳动合同并进行用工实名登记，否则不得进入项目现场施工，未实行劳动用工实名制管理的，由人社部门、相关行业主管部门按照职责责令限期整改，逾期不整改的，承包人赔偿由此给发包人造成的损失。
（5）维权告示制度：
承包人在施工现场醒目位置设立维权信息告示牌，告示牌内容包括：
a、发包人、承包人及所在项目部、相关行业工程建设主管部门、劳资专管员等基本信息；
b、当地最低工资标准、工资支付日期等基本信息；
c、相关行业工程建设主管部门和劳动保障监察投诉举报电话、劳动争议调解仲裁申请渠道、法律援助申请渠道、公共法律服务热线等信息。
51.8.2承包人须按照《西安市农民工工资保障办法》相关规定按时、足额缴纳农民工工资支付保证金。
51.8.3承包人应选择业内信誉较好，有一定支付能力的劳务公司合作。并要求劳务公司出具“合同款使用承诺书”，承诺所收取的所有费用均用于农民工工资发放。不会出现任何拖欠材料采购款和工资款的现象。
51.8.4承包人招聘的农民工工资，当承包人申报当期进度款计划时应一并报发包人，发包人有权监督承包人在支付的当期进度款中发放农民工工资。如承包人未按时发放农民工工资，影响到本工程的施工进度及工程质量，则发包人有权在工程进度款中将承包人所欠的工资额扣除，直接发放给农民工。承包人当月发放完工资后，需将农民工领取后的工资表复印一份加盖公章交发包人备案。农民工工资除按月发放外，其劳务费剩余部分应按照劳务分包合同付款办法支付。承包人若未支付，发包人有权在任意一笔工程款中直接予以扣除支付农民工劳务费。
51.8.5如因承包人未能按时结算农民工工资，出现农民工围堵发包人项目部、施工现场或公司；发包人被新闻媒体报道或出现其他不利于发包人形象的事件，承包人应按合同暂定总价款的5%向发包人承担违约责任，如该违约金不能涵盖由此给发包人造成的全部损失，承包人应就超出部分承担损害赔偿责任。
51.9其它增订条款
51.9.1承包人须按照应按照相关法律规定开具足额增值税发票。
51.9.2 为确保本工程顺利进行，保证工程款专款专用，发包人支付前需取得承包人出具的加盖承包人公司财务专用章的收款收据，作为承包人收款的证据，款项汇入承包人合同中指定的开户银行账户。
51.9.4本合同范围内的所有设备均须按照发包人要求进行样板确认，经发包人同意后方可使用。双方应严格执行报板流程，积极配合，以确保工程的顺利进行。在此过程中，如发包人原因导致工作无法正常开展的，工期予以顺延，费用不予增加；如承包人原因，则承担一切相关责任。合同签订后，承包人应按照发包人要求提供样板计划表，所有样板应按照发包人要求进行。
各工序在大面积施工前需先做样板，经发包人及监理单位验收合格后方可大面积施工。样板施工所需费用，承包人在措施费报价中予以充分考虑，不再记取任何费用。
51.9.6承包人应按发包人要求对所有资料、文件装订成册，并且逐页标注连续页码。
51.9.7凡与增订条款抵触者，以增订条款为准。增订条款之间抵触的，以严重者为准进行执行。
附件1：承包人承揽工程项目一览表
附件2：工程建设项目廉政责任书

附件3：安全生产管理协议书
附件1
承包人承揽工程项目一览表
	单位工程  名称
	建设
规模
	建筑面积
（平方米）
	结构
	层数
	设备安装内容
	工程造价（元）
	开工
日期
	竣工
日期

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件2                     

工程建设项目廉政责任书

为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设承发包双方的各项活动，防止发生谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，订立本廉政责任书。

承发包双方的责任：

（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装、货物买卖和市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行建设工程合同文件，自觉按合同办事。

（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方的利益，不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。

（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

发包人责任：

发包人的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

（一）不准向承包人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

（二）不准在承包人和相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用。

（三）不准要求、暗示和接受承包人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）旅游等提供方便。

（四）不准参加有可能影响公正执行公务的承包人和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。

（五）不准向承包人介绍或为配偶、子女、亲属参与同发包人工程有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向承包人和相关单位推荐分包单位和要求承包人购买工程合同规定以外的材料、设备等。

承包人的责任

应与发包人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关建筑施工安装的强制性标准和规范，并遵守以下规定：

（一）不准以任何理由向发包人、相关单位及其工作人员赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。

（二）不准以任何理由为发包人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

（三）不准为发包人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准以任何理由为发包人、相关单位或个人组织提供有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

违约责任

发包人和承包人工作人员有违反本责任书行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人和承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

本责任书为本工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力。

发包人（盖章）：                    承包人（盖章）：                 

法定代表人（盖章）：                法定代表人（盖章）：

年    月    日                     年    月    日

附件3
安全生产管理协议书
发包人：                                    
承包人：                                    
为了进一步贯彻“安全第一、预防为主、综合管理”的安全生产方针，严格执行安全生产的法律、法规，强化安全生产管理，落实安全生产责任制，明确双方的安全生产责任，确保项目生产安全。根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》以及国家、省、市有关安全生产法律法规签订本协议。双方必须严格执行。
一、工程概况：
1.工程名称：                                      
2.建设地点：                                      
3.承包工程范围和内容：                            
二、计划工期：

工期总日历天数      日历日
计划开工日期：      年   月    日  
计划竣工日期：      年   月    日
具体开工日期以发包人书面通知为准。
三、目标责任内容：

（一）安全生产目标：
1.本工程项目在施工全过程中因工死亡率为零。
2.本工程项目在施工全过程中因工重伤率为零。
3.本工程项目在施工全过程中因工负伤率为1%以内。
4.本工程项目在施工全过程中无火灾、食物中毒、环境污染、交通及治安等事故发生。
5.本工程项目按照西安市市级文明工地标准要求施工。
四、发包人安全责任、权利、义务：

1.发包人应当依法提供真实、准确、完整的工程地质、水文地质和工程周边环境、地下管线等资料。
2.发包人不应对承包人提出不符合建设工程安全生产法律、法规和强制性标准规定的要求。
3.发包人不得明示或者暗示承包人购买、租赁、使用不符合安全施工要求的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件、消防设施和器材。
4.发包人按规定及时支付建设工程安全防护、文明施工措施费用。
5.发包人应按规定办理建筑工程施工许可证。
6.对于按照规定需要进行第三方监测的危大工程，发包人应当委托具有相应勘察资质的单位进行监测。
7.发包人（含发包人委托的监理单位）有监督、检查承包人执行国家安全生产有关法律、法规情况的权力，有权对承包人不符合安全文明施工规定的行为进行制止、纠正，并发出安全隐患整改通知书，直至清退出场。施工期间发包人指派    同志负责联系予以协助督促承包人执行有关安全、防火规定。
五、承包人安全责任、权利、义务：

1.承包人必须认真贯彻国家和上级劳动保护、安全生产主管部门颁发的有关安全生产、消防工作的方针、政策、严格执行有关劳动保护法规、条列、规定。
2.承包人必须建立安全生产责任制，配备专职安全员，制定各工种安全操作规程，特种作业工人的审证考察考核制度及各级安全生产岗位责任制和并定期考核。
3.承包人项目经理必须持有相应的资格证书并对本工程项目（合同工作内容范围内）的安全生产负全面责任。
4.承包人必须严格按规定编制施工组织设计，并制定安全措施，施工过程中严格按施工组织设计的要求施工。
5.承包人应当按照相关规定组织开展安全生产教育培训工作。项目负责人、专职安全生产管理人员、特种作业人员需经培训合格后持证上岗，新入场人员应当按规定经过三级安全教育。必须认真对本单位职工进行三级安全生产教育及安全技术知识的教育，增强法制观念，提高职工的安全生产意识和自我保护能力，督促职工自觉遵守安全纪律、制度法规，并留存相关教育培训及检查记录。
6.分部（分项）工程施工前，承包人应按批准的施工组织设计或专项安全技术措施方案以及作业过程中的安全注意事项，向有关人员进行安全技术交底，保证作业人员的人身安全。安全技术交底工作完毕后，所有参加交底的人员必须履行签字手续，并记录存档。
7.施工前，承包人应组织召开班前现场安全生产讲评，宣讲施工中有关设备安全、施工用电安全等规章制度的要求以及作业过程中的安全注意事项，操作人员必须懂得机械设备的安全操作程序，人人了解用电安全常识。
8.承包人必须建立安全检查制度，日检、周评、每月大检查等应按规定开展并留存记录。做好安全检查及隐患排查治理工作，严格落实施工现场安全措施，杜绝违章指挥、违章作业、违反劳动纪律行为发生。发现隐患应立即停止施工，并由有关单位落实整改后方准施工。一经施工，就表示该施工单位确认公共场所，作业环境、设施设备、工具用具等符合安全要求和处于安全状态。承包人对施工过程中产生的后果自行负责。
9.承包人专职安全管理人员持证上岗，本工程项目实施过程中，承包人指派    同志为专职安全管理人员，负责本工程项目的有关安全、防火工作，预防事故的发生。
10.承包人在施工期间必须严格执行和遵守的安全生产、防火管理的各类规定，接受发包人的督促、检查和指导。对发包人提出的安全隐患必须及时整改。
11.承包人在现场施工应遵守国家和地方关于劳动安全、劳务用工、劳动保护等法律法规及规章制度，保证其用工的合法性。必须按国家有关规定，为施工人员进行人身保险，配备合格的劳动防护用品、安全用具。同时承包人施工过程中作业人员及管理人员自觉穿戴好安全防护用品。
12.承包人应按照规定，做好各类安全防护措施，在显要位置挂好安全标志和警告牌等不得擅自拆除、更动。如确定需要拆除更动的，必须经工地施工负责人及安全员的同意，并采取必要、可靠的安全措施后方能拆除。任何一方人员，擅自拆除所造成的后果，均由该方人员及其单位负责承担。
13.特种作业必须持有特种作业资格证，并按规定定期复审；中、小型机械的操作人员必须按规定做到“定机定人”和持证操作；起重吊装作业人员必须遵守“十不吊”规定，严禁违章、无证操作；严禁不懂电器、机械设备的人，擅自操作使用电器、机械设备。
14.承包人应当按照国家有关规定采购、租赁、验收、检测、发放、使用、备案、维护和管理施工机械、特种设备，建立施工设备安全管理制度、安全操作规程及相应的管理台帐和维保记录档案。承包人使用的特种设备应当是取得许可生产并经检验合格的特种设备。特种设备的登记标志、检测合格标志应当置于该特种设备的显著位置。
15.承包人应当制定用火、用电、易燃易爆材料使用等消防安全管理制度，确定消防安全责任人，按规定设置消防通道、消防水源，配备消防设施和灭火器材。并严格执行。易燃、易爆场所严禁吸烟及动用明火。消防器材不准挪作他用。动火作业必须履行动火审批制度。
16.承包人应加强对办公区和生活区安全及消防管理，严禁私拉乱接、违规用电，严禁使用大功率用电设备、伪劣电器设备，严禁使用碘钨灯照明取暖，烘烤衣服。不准私自使用液化石油气。严禁躺在床上吸烟。
17.承包人应当在施工前根据施工图纸等资料，识别危险性较大分部分项工程（以下简称危大工程）清单，并报送监理单位审核。同时在危大工程施工前必须编制安全专项施工方案，按规定完成审批审核，对于超过一定规模的危大工程，承包人应当组织召开专家论证会对专项施工方案进行论证。论证通过后，方可按方案施工。危大工程实施过程中严格按规定履行安全教育、安全交底、危大工程公示、检查、验收等程序。
18.承包人在作业过程中，应当制定并落实安全生产技术措施，保证作业人员安全，保障施工区域各类管线、设施和周边建筑物、构筑物安全。如遇有不良情况，应及时向发包人和有关部门联系，采取保护措施。
19.对于采用新技术、新工艺、新流程、新设备、新材料和特殊结构的，承包人必须严格制定专项施工方案，制定保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施，按规定完成审批审核，并对作业人员以及管理人员进行安全技术交底，严格履行验收手续。
20.承包人在签订建筑施工合同后，应自觉的向暂住地的公安派出所办理暂住登记手续，并向监督部门办理施工登记手续。
21.承包人应根据工程项目特点编制相应的安全生产应急预案，储备相应的应急物资，配备救援人员，并定期组织演练。
22.贯彻谁施工谁负责安全的原则，承包人员在施工期间，造成伤亡、火警、火灾、机械等事故（包括由承包人责任造成发包人、他方人员、行人等），发包人有协助紧急抢救伤员的义务，承包人应当在规定的时间内上报事故发生地县级以上人民政府安全监督管理部门和负有安全生产监督职责的有关部门。同时在15分钟内口头上报发包人。不得瞒报、漏报、迟报，承包人负责经济赔偿及善后处理。
23.遵循先订合同后施工的原则。合同外的施工任务造成的一切后果均由施工者承担。
六、安全生产奖惩

1.发包人按规定及时支付安全生产费用。
2.承包人违反本协议约定应承担的违约责任
（1）现场停工整改约定
①发包人在承包人施工现场检查、巡查过程中，发现存在安全事故隐患，认为必须暂停施工的，应以书面形式下达停工整改通知。承包人对发包人的停工整改通知应予以执行，并按照发包人要求停止施工进行整改，妥善保护已完工程。
②承包人进行整改后，经发包人检查已消除安全事故隐患的，可以进行复工。
③若在一个月内由于承包人出现安全事故隐患，被发包人下达停工整改通知累计两次的，则承包人同意发包人暂不支付其当月的工程进度款，该月工程进度款延期至工程竣工验收合格后再行支付。
（2）瞒报安全事故的违约责任
①承包人如果在工程施工中发生安全事故，应当在30分钟以内立即上报发包人及监理工程师。如有隐瞒、谎报或超时上报，一经查实，发包人有权视安全事故的严重程度，要求承包人支付5万元至50万元不等的违约金（具体金额以发包人意见为准），该违约金发包人有权直接从工程款中予以扣除。
②如因承包人隐瞒、谎报或迟延上报的安全事故而导致发包人被相关主管部门处罚、或使发包人被新闻媒体报道或使发包人陷入不利舆论旋涡发酵进而给发包人造成严重声誉损失的，发包人有权在前述违约金基础上，要求承包人支付双倍违约金。
（3）违反安全生产目标的违约责任
①承包人在本合同期限内，发生任何安全生产事故（无论大小）而引发的一切纠纷、损失和法律责任，均由承包人自行承担。因此使发包人陷入包括但不限于诉讼等形式的纠纷时，承包人还应赔偿发包人为此支出的违约金、赔偿金、律师费、诉讼费等。
②除第①条约定外，承包人仍应向发包人支付人民币5-30万元/起的违约金。如该违约金不足以弥补发包人损失，承包人还应就差额部分进行补足。
③如因承包人违反安全生产目标、发生安全生产事故而导致发包人被相关主管部门处罚、或使发包人被新闻媒体报道或使发包人陷入不利舆论旋涡发酵进而给发包人造成严重声誉损失的，发包人有权在本条不同情形项下约定的违约金基础上，要求承包人支付双倍违约金。
3.除此之外，发包人（或发包人委托的监理单位）在项目安全管理过程中，依照附表1.1、附表1.2对承包人违规违约情况进行处罚。
附表1.1 施工项目安全违约处罚细则（安全资料）
附表1.2 施工项目安全违约处罚细则（现场检查）
本协议经双方签字盖章后即日生效，协议作为合同的附件。
发包人（盖章）：                    承包人（盖章）：                 
法定代表人（盖章）：                法定代表人（盖章）：
年    月    日                     年    月    日
附表1.1                施工项目安全违约处罚细则（安全资料）
	序号
	检查内容
	处罚办法

	1
	安全教育（日常安全教育、三级安全
教育培训、安全技术交底）资料不齐全、签字不全
	发现一次，限期整改。第二次以后，每发现一次处罚违约金200元，并应立即整改

	2
	安全检查（日常、节假日、定期检查）、无记录、无整改措施、无回复记录
	发现一次，限期整改。第二次以后，每发现一次处罚违约金200元，并应立即整改

	3
	“安全三宝”资料不齐全
	发现不全，限期整改。第二次以后，每发现一次处罚违约金200元，并应立即整改

	4
	大型垂直运输设备（塔吊、外用电梯、升降机等）安装没有进行专项方案报审，或签字盖章手续不齐全
	一经发现报审、签字盖章手续不齐全，该作业面立即停工，并处罚违约金1000元，并应立即整改

	5
	大型垂直运输设备拆除前没有到原备案单位履行拆除备案告知手续，拆除前
没有进行专项方案报审
	一经发现报审、签字盖章手续不齐全，该作业面立即停工，并处罚违约金1000元，并应立即整改

	6
	吊篮、提升式脚手架专项方案、审批
审核手续、第三方检测、联合验收记录以及安装备案是否齐全
	一经发现专项方案签字盖章手续不齐全，无联合验收记录，未及时完成备案，该设备停止使用，并处罚违约金1000元

	7
	大型垂直运输设备及吊具、吊索等日常维护与保养记录不齐全
	发现一次，限期整改。第二次以后，每发现一次处罚违约金200元，并应立即整改

	8
	外架搭设及拆除没有进行专项方案报审或签字盖章手续不齐全。外架搭设完成投入使用，但缺少相关的验收记录
	一经发现报审、签字盖章手续不齐全，暂停该工作面限期整改，并处罚违约金1000元，并应立即整改

	9
	事故应急救援体系（预案、机构、演练）没有建立与备案
	发现一次，限期整改。发现两次处罚违约金500元，并应立即整改

	10
	分包单位资质、安全员的证件不全，
专业人员无上岗证，安全教育记录不齐全，安全技术交底记录不齐全，没有与总包签订安全责任书
	发现一次，限期整改。发现两次处罚违约金1000元。两次以上该作业面立即停工，并应立即整改

	11
	特种设备作业人员未持证有效证件上岗或人证不符
	发现一次，限期整改。第二次以后，每发现一次处罚违约金200元，并应立即整改


附表1.2            施工项目安全违约处罚细则（现场检查）
	序号
	检查内容
	处罚办法

	1
	现场安全防护设施、机械设备、施工
机具防护缺损，管理与使用不规范
	发现一次，限期整改。第二次以后，每发现一次处罚违约金200元，并应立即整改

	2
	物料堆放不符合安全要求，乙炔、
氧气存放、使用不规范
	发现一次，限期整改。第二次以后，每发现一次处罚违约金200元，并应立即整改

	3
	消防设施不到位
	发现一次，限期整改。第二次以后，每发现一次处罚违约金200元，并应立即整改

	4
	临时用电按照TN-S进行设置，未执行三相五线制、三级用电两级保护和“一机、一闸、一箱、一漏”
	发现一次，限期整改。第二次以后，每发现一次处罚违约金200元，并应立即整改

	5
	临电私拉乱接、违反用电规程
	发现一次，限期整改。第二次以后，每发现一次处罚违约金200元，并应立即整改

	6
	配电箱内有杂物、箱门未按规定上锁
	发现一次，限期整改。第二次以后，每发现一次处罚违约金200元，并应立即整改

	7
	机械、钢筋加工、电工、电焊工等
违规作业
	发现一次，限期整改。第二次以后，每发现一次处罚违约金200元，并应立即整改

	8
	施工现场“四口”、“五临边”防护
不到位
	发现一次，限期整改。第二次以后，每发现一次处罚违约金200元，并应立即整改

	9
	模板、机械等设施拆除前未进行必要的防护
	发现一次，限期整改。第二次以后，每发现一次处罚违约金200元，并应立即整改

	10
	大型垂直运输设备、外架搭设与拆除，总包未安排专职安全员到场进行旁站监督，没有设置安全警戒线，安装及拆除人员未持证上岗
	发现一次，暂停作业，限期整改。第二次以后，每发现一次处罚违约金1000元，并应立即整改

	11
	塔吊、外用电梯、吊篮由不具备资质的单位安装，未进行第三方检测、联合验收、完成备案；操作人员未持证上岗
	发现一次，暂停作业，限期整改。第二次以后，每发现一次处罚违约金1000元，并应立即整改

	12
	私自改装塔吊吊钩，私自拆除塔吊安全限位装置
	发现一次，该作业面立即停工整改，并处罚违约金1000元

	13
	施工电梯层门安装、管理不规范、
两侧未封堵严密
	发现一次，限期整改。第二次以后，每发现一次处罚违约金200元，并应立即整改

	14
	施工电梯运送超长料
	发现一次，立即该作业面停工，并处罚违约金500元

	15
	施工脚手架搭设、拆除及使用不规范（连墙件、扫地杆、剪刀撑、满堂支撑架顶层自由端设置等）
	发现一次，限期整改。第二次以后，每发现一次处罚违约金200-1000元，并应立即整改

	16
	卸料平台搭设及使用不规范
	发现一次，立即该作业面停工，并处罚违约金1000元

	17
	在工作面违规动火
	发现一次，限期整改。发现两次，处罚违约金500元

	18
	未按规定系安全带
	发现一次，立即该作业面停工整改，以后每发现一次，处罚违约金100元/人，并立即整改

	19
	未戴安全帽，穿拖鞋，带小孩、
违规抽烟
	发现一次，立即整改，以后每发现一次，处罚违约金50元/人，并立即整改

	20
	施工现场防暑降温措施不到位
	发现一次，限期整改。发现两次处罚违约金200元

	21
	发包人（或发包人委托的监理单位）向承包人下达的涉及安全问题的《隐患通知单》未按时回复
	发现一次处罚违约金500元

	22
	发包人（或发包人委托的监理单位）发现
承包人存在的其他安全隐患
	发现一次限期整改，发现两次处罚违约金500元


第七章  采购内容及要求

一、工程概况：
项目新建1栋地上3层、地下1层的教学综合楼，主要布设教学及辅助用房、风雨操场及附属设施等，配建室外消防设施及变压器。新建教学综合楼占地面积为1025.40㎡，建筑面积4546.62㎡，地上建筑面积3547.2㎡，地下建筑面积999.42㎡。室外配建消防水池497.00m³，消防泵房62.7㎡，400kVA箱变1台。室外新做植草砖地面188㎡用于临时停车位，新增机动车停车位10个（含新能源车位3个），非机动车停车位4个。

二、工期：

自合同签订之日起365日历天内完工。（具体开工日期以实际开工日期为准）

三、缺陷责任期：

自竣工验收合格之日起12个月。
四、工程地点：西安市临潼区体育路8路，临潼中学校园内西南侧
五、质量标准：达到国家现行施工验收规范“合格”标准
第八章  投标文件格式
投标文件编制说明

1.投标人编制投标文件前，请详细阅读招标文件的全部内容，理解文件中的每一项要求。

2.投标文件的编制应按照招标文件要求内容及提供的格式内容逐一做出明确的响应；投标人认为有必要，还可以做其它补充，其目录自行编制，但不得缺失。如因投标人自身原因未编制或编制目录中未附其相应内容，其相关不利风险由其自行承担。

3.全部编制完成应仔细核查相应格式内容并按照平台相关要求及时上传电子文件，单独递交的纸质文件应与上传平台的电子文件内容保持一致。
项目编号：TZZB-2026102C                          【正/副本】
西安市临潼区临潼中学教学综合楼

建设项目
投标文件

投标人全称：                  （盖章）

法定代表人或其委托代理人：          （盖章或签字）

    年    月    日

目录

（由各投标人根据企业自身情况及投标文件编制情况自行拟定）

一、投标函
致：                              （采购人名称）

1、我方已仔细研究了                   （项目名称）招标文件的全部内容（包括澄清及修改文件），愿意以人民币（大写）        元（¥        ）的投标报价（含税），其中：措施项目费总价为人民币（大写）        元（¥        ）、安全及文明施工费人民币（大写）：       元（¥        ）。
2、如果我方中标，我方保证在招标文件规定的工期           内竣工，并确保工程质量达到                   标准。我方同意本投标函在招标文件规定的提交投标文件截止时间后，在招标文件规定的投标有效期期满前对我方具有约束力，且随时准备接受你方发出的中标通知书。

3、我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

4、我方拟派项目经理：        ，证书编号：     ，级别：      ，专业：         。
5、投标有效期为：自投标文件递交截止之日起90日历天。
6、在签署协议书之前，你方的中标通知书连同本投标函，包括开标一览表，对双方具有约束力。

7、                                      （其他补充说明）。

8、有关于投标文件的函电，请按下列地址联系。

投标人：                                    （公章）

法定代表人或被授权委托人：           （签字或盖章）
地    址：                                        
开户银行：                                        
账    号：                                       
电    话：                                       

传    真：                                       

邮    编：                                       
日    期：    年      月      日
二、开标一览表
	项目名称
	

	投标总报价（元）
	小写：                 大写：              

	措施项目费（元） 
	小写：                 大写：              

	安全及文明施工费（元）
	小写：                 大写：              

	工期
	

	质量标准
	

	项目经理
	

	备注
	


投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年      月      日

三、资格证明文件
（1）投标人为具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织。企业法人应提供合法有效的标识有统一社会信用代码的营业执照；事业法人应提供事业单位法人证书；其他组织应提供合法登记证明文件；

（2）财务状况报告：提供具有财务审计资质单位出具的2025年度财务审计报告（成立时间至开标时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或开标前六个月内其基本账户银行出具的资信证明（附开户许可证或基本账户证明）；

（3）税收缴纳证明：提供2025年05月至今已缴纳的至少一个月的纳税证明或完税证明（任意税种），依法免税的单位应提供相关证明材料；

（4）社会保障资金缴纳证明：提供2025年05月至今已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；

（5）投标人须具备建筑工程施工总承包三级及以上资质（或调整后的同等资质等级），同时须具备有效的安全生产许可证；

（6）拟派项目经理具有建筑工程专业二级及以上注册建造师资格及有效的安全生产考核合格证书，且无其他在建项目（提供无在建工程的承诺函），同时需提供本单位2026年1月至今任意一个月社保证明。

（7）提供具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力的声明；

（8）参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违纪，以及未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的书面声明；

（9）投标单位应授权合法的人员参加投标全过程，其中法定代表人直接参加投标的，须出具法人身份证明，并与营业执照上信息一致。法定代表人授权代表参加的，须出具法定代表人授权书、授权代表身份证复印件及本单位2026年1月至今任意一个月社保证明；

（10）投标单位负责人不得为同一人或者存在控股、管理关系。

（11）本项目不接受联合体投标。

法定代表人证明书及法定代表人授权书（格式）
法定代表人身份证明

投标人名称：                         

单位性质：                           
成立时间：       年       月       日

经营期限：            
姓名：         性别：          年龄：         职务：         

系                   （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件并加盖单位公章。

  投标人：                          （盖单位章）

日    期：     年    月    日
法定代表人授权委托书
致：（采购人名称）

本人  （姓名）  系  （投标人名称）  的法定代表人，现委托  （姓名）  为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、递交、撤回、修改  （项目名称）  投标文件，其法律后果由我方承担。
委托期限：自投标截止之日起至投标截止之日后90日历天止
代理人无转委托权。

附：

1.法定代表人身份证复印件及委托代理人身份证复印件；
2.被授权人在本单位2026年1月至今任意一个月社保证明。
投  标  人：                        （盖单位章）

法定代表人：                          （签字或盖章）

身份证号码：                                   

委托代理人：                          （签字或盖章）

身份证号码：                                   

日    期：     年    月    日
无重大违法记录声明（格式）
我单位参与  同正项目管理有限公司  组织的  （项目名称）  公开招标，我单位郑重声明：我方参加本项目公开招标工作前三年内在经营活动中无重大违法活动记录，未被信用中国网（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体，未被中国政府采购（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单，符合《中华人民共和国政府采购法》规定的投标人资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

特此声明。

投标人（单位名称及公章）：             
法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：          
日    期：     年    月    日
提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺（格式）
致：    （采购人名称）    

（投标人名称）     于      年     月     日在中华人民共和国境内
 
（详细注册地址）     合法注册并经营，公司主营业务为                  ，营业（生产经营）面积为               ，现有专业人员数量为           ，本公司郑重承诺，具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力。

本承诺真实有效，若经查实存在不实情况。本公司愿意接受政府有关部门的相 应处罚，并愿意承担由此带来的法律后果。

特此承诺！

投标人（单位名称及公章）：                      
日    期：     年    月    日
投标人企业关联关系声明函（格式）
1、供应商在本项目投标中，不存在与其它供应商负责人为同一人，有控股、管理 等关联关系承诺：

1.1 管理关系说明：

我单位管理的具有独立法人的下属单位有：                 。

我单位的上级管理单位有              。

1.2 股权关系说明：

我单位控股的单位有            。

我单位被              单位控股。

1.3 单位负责人：                
2、其他与本项目有关的利害关系说明：                       
我单位承诺以上说明真实有效，无虚假内容或隐瞒。

投标人（单位名称及公章）：                    
日    期：     年     月    日
非联合体投标声明（格式）
本单位郑重声明，参加  （采购人名称）  的    （项目名称、项目编号）    采购活动，为非联合体投标，本项目实施过程由本单位独立承担。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（单位名称及公章）：                    
日    期：     年    月    日
四、商务条款响应偏离说明
	序号
	商务条款
	商务条款要求内容
	投标文件响应内容
	偏离说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


1、此表需填写对本项目工期、质量标准等合同主要条款有偏离的条款。

2、偏差说明填写：正偏离（标明正偏离内容）、符合。

3、商务条款不允许负偏离；

4、投标人保证：除此表列出的偏差外，投标人响应招标文件的全部要求。如未填写此表，则视为无偏离。
投标人（单位名称及公章）：                    
法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：                    
日    期：     年    月    日
五、已标价工程量清单

包括以下内容：（以新点计价软件打印格式为准）

  （1）投标总价
  （2）工程项目总造价表
  （3）单项工程造价汇总表
  （4）单位工程造价汇总表
  （5）分部分项工程量清单计价表
  （6）措施项目清单计价表
  （7）其他项目清单计价表
  （8）规费、税金项目清单计价表
  （9）主要材料价格表
六、施工组织方案

投标人应根据招标文件和对现场的勘察情况，根据招标文件采购内容和评分因素，结合自身实际情况编制投标文件的施工组织方案。（格式自拟）

附表一：项目部人员组成
	职务
	姓名
	职称
	执业或职业资格证明
	备注

	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	专业

	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


附：项目部人员相关证明材料
七、类似业绩一览表
	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	合同价格
	

	开工日期
	

	竣工日期
	

	承担的工作
	

	工程质量
	

	项目经理
	

	技术负责人
	

	施工承包方
	

	项目描述
	

	备注
	


注：1.每张表格只填写一个工程项目，并标明表序。

    2.2023年05月01日至今类似项目业绩须附施工合同协议书或中标通知书复印件证明资料并加盖单位公章。
八、其他资料
投标人认为有必要说明的其他资料

附件1：

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（西安市临潼区临潼中学）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称：       （盖章）
日期：     年    月     日

备注：1.本项目所属行业为建筑业行业。

2.投标人提供《中小企业声明函》的需保证其真实性，如经查实存在虚假证明的情况，由投标人承担相应责任。

3、投标人根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业（2011）300号）规定，结合自身实际，确定对应的中小企业划型。

4、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业从业人员、营业收入、资产总额均填0，根据提交投标（响应）文件时的实际情况填写企业类型。
附件2：

《监狱企业声明函》
本公司郑重声明，根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，本公司为（请填写：监狱）企业。

本单位为符合条件的监狱企业，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务）。

本公司对上述声明的真实性负责，若有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：               （盖单位章）

法定代表人：               （签字或盖章）

       年      月      日
注：

1.非监狱企业无需在投标文件中提供。

2.投标人提供《监狱企业声明函》的需保证其真实性，如经查实存在虚假证明的情况，由投标人承担相应责任。

附件3：

《残疾人福利性单位声明函》

本单位郑重声明，根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：               （盖单位章）

法定代表人：               （签字或盖章）

       年      月      日
注：

1.非残疾人福利性单位无需在投标文件中提供。

2.投标人企业所提供的《残疾人福利性单位声明函》，由其自行承担相应的法律责任。

附件4：

《福利性单位声明函》
本单位郑重声明，根据陕西省《关于政府采购优先购买福利性企业产品和服务的意见》规定，本单位为符合条件的福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他福利性单位制造的货物（不包括使用非福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：               （盖单位章）

法定代表人：               （签字或盖章）

       年      月      日
注：

1.非福利性单位无需在投标文件中提供。

2.投标人企业所提供的《福利性单位声明函》，由其自行承担相应的法律责任。

附件5：

《拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书》
为响应党中央、国务院关于治理采购领域商业贿赂行为的号召，我公司再次承诺：

1.在参与采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。

2.不向采购人、采购代理机构和采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取成交交易机会。

3.不向采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与采购市场竞争并谋取中标、成交。

4.不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获取采购订单。

5.不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人。

6.不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。

7.不与采购人、采购代理机构、采购评审专家或其他应投标人恶意串通，进行质疑和投诉，维护采购市场秩序。

8.尊重和接受采购监督管理部门的监督和采购代理机构招标采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。

9.不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

承诺单位：             （盖章）全权代表：             （签字）

地址：                             邮编：             
电话：                             电话：             
    年    月    日  
制












