 一、 项目概述
    （1）项目背景
[bookmark: _GoBack]为响应国家关于加强大学生体质健康的号召，贯彻落实《关于全面加强和改进新时代学校体育工作的意见》文件精神，完善我校体育设施布局，解决阎良校区师生“健身难、距离远、费用高”的实际痛点，学校立项建设阎良校区专业健身中心。项目选址于阎良校区二食堂二楼（原图书馆新书库），建筑面积约850㎡，需对场地进行强弱电改造、新风系统安装、装修装饰及配套设施建设，确保2026年9月开学季健身中心正式投入使用。
（2）项目必要性
① 保障健身中心按时投用，为师生提供安全、舒适、专业的健身场地；
② 完善场地基础设施，满足有氧训练、力量训练、团体课程等功能需求；
③消除原有场地安全隐患，优化空间布局，提升场地使用效率；
④为后续健身器械安装和运营管理奠定基础。
（3）项目范围
西安航空学院阎良校区健身中心850㎡场地的全部改造工程，具体包括：强弱电系统改造、室内装修装饰、配套设施建设及相关收尾工作。供应商仅负责上述场地改造工程，不参与健身中心后期运营管理。
（4）项目用途
改造完成后的场地用于建设集有氧训练、力量训练、团体课程、更衣于一体的综合性健身空间，可同时容纳近150人健身，服务阎良校区全体师生。
（5）预期效益
①按时保质完成850㎡场地改造工程，确保2026年9月1日健身中心具备投用条件；
②打造功能完善、安全舒适、符合现代健身标准的室内健身空间；
③工程质量达到国家合格标准，质保期内无重大质量问题。
二、服务内容和标准
（1）总体要求
供应商须严格按照国家及行业相关施工规范、本项目技术要求和施工图纸进行施工，确保工程质量、安全和工期。施工过程中须采取有效措施减少对校园正常教学和生活秩序的影响，做到安全文明施工。工程完工后须负责场地清洁，将建筑垃圾清运出校园。
（2）具体改造内容及技术标准
1).主要改造内容：
	序号
	部位
	改造内容
	单位
	数量
	备注

	1
	瑜伽室
	敷设复合木地板
	m2
	120
	

	2
	入口处
	新做前台背景墙
	m2
	12
	

	3
	墙面
	铲除原墙面后新做乳胶漆墙面
	m2
	2200
	

	4
	顶面
	钢结构喷涂调和漆两遍
	m2
	1800
	

	5
	卫生间
	拆除及新做墙面、地面及顶面，更换给排水管道及卫生器具等
	m2
	5
	

	6
	全场
	拆除原灯具等，新做配电箱、桥架、配管及灯具等
	m2
	850
	

	7
	全场
	增加应急灯具、配管及配线等
	m2
	850
	

	8
	全场
	增加吸顶无线AP、吸顶式音箱、监控及弱电插座等
	m2
	850
	

	9
	入口
	增加双通道闸机
	套
	1
	



2).技术标准：
	序号
	标准、规范、规程名称

	1
	《民用建筑设计统一标准》GB 50352-2019

	2
	《民用建筑通用规范》GB 55031-2022

	3
	《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018 年版）

	4
	《建筑防火通用规范》GB 55037-2022

	5
	《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2015

	6
	《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021

	7
	《室内空气质量标准》GB/T 18883-2022

	8
	《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013

	9
	《建筑与市政工程施工质量控制通用规范》GB 55032-2022

	10
	《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB 50210-2018

	11
	《民用建筑工程室内环境污染控制标准》GB50325-2020

	12
	《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》GB 18580-2025


（3）施工组织要求
供应商须编制详细的施工组织设计，包括施工进度计划、人员配置计划、材料进场计划、质量保证措施、安全文明施工措施、应急预案等；
项目经理须常驻施工现场，负责工程的全面管理和协调工作；
施工人员须持证上岗，特种作业人员须持有相应的特种作业操作证；
建立健全质量管理制度，严格执行 “三检制”（自检、互检、交接检），确保每道工序质量合格。
（4）安全文明施工要求
施工区域须设置明显的安全警示标志和施工围挡，与非施工区域隔离；
施工人员须佩戴安全帽、工作服等劳动防护用品，严禁酒后上岗；
施工现场严禁吸烟，配备足够的消防器材，做好防火、防盗、防触电等安全工作；
施工过程中产生的建筑垃圾须及时清理，做到工完场清；
严格控制施工噪音，避免在师生休息时间（12:00-14:00、22:00 -次日6:00）进行高噪音作业。
（5）质保期及保修要求
质保期：本工程竣工验收合格之日起3年，其中防水工程质保期为5年。
保修要求：属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到维修通知后24小时内派人维修；发生紧急抢修事故（如水管爆裂、电路故障等），承包人应在接到事故通知后6小时内到达事故现场并于12小时内完成应急维修；
质保期内，因施工质量问题造成的损坏，承包人须进行维修或更换（费用包含在总报价中），因使用不当造成的损坏，承包人可收取成本费用进行维修。
三、合同签订方式
按服务时限一次性签订合同。
四、其他要求
（1） 严格保护师生会员个人信息，不得泄露、出售或用于本项目以外的任何用途；建立数据安全管理制度，确保会员信息系统安全 。
（2）供应商须具有至少1个类似室内装修改造工程成功案例（提供合同复印件等证明材料）
（3）供应商须严格遵守学校校园管理规定，施工期间服从学校统一管理。
五、履约验收
由通识教育学院（公共艺术教育中心）、后勤保障处、国有资产与实验室管理处、计划财务处组成验收小组，实行竣工验收制度。
竣工验收：工程完工后，供应商提交竣工验收申请，验收小组按照国家及行业相关标准、本项目技术要求和合同约定进行全面验收，验收合格后出具竣工验收报告；
 验收标准：工程质量须符合《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2013及相关专业验收规范，达到合格等级 。
六、西安航空学院阎良校区健身中心清单编制说明及工程量清单详见附件。
