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第一部分  竞争性磋商公告
项目概况
陕西省安康市汉阴县2026年度中央财政林业草原生态保护恢复资金国家重点保护野生动物林麝资源调查与监测项目采购项目的潜在投标人应在全国公共资源交易网平台（陕西省.安康市）获取采购文件，并于2026年10月26日14时00分（北京时间）前提交响应文件。
一、项目基本情况
项目编号：ZXGC-AKCG202628
项目名称：陕西省安康市汉阴县2026年度中央财政林业草原生态保护恢复资金国家重点保护野生动物林麝资源调查与监测项目
采购方式：竞争性磋商
预算金额：537800.00元
采购需求：
合同包1(国家重点保护野生动物林麝资源调查项目):
合同包预算金额：225000.00元
合同包最高限价：225000.00元
	品目号
	品目名称
	采购标的
	数量
（单位）
	技术规格、参数及要求
	品目预算
(元)
	最高限价
(元)

	1-1
	其他林业服务
	225000.00
	1(项)
	详见采购文件
	225000.00
	225000.00


本合同包不接受联合体投标
合同履行期限：一年。
合同包2(国家重点保护野生动物林麝资源监测项目):
合同包预算金额：312800.00元
合同包最高限价：312800.00
	品目号
	品目名称
	采购标的
	数量
（单位）
	技术规格、参数及要求
	品目预算
(元)
	最高限价
(元)

	1-1
	其他林业服务
	312800.00
	1(项)
	详见采购文件
	312800.00
	312800.00


本合同包不接受联合体投标
合同履行期限：90日历天。
二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：
合同包1（国家重点保护野生动物林麝资源调查项目）落实政府采购政策需满足的资格要求如下:
①《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；②《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；③《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；④《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）；⑤《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；⑥《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）；⑦《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）；⑧《财政部农业农村部国家乡村振兴局关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）；⑨《陕西省财政厅关于印发陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）；⑩《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）⑪其他需要落实的政府采购政策。
合同包2(国家重点保护野生动物林麝资源监测项目)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:
①《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；②《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；③《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；④《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）；⑤《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；⑥《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）；⑦《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）；⑧《财政部农业农村部国家乡村振兴局关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）；⑨《陕西省财政厅关于印发陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）；⑩《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）⑪其他需要落实的政府采购政策。
3.本项目的特定资格要求：
合同包1（国家重点保护野生动物林麝资源调查项目）特定资格要求如下:
（1）具有独立承担民事责任的能力，提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证或登载有统一社会信用代码的营业执照（或《事业单位法人证书》或其他合法组织登记证书、自然人只须提交身份证）；
（2）提供法定代表人授权书（附法定代表人身份证复印件）及被授权代理人身份证（法定代表人直接参加只须提供法定代表人身份证）；
（3）财务状况报告：提供近两年（2024-2025年）任意一年财务审计报告或开标前六个月内银行出具的资信证明（成立不足一年的公司提供资产负债表加盖投标单位公章即可）；
（4）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（须附相关证明材料或书面声明）；
（5）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录【提供投标单位2025年10月至今任意一个月完税证明（依法免税的投标单位应提供相关文件证明）、2025年10月至今任意一个月已缴纳社会保险的证明（专用收据或社会保险缴纳清单或社保缴纳证明，依法不需要缴纳社会保障资金的投标单位应提供相关文件证明）】；
(6)参加政府采购活动近3年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明，以及投标单位在“信用中国”网站查询（www.creditchina.gov.cn）未被列入重大税收违法案件当事人名单、在“中国执行信息公开网”网站（http://zxgk.court.gov.cn/）查询未被列入失信被执行人及在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。
合同包2（国家重点保护野生动物林麝资源监测项目）特定资格要求如下:
（1）具有独立承担民事责任的能力，提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证或登载有统一社会信用代码的营业执照（或《事业单位法人证书》或其他合法组织登记证书、自然人只须提交身份证）；
（2）提供法定代表人授权书（附法定代表人身份证复印件）及被授权代理人身份证（法定代表人直接参加只须提供法定代表人身份证）；
（3）财务状况报告：提供近两年（2024-2025年）任意一年财务审计报告或开标前六个月内银行出具的资信证明（成立不足一年的公司提供资产负债表加盖投标单位公章即可）；
（4）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（须附相关证明材料或书面声明）；
（5）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录【提供投标单位2025年10月至今任意一个月完税证明（依法免税的投标单位应提供相关文件证明）、2025年10月至今任意一个月已缴纳社会保险的证明（专用收据或社会保险缴纳清单或社保缴纳证明，依法不需要缴纳社会保障资金的投标单位应提供相关文件证明）】；
(6)参加政府采购活动近3年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明，以及投标单位在“信用中国”网站查询（www.creditchina.gov.cn）未被列入重大税收违法案件当事人名单、在“中国执行信息公开网”网站（http://zxgk.court.gov.cn/）查询未被列入失信被执行人及在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。
三、获取招标文件
时间：2026年10月12日至2026年10月16日，每天上午00:00:00至12:00:00，下午12:00:00至23:59:59（北京时间）
途径：全国公共资源交易网平台（陕西省.安康市）
方式：在线获取
售价：0元
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
时间：2026年10月26日14时00分00秒（北京时间）
提交投标文件地点：全国公共资源交易网平台（陕西省.安康市）
开标地点：全国公共资源交易网平台（陕西省.安康市）不见面开标大厅
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
1.提交投标文件截止时间前，供应商应随时留意【陕西省政府采购网】、【全国公共资源交易平台（陕西省·安康市）】上可能发布的变更公告。若变更公告中明确注明本项目提供有变更文件的，供应商应登录企业端后，从〖项目流程·〉项目管理·〉答疑文件下载〗获取更新后的电子招标文件（*.SXSCF），使用旧版电子招标文件制作的电子投标文件（*.SXSTF），系统将拒绝接收。
2.本项目采用“不见面开标 ”形式,供应商可登录全国公共资源交易平台(陕西省 ·安康市)网站〖首页〉不见面开标〗系统,在线参加开标过程 。操作手册详见〖首页〉服务指南〉下载专区〗中的《陕西省公共资源交易中心政府采购项目远程不见面开标操作手册（供应商版）》，如遇困难，请拨打系统平台技术支持电话：0512-58188039。
3.按照陕西省财政厅《关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知》中的要求,供应商应通过陕西省政府采购网(http://www.ccgpshaanxi.gov.cn/)注册登记 ,加入陕西省政府采购供应商库。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1.采购单位信息
采购人信息：汉阴县林业局
联系地址：汉阴县城关镇凤凰大道
联系方式：18991521035
2.采购代理机构信息
名称：陕西众欣共创工程项目管理有限公司
地址：陕西省安康市万达广场C座1711室
联系方式：15191517116
3.项目联系方式
项目联系人：王工
电话：15191517116

陕西众欣共创工程项目管理有限公司
2026年10月10日


第二部分  磋商须知
一、名词解释
1.采购单位：汉阴县林业局
2.监督单位：汉阴县财政局
3.招标代理机构：陕西众欣共创工程项目管理有限公司
4.竞争性磋商文件：磋商文件与磋商响应文件的统称
5.投标人：参加本次招标活动的投标单位
二、竞争性磋商文件
1.竞争性磋商文件包括目录中所列的六部分，投标人应仔细阅读竞争性磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范要求，在磋商响应文件中对竞争性磋商文件的各方面都做出实质性的响应，按照竞争性磋商文件的要求提交全部资料。
2.竞争性磋商文件的澄清和修改：任何要求对竞争性磋商文件进行澄清的投标人，均应在磋商响应文件递交截止期5日前按竞争性磋商文件中的通讯地址以书面形式通知采购单位，磋商组织机构对磋商响应文件递交截止前收到的任何澄清要求将以书面形式予以答复，同时以澄清公告形式在相关网站进行公告。对文件中有关表述不准确或难以理解或有疑义的内容，各投标人应及时与有关部门人员联系，否则，因此所带来的一切不利后果由各投标人自负。
3.竞争性磋商文件的修改
3-1.在磋商响应文件递交截止前的任何时候，无论出于何种原因，磋商组织机构可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时，对竞争性磋商文件进行修改。
3-2.竞争性磋商文件的修改以书面形式通知所有投标人，并作为竞争性磋商文件的补充，与其具有同等法律效力。
3-3.为使投标人编写磋商响应文件时，有充分时间对竞争性磋商文件的修改内容进行研究，磋商组织机构可以酌情延长磋商响应文件递交截止日期。
    4.投标人必须从全国公共资源交易网（陕西省.安康市）下载电子竞争性磋商文件，投标人自行转让或复制磋商文件视为无效。仅作为本次竞争性磋商使用。
5.本文件的解释权归磋商组织机构。
三、磋商要求
1.磋商内容：陕西省安康市汉阴县2026年度中央财政林业草原生态保护恢复资金国家重点保护野生动物林麝资源调查与监测项目。
2.磋商要求：
（1）具有独立承担民事责任的能力，提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证或登载有统一社会信用代码的营业执照（或《事业单位法人证书》或其他合法组织登记证书、自然人只须提交身份证）；
（2）提供法定代表人授权书（附法定代表人身份证复印件）及被授权代理人身份证（法定代表人直接参加只须提供法定代表人身份证）；
（3）财务状况报告：提供近两年（2024-2025年）任意一年财务审计报告或开标前六个月内银行出具的资信证明（成立不足一年的公司提供资产负债表加盖投标单位公章即可）；
（4）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（须附相关证明材料或书面声明）；
（5）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录【提供投标单位2025年10月至今任意一个月完税证明（依法免税的投标单位应提供相关文件证明）、2025年10月至今任意一个月已缴纳社会保险的证明（专用收据或社会保险缴纳清单或社保缴纳证明，依法不需要缴纳社会保障资金的投标单位应提供相关文件证明）】；
(6)参加政府采购活动近3年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明，以及投标单位在“信用中国”网站查询（www.creditchina.gov.cn）未被列入重大税收违法案件当事人名单、在“中国执行信息公开网”网站（http://zxgk.court.gov.cn/）查询未被列入失信被执行人及在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。
 3.磋商响应文件的编制：
3-1.磋商响应文件必须根据磋商组织单位上传的磋商响应文件格式编写，对磋商文件做出实质性响应。
 3-2.磋商报价：（请注意仔细阅读此项）
最低报价不是中标的唯一依据。（请注意仔细阅读此项）
本项目的投标报价采用本须知前附表规定的承包方式进行报价。
报价为投标人充分考虑招标文件的各项条款和所掌握的市场情况及本项目的实际情况，根据企业自身情况自主做出的投标报价。
投标报价应包括包括完成本项目所要求的服务的全部以及分摊在报价中的风险费用、其它、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用在内的一切费用，应计入报价，应计未计部分视为全部计入。投标人所填写的报价在合同实施期间不因市场变化因素和政府性变化因素而变动，投标人在计算报价时自行考虑风险系数。投标报价不得超过采购预算，否则按无效文件处理。
本投标报价包括为完成本项目所包含的全部内容。参加投标的企业，可根据本单位的成本、管理水平，并充分考虑项目实施期间可能会遇到的市场风险等因素，在确保服务周期、质量的前提下，进行自由竞争报价。
3-3.报价货币：人民币。单位：元（精确到小数点后两位）。
根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》(财库(2026)2 号)，评审中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标(响应)审查程序: 
①投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
②投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
③投标（响应）报价低于采购项目最高限价 45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%； 
④评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 
4.评标委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述①至④项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第③项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
5.投标文件有效期为自投标之日起九十个日历日，中标供应商的投标文件有效期延长至合同执行完毕。
四、安康市公共资源交易平台全流程电子化政府采购项目内容（此项内容请着重阅读）
1.关于需要特别提醒投标人的内容
1-1.本项目采用电子化投标方式投标，投标人须使用数字认证证书对电子投标文件进行签章、加密、递交及开标时解密等相关招投标事宜。开标时请务必携带数字认证证书，如因投标人自身原因未携带数字认证证书造成无法解密投标文件，按无效投标对待。
1-2.制作电子投标文件
投标投标人须在“全国公共资源交易中心平台（陕西省）（http://www.sxggzyjy.cn/）”的“服务指南”栏目“下载专区”中，免费下载“陕西省公共资源交易平台政府采购电子标书制作工具(V8.0.0.2)”，并升级至最新版本，使用该客户端制作电子投标文件，制作扩展名为“.SXSTF”的电子投标文件。”
1-3.递交电子投标文件
登录全国公共资源交易中心平台（陕西省）（http://www.sxggzyjy.cn/），选择“电子交易平台—陕西政府采购交易系统—企业端”进行登录，登录后选择“交易乙方”身份进入，进入菜单“采购业务—我的项目——项目流程——上传响应文件”，上传加密的电子投标文件。上传成功后，电子化平台将予以记录。
2.关于报名
2-1.下载须知：使用捆绑省交易平台的CA锁登录电子交易平台，通过政府采购系统企业端进入，点击我要投标，完善相关投标信息；
2-2.报名确认：确认完成流程，确认完毕后方可下载文件；
2-3.未完成网上报名成功的或未在规定时间内在平台上下载文件的，无法完成后续流程；
2-4.本项目采用电子化投标的方式，相关操作流程详见全国公共资源交易平台（陕西省）网站[服务指南-下载专区]中的《陕西省公共资源交易中心政府采购项目投标指南》；
2-5.电子竞争性磋商文件技术支持：0512-58188039。
3.关于文件的制作和签名
3-1.为确保采购项目顺利开展，本项目采用电子投标的方式。投标人在投标时须提供电子投标文件。
3-2.编制电子投标文件时，应使用最新发布的电子竞争性磋商文件及专用制作工具进行编制。并使用数字认证证书（CA）对电子投标文件进行签署、加密、递交及开标时解密等相关操作。
（1）电子竞争性磋商文件下载
投标人登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站[电子交易平台-企业端]后，在[我的项目]中点击“项目流程-交易文件下载”下载电子竞争性磋商文件（*.SXSZF）；
注意：该项目如有变更文件，则应点击“项目流程>答疑文件下载”下载更新后的电子竞争性磋商文件（*.SXSCF），使用旧版电子竞争性磋商文件制作的电子投标文件，系统将拒绝接收。
（2）电子竞争性磋商文件需要使用专用软件打开、浏览
投标人登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站[ 服务指南-下载专区]免费下载《陕西省公共资源交易平台政府采购电子标书制作工具(V8.0.0.2)》，下载网址：http://www.sxggzyjy.cn/fwzn/004003/20180827/c8c8fb15-a7cc-4011-a244-806289d7cf3b.html，并升级至最新版本，使用该客户端可以打开电子竞争性磋商文件。软件操作手册详见全国公共资源交易平台（陕西省）网站[服务指南-下载专区]中的《陕西省公共资源交易（政府采购类）投标文件制作软件操作手册》,下载网址：http://www.sxggzyjy.cn/fwzn/004003/20170821/c3afa05b-f5e6-4e64-9fb0-e397ef73413d.html；
（3）制作电子投标文件
电子投标文件同样需要使用上述软件进行编制。在编制过程中，如有技术性问题，请先翻阅操作手册或致电软件开发商，技术支持热线：0512-58188039。
4.关于响应文件递交与解密
4-1.文件递交
（1）电子投标文件可于提交投标文件截止时间前任意时段登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站[电子交易平台－企业端]进行提交，逾期系统将拒绝接收。提交时，投标人应登录全国公共资源交易中心平台（陕西省），选择“首页〉电子交易平台〉企业端〉我的项目”，点击[项目流程]，在打开的[项目管理]对话框中选择[上传响应文件]，上传加密的电子投标文件（*.SXSTF），上传成功后，电子化平台将予以记录。
4-2.文件开启与解密
4-2-1采购代理机构组织磋商、文件开启、评审工作，磋商整个过程接受监督部门的监督。
4-2-2 采购代理机构在规定的时间和地点组织磋商，参加磋商的投标人授权代表在开标前10分钟登录不见面开标系统签到以证明其出席。（请不要随意离席）
4-2-3 开标时投标单位须使用电子投标文件加密时所用的数字认证证书（CA 锁）在解密时间内，输入密码，进行解密；解密时间已到不可解密；如果在解密时间内解密失败，可再次解密。
4-2-4 磋商环节将在不见面开标大厅的聊天室进行，磋商小组组长提出磋商问题，磋商单位对问题进行相应的回复。磋商结束后，请立即进行二次报价。
4-2-5 投标人在用数字认证证书（CA主锁）登录系统进行二次报价，系统按照评标规则自动计分。
二次报价网上操作流程：
①插入CA锁，登录陕西省公共资源交易平台网站（http://www.sxggzyjy.cn/）；
②点击右上角我的项目，选择本次开标项目，点击项目流程；
③点击网上报价；
④报价：点击[image: ]报价，输入金额（注意大小写一致）；
⑤签章查看：点击[image: ]，选择单页签章，点击报价表右下角签章；
⑥确认无误如图：
[image: ]

⑦提交。
4-3 在开标环节出现下列情况之一的，其电子投标文件视为无效文件：
（1）投标人拒绝对电子投标文件进行解密的；
（2）因投标人自身原因（如未带CA锁或所带CA锁与制作电子投标文件使用的CA锁不一致或沿用旧版招标文件编制投标文件等情形），导致在规定时间内无法解密投标文件的；
（3）上传的电子投标文件无法打开的；
（4）政府采购法律法规规定的其他无效情形。
五、磋商机构及职能
1.磋商组织单位组织磋商、评审工作，整个磋商过程接受汉阴县财政局的监督和管理，磋商组织机构在规定的时间和地点组织磋商。
2.为确保磋商工作公平、公正，根据《政府采购法》的有关规定成立磋商小组。磋商小组由采购单位代表及有关专家组成，磋商小组成员在陕西省政府采购专家库中随机抽取。
磋商小组成员应当遵守并履行下列义务：
2-1.遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责，审查磋商响应文件是否符合竞争性磋商文件的要求，并做出评价；
2-2.要求投标人对磋商响应文件有关事项作出解释或者澄清；
2-3.按照竞争性磋商文件的要求和磋商办法进行评审，推荐成交候选单位名单，对评审意见承担个人责任；
2-4.对评审过程和结果以及投标人的商业秘密保密；
2-5.参与磋商结果报告的起草；
2-6.配合磋商组织单位答复投标人提出的质疑；
2-7.配合财政部门的投诉处理工作。
3.磋商小组的职能：
（1）审查参加磋商的投标人的资质文件是否齐全、合法、有效。
（2）与各投标人就磋商响应文件（含澄清、说明或补正的内容）中的磋商报价、同类业绩、商务响应等进行磋商。
（3）依据磋商文件，并视磋商情况，确定进入最终评审的投标人。
（4）排序推荐侯选成交投标人。
（5）协商处理磋商过程中出现的其它相关问题。
4.竞争性磋商开始时，磋商组织单位依据下载竞争性磋商文件的顺序，先将各投标人的第一次磋商报价及有关内容进行汇总。
5.竞争性磋商开始后，直到与成交的投标人签定合同为止，凡与审查、澄清、评价和比较各投标人的有关资料及意见等内容，磋商小组均不得向投标人及与磋商无关的其他人透露。
六、磋商评审办法及内容
磋商评审原则：
磋商小组遵循“公开、公平、公正、科学、择优”的原则。
采用同一程序和标准对投标人进行评估。
1.资格审查：依据招标文件的要求，对各供应商的响应文件的投标资格进行审查。审查不合格的投标单位不得进入下一评审环节。
	资
格
审
查
	审查内容
	审查标准

	
	1.有效的主体证明
	具有独立承担民事责任的能力，提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证或登载有统一社会信用代码的营业执照（或《事业单位法人证书》或其他合法组织登记证书、自然人只须提交身份证）；

	
	2.法人身份证明或法人授权委托书
	提供法定代表人授权书（附法定代表人身份证复印件）及被授权代理人身份证（法定代表人直接参加只须提供法定代表人身份证）；

	
	3.财务状况报告
	提供近两年（2024-2025年）任意一年财务审计报告或开标前六个月内银行出具的资信证明（成立不足一年的公司提供资产负债表加盖投标单位公章即可）；

	
	4.履约能力
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（须附相关证明材料或书面声明）；

	
	5.纳税凭证及社保缴纳证明
	提供投标单位2025年10月至今任意一个月完税证明（依法免税的投标单位应提供相关文件证明）、2025年10月至今任意一个月已缴纳社会保险的证明（专用收据或社会保险缴纳清单或社保缴纳证明，依法不需要缴纳社会保障资金的投标单位应提供相关文件证明）

	
	6.无违纪书面声明函及信用查询结果
	参加政府采购活动近3年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明，以及投标单位在“信用中国”网站查询（www.creditchina.gov.cn）未被列入重大税收违法案件当事人名单、在“中国执行信息公开网”网站（http://zxgk.court.gov.cn/）查询未被列入失信被执行人及在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

	
	7.非联合体投标声明函
	本项目不接受联合体投标


2.符合性和有效性审查：依据磋商文件的要求，对各投标人的响应文件的符合性和有效性审查。符合性审查不合格的投标单位不得进入下一评审环节。
符合性审查标准：
	符
合
性
审
查
	投标人名称
	与营业执照一致

	
	响应文件签署盖章
	响应文件由法定代表人或其委托代理人签字或盖章并加盖单位公章，响应文件不得行间插字、涂改和增删，如有修改错漏处，必须由投标人的法人或其授权代表在修改处签字并加盖公章后才有效。

	
	响应文件组成及格式
	符合“响应文件格式”的要求

	
	磋商报价
	同时满足以下条款：
（1）磋商报价符合唯一性要求；
（2）第一次磋商报价表填写符合要求；
（3）报价货币符合磋商文件要求；
（4）未超出采购预算或磋商文件规定的最高限价；

	
	投标内容、投标有效期
	符合磋商文件规定

	
	服务期、服务质量
	符合磋商文件规定

	
	不正当竞争预防措施（实质性要求）
	1.在评标过程过程中，评标委员会认为供应商的报价明显低于其他实质性响应的供应商报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在评审现场合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据供应商企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 
2.供应商提交的相关证明材料，应当加盖供应商（法定名称）电子印章，在评标委员会要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则提交的相关证明材料无效。供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其响应文件作为无效处理。

	
	其他
	完全理解并接受法律法规和磋商文件对投标人的各项须知、规约要求和责任义务，没有出现法律法规或磋商文件明确规定的其他被视为“无效响应”的情形。


磋商响应文件出现下列情况（但不限于）之一者按无效文件处理：
2-1.磋商响应文件没有按磋商文件要求提供必备资质或资质的合法性或有效性不符合规定。
2-2.磋商响应文件没有加盖单位公章，无磋商有效期或有效期达不到磋商文件的要求。
2-3.投标人针对同一服务递交两份或多份内容不同的磋商响应文件，未书面声明哪一份是有效的；出现选择性报价的。
2-4.投标人所提交的服务方案内容及服务质量不能满足要求，出现重大负偏差，磋商后仍不能满足要求的。
2-5.磋商响应文件的商务响应与磋商文件要求不一致（服务期、付款、验收、售后服务等项），附加了采购单位难以接受的条件，磋商后仍不能满足要求的。
2-6.提供虚假证明，开具虚假资质，出现虚假应答，除按无效文件处理外，还进行相应的处罚。
2-7.违反《政府采购法》有关规定和磋商纪律的。
3、有下列情形之一的，视为投标人相互恶意串通投标响应，其投标文件按无效处理：
3-1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
3-2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
3-3不同投标人的响应文件载明的项目管理成员为同一人；
3-4不同投标人的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
3-5不同投标人的响应文件相互混传；
3-6不同投标人的响应文件由同一单位上传。	
3-7 在电子评标过程中，对各投标人电子投标文件进行雷同性分析中，不同投标人的文件制作机器码或文件创建标识码为同一编码
4.磋商响应文件出现下列情况，修正原则为：文字与图表不符以文字为准；单价与总价不符以单价为准；大写与小写不符以大写为准；
5.磋商程序：
磋商的全过程分为记录第一次磋商报价、投标人资质审查、符合性审查、磋商过程、磋商承诺、第二次报价、综合评审等阶段。
5-1.第一次报价：将各参加竞争性磋商单位的响应文件中的报价、服务期等内容以不公开宣读的形式进行填报汇总。
5-2.磋商过程：
（1）磋商小组所有成员应当集中与单一投标人分别进行磋商，并给予所有参加磋商的投标人平等的磋商机会。
（2）在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购单位代表确认。
（3）对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的投标人。 
（4）投标人应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。投标人为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。
5-3.进行二次报价，磋商小组根据二次报价、磋商澄清、承诺及响应文件进行最后的评审工作。
6、评标办法及内容
	序号
	评分因素
	评分标准
	分值
	客/主观

	1
	最终投标报价
	1.经初审合格的磋商响应文件，其磋商报价为有效磋商报价。
2.满足磋商文件实质性要求且最终报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分10分。
3.磋商报价得分=（磋商基准价/最终磋商报价）×10的公式计算得分。
4.磋商报价不完整的，不进入评标标准价的计算，本项得0分。
5.经评委一致认定，供应商的磋商最终总报价低于公认市场成本，或超过采购预算,其响应将被拒绝。
	10
	客观

	




2
	




服务方案
	供应商须针对本项目编制完整专项服务方案，方案必须包含以下7个核心必备模块：①项目总体实施思路与技术路线、②林麝样线野外调查实施方案、③外业调查人员组织与作业安排、④野外安全作业保障方案、⑤林麝资源矢量数据库建设方案、⑥数据核查与校核方案、⑦项目成果质量监管与验收保障方案。满分14分，实行缺项扣分+瑕疵扣分双向量化评审，无自由裁量空间。
扣分规则：
1. 缺项判定及扣分：7个必备模块中，任意一个模块未编写、完全空白、无对应内容判定为缺项；每缺1项扣2分，扣完本项分值为止。
2. 轻微瑕疵判定及扣分：内容存在但不规范、不细化、不贴合本项目，判定为瑕疵：每1处瑕疵扣0.5分，可累计扣分，扣完为止。
出现以下情形统一认定为轻微瑕疵（扣0.5分/处）：
（1）内容笼统空泛，仅通用套话，未结合汉阴县山地林区地形、林麝栖息特点、本项目25条样线、春秋两季调查实际情况；
（2）技术流程简单，缺少关键作业步骤、无具体操作参数、无调查规范依据；
（3）人员安排、设备配置、作业时序与本项目采购工作内容不匹配；
（4）数据库建设、数据校核、质量管控仅有标题，无具体技术方法、无质控节点、无核查流程；
（5）方案逻辑顺序混乱、前后内容冲突、章节排布无序；
（6）未引用《陆生野生动物资源调查技术规范》《林草生态保护恢复资金项目成果编制要求》等对应规范；
（7）成果监管、验收保障内容简单，无整改、复核、内审机制。
	




14
	




主观

	3
	进度保障措施
	供应商须结合本项目实际编制专项进度计划及保障措施，方案必须包含以下5个核心必备模块：①春季野外样线调查进度计划、②秋季野外样线调查进度计划、③外业原始数据整理核查周期计划、④矢量数据库建设及数据校核进度节点、⑤成果报告编制、审核、定稿及交付进度保障措施。满分10分，实行缺项扣分+瑕疵扣分双向量化评审。
硬性扣分规则；
1. 缺项判定及扣分：5个必备模块中，任意一个模块未编写、完全空白、无对应实质性内容，判定为缺项；每缺1项扣2分，扣完本项分值为止。
2. 轻微瑕疵判定及扣分：内容存在但不规范、不细化、未贴合本项目专属工作内容，判定为轻微瑕疵；每1处瑕疵扣0.5分/处，可累计扣分，扣完本项分值为止。
	10
	主观

	4
	重难点分析
	供应商针对本项目重点难点分析并提出合理的解决方案，方案必须包含4个必备模块：①山区样线野外调查难点及对策、②林麝痕迹识别难点及对策、③野外矢量数据采集难点及对策、④矢量数据库建设难点及对策。满分6分。
扣分规则
1. 缺项判定及扣分：4个必备模块中任意模块未编写、空白无实质内容，判定为缺项；每缺1项扣1.5分，扣完本项分值为止。
2. 轻微瑕疵判定及扣分：内容存在但不规范、不细化、未贴合本项目，判定为轻微瑕疵；每1处瑕疵扣 0.5 分 / 处，可累计扣分，扣完本项分值为止。
轻微瑕疵判定标准：（1）内容笼统空泛，仅通用套话，未结合汉阴县山地林区地形、林麝栖息特点、本项目25条样线、春秋两季调查实际情况；（2）难点分析浮于表面，解决方案缺少关键作业步骤、无具体操作参数、无调查规范依据；（3）解决方案中人员安排、设备配置、作业时序与本项目采购工作内容不匹配；（4）数据库建设、数据校核、质量管控仅有标题，无具体技术方法、无质控节点、无核查流程；（5）方案逻辑顺序混乱、前后内容冲突、章节排布无序；（6）未引用《陆生野生动物资源调查技术规范》《林草生态保护恢复资金项目成果编制要求》等对应规范。
	6 
	主观

	5
	质量保障措施
	供应商阐述项目质量保障措施，方案必须包含4 个必备模块：①外业样线调查质量管控措施、②野外原始数据核查校验措施、③矢量数据库质量校验措施、④监测成果报告内审与复核措施。满分6分。
扣分规则
1. 缺项判定及扣分：4 个必备模块中任意模块未编写、空白无实质内容，判定为缺项；每缺 1 项扣1.5分，扣完本项分值为止。
2. 轻微瑕疵判定及扣分：内容存在但不规范、不细化、未贴合本项目，判定为轻微瑕疵；每 1 处瑕疵扣 0.5 分 / 处，可累计扣分，扣完本项分值为止。
轻微瑕疵判定标准
（1）内容笼统空泛，仅通用套话，未结合汉阴县山地林区地形、林麝栖息特点、本项目25条样线、春秋两季调查实际情况；（2）质量管控流程简单，缺少关键质控步骤、无具体核查参数、无调查规范依据；（3）质量管控岗位人员安排、设备配置、作业时序与本项目采购工作内容不匹配；（4）数据库质量校验、成果内审仅有标题，无具体技术方法、无质控节点、无复核流程；（5）方案逻辑顺序混乱、前后内容冲突、章节排布无序（6）未引用《陆生野生动物资源调查技术规范》《林草生态保护恢复资金项目成果编制要求》等对应规范；（7）质量整改、成果复核机制简单，无内审闭环管理机制。
	6
	主观

	6
	服务承诺
	供应商根据本项目的服务内容，做出切实可行的服务承诺，方案必须包含3 个必备模块：①按期交付成果承诺、②成果质量达标承诺、③项目验收配合、成果免费修改完善的后续服务承诺。满分 3 分。
扣分规则：
1. 缺项判定及扣分：3 个必备模块中任意模块未编写、空白无实质内容，判定为缺项；每缺 1 项扣 1分，扣完本项分值为止。
2. 轻微瑕疵判定及扣分：内容存在但不规范、不细化、未贴合本项目，判定为轻微瑕疵；每 1 处瑕疵扣 0.5 分 / 处，可累计扣分，扣完本项分值为止。
轻微瑕疵判定标准；（1）承诺内容笼统空泛，仅通用套话，未针对本项目林麝样线调查、矢量数据库、监测报告编制进行专项承诺；（2）承诺指标模糊，无明确交付时限、质量标准；（3）后续服务描述简单，未明确验收配合、成果修改、资料移交等责任；（4）承诺条款前后矛盾、逻辑混乱。
	3
	主观

	7
	调查设施配备
	供应商须提供加盖公章的设施设备清单，并配套提供购置凭证或租赁承诺佐证材料；未提供设施清单及佐证材料的，本项得 0 分。本项满分 15 分，全部为客观核验，逐项计分： 
1. 红外触发相机（5 分）：≥20 台得 5 分；数量不足按比例折算，得分 = 实际台数 ÷20×5；无红外触发相机本小项 0 分。 
2. 野外作业基础设备（5 分）：包含高精度 GPS、激光测距仪、野外急救包、通讯设备共 4 类，每提供 1 类有效佐证材料得 1.25 分，4 项齐全得 5 分，缺项不计对应分项分值，扣完本小项为止。
 3.GIS 数据处理软硬件、野外作业防护装备（5 分）：GIS 数据处理软硬件，提供佐证得 2.5 分；野外作业防护装备，提供佐证得 2.5 分。两项齐全得 5 分，缺少其中一项，对应子项不得分。
备注：租赁承诺函须明确设备可在本项目全服务周期内投入本项目使用；佐证材料须能证明设备权属或租赁使用权，仅罗列清单无佐证的，对应设备不计分。
	15
	客观

	8
	人员配备
	供应商提供服务团队佐证材料：近 3 个月社保缴纳证明、职称证书、学历证书、业绩证明（如要求有）；
团队人员不得重复兼任，逐项计分，满分 30 分：

1. 项目负责人（12 分）：林学 / 动物学 / 生态学 / 野生动植物保护专业高级职称得 12 分；中级职称得 7 分；初级及以下不得分；须附主持陆生野生动物资源调查 / 重点保护野生动物监测项目业绩证明；无佐证材料不计分。

2.技术负责人（9 分）：林学、生态学、野生动植物保护专业中级及以上职称得 9 分；无中级及以上职称不得分；无佐证材料不计分。

3.专职野外调查人员（9 分）：不少于 3 名专职野外调查人员，林学 / 生物科学 / 生态学相关本科及以上学历，每人 3 分，最多计 3 人；人员不足 3 人按比例扣分；无佐证材料的人员不计分。

备注：所有人员须为本单位在职人员，提供近3个月社保；人员兼任多个岗位的，该人员所有分项均不得计分。
	30
	客观

	9
	业绩
	供应商提供 2023 年 01 月 01 日至今同类项目业绩（提供合同复印件加盖公章），每提供1个得2分，最多提供3个，最高得6分。（以合同签订日期为准）备注：同类项目包含陆生野生动物资源调查、重点保护野生动物监测、林草资源调查类项目；仅提供合同框架页、无项目工作内容页的业绩不予认可。
	6
	客观


7.关于对中小企业、监狱企业及残疾人企业的优惠政策
7-1.根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。小微企业报价给予10%—20%（工程项目为 3%—5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
7-2.根据财政部、司法部联合下发的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业。
7-3.根据财政部、民政部、中国残疾人联合会下发的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）参与政府采购活动时，视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
7-4.参加政府采购活动的中小企业/残疾人单位应提供《中小企业声明函》原件或《残疾人福利性单位声明函》原件。投标产品中有监狱企业生产的产品的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的生产厂商属于监狱企业的证明文件复印件。未提供上述声明函原件/证明文件复印件的，不能享受招标文件规定的价格扣除，但不影响响应文件的有效性。
7-5.本项目价格扣除比例及价格分加分比例：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，小微企业报价给予10%-20%（工程项目为3%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的 3%作为其价格分；未提供中小企业声明函的或未按招标文件设定的分项报价表进行分类填报的（招标文件未设定分项报价表的除外）不享受价格折扣。
8.关于节能、环保、绿色产品
根据财政部、国家发展改革委《关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》（财库〔2004〕185号）规定“政府采购属于节能清单中产品时，在技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购节能清单所列的节能产品。”
根据财政部、国家环保总局联合印发《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）规定“采购单位采购的产品属于环境标志产品政府采购清单中品目的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购清单中的产品。”
根据国务院办公厅《关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）有关要求，采购单位需购买的产品属于政府强制采购节能产品范围应当在清单之内采购。节能清单中无对应细化分类且节能清单中的产品确实无法满足工作需要的，允许在节能清单之外采购。
采购的产品属于政府采购节能产品、环境标志产品品目清单范围的，响应人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。   
9.陕西省中小企业政府采购信用融资
为了进一步推动金融支持政策更好适应市场主体的需要，扎实落实国务院关于支持中小企业发展的政策措施，积极发挥政府采购政策功能，有效缓解中小企业融资难、融资贵问题，根据中办、国办《关于促进中小企业健康发展的指导意见》、财政部、工信部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）、《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采[2018]23 号）、《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采[2020]15 号）等有关规定，按照市场主导、财政引导、银企自愿、风险自担的原则，中标（成交）投标人可根据自身资金需求，登录陕西省政府采购信用融资平台（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/）在线申请，依法参加政府采购信用融资活动。目前的合作银行有：北京银行、中国建设银行、中信银行、中国平安银行、中国光大银行、浦发银行、兴业银行、中国工商银行、秦农银行、浙商银行、中国银行、西安银行、中国农业银行、中国邮政储蓄银行、招商银行、中国民生银行（排名不分先后）。
10.磋商小组对进入详细评审的投标人进行综合评分，根据得分由高到低，推荐出一个以上三个以下中标候选单位。如果综合评分出现两个投标人得分相同的情况，按下列顺序排列：
(1) 技术评估得分高的；
(2) 投标价格低的；
(3) 服务承诺优的。
七、确定成交单位
1.依据评审结果写出评标结果报告，送采购单位。
2.在竞争性磋商文件规定的有效期内，采购单位在审查磋商结果报告的基础上确定成交单位，磋商组织单位接到回复后，向确定的成交单位发出“成交通知书”。
八、合同
1.请成交单位在成交公示期结束后（一个工作日），前往代理机构领取成交通知书，同时请递交三份有效的纸质版投标文件（一正两副），以供备案、归档使用。
2.中标（成交）通知书发出后，二十五日内中标单位与采购单位洽谈合同条款，并签订合同。招标文件及中标单位投标文件均作为合同的组成部分。
3.监督机构在合同履行期间以及履行期后，可以随时检查项目的执行情况，对采购标准、招标内容进行调查核实，并对发现的问题进行处理。
九、成交服务费
1.代理服务费收费标准：中标服务费依据《汉阴县财政局关于印发<汉阴县工程造价咨询等服务类收费项目评审最高限价及简化政府采购程序>的通知》（汉财字〔2018〕99号）文件规定标准执行，由 成交单位 向代理机构支付。
2.成交服务费由成交单位向招标代理机构支付。
3.成交服务费缴纳方式：现金缴纳或银行转账。
十、质疑与投诉：
1.质疑及投诉
1-1质疑
（1）投标人认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购单位、采购代理机构提出质疑。针对同一采购程序环节的质疑应在法定质疑期内一次性提出。属于采购程序问题的，向采购代理机构提出质疑；属于采购需求的（包括资质要求、技术指标、参数、评分办法等），应向采购单位提出质疑；
（2）提出质疑的投标人应当是参与本项目采购活动的投标人。
（3）潜在投标人已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件（以投标人填写报名登记表的时间为准）起7个工作日内提出。
（4）投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应包括下列内容：
① 投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
② 质疑项目的名称、编号；
③ 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
④ 事实依据；
⑤ 必要的法律依据；
⑥ 提出质疑的日期。
（5）投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章并加盖公章。
（6）投标人可以委托代理人进行质疑和投诉。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章并加盖公章。
（7）采购单位负责投标人质疑答复。采购单位委托采购代理机构采购的，采购代理机构在委托授权范围内作出答复。
（8）接收质疑函的方式和联系方式：
① 接收质疑函的方式：书面递交质疑函纸质版（当面递交）或PDF格式扫描件（发至电子邮箱）1304348498@qq.com
② 联系方式
采购人信息：汉阴县林业局
联系地址：汉阴县城关镇凤凰大道
联系方式：18991521035
采购代理机构信息
名称：陕西众欣共创工程项目管理有限公司
联系地址：陕西省安康市万达广场C座1711室
项目联系人：王工
电 话：15191517116
1-2 投诉
（1）质疑投标人对采购单位、采购代理机构的答复不满意，或者采购单位、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。
（2）投诉人投诉时,应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购单位、采购代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的投标人数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容：
① 投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；
② 质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；
③ 具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；
④ 事实依据；
⑤ 法律依据；
⑥ 提起投诉的日期。
（3）投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
（4）投诉人提起投诉应当符合下列条件：
① 提起投诉前已依法进行质疑；
② 投诉书内容符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号令）的规定；
③ 在投诉有效期限内提起投诉；
④ 同一投诉事项未经财政部门投诉处理；
⑤ 财政部规定的其他条件。
（5）投标人投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。


第3部分   磋商内容及要求
1、 项目名称：
陕西省安康市汉阴县2026年度中央财政林业草原生态保护恢复资金国家重点保护野生动物林麝资源调查与监测项目。
二、项目概况：
本项目为陕西省安康市汉阴县2026年度中央财政林业草原生态保护恢复资金国家重点保护野生动物（林麝）资源调查项目，资金来源为中央财政林业草原生态保护恢复资金。 项目主要开展汉阴县区域内林麝资源野外样线调查，分春秋两季实施野外调查作业，布设25条调查样线，全年开展2轮调查；同步完成野外监测数据录入、核查、整理，建立林麝栖息地、繁殖、活动等矢量信息数据库；开展监测数据分析，编制林麝资源调查及监测成果报告，形成完整成果资料，摸清区域林麝种群分布、栖息环境、繁殖、觅食等基础本底信息，为当地林麝保护、栖息地管理、野生动物保护决策提供科学支撑。
项目服务内容包含林麝样线野外调查、监测数据录入核查整理、数据分析与监测报告编制三大部分。服务单位须组建专业野外调查团队，按规范完成外业调查、内业数据建库、成果编制、资料归档及验收配合工作，提交全套调查成果资料。
三、服务内容及要求：
1.林麝样线调查（25 条样线，全年调查 2 次）
1.1 调查周期：分春秋两个调查期实施，春季 3-6 月、秋季 8-11 月，共开展 2 次野外样线调查。 
1.2 调查配置：每条样线野外调查周期为 3 天；每条样线作业配置越野车 1 台、专家 1 名、技术人员 3 名，共计 4 人野外作业，承担野外样线调查、痕迹识别、物种记录、野外信息采集工作。 
1.3 工作内容：完成全部 25 条样线两轮野外调查，现场采集林麝活动、栖息地、繁殖相关野外信息；建立林麝栖息地、繁殖等监测矢量信息库，完成野外矢量空间信息采集。 
1.4 工作规范：严格按照陆生野生动物调查技术规范开展样线布设、野外记录，做好野外安全防护，完整留存野外调查原始记录、现场影像资料。
2.数据录入、检查、整理（1 项）
2.1 人员配置：投入专业技术人员 3 名，作业周期 15 天，配备专业数据处理设备。 
2.2 工作内容：对野外采集的监测原始数据进行录入、核查、校对、整理；搭建矢量数据库，完善林麝配对、产子、环志佩戴等基础信息资料，完成数据清洗、质量检查，保证数据库数据完整、准确、逻辑无误。
3.数据分析及监测报告编制（1 项）
3.1 人员配置：投入动物、昆虫、鸟类、水生生物方向专家 2名，作业周期 25 天，配套数据处理设备与材料。 
3.2 工作内容：对调查监测数据开展综合分析；系统梳理林麝巢穴、繁殖、主要觅食范围、配对、产子、环志佩戴等信息；完善监测矢量信息库；编制林麝资源调查及监测成果报告，提交成果资料 10 套，成果需满足林业主管部门验收要求。
4.通用服务要求
（1）供应商须组建稳定专业项目团队，所有外业人员具备野外林业调查、陆生野生动物调查实操能力，外业作业落实安全保障措施，承担野外作业安全责任。 
（2）全部成果资料（矢量数据库、原始调查记录、报告、附图附表等）知识产权归采购人所有，供应商须按采购人要求完成资料移交、配合项目验收，根据评审、审计意见免费完成成果修改、补充完善。 
（3）项目实施全过程须符合《野生动物保护法》、陆生野生动物资源调查相关技术规范、中央财政林草生态保护恢复资金项目管理相关规定。    
（4）服务期：90日历天完成全部外业调查、内业建库、报告编制及验收资料交付。
5.交付成果清单
野外样线调查原始记录表、野外现场影像资料；
林麝栖息地、繁殖、活动监测矢量信息数据库；
数据整理、核查全套资料；
林麝资源调查及监测报告（纸质版10份 + 电子版全套）；
采购人要求的其他配套归档资料。
	序号
	建设内容
	单位
	数量
	备注

	
	
	
	
	

	1
	林麝样线调查
	条
	50
	人工样线春秋季（3-6月、8-11月）共调查2次；野外调查业务费24.0万元，每条样线调查经费：一条样线需要3个专业人员+1个向导，平均每条样线需调查1.5天，一年共调查2次。
1.每条样线需燃油费和交通费
2.样线间转移需燃油费和交通费
同时建立林麝栖息地、繁殖等监测矢量信息库。

	2
	数据录入、检查、
整理
	项
	1
	主要用于调查过程中工作人员对于监测到的数据处理等工作,包括建立石矢量数据库，林麝配对、产子、环志佩戴等信息资料。需要专业技术人员及专业设备，

	3
	数据分析及监测报告编制费
	项
	1
	主要用于调查过程中工作人员对于监测到的数据进行分析、编写报告等工作，包括：林麝巢穴、繁殖、主要觅食范围、林麝配对、产子、环志佩戴监测矢量信息库等成果资料10份。动物、昆虫、鸟类、水生生物2名专家



第4部分 合同主要条款
（仅供参考，以最终签订的合同为准）
根据《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方就以下项目的磋商结果签订本合同。
第一条、合同标的
采购方（甲方）：                                        
供应商（乙方）：                                        
第二条、项目概况
1.项目名称：                      
2.项目地点：                      
3.项目内容：                      
第三条、合同总价款
本合同项下磋商总报价为大写：         小写：      （元）。
供应商所报价格应为含税全包价，包括但不限于人工费、服务费、交通费、措施费、管理费、利润费、风险费、税金等本项目包含的全部费用。
第四条、付款方式
1.预付款：合同金额 30%
合同生效、供应商提交履约资料（如需预付款保函），收到等额发票后 10 个工作日内支付。
2.进度款：合同金额 50%
春季样线调查全部完成，提交春季野外原始记录、样线坐标、现场影像，采购人组织阶段性核查确认春季成果合格，提交等额发票，10个工作日内支付。
3.尾款：合同金额 20%
秋季调查全部完成、林麝栖息地繁殖矢量信息库建成，全套成果资料提交，项目整体履约验收合格，出具履约验收报告，收到等额发票，10 个工作日内支付。
第五条、组成本合同的文件
1. 协议书；
2. 成交通知书、磋商响应文件、磋商文件、澄清、磋商补充文件；
3. 相关服务建议书；
4. 附录，即：附表内相关服务的范围和内容；
本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。
第六条、双方的权利和义务
1.甲方的义务
（1）甲方应及时向乙方提供与履行本合同相关的所有必须的文件、资料。
（2）甲方应为乙方履行本合同过程中与相关政府部门及其他第三方的沟通、协调提供必要的协助。
[bookmark: bookmark18]2.乙方的义务
（1）根据甲方提供的资料，明确人员和时间安排，在规定服务时间内完成本次项目任务，申请甲方验收；
（2）严格按照国家和地方相关规程、细则进行开展工作，并对服务质量负责；
（3）对项目实施中因乙方原因出现的质量问题，应按照技术规程规定无条件修改完善，产生费用由乙方承担；
（4）乙方指定       为该项目负责人，且项目负责人在项目实施期间不得更换。
第七条、验收标准
双方应严格按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等法律法规、磋商文件、磋商响应文件等资料的要求共同验收，并且出具书面验收报告。
第八条、违约责任
依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》的相关条款和本合同约定，成交供应商未全面履行合同义务或者发生违约，采购人会同采购代理机构有权终止合同，依法向成交供应商要求经济索赔，并报请政府采购监督管理机关进行相应的行政处罚。采购人违约的，应当赔偿给成交供应商造成的经济损失。
第九条、保密
对工作中了解到的采购人的技术、机密等进行严格保密，不得向他人泄漏。本合同的解除或终止不免除供应商应承担的保密义务。
第十条、权利保证
乙方应保证甲方在使用该服务内容、成果或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。
第十一条、合同争议的解决
合同执行中发生争议的，当事人双方应协商解决。协商达不成一致时，可向当地行政仲裁机关申请仲裁或者向人民法院提请诉讼。
第十二条、不可抗力情况下的免责约定
双方约定不可抗力情况指：双方不可预见、不可避免、不可克服的客观情况，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震等。
第十三条、合同的终止、变更
合同一经签订，不得擅自变更、中止或者终止合同。对确需变更、调整或者中止、终止合同的，应按规定履行相应的手续。
第十四条、 合同的转让
乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。
第十五条、合同生效及其他
1.本合同自签订之日起生效。
2.本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份。
3.本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。
	甲方：             （盖章） 
	乙方：                （盖章）

	法定代表人：        （签章）
负责人：            （签章）
	法定代表人：          （签章）
负责人：              （签章）

	住所:
	住所:

	邮政编码:
	邮政编码:

	电话：
	电话：

	开户银行：
	开户银行：

	银行帐号：
	银行帐号：

	合同签订日期：  年  月  日
	合同签订日期：  年  月  日


注：本合同模板仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修改。

第5部分  磋商响应文件格式
项目编号：ZXGC-AKCG202628



陕西省安康市汉阴县2026年度中央财政林业草原生态保护恢复资金国家重点保护野生动物林麝资源调查与监测项目（1标段）
竞争性磋商响应文件




供 应 商（盖公章）：                   

法定代表人（签字或盖章）：             

时    间：                   



一、投标响应函
陕西众欣共创工程项目管理有限公司：
根据贵方为  （采购项目名称）  招标采购服务的磋商公告 （项目编号） ，签字代表 （姓名、职务） 经正式授权并代表投标人   （投标人名称、地址）   ，提交电子版响应文件一份。
在此，签字代表宣布同意如下：
1．所附投标报价表中规定的应提交和交付的标准投标总价为人民币金额数（同时用汉字大写和数字表示的投标总价）。
2．投标人将按磋商文件的规定履行合同责任和义务。
3．投标人已详细审查全部磋商文件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。
4．本投标有效期为自开标日起90个日历日（中标人的响应文件有效期延长与合同有效期一致）。
5．投标人完全理解并同意贵方在磋商文件中的有关拒绝投标的条款。
6．投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低投标报价的投标或收到的任何投标。
7．若我方获得中标，我方保证按有关规定向贵方支付中标服务费。
8．与本投标有关的一切正式往来信函请寄：
投标人名称（公章）：                                
详   细   地   址：                                
邮   政   编   码：                                
电             话：                                
传             真：                                
电 子 邮 件 地 址：                                
开   户   银   行：                                
帐             号：                                
                     年    月    日
[bookmark: _Toc10340]二、磋商报价一览表
项目名称：　                
采购项目编号： 
单位：人民币元
	报价内容


投标内容
	磋商报价
（元）
	服务期
（年）
	服务
地点
		服务
质量

	
	
	
	
	




投标人（盖公章）：                              
法定代表人或授权代表(签字或盖章)：    
日期：   年   月  日

注:1、此表中，投标报价应为分项报价之和。
2、 此表的报价应和投标函及分项报价表相一致。






分项报价表
	序号
	建设内容
	单位
	数量
	单价
（元）
	合价
（元）
	报价说明

	1
	林麝样线调查
	条
	50
	
	
	含春秋两季（3—6月、8—11月）共2次野外调查，每条样线3名专业技术人员及1名向导的差旅费、野外补助、住宿费、燃油交通费，并同步建立林麝栖息地、繁殖等监测矢量信息库。

	2
	数据录入、检查、整理
	项
	1
	
	
	含野外监测数据处理、矢量数据库建立，林麝配对、产子、环志佩戴等信息资料整理，3名专业技术人员15天作业及材料费。

	3
	数据分析及监测报告编制费
	项
	1
	
	
	含林麝巢穴、繁殖、主要觅食范围、配对、产子、环志佩戴等监测矢量信息库分析，编制成果资料10份；2名专家25天分析及设备、材料费。

	合　　计（元）
	
	人民币大写：

	注：1.本表为总价包干报价，包含完成本项目全部工作内容所需的人工、车辆、燃油、住宿、补助、设备、材料、数据建库、报告编制、税费及售后服务等一切费用，采购人不再另行支付任何费用。
   2.报价货币为人民币（元），单价保留两位小数；如单价与数量乘积合计不一致，以单价×数量为准。
   3.本表所列数量为采购人预估工程量，实际以合同约定及最终验收合格工程量为准。





投标人（盖公章）：                              
法定代表人或授权代表(签字或盖章):	       


日期：年月日

3、 投标人资格证明文件（复印件并加盖公章）
[bookmark: _Toc9690][bookmark: _Toc116]（1）具有独立承担民事责任的能力，提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证或登载有统一社会信用代码的营业执照（或《事业单位法人证书》或其他合法组织登记证书、自然人只须提交身份证）；
（2）提供法定代表人授权书（附法定代表人身份证复印件）及被授权代理人身份证（法定代表人直接参加只须提供法定代表人身份证）；
（3）财务状况报告：提供近两年（2024-2025年）任意一年财务审计报告或开标前六个月内银行出具的资信证明（成立不足一年的公司提供资产负债表加盖投标单位公章即可）；
（4）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（须附相关证明材料或书面声明）；
（5）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录【提供投标单位2025年10月至今任意一个月完税证明（依法免税的投标单位应提供相关文件证明）、2025年10月至今任意一个月已缴纳社会保险的证明（专用收据或社会保险缴纳清单或社保缴纳证明，依法不需要缴纳社会保障资金的投标单位应提供相关文件证明）】；
(6)参加政府采购活动近3年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明，以及投标单位在“信用中国”网站查询（www.creditchina.gov.cn）未被列入重大税收违法案件当事人名单、在“中国执行信息公开网”网站（http://zxgk.court.gov.cn/）查询未被列入失信被执行人及在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；
    （7）非联合体投标声明函





附件1：

法定代表人身份证明书

投标人名称：                                 
单位性质：                                   
地址：                                      
成立时间：        年    月     日
经营期限：                                 
姓名：           性别：        年龄：        职务：       
系                                （投标人名称）的法定代表人。
特此证明。



投标人：                      （盖单位章）

        年    月     日

附件2：
法定代表人授权委托书

陕西众欣共创工程项目管理有限公司：
注册于（工商行政管理局名称）之（投标人全称）法人代表（姓名、职务）授权（被授权人姓名、职务）为本公司的合法代理人，就本项目   （项目名称）  的招标及合同的执行和完成，以本公司的名义处理一切与之有关的事宜。
附：全权代表姓名：性别：年龄：
职    务：                   身份证号码：
通讯地址：
邮政编码：
电    话：电传：
法定代表人/授权代表身份证复印件
	法定代表人身份证复印件
（正面）
	授权代表身份证复印件
（正面）

	法定代表人身份证复印件
（反面）
	授权代表身份证复印件
（反面）


单位名称（公章）：              法人代表（签字或盖章）：
                                    被授权人（签字）：
本授权有效期为自开标之日起    天：
 年    月   日至     年  月  日


附件3：具备履行合同所必须的设备和专业技术能力的书面声明

致：            
作为参加贵公司组织的招标项目的投标人，本公司郑重申告并承诺：我公司具备履行合同所必须的设备和专业技术能力的书面声明，如有隐瞒或违反，同意接受主业及行政主管部门处理和处罚决定。







投标人（盖单位章）：                             
法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：               
日期：      年      月      日







附件4：参加政府采购活动近3年内在经营活动中没有重大违法纪录的书面声明格式

致：             
    我方_______________（投标人名称）郑重声明在参加本次政府采购活动前3年内的经营活动没有重大违法记录。如有不实，我方将无条件地退出本项目的采购活动，并遵照《政府采购法》有关"提供虚假材料的规定"接受处罚。
     特此声明。



投标人（盖单位章）：                             
法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：               
日期：      年      月      日







附件5
中小企业声明函（工程、服务）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员         人，营业收入为    万元，资产总额为     万元¹，属于         （中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员           人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于             （中型企业、小型企业、微型企业）； 
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 
企业名称（盖章）： 
日 期： 
注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报
附件6               非联合体声明（格式）

致：陕西众欣共创工程项目管理有限公司
我公司作为本次磋商项目的投标人，根据磋商文件要求，现郑重声明如下：
我公司参加本次磋商项目为非联合体。
本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取成交的法律责任。

特此声明！

声明人（盖投标人公章）：
法定代表人或被授权人（签字或盖章）：
年   月   日



四、商务条款偏离表
商务响应偏离表
	序号
	招标文件要求
	投标文件响应内容
	偏离情况
（无/正/负）
	备注

	1
	
	
	
	 

	2
	
	
	
	 

	3
	
	
	
	 

	4
	
	
	
	 

	5
	
	
	
	 

	6
	
	
	
	 

	......
	
	
	
	


注：本表须按磋商文件商务要求和合同条款如实逐项填写，不得空项。


投标人：                            （盖章）
法定代表人（或授权代表）签字：                              　
日期：                  年               月                   日



五、服务方案

六、进度保障措施

七、重难点分析

八、质量保障措施

九、服务承诺

十、调查设施配备

十一、人员配备

十二、业绩



十三、陕西省政府采购投标人拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书
为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我单位在此庄严承诺： 
1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。 
2、不向政府采购单位、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。 
3、不向政府采购代理机构和采购单位提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取成交、成交。 
4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购定单。 
5、不采取不正当手段低毁、排挤其他投标人。 
6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购单位的合法权益。 
7、不与采购单位、采购代理机构政府采购评审专家或其它投标人恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。 
8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构招标采购要求，承担因违约行为给采购单位造成的损失。 
9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。 
承诺单位：　　             　（盖章）
全权代表：　　　　　　　　　（签字或盖章）
地　　址：　　　　　　　　　
电　　话：　　　　　　     　　　　　　　　
年　　月　　日







承诺书（二）
	致：陕西众欣共创工程项目管理有限公司

	作为参加贵公司组织的采购项目的投标人，本公司承诺：在参加本项目招标之前不存在被依法禁止经营行为、财产被接管或冻结的情况，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

	投标人
	法定代表人
	日  期

	（公章）
	（签字或盖章）
	年  月  日



承诺书（三）
	致：陕西众欣共创工程项目管理有限公司

	作为参加贵公司组织的采购项目的投标人，本公司郑重申告并承诺：近三年受到有关行政主管部门的行政处理、不良行为记录为    次（没有填零），如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

	投标人
	法定代表人
	日  期

	（公章）
	（签字或盖章）
	年  月  日






承诺书（四）
	致：陕西众欣共创工程项目管理有限公司

	作为参加贵公司组织的采购项目的磋商投标人，本公司郑重申告：近三年因产品供货问题（水货、替代品、次品、翻新品等）的不法行为记录为    次（没有填零），如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。
本公司承诺：本次磋商标的物为正品行货。

	投标人
	法定代表人
	日   期

	（公章）
	（签字或盖章）
	年  月  日


承诺书（五）
	致：陕西众欣共创工程项目管理有限公司

	作为参加贵公司组织的采购项目的投标人，本公司承诺：参加本次磋商提交的所有资质证明文件及业绩证明文件是真实的、有效的，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

	投标人
	法定代表人
	日   期

	（公章）
	（签字或盖章）
	年  月  日



[bookmark: _GoBack]十四、其他证明资料
（投标投标人按照磋商文件的要求，提供认为有必要，有利于投标的证明文件及材料，格式自拟。
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