政府采购项目                    合同包号： XX

（合同包名称）      咨询服务合同

采购项目名称：2026年西安市城市更新项目谋划申报

建设技术服务项目

采购项目编号：

合同包名称：

甲方：西安市住房和城乡建设局

乙方：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

# 2026年XX月

甲方（委托方）： 西安市住房和城乡建设局

乙方（受托方）：

依据《中华人民共和国民法典》等法律法规规定，甲乙双方本着自愿平等、公平和诚实守信的原则，就甲方委托乙方完成2026年西安市城市更新项目谋划申报建设技术服务项目服务事项协商一致签订此合同，以资共同遵守。

三、项目名称、项目内容、最终成果及时间安排

（一）项目名称

合同包名称：

- 项目内容

包1：城市更新项目谋划申报建设专项总体方案编制技术咨询服务。

- 包2：城市更新片区建设实施方案编制技术咨询服务；

- （除完成各更新片区建设实施方案、可行性研究报告、初步设计方案及概算编制外，还须提供统筹更新片区实施过程中的技术支持工作，开展项目实施过程中的咨询服务。）

（三）项目成果及提交方式

1.项目成果：

包1：提交《2026年西安市城市更新项目谋划申报建设专项总体方案》文本，提交形式包括：纸质版和电子版。

纸质版需装订成册，一式六份，加盖编制单位公章/技术成果章；电子版需存储于U盘或光盘（不少于2份），同时发送至指定邮箱，电子版格式要求：文档类采用Word、PDF格式，图纸类采用CAD、GIS、JPG格式（高清），数据类采用Excel格式，确保可编辑、可查阅。

包2 ：

1.提交各更新片区的建设实施方案文本（含“三图一表”）。

2.提交各更新片区的可行性研究报告。

3.提交各更新片区的初步设计方案文本及概算成果。

谋划的更新片区数量不少于50个。“一图三表”中，“一图”是方案设计图，内容应包含总平面布置、功能布局、方案效果。“三表”是功能需求一览表，内容应包含项目具体功能、建设规模、说明及相关依据。设计范围一览表，根据工程类型，分项列出各项工程、设计范围及设计说明。投资估算一览表，内容应包含项目总投资估算及明细。

4.提交方式：成果电子版由乙方成功发送至甲方联系人邮箱或微信             ，电话告知甲方指定联系人        即视为提交。

（四）时间安排

自政府采购合同签订生效之日起至本项目所有服务内容完成之日止。

关键时间节点安排如下：

| 序号 | 工作内容 | 完成时限 | 责任方 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 划定城市更新项目谋划片区，明确各片区项目统筹谋划主体任务分工，制定项目谋划申报工作计划 | 合同签订后2个工作日内 | 1包中标人 |
| 2 | 形成全市更新项目谋划“一图一表”（更新项目空间落位汇总一张图、更新项目谋划汇总表） | 合同签订后5个工作日内 | 1包中标人 |
| 3 | 提交全市更新项目包建设实施方案（含“一图三表”）成果 | 合同签订后10个工作日内 | 2包中标人 |
| 4 | 提交各更新项目可行性研究报告成果 | 合同签订后20个工作日内 | 2包中标人 |
| 5 | 梳理形成资金申报项目清单 | 合同签订后25个工作日内 | 1包中标人 |
| 6 | 提交各更新项目初步设计方案和概算成果 | 合同签订后30个工作日内 | 2包中标人 |
| 7 | 形成完整资金申报技术文件，配合申报项目国家重大建设项目库入库工作 | 合同签订后35个工作日内 | 2包中标人 |
| 8 | 提交城市更新项目谋划申报建设专项总体方案技术成果 | 合同签订后40个工作日内 | 1包中标人 |
| 9 | 项目谋划申报全过程技术咨询建议和清单技术校核 | 全过程 | 1包中标人 |

四、合同金额及付款方式

（一）合同总金额：本项目合同总金额为               （￥        元）；

（二）付款期限及方式：

合同包1：

1、自合同签订之后，乙方提交项目总体工作方案，达到付款条件起15日内，支付合同总金额的 30.00%。

2、乙方提交成果文件并通过甲方初步审核后，达到付款条件起15日内，支付合同总金额的 60.00%。

3、项目成果经通过甲方审核验收合格后，达到付款条件起15日内，支付合同总金额的 10.00%。

合同包2：

1. 合同签订生效且乙方提交项目总体工作方案后15个工作日内，甲方向乙方支付合同总金额的30%作为预付款；

2. 乙方完成所有片区初步设计方案及概算成果，并配合完成资金申报工作后15个工作日内，甲方向乙方支付合同总金额的40%

3.乙方按合同约定提供项目实施阶段的技术支持与咨询服务，且项目进入施工实施阶段后，剩余30%依据项目施工进度支付，每个片区施工开始后支付该片区费用（此处片区费用为剩余待支付合同额/总片区数）。

4. 甲方向乙方付款前，乙方向甲方出具相应足额发票；

5. 如甲方因财政资金未拨付而未按时向乙方付款，视财政资金到位情况，进行结算。

6. 若乙方为联合体时，甲方按乙方提供的联合体协议约定的付款比例、支付对象进行支付。

五、甲乙双方的权利和义务

甲方的权利与义务：

（一）权利

1.甲方有权对乙方的工作质量和工作进度进行督促和检查，乙方对甲方的合理合规意见和建议应当采纳并及时修正；

2.甲方有权对乙方的工作内容提出不超出行业相关技术、标准的要求；

3.甲方有权就乙方的工作人员和具体工作安排提出意见及建议，乙方应当及时反馈并妥善安排，保障项目及时高效完成。

（二）义务

1.甲方应及时、准确地向乙方提供本项目所需资料及基础数据，并保证所提供资料的真实性、合法性。如因甲方基础资料提供不真实、不及时致使乙方项目推进迟延，乙方有权请求项目时间延期；

2.甲方应就乙方反馈的问题及时作出明确答复，不得无故拖延致使项目展期，如有此类现象乙方有权作出相应免责声明，甲方应就相应不利后果承担责任；

3.在财政资金拨付到位的情况下，甲方应当根据合同约定的付款日期和金额，按时足额向乙方支付款项；

4.如项目成果需要评审，甲方应当及时组织评审活动，如因甲方组织评审迟延致使项目延期，相应不利后果由甲方承担。

乙方的权利与义务：

（一）权利

1.乙方有权要求甲方按照项目资料清单及时提供项目编制所需的相应文本及数据资料；

2.乙方有权要求甲方支持并充分配合乙方开展调研工作，甲方应当在职权范围内提供相应便利，如因甲方不予积极配合调研工作致使项目质量或进度无法得到保障，乙方概不承担相应责任；

3.乙方有权要求甲方参与项目的相关部门及工作人员积极配合开展工作，如因甲方相关部门及工作人员的故意及过失等原因致使项目拖延，乙方概不承担相应责任；

4.乙方有权要求甲方按时、足额支付合同约定的金额。

（二）义务

1.乙方应当勤勉尽职按照国家有关规定、规范及本合同规定的服务内容及时完成项目服务；

2.乙方如遇国家政策变化、自然灾害等不可抗力原因，不能按时完成项目编制，乙方应当及时向甲方报告，并就后期合同履行进行协商，不得无故拖延致使项目延期；

3.乙方应严格按照合同约定的时间如期向甲方提交相应的服务项目成果。

4.乙方需协助甲方做好汇报及评审工作。

5.针对1包中标人：乙方应指派不少于5人的项目团队，其中2-3人需在项目开展期间根据甲方需要提供现场咨询服务；

6.针对2包中标人：乙方应根据项目需要，指派具备相应专业能力的项目团队，确保全市的更新片区实施方案、可研报告、初步设计及概算成果的编制质量和进度；

六、合同的履行、违约责任及争议的解决

（一）如因乙方擅自无故终止合同，无权继续获得项目费用，并退还已收取的所有服务费，并向甲方支付总服务费的40%作为违约金，若因此给甲方造成损失的，乙方还应向甲方赔偿损失。

（二）乙方所交付的成果应经甲方及时验收，若成果不符合甲方提出不超出国家、行业相关技术和标准的要求，乙方应对甲方的合理、合规意见及时采纳并予以修改完善。

（三）乙方对成果资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于乙方错误造成甲方损失，乙方除负责采取补救措施外，应免收直接受损失部分的报酬，并赔偿甲方实际损失。

（四）因不可抗力导致合同不能履行或不能全部履行的，双方互不承担违约责任，由双方协商进行费用结算和阶段成果提交。

（五）合同履行过程中双方发生争议，双方协商不成的，均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

（六）其他未尽事宜，由双方协商一致另行达成补充协议处理。

七、保密约定

在项目执行期间，甲、乙双方共同按要求履行保密事宜，不得向任何第三方泄露与项目有关的信息，如因合理需求需要向第三方披露相关信息，应当征得合同相对方的书面同意，否则一方有权追究另一方的泄密责任。

八、附则

（一）本合同自双方签字、盖章之日起生效。履行期间发生争议的，双方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

（二）本合同一式肆份，双方各执贰份，具有同等法律效力。

（三）本合同未尽事宜，由双方另行签订补充协议予以完善。

（四）本合同若有补充协议及附件等文件，同为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

（以下无正文，转签章页）

甲方（盖章）：                    乙方（盖章）：

法定代表人：                      法定代表人：

地    址：                        地   址：

邮    编：                        邮    编：

开户银行：

银行账号：

日期：   年   月   日           日期：   年   月   日

附件：

咨询服务廉政保密承诺书

西安市住房和城乡建设局：

为做好咨询服务廉政保密工作，预防质量事故发生，根据有关法律、法规和廉政保密建设责任制的规定，本单位在服务期内郑重做出如下承诺：

一、严格遵守国家法律法规、廉洁自律准则及各项管理规章制度，认真履行单位职责，坚决杜绝违规、违法犯罪行为的发生。

二、做好作业人员党风廉政建设和反腐败工作，加强作业人员廉洁从业教育，进一步强化作业人员廉政保密意识和风险防控意识，使其诚信守法、行为规范。

三、坚持实事求是、公平、公开、公正的原则，廉洁、高效完成各项服务业务，不徇私舞弊和弄虚作假。

四、严格约束作业人员行为，并遵守以下要求：

1.严格按照规定程序办事，提高工作效率，不得借故推、拖、卡、压、故意刁难服务对象。

2.不得以任何形式向被服务项目单位借钱借物和报销应由个人开支的费用。

3.不准接受被服务项目单位免费或廉价提供的各种劳务、商品或福利待遇。

4.不准索取或收受任何形式回扣、礼金礼品、各种有价证券及贵重物品。

5.不准接受被服务项目单位的宴请和娱乐活动。

6.不得要求和接受被服务项目单位无偿提供通讯工具、交通工具等。

7.不得借工作之便为自己或亲友谋取不正当利益。

8.不得为谋取私利擅自与被服务项目单位就工程项目服务问题进行私下商谈或达成默契。

9.不得瞒报、蓄意误报服务项目中存在的问题。

10.严格遵守国家和贵单位的保密制度，不得擅自向被服务项目单位泄漏服务过程等相关情况。

11.发现与被服务项目（或单位）有直接利害关系时，必须主动报告并回避。

五、做好作业人员的廉政监督工作，作业人员违反以上承诺的，一经发现将严肃处理，由此给贵单位造成的损失，一律由本单位承担。

以上承诺本单位将严格履行，自愿接受监督，如有违反，愿接受责任追究。

承诺单位（盖章）：

法定代表人（签字）：

年    月    日