服务项目合同

甲    方：铜川市生态环境局宜君分局

乙    方：

甲乙双方在平等自愿的基础上，就宜君县国家重点生态功能区县域生态环境保护管理提升项目协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条  本合同依据下列文件签订

1.1 项目中标通知书、《中华人民共和国民法典》及《中华人民共和国政府采购法》等。

1.2  国家及地方有关规定等。

第二条  本合同技术服务项目的名称、类型、服务内容及标准：

| 序号 | 项目名称 | 类型 | 服务内容及标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 宜君县国家重点生态功能区县域生态环境保护管理提升项目 | 服务 | 结合宜君县县域生态环境质量现状，依据《“十四五”国家重点生态功能区县域生态环境质量监测与评价指标体系及实施细则》（环办监测函〔2022〕30号)要求，完成宜君县国家重点生态功能区县域生态环境提升项目研究报告编制服务。 |

第三条  甲方向乙方提供的有关资料及文件

| 序号 | 资 料 及 文 件 名 称 | 份数 | 内容要求 | 提交时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资料清单 | 1 | 双方商定 | 合同签订后一周内 |

第四条  乙方向甲方交付的服务文件

| 序号 | 资 料 及 文 件 名 称 | 份数 | 内 容 要 求 | 提交时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 农业⾯源污染防治 | 2 | 结合宜君县实际，最大限度补充、完善重点生态功能区县域生态环境质量监测管理指标印证资料，结合近年实际相关评价失分情况，对症下药，进行问题诊断，提出改善方案，编制研究报告并通过技术评审，满足《“十四五”国家重点生态功能区县域生态环境质量监测与评价指标体系及实施细则》（环办监测函〔2022〕30号)相关标准要求。 | 2026年9月30日前完成。 |
| 二 | - 落实精准治污开展⽣态环境问题诊断分析研究报告编制 | 2 |  |  |
| 三 | 落实科学治污提出⽣态环境质量改善提升途径研究报告编制 | 2 |  |  |
| 四 | - 三线⼀单”⽣态环境分区管控实施⽅案及准⼊清单编制 | 2 |  |  |
| 五 | 绿⾊协调发展管理指标综合提升研究报告编制 | 2 |  | 2026年12月30日前完成 |
| 六 | - 城乡⼈居环境管理指标综合提升研究报告编制 | 2 |  |  |
| 七 | 县域2026年度⼆、三、四季度和其他⽣态环境保护管理数据收集和编报⼯作 | 2 |  |  |

- 项目技术服务费及支付方式

5.1  依据项目中标价格技术服务费用为：¥          元（大写：        ）。

5.2  分两次支付：

第一次支付：合同签订后  15  个工作日内，支付合同总额的   50   %；

第二次支付：完成《宜君县国家重点生态功能区县域生态环境保护管理提升项目研究报告》编制，经专家论证会通过，并满足“十四五”国家重点生态功能区县域生态环境质量监测与评价指标体系及实施细则》（环办监测函〔2022〕30号)相关要求后，30个工作日内，支付合同总额的   50%   。

5.3  本费用为含税价，已包含乙方完成本合同项下所有工作所需费用。除非另有约定，甲方不再支付其他费用。

第六条  双方责任

6.1  甲方责任

6.1.1  甲方应按本合同第三条的约定，在约定的时间内向乙方提供资料及文件。甲方应按第五条约定的时间，向乙方支付技术服务费用。

6.1.2  在项目编制过程中，甲方不得要求乙方违反国家有关标准、规范进行项目编制。

6.1.3  甲方应保护乙方为项目实施所生产的属于乙方知识产权保护范由围的相关成果知识版权。未经乙方同意，甲方不得向第三方转让。

6.2  乙方责任

6.2.1  项目成果提交后，乙方根据项目进展情况及甲方要求，配合进行修改完善。

6.2.2  在项目编制过程中，乙方应严格按照国家技术规范、标准、规程及甲方要求进行项目编制，并按照本合同约定的服务时限，向甲方交付符合质量要求的成果。

6.2.3  乙方应协助甲方完成项目各阶段的评审和报批工作，在规划编制过程中涉及的方案汇报会、专家咨询会、评审会等，乙方应派项目主要负责人及相关人员参加，并负责进行规划编制介绍和答疑。

6.2.4  乙方不得向第三方扩散、转让甲方提供的产品图纸等技术资料。

第七条 知识产权

7.1甲方提供给乙方的图纸、甲方为实施工程自行编制或委托编制的技术规格以及反映甲方关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权归甲方。

7.2关于甲方提供的上述文件的使用限制的要求：甲方提供的文件不得侵犯任何第三方的版权等知识产权及其他任何权利，否则，因此产生的一切纠纷及责任，均由甲方处理。

7.3 乙方提交的服务方案、文件、资料图纸等本合同项下的全部工作成果的所有权和版权（著作权）等知识产权及其他所有权利均归甲方所有，甲方有权自主决定使用方式，且无须为此向乙方额外支付费用。如乙方需使用本合同项目工作成果或利用其他方式进行对外宣传等活动，需事先书面征得甲方同意 。

7.4关于乙方提供的上述文件的使用限制的要求：乙方提供的成果不得侵犯任何第三方的版权等知识产权及其他任何权利，否则，因此产生的一切纠纷及责任，均由乙方自行处理。

7.5乙方在服务过程中所采用的专利、专有技术的使用费的承担方式：由乙方自行承担 。

第八条  其他

8.1  由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

8.2  本技术服务合同在履行过程中发生纠纷，甲方与乙方应及时协商解决。协商不成时，双方同意向甲方所在地人民法院提起诉讼。

8.3  本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

8.4  本合同双方签字盖章后生效，甲乙双方履行完合同约定的义务后，本合同即行终止。

8.5  本合同一式陆份，甲方执叁份，乙方执叁份，均具有同等法律效力。

甲方：    （章）                    乙方：    （章）

法定代表人                          法定代表人

或授权委托人：                      或授权委托人：

日期    年    月   日               日期：   年    月  日