[bookmark: _Toc16046]采购内容和技术要求
一、项目目标
项目完成后形成宜川县工业经济产业园化工片区突发水污染事件环境应急响应方案并完成成果信息化，提升园区水污染应急处置能力，守住环境安全底线。主要产出：三级防控体系运转方案；园区、水系、风险源、应急设施、责任五类清单；突发水污染事件环境应急指挥图；应急演练方案，协助指导桌面推演工作。
二、具体要求
按照找空间、定方案、抓演练三步实施，梳理应急空间设施清单（一园），编制三级防控运转方案（一策），制作环境应急指挥图（一图），依托演练校验全部成果。
（1）找空间：收集园区基础、内外水系、重点环境风险源、应急空间设施资料，开展现场踏勘，核实点位名称、类型、经纬度（精确到小数点后6位）、容量、转输能力，采集全景、近景照片，每个点位最多3张。依据技术指南整理形成全套信息清单表格。
（2）定方案：梳理突发水污染典型事故情景，结合园区管理、队伍及物资现状，编制三级防控体系运转方案，明确事故污水截留管控举措、各防控层级设施使用方式、岗位职责与联动机制。绘制环境应急指挥图，标注水系流向、风险源、闸阀、应急设施及关键参数，有条件可搭建数字全景地图。完成四类成果资料的平台填报上传。
[bookmark: _GoBack]（3）抓演练：编制演练方案，可选用桌面推演等形式，围绕三级防控设施运用、指挥图实战应用，设置信息上报、指挥调度、污染处置、应急监测等环节，完整记录演练全过程。演练结束后开展评估，查找短板，动态优化完善“一园一策一图”成果并更新平台，锻炼管理人员实操水平。
三、具体成果
编制项目实施方案，明确工作方法、流程、人员配置，研判项目重难点，制定专项应对举措，落实工期与质量保障措施。通过APP或电脑端将风险源、敏感受体、应急空间设施名称、经纬度、容量等信息录入系统，实现成果信息化；
提交宜川县化工园区突发水污染事件一园一策一图实施方案，成果载体按采购人要求提供。

