拟签订合同条款及格式

（此合同为参考合同，具体以甲乙双方协商为准）

甲方（采购人）

单位名称：

地址：________________________________________

负责人：______________________________________

联系电话：____________________________________

乙方（中标人）

单位名称：____________________________________

统一社会信用代码：____________________________

地址：________________________________________

负责人：______________________________________

联系电话：____________________________________

开户银行：____________________________________

银行账号：____________________________________

纳税人识别号：________________________________

依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》等法律法规，甲乙双方本着平等自愿、诚实信用、公平互利原则，协商一致签订本合同，双方共同恪守履行。

第一章 定义与术语

1.1 本项目：富平县人民法院科技法庭建设项目，包含软硬件供货、安装部署、调试联调、对接适配、培训、运维保障等全部内容。

1.2 系统：本合同项下全部硬件设备、配套软件、平台系统、互联网庭审网关、语音识别、语音助手、音视频控制系统、配套外设、综合布线、集成实施服务共同组成的完整办案业务系统。

1.3 系统集成：方案设计、现场勘测、设备供货运输、安装布线、软硬件部署、国产化信创适配、跨平台接口对接、系统联调、试运行、操作培训、文档交付、验收配合等全流程服务。

1.4 试运行期：系统全部部署调试完成后，连续稳定运行不少于7个日历天（或招标文件要求的试运行周期），全程驻场保障。

1.5 验收：试运行合格后，甲方组织对系统功能、技术参数、交付资料、实施成果全面核验，须全部满足招标文件、投标文件、合同约定标准。

1.6 质保期：自验收合格之日起计算，硬件质保1年，软件系统质保3年，软件终身免费升级。

1.7 工作日：周一至周五，不含国家法定节假日。

1.8 招标文件：甲方发布的本项目采购文件、技术参数、商务要求、澄清答疑文件，为本合同有效组成部分。

1.9 投标文件：乙方投标文件、技术应答、服务承诺，为本合同有效组成部分。

第二章 合同标的与建设内容

2.1 甲方向乙方采购本项目全套互联网办案软硬件设备及配套系统集成服务，乙方按照招标文件、投标文件、本合同及附件全部要求完成项目建设，交付可直接投入庭审、办公办案使用的完整业务系统。

2.2 项目建设内容（详见附件一清单）

2.3 乙方承诺全部产品、系统完全满足招标文件技术参数要求，支持国产麒麟/统信操作系统、鲲鹏/飞腾/兆芯国产芯片，符合《全国法院办公办案平台数字法庭建设技术规范》，无私有绑定接口，可无缝对接法院现有业务平台。

2.4 项目建设总工期：合同签订后60 个日历天内完成全部供货、安装、调试、试运行工作，具备正式验收条件。

第三章 合同价款、税率及价格约定

3.1 本项目合同含税总价款：人民币_________元（大写：______________）。

3.2 本合同总价为固定总价包干，包含乙方完成本项目全部内容产生的所有成本：软硬件采购、运输、保险、装卸、布线辅材、安装施工、检测调试、接口开发、培训、文档、税费、人工、驻场运维、质保维修、差旅费、第三方测评、验收、垃圾清运等完成本项目所需全部费用，甲方无需另行支付任何款项。

3.3 除经甲乙双方书面盖章确认的补充协议增加需求外，合同总价不作任何调整；市场材料、人工、税费价格波动均由乙方自行承担，不得以此要求加价。

3.4 乙方应按付款节点向甲方开具合规增值税普通发票，发票货物/服务名称、税率、金额与合同清单保持一致。

第四章 付款方式与结算要求

4.1 结算方式：对公转账。

4.2 付款节点（分两期支付）：

4.2.1 合同正式签订生效后，甲方收到发票后 30 个工作日内，支付合同总价款 40%，计人民币____元；

4.2.2 项目全部实施完成、试运行合格，甲乙双方签署《项目验收合格证书》，甲方收到发票后30个工作日内，支付合同总价款 60%，计人民币________元。

4.3 乙方账户信息变更，须提前15日向甲方提交加盖财务专用章的书面变更通知，未及时通知导致付款延误、资金损失的，全部责任由乙方承担。

4.4 甲方付款前有权核查项目进度、发票合规性，乙方资料不齐、项目未达阶段要求的，甲方有权顺延付款，不承担逾期付款违约金。

第五章 项目实施、试运行与验收规范

5.1 项目实施管理

5.1.1 合同签订7个日历日内，乙方应安排人员与甲方就服务、安装、调试、培训等工作进行安排、部署；

5.1.2 乙方组建固定专属实施团队，包含项目经理、技术工程师、运维人员，未经甲方书面许可不得随意更换核心人员；项目实施全过程服从甲方场地管理、安保管理要求；

5.1.3 乙方完成设备安装、系统部署后，完成全系统联调，实现本地庭审、远程互联网庭审、语音实时转写、笔录协同、示证展示、外网安全隔离、多元解纷等全部功能正常运行；完成与省高院审务督察平台、全国法院一张网办公办案平台对接，提供完整接口文档。

5.2 试运行要求

5.2.1 系统整体调试完成后进入不少于 7 天连续试运行，乙方安排专职工程师全程驻场值守；

5.2.2 试运行期间记录系统运行日志，所有卡顿、断连、音视频异常、转写故障、对接报错等问题乙方24小时内完成整改，试运行结束提交《试运行报告》及问题整改台账，全部问题闭环后方可申请正式验收。

5.3 验收流程与标准

5.3.1 乙方完成整改后，向甲方提交书面验收申请、全套验收资料（操作手册、运维手册、培训记录、试运行报告、设备合格证、软件著作权证书、第三方检测报告等纸质 + 电子版资料）；

5.3.2 甲方收到验收申请后 15 个工作日内组织验收小组，对照招标文件、投标文件、合同附件逐项核验硬件参数、软件功能、实施成果、交付资料；

5.3.3 验收合格标准： （1）全部软硬件技术参数满足招标要求，提供完整检测、资质证明材料； （2）系统所有业务功能稳定可用，跨平台对接无故障，断网可支持离线庭审； （3）试运行无遗留故障，全部问题整改闭环； （4）全套交付文档齐全规范，人员培训考核全部合格； （5）项目工期、施工规范、保密要求全部履约到位。

5.3.4 验收合格：双方签署一式三份《验收报告表》，甲方留存两份、乙方留存一份，质保期自签署当日起算；

5.3.5 验收不合格：乙方在甲方限定期限内免费整改、更换设备、重新调试，直至验收通过；逾期未完成整改的，按本合同第八章违约责任执行。

第六章 质保、售后及技术服务保障

6.1 质保期限：硬件设备质保 1 年，软件平台质保3 年并提供软件终身免费升级、漏洞修复、功能优化，无额外收费。

6.2  7×24 小时响应服务：乙方设立专属服务热线，全年无休实时接收故障报修；故障分级处置：

6.2.1 在接到故障通报后，立即响应。严重故障需要1小时内赶到故障现场，24小时排除故障；

6.3 质保期内服务范围：免费上门维修、故障设备更换、系统重新调试、参数校准、接口适配、定期巡检、数据备份优化、漏洞安全加固；因乙方产品质量、实施施工问题产生的所有耗材、人工、差旅费用由乙方承担。

6.4 重大庭审保障：开庭观摩、庭审直播、专项审判活动前，乙方免费开展全系统压力测试、链路检测，按需安排工程师现场全程保障，杜绝庭审中断、笔录丢失、音视频异常事故。

6.5 培训服务：乙方分三类开展培训（管理员、书记员、法官专项培训），累计培训不少于3场，提供永久更新培训课件，所有参训人员考核合格方可验收；培训内容包含设备操作、系统使用、基础故障排查、数据备份恢复。

第七章 双方权利与义务

7.1 甲方权利义务

7.1.1 有权全程监督项目实施、设备质量、施工规范，对不符合要求的产品、服务要求乙方无偿更换、整改；

7.1.2 按合同约定及时支付对应款项；为乙方进场施工提供场地、基础水电、现场协调配合；

7.1.3 按时组织项目试运行、验收，收到乙方完整资料后在约定期限内完成审核；

7.1.4 有权要求乙方配合完成上级法院平台对接、专项检查、安全测评，提供全部资质、技术文档。

7.2 乙方权利义务

7.2.1 严格按照招标文件、投标承诺、合同约定交付全部软硬件及服务，保证所有产品原厂正品、无翻新、无盗版软件，提供完整资质证书、著作权、检测报告；

7.2.2 按期完成供货、施工、调试，承担施工期间人身、财产安全全部责任，施工造成甲方场地、设备损坏的全额赔偿；

7.2.3 全程配合甲方试运行、验收、上级单位检查，按需补充完善项目资料；

7.2.4 履行保密义务，对法院案件数据、网络拓扑、业务系统架构永久保密；

7.2.5 未经甲方书面同意，不得转包、违法分包本项目全部或核心实施内容；确需分包辅助工作的，提前书面报备甲方并承担全部连带责任。

第八章 违约责任

8.1 工期逾期违约责任：乙方未在 60 个日历天总工期内完成全部实施并具备验收条件，每逾期 1 日历天，按合同总价款 0.05% 向甲方支付违约金；逾期超过 15 日，甲方有权单方面解除合同，乙方全额退还甲方已支付所有款项，并额外支付合同总价款 10% 作为违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方补足差额。

8.2 产品/功能不达标违约：交付软硬件参数、系统功能不符合招标及合同要求，乙方须无条件免费更换、重新开发调试；逾期整改不合格的，甲方有权解除合同，乙方退款并承担合同总价 10% 违约金。

8.3 逾期付款违约：甲方收到乙方合规发票后未按约定 30 个工作日内付款，每逾期一周，按合同总价 0.05% 支付违约金（不足一周按一周计）；因乙方发票、项目资料不齐、工程未达标导致顺延付款的，甲方不承担违约责任。

8.4 质保服务违约：乙方未按承诺响应故障、未按时上门维修、拒绝免费升级软件，单次向甲方支付合同总价 0.5% 违约金；造成庭审业务中断、案件数据丢失的，另行赔偿甲方全部实际损失。

8.5 转包分包违约：乙方擅自转包、分包项目核心工作，甲方有权单方解除合同，乙方退还全部已付款项，并支付合同总价 10% 违约金。

8.6 保密违约：乙方泄露甲方案件数据、系统涉密资料，一次性支付合同总价款 30% 违约金，同时甲方有权追究乙方全部法律、经济赔偿责任；合同终止乙方必须销毁全部涉密存储资料。

8.7 违约金上限：本合同所有违约金累计总额不超过合同总价款；甲方有权在应付乙方款项中直接抵扣违约金。

第九章 保密条款

9.1 本项目全部方案、系统拓扑、庭审音视频、案件笔录、当事人信息、法院网络架构均属于涉密信息，甲乙双方永久保密。

9.2 乙方所有参与项目人员签订保密承诺书，项目资料不得带出甲方办公区域，不得复制、转发给任何第三方；项目结束后乙方销毁全部存储涉密数据的硬盘、U 盘、纸质文档。

9.3 因乙方泄密引发诉讼、信访、安全事故的，乙方承担全部赔偿、法律责任，同时按第八章 8.6 条支付保密违约金。

第十章 不可抗力

10.1 不可抗力指不能预见、不能避免、不能克服的客观情况：地震、洪水、台风、火灾、战争、政府强制管控政策等。

10.2 发生不可抗力一方，需事发当日书面通知对方，并 10 个日历日内提交官方有效证明文件，采取措施降低对方损失。

10.3 受不可抗力影响无法履约的，可根据影响程度部分或全部免除违约责任；迟延履行后发生不可抗力的，不免除违约方责任。

10.4 不可抗力持续导致项目中止 30 天以上，甲乙任意一方可书面通知对方终止合同，双方据实结算已完成工作量。

第十一章  争议解决

11.1 本合同履行过程产生分歧，双方优先友好协商解决；

11.2 协商无法达成一致，任意一方可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

11.3 诉讼期间，除争议事项外，合同其余条款继续履行。

第十二章 合同生效、变更、解除与其他约定

12.1 生效条件：甲乙双方法定代表人 / 授权代表签字并加盖公章（或合同专用章）之日起生效。

12.2 文件优先级（出现冲突时按以下顺序采信）：

（1）双方盖章书面补充协议；

（2）本合同正文；

（3）招标文件、澄清答疑文件；

（4）乙方投标文件、服务承诺；

（5）本合同全部附件。

12.3 合同修改、增加建设内容，必须签署书面补充协议，双方盖章后生效，作为合同不可分割部分。

12.4 合同份数：本合同一式陆份，甲方执叁份，乙方执叁份，具备同等法律效力；政府采购备案需额外增加份数的，乙方配合提供。

12.5 通知送达：双方所有书面通知以合同首部地址为准，采用挂号信、EMS、加盖公章传真送达，寄出当日视为送达完成；地址变更需提前书面告知。

12.6 知识产权：乙方提供软件、系统著作权、使用权完整授权给甲方永久使用；硬件所有权自验收合格全款付清后转移至甲方。

12.7 其他未尽事宜，双方另行协商并签订补充协议。

（以下无合同正文）

甲方（盖章）：____________________________________

法定代表人/授权代表（签字）：

日期：______年____月____日

乙方（盖章）：____________________________________

法定代表人/授权代表（签字）：____________________

日期：______年____月____日

附件一 系统集成软硬件及服务清单、技术参数、价格明细表