采购需求

一、项目概况

按照市总工会2026年重点工作目标任务要求，对服务我市的2026年度万名劳动者免费体检活动，此次免费体检活动按照市总工会统一组织、基层工会分批落实的原则，各单位按照所分配名额报名参与的方式实施，体检采取体检人员自行到体检中心体检和体检设备车进单位现场两种方式。

暂定人数：10000人（采购人保留少数变更体检人数的权利，最终人数以实际参加体检人数为准）

单价限价：190元/人

二、体检方案

体检方案一：

| 序号 | 类别 | 组合名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基础检查 | 身高、体重、体重指数 |
| 2 |  | 血压、脉搏 |
| 3 |  | 内科检查 |
| 4 |  | 外科检查 |
| 5 | 检验项目 | 血细胞分析+五分类 |
| 6 |  | 肝功六项 |
| 7 |  | 肾功四项 |
| 8 |  | 血脂四项 |
| 9 |  | 甲胎蛋白定性 |
| 10 |  | 癌胚抗原定性 |
| 11 | 功能检查 | 常规心电图检查 |
| 12 |  | 骨密度 |
| 13 | 影像检查 | 胸部正位DR（不含片） |
| 14 | 其他 | 营养早餐 |

体检方案二：

| 序号 | 类别 | 组合名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 检验项目 | 血细胞分析+五分类 |
| 2 |  | 肝功六项 |
| 3 |  | 血脂四项 |
| 4 |  | 肾功四项 |
| 5 |  | 心肌酶谱 |
| 6 |  | 甲胎蛋白定量 |
| 7 |  | 癌胚抗原定量 |
| 8 |  | 糖化血红蛋白 |
| 9 | 功能检查 | 骨密度检查 |
| 10 | 其他 | 营养早餐 |

体检方案三：

| 序号 | 类别 | 组合名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基础检查 | 身高、体重、体重指数 |
| 2 |  | 血压、脉搏 |
| 3 |  | 内科检查 |
| 4 |  | 外科检查 |
| 5 | 功能检查 | 常规心电图检查 |
| 6 |  | 骨密度 |
| 7 |  | 肺功能检测 |
| 8 | 影像检查 | 胸部正侧位DR（不含片） |
| 9 | 其他 | 营养早餐 |

注：受检人员最多选择一种方案进行体检。

三、服务要求

1. 体检环境及场地布置要求

供应商需根据采购人现场体检场地条件，自主完成现场体检功能分区布置、设施摆放、场地整理、线路布设等工作，保障整体体检环境整洁、分区清晰、隐私防护到位、符合医疗体检院感规范。

（1）签到处：配置桌椅设施，场地宽敞通透，满足人员有序排队、登记核验需求，区域动线合理，不拥堵。

（2）采血处：室内/现场区域光线充足、干净整洁、无扬尘污染，配置足额桌椅设施，满足批量采血操作、消毒防护工作要求。

（3）内外科检查区：检查区域光线充足、干净整洁，设置独立遮挡防护设施，严格落实男女分区检查，充分保护参检人员隐私，配置足额检查桌椅。

（4）心电图检查区：区域光线充足、环境整洁，具备独立隐私遮挡条件，配备稳定供电电源，配置符合操作高度的检查操作台/检查床及配套座椅，满足心电图规范检查及隐私保护要求。

（5）功能检验检查区（肝、肾、血脂、肺功能等项目）：场地整洁、光线充足，具备稳定供电条件，配置足额桌椅设施，满足检验项目操作、样本临时存放、规范作业要求。

（6）影像检查场地要求：供应商需根据现场条件，选取平整、整洁、通风阴凉、利于设备散热的场地开展影像检查工作；现场需具备220V、16A专用供电接口，可满足影像检查设备稳定运行、安全作业及散热需求。

2. 体检服务效率及作业能力要求

（1）供应商需具备上门现场集中体检服务能力，可根据采购人指定地点、指定时间完成全员集中体检工作，能够适配采购人要求，上门现场集中体检服务能力作业场景，全程负责场地布置、设备转运、现场作业、秩序维护等全部工作。

（2）为保障体检进度及服务质量，供应商服务团队配置、设备配置、作业流程需满足单日最大150人批量体检作业能力，确保体检流程顺畅、不积压、不漏检，按时保质完成全部体检任务。

（3）供应商需适配采购人各类作业场地环境，具备灵活布场、现场独立开展全套体检项目及完成全部体检配套保障工作的服务能力。

四、其他要求

1、服务期限

自合同签订之日起至2026年10月31日前。

2、进度要求

（1）按照体检安排，单次体检任务完成后，体检机构要在15日内出具体检报告并向体检人员进行反馈。体检机构要做好后续服务，可结合体检结果主动上门进行报告解读和健康知识讲座。

（2）体检机构将实际体检人员信息表和统计表于单次体检任务完成后5日内，报市总工会农民工工作委员会，并反馈各区县、产业、开发区工会。

（3）体检机构于每月25日前将本月体检完成情况报市总工会农民工工作委员会。

（4）整体体检活动结束后，各区县、产业、开发区工会和体检机构将活动总结于10月底前报市总工会农民工工作委员会。