采购需求
一、工程概况
[bookmark: _GoBack]建设单位：陕西省杂交油菜研究中心
工程名称：国家西北干旱作物种质资源中期库（陕西）建设项目屋面光伏发电设施及铺设
工程地点：陕西省杨凌示范区高干渠路西段6号
改造内容：利用杂交油菜研究中心楼顶，面积为2400㎡。在顶部建设分布式光伏发电及配套设施。拟采用固定倾角方式安装，单晶硅光伏组件573块，容量为375KWp，10KV并网。以保障日常科研用电。
二、编制依据
1、参考信宇腾远规划设计有限公司设计的图纸，编制时间为2026年10月；
2、根据《陕西省建设工程工程量清单计价标准及计算标准》(2025)，《陕西省建设工程费用规则》(2025)，《陕西省房屋建筑与装饰工程基价表》(2025)，《陕西省通用安装工程基价表》(2025)，《陕西省市政工程基价表》(2025)，《陕西省园林绿化工程基价表》(2025)，《陕西省房屋建筑与装饰工程消耗量定额》(2025)，《陕西省通用安装工程消耗量定额》(2025)，《陕西市政工程消耗量定额》(2025)，《陕西省园林绿化工程消耗量定额》(2025)，《陕西省建设工程施工机械台班费用定额》(2025)，《陕西省建设工程施工仪器仪表台班费用定额》(2025)；
3、材料价采用咸阳市工程造价信息2026年第五期，信息价中没有的参考市场价计入。
三、其他说明
1、本项目砂浆按预拌砂浆计入；
2、本项目混凝土按商品混凝土计入；
3、软件使用广联达云计价平台GCCP7.0（7.5000.23.3）。
四、最高限价
小写：1868052.90元（大写：人民币壹佰捌拾陆万捌仟零伍拾贰元玖角整）
四、工程量清单及图纸
（一）工程量清单：另册提供。
（二）设计图纸：另册提供。
（三）部分材料参数及施工要求。（此部分与设计图纸不一致时，以高标准执行）。
五、工期：90日历天。
六、质保期：自项目验收合格后，①光伏组件和逆变器等产品质保期12年，性能质保20年；②首年发电功率衰减率＜2%，2~30年每年＜0.5%；③太阳能光伏支架质保3年；④其他各类小配件质保5年。在质保期间内，投标方产品质量实行“三包”；质保期外，所有设备产品实行终身有偿维护。注：冰雹砸坏、人为破坏、私自改动、雷击等外力损坏除外。
七、质量要求：合格（达到国家强制性合格标准）并达到采购人采购需求。
八、付款方式：
合同签订后支付合同总金额的30%，完成项目进度80%后支付至合同总金额的80%,项目竣工验收合格后支付至审定结算总价的97%，预留审定结算总价的3%作为工程质量保证金。
备注：本项目为交钥匙工程。承包范围包含采购、施工、检测、竣工验收、资料归档、移交、质保等全部工作，直至工程验收合格、达到磋商文件约定功能标准、可直接投入使用，完成交钥匙移交。除磋商文件明确由采购人负责的工作外，为实现本项目功能所必需的全部配套工作均由成交供应商承担，相关费用包含在磋商总价内。
