投标分项报价表

报价说明：

1.本报价为含税（增值税税率按现行政策执行）、含运输、含安装、含辅料、含售后的全包价。

2.淫羊藿种植面积按 520亩核算，黄精种植面积按 140亩核算。

3.报价包含种苗、包装、运输至种植地块、种植技术指导、后期养护等全部费用， 甲方无需额外支付任何费用。

4.验收标准：种苗成活率≥95%，符合国家及行业相关农业种植标准。

5.如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

6.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

7.供应商可适当根据采购清单调整该表格式，但不得减少信息内容。

| 镇巴县长岭镇中药材产业发展建设项目-基地 |  | 金额（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 淫羊藿种苗采购及种植 520 亩分项 |  |
| 2 | 黄精种苗采购及种植140亩分项 |  |
| 3 | 配套设施 |  |
| —— | 项目总价（含税） |  |

| 序号 | 1.淫羊藿种苗采购及 种植520 亩 分项 名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 淫羊藿种苗 | （1）种苗为淫羊藿种子繁育的实生苗； （2）每株高10cm以上，分支数3个以上，芽头1个以上； （3）无根腐病、锈病等病虫害； | 亩 | 按 520 亩种植密度核算（每亩≥ 3000 株），总计≥ 1560000 株 |  |  | 含种苗采 购、包装、 运输至种植 地块 |
| 1.2 | 种植人工及 配套服务 | 含种植密度把控、整地（含疏林）、定植、浇水、初期 管护指导，种苗售后保障（3 个月质保期内， 若因种苗质量问题（品种、病虫害、成活率 不达标）免费更换、补齐） （1）株距：20-30cm；行距：30-40cm； （2）穴规格：穴深 10-15cm； （3）覆土深度：芽朝上，覆土 3-5cm； | 亩 | 520 |  |  | 含种植工具 使用、人工 成本 |
| 1.3 | 肥料 | （1）生物有机肥 | 亩 | 520 |  |  |  |
|  | 种植技术指 导 | 含种植前种植基地勘测、种植期间水肥管理指导、病虫害防治技术培训（不少于3 次上门） | 项 | 1 |  |  | 含技术人员 差旅、培训 资料 |
| 分项 小计 | —— | —— | —— | —— | —— |  | —— |
| 序号 | 2.黄精种苗采购及种植140亩 分项 名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| 1.1 | 黄精种苗 | （1）种苗为黄精种子繁育的实生苗； （2）每株高10cm以上，球茎≥2cm； （3）无根腐病、锈病等病虫害； | 亩 | 按 140 亩种植密度核算（每亩≥ 3000 株），总计≥ 420000 株 |  |  | 含种苗采 购、包装、 运输至种植 地块 |
| 1.2 | 种植人工及 配套服务 | 含种植密度把控、整地（含疏林）、定植、浇水、初期管护指导，种苗售后保障（3 个月质保期内， 若因种苗质量问题（品种、病虫害、成活率 不达标）免费更换、补齐，种苗成活率≥95%） （1）株距：20-30cm；行距：30-40cm； （2）穴规格：穴深 10-15cm； （3）覆土深度：芽朝上，覆土 3-5cm； | 亩 | 140 |  |  | 含种植工具 使用、人工 成本 |
| 1.3 | 肥料 | （1）生物有机肥 | 亩 | 140 |  |  |  |
| 1.4 | 种植技术指 导 | 含种植前种植基地勘测、种植期间水肥管理指 导、病虫害防治技术培训（不少于 3 次上 门） | 项 | 1 |  |  | 含技术人员 差旅、培训 资料 |
| 分项 小计 | —— | —— | —— | —— | —— |  | —— |

| 序号 | 3.配套服务 分项 名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | 机耕道路 | 3-3.5m宽土质机耕道路1km | 1 | Km |  |  |  |
| 分项 小计 | —— | —— | —— | —— | —— |  | —— |