采购需求

一、项目概况

按照《陕西省2026年招商引资工作方案》安排，计划于2026年8月-9月在上海、南京、杭州、宁波、义乌等地开展2026陕西—长三角地区经济合作活动。

- 二、时间、地点

- 1.时间：2026年8月-9月，主要活动集中在8月中旬到下旬

- 2.地点：上海、南京、杭州、宁波、义乌等地

- 三、主要活动安排

- 组织对接重点目标企业、举办产业合作交流座谈会

- 四、服务内容

- 活动费用：48.6万元

- （一）活动方案制定及会议资料制作：包括会议主题确定，产业链上下游目标企业梳理，省内产业园区匹配等活动组织工作；会场会议手册、桌签、推介、活动邀请函等材料内容印制；联络对接企业、邀请参会企业。

- （二）活动筹备、招商撮合推进：包括活动前期筹备，对接梳理企业合作需求，撮合企业和园区进行招商对接洽谈，以及活动后持续跟踪和意向推进等。

- （三）活动组织保障：包括交流座谈会会场安排、会务组织等服务保障，对接拜访目标企业方案及路线制定，车辆安排及保障，活动全程服务、活动安全管理等全链条服务。

五、活动资料要求：

活动结束后1周内，完成活动期间各类资料的归集整理并提交采购人，并简要总结活动成果和亮点工作。

六、其他要求

1、服务期：自合同签订之日起至活动结束后60个工作日。

2、付款方式：服务完成后，按照采购人要求提供相关资料，由省商务厅按标准核销，同时乙方向甲方提供真实合法有效且符合甲方要求的等额增值税发票。甲方收到发票后，在30个工作日内一次性支付全部费用。乙方未按约定提供发票的，甲方有权拒绝付款且不承担任何违约赔偿责任。该合同费用已经涵盖乙方履行本合同所需的全部费用，未经甲方同意，乙方不得另行要求增加任何费用。