合 同 协 议 书

合同编号：________________

甲方（采购人）：铜川市城市管理执法局

乙方（设计单位 / 成交供应商）：________________

依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》《建设工程质量管理条例》《建设工程勘察设计管理条例》及本项目竞争性磋商文件、乙方响应文件、成交通知书，甲乙双方本着平等自愿、诚实信用原则，就本项目施工图设计及全过程配套技术服务事宜订立本合同，共同遵照执行。

第一部分 合同协议书

一、项目概况

- 项目名称：铜川市新区工人文化宫片区排水管网改造项目施工图编制

- 建设地点：铜川市新区长虹路（北环路 — 咸丰路）

- 建设内容：主要对长虹路(北环路-咸丰路)道路下污水、雨水管道进行更新改造，并对管道开挖沟槽范围内的路面、路基进行恢复，改造雨水主管及支管3.85公里，改造污水主管及支管2.57公里等，并完成雨、污水检查井、雨水口等附属工程。施工图设计及项目实施过程中相关报建、评审、招标、施工、验收等技术服务。

- 采购内容：全套施工图设计、工程预算编制，全过程报建、评审、招标配合、施工配合、竣工验收配套技术服务。

二、合同价款

- 人民币               元（大写：                ）。

- 价款包含：图纸设计、计算书、预算、图纸打印、电子文件、专家评审配合、驻场服务、差旅、税费、图纸修改、质保期技术服务等全部成本，除本合同约定甲方重大变更情形外，甲方无需另行支付任何费用。

三、合同履行期限

合同签订且甲方提供完整基础资料后15 个工作日内提交全套合格施工图终版成果。

四、履约地点

铜川市新区（采购人指定地点）

五、付款方式

- 预付款：合同签订、资料交接完成且达到付款条件 10 个工作日内，支付合同总价 30%；

- 进度款 1：施工图通过主管部门、审图机构评审合格，10 个工作日内支付合同总价 50%；

- 尾款：项目整体竣工验收合格、完成履约验收、全套档案移交完成，10 个工作日内支付剩余20%。

六、合同文件解释顺序

- 成交通知书；2. 本合同协议书及专用条款；3. 竞争性磋商采购需求；4. 乙方投标响应文件；5. 国家、地方现行规范标准；6. 双方往来书面函件、会议纪要；7. 补充协议。 同类文件内容冲突，以最晚签署文件为准。

七、双方承诺

- 甲方承诺按合同约定及时提供基础资料、按期支付设计费用，配合乙方开展各项报审评审工作；

- 乙方承诺具备对应设计资质、配齐投标承诺人员，严格按照采购需求、国家强制规范完成设计，图纸无错漏碰缺，全程配合项目全周期技术服务，承担设计缺陷全部责任。

八、合同份数

正本贰份，甲乙双方各执壹份；副本陆份，甲方肆份、乙方贰份，正副本具有同等法律效力。

甲方（盖章）：________________

法定代表人 / 授权代表签字：________

签订日期：______年____月____日

乙方（盖章）：________________

法定代表人 / 授权代表签字：________

签订日期：______年____月____日

第二部分 专用合同条款

第一条 设计依据、设计标准

- 上位规划：《铜川市国土空间总体规划（2021-2035）》《铜川市城镇污水工程专项规划（2023-2035）》《铜川市城市排水（雨水）防涝综合规划（2021-2035）》；

- 给排水、结构、抗震、黄土地区全套国标、行标（详见采购需求全部规范清单）；

- 《建筑工程设计文件编制深度规定》（住建部 2016 版）、铜川市城建档案归档标准。

第二条 技术工艺与设计要求

- 全线严格执行雨污分流，拆除现状老旧管道，新建独立雨、污水管网，同步改造支管并预留远期地块接入接口；

- 雨水管线总长 3845m，管径 d300~d1500，采用 II/III 级钢筋混凝土排水管；污水管线总长 2572m，dn400~dn500，采用 HDPE 双壁波纹管、II/III 级钢筋混凝土排水管；

- 配套构筑物：160 座钢筋混凝土检查井（Φ700 D400 球墨铸铁井盖 + 防坠网）、100 座预制偏沟双算雨水口（配成品截污挂篮）；

- 同步完成沟槽路基路面恢复、管线保护、交通导改、智慧排水调度系统预埋设计；

- 图纸仅标注技术参数，严禁指定管材、井盖、设备品牌，推荐产品不少于 3 家同档次备选。

第三条 设计成果交付要求

3.1 纸质成果

- 正式蓝图 8 套（甲方 4、施工 2、审图 1、档案馆 1）；

- 设计说明、水力 / 结构计算书、预算文本 6 套；

- 全部图纸加盖单位出图章、注册公用设备工程师（给排水）执业印章。

3.2 电子成果（U 盘 2 套 + 光盘 2 套）

- CAD 可编辑 DWG 图纸、高清盖章 PDF 图纸；

- Word 可编辑文本、盖章版 PDF 文件；

- Excel 工程量计价表、广联达或新点计价版本、盖章预算 PDF；

- 文件分类归档，满足城建数字化入库标准。

第四条 全过程配套技术服务

- 报建评审：配合规划、城管、施工图审查、财政预评审，参会答疑，无偿根据评审意见修改图纸；

- 招标配合：提供图纸答疑、工程量核对、招标技术条款编制、投标人澄清回复；

- 施工阶段：开工集中交底；甲方通知后 24 小时到场答疑；常规变更 48 小时内出具正式图纸，重大线路调整 72 小时出具方案；

- 竣工验收：全程参与分部分项及整体竣工验收，配合竣工图核对、城建档案整理；

- 质保服务：设计缺陷无偿整改、现场技术支撑；管网主体结构、强制性条文缺陷终身负责。

第五条 知识产权归属与处理方式

- 本项目专属管线图纸、构筑物详图、专项方案等定制成果全部知识产权归甲方所有；乙方仅享有署名权，可用于企业业绩宣传、行业评优，未经甲方书面许可不得转让、出借、套用于其他项目；

- 乙方自有通用模板、标准图集、通用给排水软件知识产权归乙方，甲方仅限本项目无偿使用，不得单独提取用于其他工程；

- 若乙方交付成果侵犯第三方知识产权，全部赔偿、诉讼、整改费用由乙方自行承担；

- 甲方可无偿使用本套成果用于本项目改扩建、维修改造，无需另行付费。

第六条 成本补偿与风险分担

6.1 成本补偿约定

本合同总价合同，仅出现以下甲方责任情形，乙方可 5 日内提交书面测算申请，甲方审核后据实补偿增量费用：

- 甲方重大调整改造范围、管线路由、排水设计标准，导致全套图纸重做；

- 甲方提供地形、管线、勘察资料失真、缺失，造成反复返工；

- 上位规划、主管部门审批要求重大变更；

- 甲方新增合同外专项论证、重复评审、扩容专项设计。 不予补偿情形：乙方图纸错漏、常规评审小幅修改、人工材料市场价格波动、乙方未充分踏勘现状造成返工。

6.2 风险分担

- 甲方承担：规划政策调整、基础资料不实、征地管线协调、项目停缓建、甲方主动变更方案风险；

- 乙方承担：设计技术缺陷、工期延误、人员成本上涨、知识产权侵权、转包分包管理风险；

- 不可抗力双方共担，互不追责，已完成设计工作量据实结算，各方自行承担自身人员、设备损失。

第七条 质量保修范围与保修期

- 保修范围：本项目全套施工图、预算、技术交底、变更文件等全部设计成果；仅针对乙方设计错漏、规范误用、管线碰撞等设计自身缺陷提供免费整改；施工违规、甲方自行变更、勘察资料偏差、不可抗力不在保修范围内。

- 保修期：市政管网主体结构、工程强制性条文相关设计缺陷，乙方依法承担终身责任。

第八条 双方违约责任

8.1 甲方违约责任

- 逾期支付设计费，每逾期一日按应付未付款项 0.03% 支付违约金；逾期 30 日乙方可暂停交付图纸、现场服务，工期顺延；

- 甲方未按期提供基础资料造成工期延误，履约期限顺延，产生增量工作量按第六条予以成本补偿；

- 甲方单方解除合同，据实结算已完成工作量，并支付合同总价 10% 违约金。

8.2 乙方违约责任

- 逾期交付全套设计成果，每逾期一日按合同总价 0.03% 支付违约金，违约金累计上限为合同总价 15%；逾期超 30 日，甲方有权单方解除合同，乙方返还全部已收款项，并支付合同总价 15% 违约金；

- 图纸存在错漏、违反强制条文、管线碰撞、排水参数错误，乙方无偿整改，工期不予顺延；经多次整改仍不满足审图、评审要求，甲方可另行委托第三方设计，乙方承担全部重新设计费用，并支付合同总价 10% 违约金；

- 因设计失误造成工程返工、安全隐患、财产损失，乙方免收缺陷对应部分设计费，赔偿上限为合同总价 20%；涉及主体结构安全缺陷，乙方终身承担赔偿责任；

- 未经甲方书面许可擅自更换投标承诺项目负责人、注册给排水工程师，每次支付违约金 10000 元；评审、交底、验收通知无故缺席，每次违约金 2000 元；常规变更逾期出具图纸每次扣罚 500 元；

- 擅自转包、整体分包本项目设计工作，甲方有权解除合同，乙方返还全部已付款，并支付合同总价 20% 违约金；

- 泄露项目管线、规划涉密资料、将成果转交第三方，全部法律责任与经济损失由乙方承担。

第九条 争议解决方式

合同履行产生分歧，双方先行友好协商；协商不成提请铜川市住建主管部门调解；调解无果，向铜川市项目所在地人民法院提起民事诉讼。

第十条 履约验收约定

- 验收组织：甲方自行组建验收小组，邀请给排水专业外部专家、项目运维代表参与，不委托第三方检测机构；

- 验收程序：乙方提交完整成果与验收申请，甲方 10 日内组织一次性验收；验收不合格乙方 7 日内无偿整改重报，整改成本自行承担；验收合格后方可支付尾款；

- 验收标准：全套图纸、计算书、电子档案齐全，符合国家强制规范、审图及城建归档要求；乙方全面履行工期、人员、服务、知识产权全部合同义务，无违约行为。

第十一条 保密、廉政、转包、送达通用约定

- 保密：双方对本项目管线布局、规划资料、合同价款永久保密，合同终止后保密义务持续有效；

- 廉政：甲乙双方严禁向对方工作人员、评审、审批人员行贿、馈赠礼品宴请；违规守约方可单方解约，违约方支付合同总价 20% 违约金并上报纪检、财政部门；

- 分包：本项目不得整体转包；如需分包辅助验算、勘察工作，须甲方书面同意，乙方对分包成果承担全部连带责任；

- 送达：合同载明地址、联系方式为法定有效送达地址，变更须提前 5 日书面告知，书面函件寄出 3 日视为送达。

第十二条 合同其他条款

- 本合同自甲乙双方签字盖章之日生效，全部义务履行完毕自动终止；项目停建、缓建可协商解除，据实结算已完成工作量；

- 本合同未尽事宜，双方签订书面补充协议，补充协议与本合同具备同等法律效力；口头约定无效；

- 评审、专家论证、图纸审查相关费用全部包含在合同总价内，甲方不另行支付；

- 乙方自行承担驻场、差旅、软件、保险、全部税费等经营成本。