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一、服务内容
按照要求编制《宜川县城市公益性公墓及殡仪馆提升改造项目农用地转用和土地征收组卷报批服务》工作内容包括：确定项目范围；办理项目土地预选址意见书；节约集约用地论证分析专章报告；编制项目可行性研究报告；项目初步设计报告；勘测定界及地类认定；完成稳定性风险评估；地质灾害评估报告及备案；林、草地审核同意书；水土保持方案及批复；环境影响评价报告及批复；压覆重要矿产资源批复；建设用地土地组卷报批通过县市省审查并取得陕西省人民政府建设用地批文等工作。
附件：宜川县城市公益性公墓及殡仪馆提升改造项目农用地转用和土地征收组卷报批服务工作内容明细表
	序号
	名称
	内容

	[bookmark: _Hlk234494858]1
	土地预选址意见书
	负责办理项目前期核查地块规划合规、用地规模、地类管控等事项，向自然资源部门提交预审材料申请，通过审查后，核发预选址意见书。

	2
	节约集约用地论证分析专章报告
	对项目占用耕地必要性和合理性、用地规模与功能分区合理性、节地水平先进性，进行多方案必选结论，并编制节约集约专章报告，上报自然资源部门审查通过后，取得相关批复。

	3
	可行性研究报告
	对项目建设必要性、选址用地、工程技术方案、投资估算、资源配套等方面进行多维度论证，编制可研报告并提交行业主管部门审批，并拿到相关批复文件。

	4
	初步设计报告
	对项目建筑结构、电气、暖通等各专业设计，配套工程、总平面设计、工程概算、节能、消防、环保等专项设计，细化各专业工程方案并编制概算，形成初步设计报告报送主管部门评审，并取得相关批复文件。

	5
	勘测定界及地类认定
	对项目实地测量用地边界、界址坐标，查清地块权属、地类、各地类面积并绘图制表形成技术测绘成果，上报自然资源部门审查后，出具正式勘测定界报告

	6
	[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK4]稳定性风险评估
	负责办理建设项目稳评和土地征收稳评，评估项目整体全流程社会风险评估编制项目稳定性风险评估；走访征求群众意见，排查征地拆迁、环境影响等隐患，编制土地征收稳评分析材料并经专家评审通过、政法委备案。

	7
	地质灾害评估报告
	针对项目区现有滑坡、危岩、泥石流等隐患分布、规模进行现状评估，划分危险等级，收集区域地质灾害资料进行现场踏勘，并编制评估报告，组织专家评审通过后，上报自然资源部门备案，取得备案意见。

	8
	林、草地审核同意书
	编制林、草地使用专项报告并备齐项目手续向林业部门申报，林业部门进行现场查验、公示占地情况，并上报上级主管部门审查通过后，缴纳植被恢复费，并核发林、草地审核同意书。

	9
	水土保持方案
	对项目地形地貌、土石方平衡、生态环境、水土流失现状实地勘测，核查区域内水土保持划分、生态红线、水土保持管控要求，完成现状水土流失评价，按照相关规范要求编制水土保持方案，并上报主管部门评审通过后，缴纳水土保持补偿费，取得相关批复文件。

	10
	环境影响评价报告
	对项目选址周围环境现状分析，工程产污分析，环保治理措施，公示参与，采纳收集群众意见，收集区域内环境监测数据，现场踏勘，编制环评报告，组织专家评审通过后，上报生态环境局审批备案，取得相关批复文件。

	11
	压覆重要矿产资源批复
	对项目区域内是否涉及矿产资源、已设探矿权、采矿权、国家规划矿区进行核实分析，并上报主管部门进行审核确认，最终取得相关批复文件。

	12
	土地组卷报批
	项目完成立项、初设、地灾、林草地批复等单项资料后，出具勘测定界报告，履行征地程序，编制相关报批材料后，上报县、市、省级自然资源部门审查通过后，上报省政府审批，拿到建设用地批复文件。


二、服务目标
本次采购的宜川县城市公益性公墓及殡仪馆提升改造项目农用地转用和土地征收组卷报批服务工作，必须按照《中华人民共和国土地管理法》的相关规定实施，按时完成各项报告编制、组卷等工作内容，及时上报，进而完成土地报批工作。
三、验收
验收步骤为技术单位完成数据提交等工作后，将数据等资料提交自然资源局，由我局组织人员按照相关文件要求进行验收。
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