一、项目基本情况

1、项目名称：编制《陕西省人民防空防护设备技术指导》

2、服务期限：自合同签订之日起160日历天（不包含审批、发布时间）

3、服务范围：为编制《陕西省人民防空防护设备管理技术指导》提供技术服务。主要工作包括技术指导的编制起草、公开征求意见、组织研讨、组织评审，并配合相关部门对技术规程的审批、核准、备案及发布。

二、服务标准

（一）编制依据

《中华人民共和国人民防空法》、《人民防空防护设备管理办法》、《人民防空防护设备检验检测管理办法》等政策文件及陕西省住房和城乡建设厅和陕西省市场监督管理局对地方标准实施的相关要求并结合陕西省实际情况，充分调研其他省份对人防工程防护设备管理的经验做法。

（二）全省现状调研与资料归集

全面摸排陕西省人防防护门、密闭阀、通风滤毒、防爆地漏、防冲击波设备等全品类防护设备生产、定点备案、安装施工、检测验收、运维维保规现状；收集全省各地市人防工程案例、设备质量问题、监管痛点、平战转换难点、地方实操差异；汇总国家、西北区域、陕西省现行人防规范、图集、造价、验收、运维管理文件。

（三）核心编制内容

1、总则：编制目的、适用范围、引用标准、术语定义、全省人防防护设备管控总体原则等；

2、设备分类与技术参数：陕西常用人防防护密闭门、活门、密闭阀门、防爆波地漏、通风防护设备、封堵设备规格、抗力等级、密闭性能、材料要求、构造标准等；

3、生产制造技术要求：原材料选型、加工工艺、焊接、防腐、出厂检测、合格证、唯一性编码、铭牌二维码溯源、出厂档案规范等；

4、现场安装施工技术指导：洞口预埋、门框安装、门扇调试、密闭密封、通风接驳、平战转换安装、隐蔽工程验收要点、严禁拆分发包安装管控要求等；

5、质量检测与验收标准：分项验收、分部分项验收、密闭性能检测、抗爆性能核验、第三方检测流程、不合格设备处置、竣工验收资料归档等；

6、维护保养与平战转换：日常巡检、定期维保、大修更换、战时快速转换、应急封堵、设备报废更新、全生命周期质量管控等；

7、监督管理与责任体系：企业备案、进场核验、全过程监理、质量终身追责、隐患排查、行政执法配套技术口径等；

8、附图、附表、案例附录：典型节点详图、常用参数表、陕西本地工程实操案例、问题整改指引等。

（四）编制质量要求

1、合规性：严格遵循国家及陕西省现行法律法规、标准规范，确保内容合法、合规、有效，与最新政策保持一致；

2、针对性：结合陕西省地域特点、人防工程建设实际及防护设备应用现状，解决本省突出技术问题，内容贴合本地需求，具备地方适用性；

3、实用性：内容全面、条理清晰、逻辑严谨，技术要求明确、操作流程具体、语言通俗易懂，便于设计、施工、监理、检测及监管人员理解和执行；

4、先进性：融入人防防护设备新技术、新材料、新工艺、新方法，符合行业发展趋势，具备前瞻性和指导性；

5、规范性：文本格式、术语、符号、计量单位符合国家标准化要求，图表清晰、数据准确、引用标准现行有效。

三、服务内容及成果交付

（一）服务内容

1、调研阶段：全面调研陕西省人防防护设备生产企业、安装企业、人防工程建设项目、监管部门现状，收集相关资料、数据、案例及技术需求，形成调研纪要；

2、编制起草阶段：按照编制依据及内容要求，完成技术指导初稿编制；组织内部审核、修改完善，形成征求意见稿；

3、公开征求意见阶段：向陕西省各级人防主管部门、生产企业、安装企业、设计单位、监理单位、检测机构等相关单位征求意见，汇总意见并修改完善，形成送审稿；

4、组织研讨、评审阶段：配合采购人组织行业专家对送审稿进行研讨、评审，根据评审意见修改完善，形成报批稿；

5、报批阶段：协助采购人完成报批稿的审批流程，根据审批意见最终修订，形成正式发布稿；

6、交付及宣贯阶段：提交正式成果，配合采购人开展全省宣贯培训，覆盖各地市人防主管部门及相关企业），提供12个月免费技术咨询服务。

（二）成果交付

1、纸质文件：《陕西省人民防空防护设备技术指导》正式文本（精装，10 份）、调研纪要（2 份）、征求意见汇总表（2 份）、专家评审意见及修改说明（2 份）、报批文件（2 份）；

2、电子文件：全部成果电子版（含可编辑文档、PDF 版、图表源文件），存储于 U 盘（2 套），确保内容完整、无病毒、可正常读取；

3、宣贯资料：宣贯培训 PPT 课件、培训讲义（电子版+纸质版，按需提供）。

四、商务要求

（一）付款方式

1、合同签订后支付合同总金额的 60.00%。

2、完成全部服务并经甲方验收合格支付合同总金额的 40.00%。

（二）验收标准

1、验收依据：①合同文本；②磋商文件及澄清函、磋商响应文件；③国家和行业制定的相应的标准和规范。

2、验收合格条件：

（1）成果内容完整、符合规范、满足采购人使用要求；

（2）通过专家评审；

（3）完成报批流程；

（4）全部成果提交齐全并经采购人确认。

3、验收不合格的，供应商须在 30 日内免费修改至合格。

（三）售后服务

自验收合格之日起，提供12个月免费技术咨询服务（含电话、邮件、现场咨询）；在技术指导实施过程中，对采购人提出的修改意见或补充要求，及时响应并免费修订。

（四）知识产权

本项目交付成果的知识产权归采购人所有，供应商不得擅自使用、转让、泄露、出版、传播或用于其他项目。