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府谷县自然资源和规划局
2026年10月22日





关于开展《2025年度府谷县矿产资源开发利用水平调查评估项目》工作的采购需求

一、采购项目名称
2025年度府谷县矿产资源开发利用水平调查评估项目
二、采购项目概述
按照《自然资源部关于印发《矿产资源开发利用水平调查评估办法（试行）》的通知》（自然资发〔2024〕29号）、《陕西省自然资源厅关于开展陕西省矿产资源开发利用水平调查评估工作的通知》（陕自然资办发〔2024〕164号）的通知文件要求，以矿业权人勘查开采信息公示系统中与“三率”相关生产数据为基础，并综合考虑先进适用技术研发、应用、推广，绿色矿山创建等特征指标，对2025年度府谷县正常生产矿山矿产资源开发利用水平进行评估，对评估对象进行排序划档。
三、采购项目预算、资金构成和采购方式：
1、采购项目预算：480000元（见上传附件）
2、最高限价：480000元
3、资金来源：财政预算
4、价格信息来源：市场询价，咨询相关技术专家
5、采购方式：竞争性磋商
四、采购需求
（一）基础数据收集
通过矿业权人勘查开采信息公示系统获取2025年度正常生产矿山基本情况及“三率”等相关开发利用数据，包括采矿权基本信息、采矿情况、选矿情况、废石（煤矸石）利用情况、矿井水利用情况、共伴生矿产综合利用情况等。通过全国、省级绿色矿山名录，矿产资源节约与综合利用先进适用技术目录等，收集先进技术应用、绿色矿山建设等特征指标情况，同时收集2025年度矿山储量年报、开发利用方案等资料。
（二）数据整理
以矿山为单位对收集的资料进行整理，按照省厅要求填写基础数据汇总表，特征指标评分表等。通过逻辑性校验、理论值排除和横向对比等方法，筛选出填报信息异常以及显著高于或低于其他矿山的数据。对公示系统、储量年报、开发利用方案中相关“三率”数据进行对比统计，将不一致的数据进行标记作为实地核查的存疑问题。
（三）实地核查
（1）确定核查名单
依据数据汇总整理结果，将存在以下情况的矿山企业纳入实地核查名单，包括：矿山企业填报指标超高值或超低值、信息异常的；对各级政府关注、群众举报、媒体曝光等社会反映强烈的；实际“三率”水平未达到国家规定的一般指标的；实际“三率”水平虽达到一般指标，但低于开发利用方案规定标准的。
（2）组织实地核查。对核查名单中的矿山企业进行实地核查。通过调查问询、查阅相关“三率”生产数据、先进适用技术利用情况、煤矸石、矿井水资源综合利用情况、绿色矿山建设情况等数据资料，查看生产现场等方式对异常数据进行取证。
（3）相关数据确认。根据实地核查情况，填写实地核查记录表，最终达到核查人员和矿山企业双方统一认识，对最终数据无异议，并签字确认。根据核查情况修正“三率”数据和特征指标值，形成可用于评估的基础数据表。
（四）分析评估
按照《矿产资源开发利用水平调查评估办法（试行）》和特征指标加分规则（矿山），对所有正常生产矿山进行开发利用水平评分，根据评分将评估对象排序划档分为领先、正常、落后3个档次。其中，领先档次不超过所有评估对象的20%，落后档次不低于所有评估对象的20%。
（五）报告编制
按照省厅要求编制调查评估工作总结报告，并将成果上报榆林市自然资源和规划局。
四、工作成果
（1）数据表格。数据收集整理和评估过程中形成的各类数据统计表和汇总表，包括基础数据汇总表、特征指标评分表、开发利用水平评估汇总表等。
（2）实地核查成果。包括调查影像、调查收集资料、实地核查记录等。
（3）文字成果。提交2025年度府谷县矿产资源开发利用水平调查评估工作总结报告。
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项 目 名 称： 2025年度府谷县矿产资源开发利用水平调查评估                               
[bookmark: OLE_LINK1]甲       方：     府谷县自然资源和规划局       （甲方）
乙       方:                                 （乙方）
签 订 时 间：                                     




甲方（采购单位）：
乙方（服务单位）：
根据《中华人民共和国民法典》及2025年度府谷县矿产资源开发利用水平调查评估中标结果，     （采购单位）         确定     （中标单位）     为项目成交供应商，经双方协商一致，同意按下述条款签订本合同。
一、合同文件 
1.中标（成交）通知书、投标文件、招标文件。 
2.本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分，与本合同具有同等法律效力。  
二、合同标的及数量 
1.甲方通过招标方式确定乙方承担2025年度府谷县矿产资源开发利用水平调查评估项目。
2.本项目合同价为人民币           （¥        ），合同价格为含税价，乙方提供产品发生的一切税费等都已包含于合同价款中。
三、服务条款
1.目标任务
以矿业权人勘查开采信息公示系统中与“三率”相关生产数据为基础，并综合考虑先进适用技术研发、应用、推广，绿色矿山创建等特征指标，对2025年度府谷县正常生产矿山矿产资源开发利用水平进行评估，对评估对象进行排序划档。
2.基本要求
（1）评估对象
2025年1月1日-2025年12月31日，累计生产时间6个月及以上的矿山。
（2）数据来源
全国矿业权人勘查开采信息公示系统等。
3.工作内容
收集2025年度全国矿业权人勘查开采信息公示系统数据资料，对数据资料进行梳理、通过实地核查等质量管控手段，在保证数据质量的前提下，按照部、省指标体系、评估方法和特征指标加分规则对矿山矿产资源开发利用水平进行评估，根据评估结果排序划档。
（1）基础数据采集
充分利用全国矿业权人勘查开采信息公示系统工作成果，从公示系统获取各生产矿山基础数据。收集各矿山开发利用方案、储量年报、以及能反映各特征指标的资料等。
（2）数据整理
对收集的数据资料进行整理，通过逻辑性校验、理论值排除和横向对比等方法，筛选出超高值、超低值等异常数据。
（3）实地核查
依据数据汇总整理结果，对存在数据异常的矿山开展实地核查。实地核查以问询座谈、查阅资料、查看生产现场等方式开展，核查结果需达到核查人员和矿山企业双方统一认识并签字确认。
（4）分析评估
按照《矿产资源开发利用水平调查评估办法（试行）》和特征指标加分规则（矿山），对所有正常生产矿山进行开发利用水平评分，根据评分结果将评估对象进行排序划档。
4.预期成果
（1）数据成果
矿山特征指标评分表；
实地核查记录表；
矿产资源开发利用水平调查基础数据汇总表；
矿产资源开发利用水平评估结果汇总表。
（2）文字成果
《2025年度府谷县矿产资源开发利用水平调查评估工作总结报告》。
四、服务时间和服务地点 
1.服务时间：2025年10月31日前提交成果，部省安排如有变更的，按照变更后的时间要求提交成果。
2.服务地点：甲方指定地点。
五、付款方式
1、签订合同后，乙方完成本项目前期资料收集、现场调查评估后30个工作日内，甲方向乙方支付合同金额的40%，即人民币           （¥          元 ）；
2、项目最终成果提交甲方，并经甲方审查通过后30个工作日内甲方向乙方支付合同金额的30%，即人民币          （¥        元）。
3、项目最终成果上报省市主管部门，并经检查通过后30个工作日内甲方向乙方支付合同金额的30%，即人民币          （¥        元）。
六、甲方的权利和义务
1.协调本项目所在区域内矿山企业单位，提供项目所需的全部基础信息资料。
2.配合乙方完成外业调查工作。
3.按本合同的约定向乙方拨付工作经费。
4.监督、检查合同履行情况。
5.国家法律、法规所规定由甲方承担的其它责任。
七、乙方的权利和义务
1.按照要求完成项目所要提交的成果资料，并对其提供的成果质量负责，成果资料经过省、市审查合格。
2.根据本合同的规定向甲方收取相关服务费用，并有权在本项目管理范围内管理及合理使用。
3.对甲方提供的基础资料、数据、信息等严格保密。
4.解答甲方提出的与项目有关的询问，接受甲方监督和检查。
5.国家法律、法规所规定由乙方承担的其它责任。
八、知识产权
1.乙方应保证所提供的项目成果不会出现因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引发法律或经济纠纷，否则由乙方负责解决并承担全部责任。
2.项目成果及知识产权归甲方所有。乙方必须严格按照国家相关法律法规规定，对本次采购涉及知识产权及科技成果专利等加以保密，未经甲方许可，不得泄露给第三方，如果出现泄密等违法违规行为，甲方将依法追究其法律责任。
九、保密
乙方不得将项目所取得的原始资料、数据、成果对外泄露，若发生相关行为，将按照法律法规追究其责任。
十、合同变更
变更本合同必须由双方协商一致，并以书面形式确定。如因调查评估工作内容变化或经费变化，一方可以以书面形式向另一方提出变更合同权利与义务的请求，另一方应当在五个工作日内以书面形式予以答复；逾期未予答复的，视为同意。
十一、违约责任
1.合同签订后，若甲方无正当理由擅自解除本合同，根据实际工作量支付相应的技术服务报酬。如乙方无正当理由擅自中途停止或解除合同，乙方向甲方赔偿合同金额的10%。
2.甲方未按要求支付乙方合同金额，按顺延天数计算拖期损失费，每天的拖期损失费按合同金额的1‰计算，向乙方支付违约金。乙方未能按合同规定的时间提交成果时，应向甲方赔偿拖期损失费，每天的拖期损失费按合同金额的1‰计算，违约赔偿金的最高限额为合同金额的30%。因不可抗力因素等客观原因造成的工程拖期，应及时告知对方不能履行或不能完全履行的理由，并且附相关证明，在穷尽一切办法，最大限度减轻不可抗力造成的影响时，可根据具体情况，部分或全部免除违约责任。
3.乙方提供的成果质量不合格，乙方应负责无偿予以补救措施，以达到质量要求。
十二、合同争议的解决
合同执行中发生争议的，当事人双方应协商解决，协商达不成一致时，可向甲方所在地人民法院提请诉讼。
十三、其他
本合同一式肆份，具有同等法律效力，双方各执贰份。各方签字盖章后生效，合同执行完毕自动失效。
（以下无合同正文）
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合同签字页


	甲方：                  （盖章）

	乙方：                   （盖章）


	法定代表人（或委托代理人）
（签字）：
	法定代表人（或委托代理人）
（签字）：

	签字日期：    年   月   日    
	签字日期：    年   月   日    
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