技术服务合同

项目名称：

委托方（甲方）：

受托方（乙方）：

签订时间：

签订地点：

填 写 说 明

- 本合同为中华人民共和国科学技术部印制的技术咨询合同示范文本，各技术合同登记机构可推介技术合同当事人参照使用。

- 本合同书适用于一方当事人（受托方）为另一方（委托方）就特定技术项目提供可行性论证、技术预测、专题技术调查、分析评价报告所订立的合同。

- 签约一方为多个当事人的，可按各自在合同关系中的作用等，在“委托方”、“受托方”项下（增页）分别排列为共同委托人或共同受托人。

- 本合同书未尽事项，可由当事人附页另行约定，并作为本合同的组成部分。

- 当事人使用本合同书时约定无需填写的条款，应在该条款处注明“无”等字样。

技术咨询合同

本合同甲方委托乙方就规划环境影响评价工作进行技术咨询，并支付咨询费用。双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国民法典》的有关规定，达成以下协议：

# 第一条 乙方进行技术咨询的内容、要求和方式：

1.咨询内容：按照技术导则、规范和相关要求进行项目的环境影响评价，编制规划环境影响报告书。

# 第二条 乙方应当按照下列进度要求进行技术咨询工作：

1.合同签订收到预付款、甲方提供资料齐全的前提下，90日内完成报告书编制工作。

# 第三条 为保证乙方有效进行技术咨询工作，甲方应当向乙方提供下列协作事项：

1.提供技术资料：

(1)  项目评价委托书；

(2)  行政管理部门对项目的有关文件；

(3)  项目相关资料（清单附后）;

2.提供工作条件：

(1)  配备专人负责评价工作期间的业务联系；

(2)  乙方进行现场调查时，甲方委派人员配合工作；

第四条 甲方向乙方支付技术咨询费用及支付方式为：

        - 技术咨询费用总额为:人民币********元整(¥******元)技术咨询费用包括：

本合同协商确定本合同中约定的费用为报告编制费、专家费、检测费、会议费、税费等费用。

蒲城高新技术开发区精细化工片区总体发展规划环境影响评价项目付款方式如下：

①合同签订后报告书编制完成后，甲方向乙方支付技术咨询费用的40%，即人民币*******元整(¥******元)。

②报告书编制完成，送审生态环境主管部门后，并通过规划环评技术审查，甲方向乙方支付技术咨询费用的30%，即人民币******元整(¥******元)。

③规划环评拿到环境主管部门批复，甲方向乙方支付剩余技术咨询费，即人民币******元整(¥******元)。

乙方账户名称、开户银行和账号为：

户名：

开户行：

账号：

第五条 双方确定因履行本合同应遵守的保密义务如下：

1.甲方：

(1) 保密内容（包括技术信息和经营信息）：本项目涉及的所有资料，国家强制要求需要公开的内容除外；

(2) 涉密人员范围：本项目涉及的人员

(3) 保密期限：   壹年

(4) 泄密责任:按国家有关规定处理

2.乙方：

(1) 保密内容（包括技术信息和经营信息）：本项目涉及的所有资料，国家强制要求需要公开的内容除外；

(2) 涉密人员范围：本项目涉及的人员

(3) 保密期限：   壹年

(4) 泄密责任: 按国家有关规定处理

第六条 本合同应执行合同签订之日前已发布的国家相关政策；甲方主体工程资料应一次性提供，因甲方主体工程内容变更导致的误工及费用增加，责任由甲方承担。

第七条 合同执行过程中，出现下列变更情形之一的，应由双方协商一致，另行签订合同，变更费用及工作时间另计：

1.工程项目组成、建设地点、建设规模、生产工艺等工程内容发生重大变更；

2.国家政策和审批权限变化；

第八条 双方确定，按以下标准和方式对乙方提交的技术咨询工作成果进行验收：

1.乙方提交技术咨询工作成果的形式：《规划环境影响报告书》纸质版4本，电子版1份。

2.技术咨询工作成果的验收标准：通过专家审查。

3.质量保证：符合国家标准、行业标准以及有关技术规范要求。

第九条 双方确定，按以下约定承担各自的违约责任：

1． 乙方应当对甲方提供的资料认真审查，对存在问题的资料，应当及时通知甲方。

2. 乙 方未能按合同约定完成任务的，每迟延一天按未支付部分的万分之五向甲方支付违约金。

3.如果甲方未能在本协议约定的时间内提供全面、准确和真实的资料，或其他甲方原因，导致乙方不能在本合同约定的期限内完成委托工作任务的，合同工期顺延。

4.甲方未能按合同约定的时间节点向乙方支付费用的，每迟延一天按未支付部分的万分之五向乙方支付违约金，工期相应顺延，本金仍需支付。

5．因甲方原因导致项目终止，甲方需向乙方支付已发生的项目成本和酬金。

第十条 双方确定，按以下约定承担技术成果归属：

1．在本合同有效期内，甲方利用乙方提交的技术咨询工作成果所完成

的新的技术成果，归  双   方所有。

2．在本合同有效期内，乙方利用甲方提供的技术资料和工作条件所完成的新的技术成果，归  双   方所有。

第十一条 双方确定，在本合同有效期内，甲方指定      为甲方项目联系人，乙方指定              为乙方项目联系人。

项目联系人承担以下责任：

及时和对方沟通有关该项目的事宜，准确落实，一方变更项目联系人的，应当及时以书面形式通知另一方。未及时通知并影响本合同履行或造成损失的，应承担相应的责任。

第十二条 双方确定，出现下列情形，致使本合同的履行成为不必要或不可能的，可以解除本合同：

1．发生不可抗力；

2．双方约定并书面确认的其他事项。

第十三条 双方因履行本合同而发生的争议，应协商、调解解决。协商、调解不成的，依法向合同签署地人民法院起诉。

第十四条  双方确定：本合同及相关附件中所涉及的有关名词和技术术语，其定义和解释如下：

1. 无

第十五条 与履行本合同有关的下列技术文件，经双方以 书面  方式确认后，为本合同的组成部分：

1． 乙方开具的需甲方提供的资料清单。

2．无。

第十六条 双方约定本合同其他相关事项为： 其它未尽事宜，由双方协商解决。

第十七条 本合同一式肆份，甲乙双方各持两份，具有同等法律效力。

第十八条 本合同经双方盖章后生效。

以下无正文。

| 委 托 方 甲 方 | 名 称 | （签章） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 法定代表人 |  | 委托代理人 |  |
|  | 联系人 |  |  |  |
|  | 通讯地址 |  |  |  |
|  | 电 话 |  | 传 真 | / |
| 服 务 方 乙 方 | 名 称 | 签章） |  |  |
|  | 法定代表人 |  | 委托代理人 |  |
|  | 联系人 | 华长庚 |  |  |
|  | 通讯地址 |  |  |  |
|  | 电 话 |  | 传 真 |  |
|  | 开户银行 |  |  |  |
|  | 账 号 |  | 邮政编码 |  |