志丹县城市管理执法局
关于志丹垃圾地下管网、清淤、维修、加固与补漏项目的采购需求

1、 项目概况
为进一步保障丹县生活垃圾填埋场雨污导排系统稳定运行，消除地下管网堵塞、破损渗漏带来的环境安全隐患，防止渗滤液外溢污染周边水土环境，规范填埋场雨污分流处置，保障填埋场长期安全、合规运维，现开展志丹县生活垃圾填埋场地下管网清淤、维修、加固与补漏工程项目采购工作，具体概况如下
1. 项目名称：志丹县生活垃圾场地下管网清淤、维修、加固与补漏应急工程
2.建设内容：清淤工程、维修与补漏工程局部破损修复、加固工程 。
3.项目工期：50日历天
4.估算金额：96万元
2、 供应商特定资格要求
本项目供应商须同时满足以下全部资格条件，响应文件中需提供完整佐证材料，否则视为无效响应：
（一）基本资格条件
1. 供应商须为在中华人民共和国境内依法注册、具有独立承担民事责任能力的法人企业，持有有效的营业执照。
2. 供应商须具备良好的商业信誉和健全的财务会计制度，
3. 供应商具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
4. 参加本次采购活动前3年内，在经营活动中无重大违法记录、无政府采购严重违法失信行为，未被列入“信用中国”失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信名单，未被列入中国政府采购网政府采购严重违法失信行为信息记录。
5. 本项目不接受联合体投标，不允许分包、转包，供应商须独立承接全部项目工作。
（二）专项资质要求
1. 供应商须具备市政公用工程施工总承包三级及以上资质或环保工程专业承包三级及以上资质，同时持有有效的安全生产许可证。
[bookmark: _GoBack]2. 项目负责人须具备市政工程或环保工程专业二级及以上注册建造师证书，持有有效的安全生产考核合格证书（B证），且无在建项目记录。
3、 工程量清单
工程量清单详见附件
4、 施工技术标准
本项目所有施工工序、材料设备、施工工艺须严格遵守国家、陕西省、延安市现行相关法律法规、行业规范及技术标准，主要执行标准如下，最新标准自动适用：
1. 《生活垃圾卫生填埋场工程技术规范》（GB 50869-2013）
2. 《生活垃圾填埋场防渗系统工程技术规范》（CJJ113-2007）
3. 《生活垃圾填埋场填埋气体收集处理及利用工程技术规范》（CJJ133-2009）
4. 《市政公用工程施工质量验收统一标准》（GB50268-2019）
5. 《环保工程专业施工及验收规范》相关标准、固体废物填埋处置相关技术导则
6. 采购人提供的项目施工图纸、技术交底文件及现场施工要求。
5、 验收与质量标准
1. 质量总体标准：本项目所有施工内容质量必须达到合格标准，完全满足国家生活垃圾填埋场运行规范、环保处置标准及项目设计要求，确保改造后填埋场可安全、规范、常态化运行，各项环保、安全指标达标。
2. 验收依据：以国家现行施工验收规范、行业技术标准、采购合同文件、施工图纸、工程量清单、技术交底要求及第三方检测报告为验收依据。
3. 验收流程
（1）分项验收：各单项施工工序完成后，供应商自行自检合格后，向采购人及监理单位提交分项验收申请，验收合格后方可进入下一道施工工序。
（2）完工自检：项目全部施工完成后，供应商完成全面自检，整理完整施工资料、检测报告、竣工资料，提交完工验收申请。
（3）竣工验收：采购人组织监理单位、相关行业主管部门及第三方检测机构开展竣工验收，核查施工质量、资料完整性、各项指标达标情况，验收合格后签署竣工验收报告；验收不合格的，供应商须在规定时限内无偿整改完毕，直至验收合格，工期不予顺延。
4. 专项验收要求：防渗系统、填埋气处置系统、分区填埋区等核心工程需委托具备资质的第三方机构进行专项检测，出具合格检测报告，检测费用包含在项目总价内。
6、 质保约定
本项目整体质保期为2年，自项目竣工验收合格、签署竣工验收报告之日起计算；其中防渗膜工程、填埋气收集管网核心设施质保期为5年。
质保期内，供应商须对项目施工质量、设备运行、设施完好性承担全部质保责任。质保期内，因施工质量、材料设备质量问题导致的防渗渗漏、填埋气系统故障、场地沉降破损、分区设施损坏等所有问题，供应商须在接到采购人通知后24小时内到场核查，48小时内完成无偿维修、整改、更换，确保设施恢复正常使用。
7、 其他要求
1. 现场施工管理要求
（1）供应商须严格遵守施工现场安全管理规定，落实安全生产责任制，配备安全防护设施，做好施工人员安全培训，施工期间发生的安全事故、人员伤亡、财产损失等全部责任由供应商自行承担。
（2）施工期间严格遵守环保管理要求，做好扬尘管控、垃圾清运、异味管控，杜绝施工污染周边环境，施工垃圾全部无害化处置，施工结束后全面清理施工现场，恢复场地整洁。
（3）供应商须服从采购人及监理单位的现场管理、调度及监督，严格按照施工计划推进项目，及时汇报施工进度、施工问题。
2. 资料交付要求
项目竣工验收前，供应商须完整提交全套竣工资料，包含施工图纸、施工记录、材料合格证、检测报告、竣工图纸、验收资料、运维说明等，资料一式两份（纸质版+电子版），确保资料真实、完整、规范，符合档案归档要求。
3. 付款方式
本项目采用分期付款方式，具体付款流程按照志丹县财政资金支付相关规定执行。
4. 履约要求
供应商中标后须在规定时间内签订采购合同，严格按照合同约定履约，不得无故拖延工期、降低施工质量、擅自变更施工内容；若存在违约行为，采购人有权终止合同、追究违约责任，并纳入政府采购信用记录。
5. 其他未尽事宜
本采购需求未尽事宜，按照国家现行法律法规、政府采购相关规定及双方签订的采购合同执行，采购人保留对本项目采购需求的最终解释权。

