陕西省第十八届运动会开幕式

设备及技术服务保障合同

甲方（采购方）：

乙方（服务方）：

鉴于陕西省第十八届运动会开幕式（以下简称“本项目”）的筹备与举办需要，甲乙双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，就乙方为甲方提供开幕式相关设备租赁及技术服务保障事宜，经友好协商，达成如下协议：

第一条 项目概况与服务内容

- 项目名称： 陕西省第十八届运动会开幕式设备租赁及技术服务保障项目。

- 活动地点： 渭南市体育中心体育场。

- 服务内容： 乙方负责为本项目提供以下设备的租赁、安装、调试、运行及撤场等全流程技术保障服务：

  - 无人机编队表演系统；

  - 空中威亚表演系统；

  - 背景网幕及支撑系统；

  - 雷亚架搭设与拆卸；

  - 空飘道具系统；

  - 激光表演设备；

  - 环保电子冷烟花设备；

  - LED地屏显示系统。

第二条 合同金额

本合同总金额为人民币（大写）： 元整（¥  ）。该金额为固定总价，包含设备租赁费、运输费、人工费、安装调试费、保险费、税费及不可预见风险等履行本合同所需的一切费用。

第三条 付款方式

双方同意按照以下节点及比例进行款项支付：

- 首付款： 本合同签订生效后  个工作日内，甲方向乙方支付合同总金额的 50% 作为预付款；

- 进场款： 乙方将所有约定设备运抵渭南市体育中心体育场指定位置，完成初步安装并经甲方现场核验无误后    个工作日内，甲方向乙方支付合同总金额的 40%；

- 尾款： 2026年8月15日开幕式活动圆满结束，且乙方按甲方要求完成所有设备的拆除、场地清理及安全撤离，经甲方最终验收合格后  个工作日内，甲方向乙方支付合同总金额的 10%。

每次付款前，乙方须向甲方提供等额、合法、有效的增值税发票（税率6%）。

第四条 甲方的权利与义务

- 甲方有权对乙方的设备质量、安装进度、安全保障措施等进行全程监督与检查，对不符合约定的事项有权要求乙方限期整改。

- 甲方应按本合同约定按时向乙方支付各项款项。

- 甲方负责协调场馆方，为乙方进场施工、设备安装及调试提供必要的场地、水电接入等基础便利条件。

- 因甲方原因导致活动延期或取消的，双方应另行协商后续处理方案及费用结算。

第五条 乙方的权利与义务

- 乙方须确保所提供的全部设备符合国家质量标准、安全规范及环保要求，且不存在任何知识产权侵权问题。

- 乙方应制定详尽的《进场施工及安全保障方案》报甲方备案，严格按照时间节点完成设备的搭建、调试及彩排配合工作。

- 安全责任： 乙方是本项目设备运行及人员安全的直接责任主体。在设备安装、调试、演出及拆除全过程中，必须严格遵守安全生产规定。若因乙方设备故障或操作不当导致的人身伤亡、财产损失或第三方损害，由乙方承担全部法律与经济赔偿责任。

- 活动结束后，乙方应在规定时间内完成设备拆除并恢复场地原貌。

第六条 验收标准

- 设备进场后，由甲乙双方共同进行现场清点与初步验收。

- 演出顺利完成且无重大设备安全事故，作为最终验收合格的依据。

第七条 违约责任

- 甲方未按约定时间付款的，每逾期一日，应按逾期未付款项的万分之五向乙方支付违约金。

- 乙方未按约定时间完成进场或调试的，每逾期一日，应按合同总额的万分之五向甲方支付违约金；逾期超过   日严重影响开幕式筹备的，甲方有权单方解除合同，乙方应退还已收全款并赔偿甲方损失。

第八条 不可抗力

因地震、台风、水灾、火灾、战争、重大疫情或政府指令性政策调整等不可抗力因素，导致本合同无法履行的，遭受不可抗力的一方应及时通知对方并提供相关证明。双方可根据不可抗力的影响程度，协商延期履行、部分履行或解除合同，互不承担违约责任。

第九条 争议解决

因履行本合同发生的争议，双方应本着公平公正的原则协商解决；协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

第十条 附则

- 本合同一式  份，甲方执 份，乙方执份，具有同等法律效力。

- 本合同自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。

- 招投标文件、技术方案、报价清单等均为本合同不可分割的附件。

甲方（盖章）：                                  乙方（盖章）：

法定代表人/授权代表：                         法定代表人/授权代表：

签订日期：2026年    月    日                   签订日期：2026年    月    日

签订地点：陕西省渭南市