2026年交通量统计服务

合同主要条款

（本合同主要条款供双方签订合同参考，采购人可根据项目的实际情况增加条款和内容）

甲方（采购人）：

乙方（成交供应商）：

- 项目内容：

二、服务地点、时间、人员

2.1服务期限：旬报服务及动态监测服务、节日预测研判、经济运行分析及其他行业数据统计服务等服务时间为2026年7月1日至2027年6月30日。

2027年4月底前完成2026年度路网综合分析报告及运行状况图电子版编制。2027年3月底前提供陕西省高速公路货运专项分析报告。

2.2服务地点：陕西省高速公路收费中心

2.3服务人员要求：在服务过程中，对于供应商向采购人提供服务过程中所指派具体承担服务的人员，应向采购人提供人员名单、简历、学历等相应证明文件，并保证所提供信息的准确性和有效性。采购人有权对派入人员的资格和相关信息进行审核。为确保服务工作的顺利开展，供应商应对服务人员及现场驻场人员素质整体把关，原则上应满足以下条件：

2.3.1拟投入本项目的相关技术人员需对陕西省高速公路网、高速公路业务情况充分熟悉，数据分析人员具有丰富的数据统计经验（能快速理解采购的统计需求）。

2.3.2为保证服务质量及问题及时响应，服务单位需安排不少于1名数据分析人员作为本项目的常驻专职服务人员，每日9:00至17:00（包括周末及节假日）在采购人所在地驻场维护；驻场工程师需具备相应的能力保障服务质量（数据分析人员需具备至少两年以上的高速公路数据分析服务经验）。

2.3.3所报项目组人员一旦确定，不能擅自更改。提供人员社保证明材料复印件。社保证明材料有效期为近6个月内任意1个月，需加盖供应商公章。

三、权利和义务

3.1甲方的权利和义务

3.1.1甲方有权指派专门人员或者单位对乙方的工作进行全程监督管理；

3.1.2甲方应按合同约定向乙方支付服务费用。如乙方服务未达到合同要求，甲方有权拒付未达到要求部分的款项；

3.1.3甲方有权要求乙方提供与相关服务内容有关的相关信息；

3.1.4甲方有权得到符合合同要求的所有服务；

3.1.5乙方完成所有协议约定内容后，甲方根据项目实施情况出具的客观公正的书面用户验收意见。

3.2乙方的权利和义务

3.2.1合作过程中乙方应指派专门的业务负责人负责合作事项的全程沟通及协调工作；

3.2.2乙方应遵守甲方有关合作事项的各项管理规定，及时报告工作进度，在规定时间内完成相应工作；

3.2.3甲方在工作质量、工作进度、工作内容等方面提出意见及建议，乙方应及时响应并有效改进；

3.2.4不得转包、分包；

四、支付方式

4.1供应商须向采购人出具合法有效的发票，采购人进行支付结算。首次支付时供应商应开具全额发票。

4.2结算方式：银行转帐。

4.3合同签订生效并进入服务期后高速公路日常数据处理与统计分析推送服务部分按月支付服务费，供应商按照合同约定每月完成服务并提交服务报告，经采购人审核后10个工作日内支付上月服务费；陕西省高速公路货运专项分析部分分三次支付，供应商提供专项分析报告大纲后支付本部分的40%，提供专项分析报告初稿后支付50%，专项分析报告经采购人审核定稿后支付剩余10%。

2026年12月申请年度最后一次支付时，供应商需提供剩余款项的有效的银行保函（保函的有效期应持续至合同约定的服务期限届满之日后的至少30个自然日），采购人一次性支付剩余款项，待到项目验收通过后退还保函。

4.4服务期间服务总费用不变，采购人无须另向服务单位支付合同约定之外的其它任何费用。

五、违约责任

5.1供应商如不能及时开具全额发票或采购人要求的保函，采购人有权延时付款且不承担违约责任，直至供应商开具全额发票或采购人要求的保函后再进行付款。

5.2节假日、重要活动等特殊时期的保障，应加强值班值守，若发现有人擅离职守，发现1次，每次扣除服务费500元。

5.3动态监测数据因供应商原因，出现月度高速公路通行数据超过3%数据缺失，或连续12小时传输中断的，每次扣除服务费5000元。

5.4供应商提供日常数据统计分析服务，由驻场人员对按照日常数据统计分析需求，按时做好日常服务。

各项临时统计分析任务每逾期一天扣除服务费500元；各项常态化定时（固定时间提供的）统计分析任务，每项每逾期一天扣除服务费500元，以上逾期天数以采购人签字确认的数据服务记录为准；供应商向采购人提供的统计分析成果应保证真实、准确，如不符合采购人要求，应无条件修改至满足采购人要求，每项每次出现错误扣除服务费500元；年度地图编制定稿印刷后若发现错误，每出现一处扣500元。

5.5未经采购人同意，供应商擅自减少、变更驻场人员，每次扣除维护服务费1000元；供应商驻场人员和节日值班人员擅离职守，迟到、早退、脱岗、未提前请假不到岗的，每人每次扣除维护服务费1000元。

5.6对于重大数据统计分析任务（例如年度报告、地图编制、及外部正式公文要求提供的其他数据、报告等），供应商未按采购人要求进行准备与统计分析，导致数据统计分析成果不能按时出具或达不到文件要求的，每次扣除维护服务费1000元。

5.7因供应商责任导致数据信息外泄或丢失的，每次扣除维护服务费5000元。

六、保密要求

项目实施过程中所收集、产生的所有与本项目相关的文档、资料，包括文字、图片、表格、数字等各种形式所属权均归属采购人，供应商必须对所涉及到的内容保密，供应商及服务人员应按照要求签署保密协议。

七、合同争议的解决

7.1合同一经签订，不得擅自变更、中止或者终止合同。对确需变更、调整或者中止、终止合同的，应按规定履行相应的手续。

7.2采购人在合同的履行期间以及履行期后，可以随时检查项目的执行情况，对招标标准、招标采购内容进行调查核实，并对发现的问题进行处理。

7.3合同争议的解决：双方本着友好合作的态度,对合同履行过程中发生的纠纷应及时协商解决，协商不成的，向采购人所在地有管辖权的人民法院诉讼解决。

八、合同生效及其他

8.1本合同经甲乙双方签字盖章后生效；

8.2本合同中所带的附件，具备合同本身同样的法律效力；

8.3本合同一式   份，其中，甲方  份，乙方   份。均具有同等法律效力。

8.4乙方收款账号信息如下：

8.4.1开户名称：                      ；

8.4.2账    号：                      ；

8.4.3开户银行：                      ；

8.5本合同未尽事宜，双方以补充合同完善。

甲方：（盖章）   			       乙方：（盖章）

法定代表人/授权代表：              法定代表人/授权代表：

地    址：                         地    址：

开户银行：                         开户银行：

账    号：                         账    号：

电    话：                         电    话：

传    真：                         传    真：

签订日期：  年   月  日 		    签订日期：  年  月   日