陕西省第十八届运动会2026年落实赞助商权益回报项目

服务合同

甲    方：

乙    方：

根据陕西省第十八届运动会宣传保障实际需求，委托乙方进行陕西省第十八届运动会2026年落实赞助商权益回报项目。为明确双方的权利和义务，依据《中华人民共和国民法典》及有关规定，为确保甲方采购项目的顺利实施，经双方友好协商，达成如下协议，以资共同遵守。

第一条  项目基本情况

1．采购标的：      （项目编号：     ），包括但不限于赛事赞助商荣誉牌匾及证书制作、赞助企业宣传视频剪辑、赞助权益回报纪念册制作等服务内容。

2．数量：1项

第二条  服务期限、地点及方式

1．履约期限：为保障赞助企业权益回报项目顺利进行，乙方应当于合同签订之日起至2026年 9月 15 日内完成照片、视频、纪念册、牌匾等全部物料的制作交付，其中视频须在2026年7月28日前交付，牌匾须在8月10日前交付，视频时长不少于10分钟、分辨率不低于1920*1080，且文件大小不低于100Mb；照片数量不少于1000张，格式为JPG，且单张大小不低于3MB，所有物料均需在设计定稿后 15 个工作日交付完成。

服务期限：合同签订后至9月15日止。

2．服务地点：渭南市

3．服务方式：乙方应在合同签订后提交详细的项目实施方案（包括服务阶段划分、各阶段时间节点、项目团队人员配置及职责、与甲方的沟通对接机制等），项目实施过程中，乙方应按照进度计划向甲方汇报工作进展，重大问题需及时书面告知甲方。

第三条  质量标准

1.整个项目应符合国家有关行业规范和标准，以及本项目采购文件、乙方响应文件、澄清函、承诺书及采购过程中所作出的任何书面或口头承诺。

2.具体采购要求及报价：

| 项目名称 | 服务内容 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、数据采集 |  | 开闭幕式、赛场及其他场景数据采集 |  |  |  |  |
| 1.1开幕式、闭幕式 | 8月15日、8月20日照片采集 | 场 | 2 |  |  |  |
| 1.2赛事现场图片采集 | (合同签订后-8月19日)赛场照片数据采集 | 场 | 39 |  |  | 赛事只拍摄颁奖、决赛场次（摄影师拍摄含人员、设备、跨地域作业食宿等费用） |
| 1.3企业访谈/签约场景 | 赞助商代表访谈、签约仪式、授牌仪式等 | 场 | 5 |  |  |  |
| 1.4无人机航拍照片拍摄 | 场馆外景、渭南城市风貌等 | 场 | 1 |  |  |  |
| 1.5图片版权授权 | 如使用第三方摄影师作品 | 项 | 1 |  |  | 视情况而定 |
| 二、纪念册/纪念礼盒前期策划与设计费 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1纪念册整体策划 | 框架构思、内容规划、板块设计、故事线梳理 | 项 | 1 |  |  | 含素材优化、设计、整理、二次修改 |
| 2.2图片素材整理与筛选 | 从赛事照片库中筛选适配照片，按板块分类归档 | 项 | 1 |  |  |  |
| 2.3封面设计 | 主视觉设计、主题文字设计、烫金/UV工艺设计 | 项 | 1 |  |  |  |
| 2.4内页版面设计 | 每页版面编排、图文搭配、色彩调整、抠图处理 | P | 120 |  |  |  |
| 2.5图片精修处理 | 色彩校正、瑕疵修复、精度提升 | 张 | 130 |  |  |  |
| 2.6纪念礼盒设计费 | 礼盒版面设计、双层表现内容设计、内衬PP选材 | 项 | 1 |  |  |  |
| 三、纪念册印刷制作费 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1封面印刷 | 250克冰白双面印刷-局部烫金+文字激凸 | 项 | 500 |  |  | 赞助商权益回报纪念册（120P） |
| 3.2内页印刷 | 125克白色高阶印画 |  |  |  |  |  |
| 3.3装订费 | 锁线胶装 |  |  |  |  |  |
| 3.4扉页/环衬 | 特种纸单面印UV扉面 |  |  |  |  |  |
| 四、纪念礼盒制作 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1纪念礼盒印刷制作+手工装裱 | 面纸157克铜版纸，四色印刷，覆亚膜. | 套 | 500 |  |  | 赞助商权益回报双层立体精美礼盒 |
|  | 对裱2.5mm双灰板。 |  |  |  |  |  |
|  | 立体造型+双灰板隔板 |  |  |  |  |  |
|  | 内托350克黑卡、PP棉固定开槽 |  |  |  |  |  |
| 五、配套服务费 |  |  |  |  |  |  |
| 5.1纪念册打样 | 数码打样/传统打样，供确认色彩及版式 | 套 | 3 |  |  |  |
| 5.2礼盒打样 | 数码打样/传统打样，供确认色彩及版式 | 套 | 1 |  |  |  |
| 5.3审校 | 文字校对、内容审核、工艺色彩等校审 | 项 | 1 |  |  |  |
| 5.4项目管理费 | 全程对接、进度把控、质量控制 | 项 | 1 |  |  |  |
| 5.5包装运输 | 物流配送至指定地点 | 项 | 1 |  |  |  |
| 六、开幕式视频制作 |  |  |  |  |  |  |
| 6.1文案撰写 | 开幕式赞助商集合片策划案撰写 | 项 | 1 |  |  | 根据赞助商类别及提供素材内容及匹配十八运主题 |
| 6.2片头片尾模板制作 | 设计8秒片头(会徽+主题文字+动态背景); 5秒片尾(主办方信息+年份） | 套 | 1 |  |  | 模板适配所有输出视频，确保视觉统一 |
| 6.3配乐授权 | 主题音乐授权(无版权风险） | 项 | 1 |  |  | 配乐含开篇、主体、结尾3段差异化旋律 |
| 6.4视频剪辑 | 根据赞助商提供的视频根据层级混合剪辑 | 项 | 1 |  |  | 统一风格、色调时长10分钟内 |
| 6.5多轮筛选与修改 | 1轮组委会会内容审核修改; 2轮赞助商分层画面核对修改(按层级反馈调整) | 项 | 1 |  |  | 根据组委会意见多轮修改 |
| 七、牌匾制作 |  |  |  |  |  |  |
| 7.1“省十八运会合作伙伴”牌匾 | 规格材质：40*60 | 个 | 30 |  |  | 木托平面金箔 图样如下： |
| 7.2“杰出贡献单位”牌匾 | 规格材质：A4 | 个 | 10 |  |  | 直边木托水晶牌 图样如下： |
| 7.3“杰出贡献单位”证书 | 规格材质：A4 | 个 | 10 |  |  | 皮质 图样如下： |
| 7.4捐赠证书 | 规格材质：A4 | 个 | 10 |  |  | 图样如下（二选一）： |
| 八.其他服务 |  |  |  |  |  |  |
| 8.1百度网盘存储 | 所有视频素材(源文件+成片)百度网盘存储3个月， 提供下载链接 | 项 | 1 |  |  | 支持随时调取、二次下载 |
| 8.2紧急修改备用 | 预留1名后期人员，应对开幕式前7天内的紧急调整 (如LOGO更新、字幕修正) | 项 | 1 |  |  | 仅限必要修改，不包含内容结构调整 |
| 税费增值税专用发票（税率 %） |  |  |  |  |  |  |
| 总合计（元） |  |  |  |  |  |  |

第四条  合同价款及支付方式

1．合同价款：¥：          元，该价款包括完成本项目并达到磋商文件要求所需要的全部费用，包括但不限于完成本次项目所需的设备费、人工费、服务费、管理费、税金等所有费用。

2．结算方式：本项目根据项目实施进度进行支付服务费。

- 3．支付方式：合同生效后，达到付款条件起10个工作日内，支付合同总金额的40%，即¥：      （大写：人民币：        ）；赛事结束后，验收合格完成，达到付款条件起10个工作日内，支付合同总金额的60%，即¥：      （大写：人民币：        ）。

4．甲方支付每笔款项的前提是乙方向甲方开具符合国家现行税法要求的合理合规的发票及甲方完成所有付款审批资料。

乙方收款信息如下：

户  名：

开户行：

账  号：

地  址：

甲方开票信息如下：

户  名：

开户行：

地  址：

第五条  验收标准及条件

依据竞争性磋商文件、磋商响应文件、成交通知书、合同文件及国家相关规范及标准进行验收。

第六条  知识产权

1.成果知识产权归属：乙方为履行本合同而制作、创作或提供的所有成果，包括但不限于视频成片、拍摄的原始素材（照片）、剪辑工程文件、权益手册的设计稿、印刷成品及其电子文件（以下简称“工作成果”），其全部知识产权（包括但不限于著作权、商标权、专利申请权等）及相关资料的所有权，自该等工作成果产生之日起，即不可撤销地、排他性地归甲方所有。

2.甲方素材的使用授权：甲方为履行本合同向乙方提供的任何基础资料、设计稿件、品牌标识等（以下简称“甲方素材”），其知识产权仍归甲方所有。乙方仅可为履行本合同之目的使用该等甲方素材，合同终止或履行完毕后，授权终止。

第七条  保密条款及产权瑕疵保证条款

乙方应对在履行本合同过程中知悉的甲方的商业秘密（包括但不限于合同价款、采购需求、客户资料等）、项目信息（包括但不限于项目实施计划、技术方案、验收标准等）以及通过服务获取的赞助企业的相关信息、甲方提供的任何未公开的资料和数据等承担保密义务。

第八条  双方的权利和义务

（一）甲方的权利和义务

1．甲方有权对合同规定范围内乙方的服务行为进行监督和检查，拥有监管权。有权定期核对乙方提供服务所配备的人员数量。对甲方认为不合理的部分有权下达整改通知书，并要求乙方限期整改。

2．验收应在甲方和乙方双方共同参加下进行。甲方组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收。

3．国家法律、法规所规定由甲方承担的其它责任。

（二）乙方的权利和义务

1．对本合同规定的委托服务范围内的项目享有管理权及服务义务。

2．乙方应严格按照本合同约定，投入充足且合格的专业资源，勤勉、专业地履行全部义务。乙方保证，其交付的所有工作成果在内容、质量、规格及时间上均符合合同要求，能够实现合同目的，并接受甲方全过程的监督与检验。

3.根据本合同的规定向甲方收取相关服务费用，并有权在本项目管理范围内管理及合理使用。

4．及时向甲方通告本项目服务范围内有关服务的重大事项，及时配合处理投诉。

5．国家法律、法规所规定由乙方承担的其它责任。

（三）甲方的权利和义务

甲方根据甲方签署完毕的报账审批表及付款流程，按照经甲方书面确认且甲方内部资金审批及财务审核通过的金额支付款项。

第九条  违约责任

合同各方必须遵守本合同约定并执行合同中的各项规定，保证本合同的正常履行。

第十条  不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同的，在不可抗力影响范围内，部分或全部免除违约责任。

2．不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3．不可抗力事件延续15个日历日以上，合同各方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十一条  合同的变更和终止

本合同一经签订，不得擅自变更、中止或终止合同。

第十二条  解决合同纠纷的方式

1．在执行本合同中发生的或与本合同有关的争端，合同各方应通过友好协商解决，经协商在15天内不能达成协议时，则采取以下第 （1） 种方式解决争议：

（1）向甲方所在地人民法院提起诉讼；

（2）向渭南市仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

2．在仲裁/诉讼期间，本合同应继续履行。

第十三条  合同生效及其他

1．合同经各方法定代表人（单位负责人）或授权委托代理人签名或签章并加盖单位公章后生效。

2．合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经采购项目监管部门审批，并签书面补充协议报采购项目监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3．本合同一式陆份，自各方签章之日起起效。甲乙双方各执叁份，具有同等法律效力。

第十四条  附件

1．项目采购文件

2．乙方响应文件

3．成交通知书

甲方：

法定代表人或委托代理人：

联系人及联系方式：

乙方(供应商)：

法定代表人或委托代理人：

联系人及联系方式：

签订时间： 年月日