采购需求
标的名称：火化车间火化炉及尾气处理相关设备维修
	参数性质
	 序号
	 技术参数与性能指标

	★
	1
	4台平板炉、2台拣灰炉大修改注：
1.部件拆除：6台火化炉内所有耐火材料、保温材料，以及炉内所有风管、炉门、炕面等损坏部件。
2.改注主要内容：升级改注主炉膛、二次燃烧室、回烟道以及中温供风系统等关键部位。
3.主炉膛：主炉膛采用浇注料一次性浇注，寿命不低于5000具遗体，主炉膛尺寸(mm)L×W×H:2500×900×900(±5mm)。
4.二次燃烧室：二次燃烧室使用磷酸盐砖，平顶采用浇注料一次性浇注，厚度不低于120mm,且须安装四个防爆口，二次燃烧室尺寸(mm)L×W×H:2000×2000×1300(±3mm)。
5.风管更换：主炉膛左右风管采用国标DN50的316不锈钢管焊接；其他风管采用国标焊管焊接。
6.炉门更换：炉门耐温不低于1600℃,使用寿命不低于1年。
7.炕面更换：拣灰炉炕面采用浇注料，浇注后的炕面应与原拣灰炉通用，尺寸(mm)L×W×H:2480×880×110(±3mm)。
8.热电偶更换：更换主炉膛刚玉热电偶，分度号K型，测量范围0—1300℃,长度750mm。
9.烟道清理：清理烟道。
[bookmark: _GoBack]10.旧部件与垃圾处理：拆除的火化炉损坏部件，搬运到指定位置；拆除的火化炉耐火材料和所清理的烟道垃圾等，交由有资质的垃圾回收站处理，费用由乙方承担。乙方擅自处理垃圾造成的后果由乙方承担。
11.环保指标达标：升级改注后的平灰炉和拣灰炉，各项环保指标完全符合国家GB13801-2015火葬场大气污染排放标准，减少对环境的影响。
12.工期与施工要求：双方签订合同生效后，40天内完成4台平板炉、2台拣灰炉大修改注工作。其间不得妨碍甲方日常生产，同时需保证车间日常卫生。

	★
	2
	设备保养与维护
西安市殡仪馆全年火化遗体逾3万具，全天候火化。按照习俗，中午12点前火化任务要基本完成，设备维保任务十分重要。
西安市殡仪馆现有拣灰炉14台，平板炉6台，尾气处理设备20套，炕面吸尘装置9套，炉门吸尘除尘装置3套，空压机5套，维保人员每天除了安装维修火化设备，还要保障所有设备的正常运转，包括但不限于收集布袋除尘器的飞灰、粉碎垃圾、以及火化炉、尾气处理设备及车间的卫生工作。具体养护内容如下：
1、火化炉、空压机、吸尘器及炉门口吸尘装置保养
1.1、火化炉日常维护：对20台火化炉开展全面日常维护工作，确保每台炉日常正常运转，并保持炉体清洁卫生。
1.2、炕面与炉门更换：全年负责更换拣灰炉浇注料炕面至少23副(46块);更换损坏炉门8个。若因实际需要更换数量超出该限定，由乙方承诺免费更换。
1.3、易损配件管理：常年储备20台火化炉的易损配件，做到即坏即修。普通故障需在30分钟内排除。若因设备故障无法及时排除耽误甲方生产，所产生的一切后果均由乙方承担。
1.4、大型部件维修：大型部件损坏，经厂家发货维修，报备停炉时间不得超过3-7日。
1.5、设备检查与维护
①每天检查维护平板炉双向履带车、拣灰炉大车和平移车的运行情况，定期添加黄油、润滑油、紧固螺丝。
②每天检查20台火化炉的机械传动系统，定期添加黄油、润滑油、紧固螺丝。
③每天检查鼓风机运转情况，及时清理进风口的杂物，发现问题及时处理。
1.6、空压机保养：全年5台空压机进行一次全面维护保养，日常出现任何故障均由乙方负责维修或更换。
1.7、炕面吸尘器保养
①全年更换9套吸尘器不锈钢枪杆一次，尺寸(mm)D×L:50×1500,日常及时更换吸尘器破损的软管。
②全年保障吸尘器的日常打灰、放灰、装灰工作，将垃圾集中收集到指定位置。
③全年更换吸尘器布袋120条，并做好整套设备的日常维护保养。布袋型号：拒水拒油PTFE覆膜布袋，尺寸(mm)135×2200。
1.8、炉门口吸尘装置保养
①全年更换3套炉门口吸烟装置布袋210条，并做好3套装置的日常维护保养。布袋型号：拒水拒油PTFE覆膜布袋，尺寸(mm)135×1200。
②全年维护3套炉门口吸尘装置的打灰、放灰、装灰工作，将飞灰集中收集到指定的危废储存间。
1.9、垃圾处理：乙方需将以下垃圾，交由有资质的垃圾回收站集中处理，费用由乙方承担。乙方擅自处理垃圾造成的后果由乙方承担。
①拣灰炉更换的炕面，集中收集到指定位置。
②每天将吸尘器吸附炕面所产生的垃圾，集中收集到指定位置。
③每天粉碎所产生的大颗粒垃圾(包括炉膛掉落的砖渣),集中收集到指定位置。
④全年14台火化炉烟道至少进行一次全面清理，并将垃圾集中收集到指定位置。
⑤每月14台火化炉主炉膛出火口、回烟道定期清理，将垃圾集中收集到指定位置。
⑥6台火化炉大修拆除的垃圾集中收集到指定位置。
2、尾气处理设备日常维护
2.1、布袋更换
①13套拣灰炉、4套平板炉一对一的尾气处理设备全年最少更换布袋3060条。布袋型号：拒水拒油PTFE覆膜布袋，尺寸(mm)135×2200。若因实际需要更换数量超出该限定，由乙方承诺免费更换。②2套大休息室炉一对一的尾气处理设备全年需更换布袋240条。布袋型号：拒水拒油PTFE覆膜布袋，尺寸(mm)135×2200。
③1套传染病炉一对一的尾气处理设备全年需更换布袋120条。布袋型号：拒水拒油PTFE覆膜布袋，尺寸(mm)135×2200。
④更换布袋龙骨1200根。
2.2、活性炭与碱片更换
①20套尾气处理设备一对一的吸附器每月更换一次活性炭，每套一次更换8公斤，全年更换不少于1920公斤。每次更换的活性炭需粘贴标识、填写日期、登记、拍照，废活性炭集中收集到甲方指定的危废储存间。活性炭尺寸(mm)L×W×H:100×100×100,型号：蜂窝式活性炭，碘值800目。
②20套尾气处理设备一对一的脱硫脱硝装置全年每天添加石灰粉，每套添加2公斤，全年添加不少于14600公斤。
2.3、尾气处理设备检查和维护：
①每天检查20套喷淋装置，如发现故障及时维修或更换。
②每天检查20套冷却风机进风口，发现异物及时清理；发现电机故障及时维修或更换。
③每天检查20尾气处理设备的机械传动系统，定期添加黄油、润滑油、紧固螺丝，发现损坏部件及时维修或更换。
④每季度清理20套热交换器，发现破裂或受损及时焊接或更换新设备。
⑤全年至少更换20套除尘引风机缸体润滑油一次。
⑥每天检查5套空压机使用情况，每天清理5套储气罐残渣和积液。
⑦全年至少更换20套喷吹减压阀一次。
⑧20套后尾气处理设备全年喷高温漆一次。
2.4、垃圾处理、台账登记和卫生
①20套尾气处理设备一对一的布袋除尘器、旋风除尘器、火星拦截系统，需每天打灰、放灰、装灰，并将飞灰收集在编织袋中，再装进大桶中，集中收集到指定的危废储存间(距离约1000米),装飞灰编织袋由乙方承担。
②20套尾气处理设备全年更换下来的废布袋，打包装袋集中收集到指定的危废储存间。
③1套炕面吸尘装置、3套炉门吸尘装置全年更换下来的废布袋，打包装袋集中收集到指定的危废储存间。
④转运到危废间的飞灰、旧布袋称重和台账登记(登记本在危废间)。
⑤每天打扫除尘车间卫生以及设备卫生。
2.5、环评检测责任
乙方全力配合甲方当年20套尾气处理设备环评检测工作，废气排放应达到国家GB13801 - 2015火葬场大气污染排放标准，若检测不达标被处罚，以及二次产生的检测费用，均由乙方承担。其他时间如果烟囱冒烟被处罚所造成的经济损失和影响，均由乙方承担，甲方保留终止合同的权力，后果均由乙方承担。

	★
	3
	安全生产要求：
1、安全事故责任：乙方在甲方维护保养期间，造成的设备财产损失和人员安全事故，均由乙方承担。
2、人员配置：乙方在设备维保服务期间至少应配置2名技术人员和1名辅助人员，维保人员应按甲方工作时间打卡上下班，夜间至少有1名技术人员在馆为甲方服务。(相关费用由乙方承担)。维修人员需持证上岗，应服从甲方管理，并随时保证通讯畅通。
3、维修队伍的稳定性：人员变动，事先应征得甲方同意。若乙方在未经甲方同意的情况下擅自更换人员，需按协议规定进行技能技术考核。对于甲方不满意的员工，乙方应无条件更换。对于人员变动，乙方应及时向甲方提供变更人员的相关信息（从业经验、岗位证书、培训记录等），经审核后的变更人员需经过业务安全培训，考核合格后方可上岗。
4、新老维保对接：因设备维保的刚需性，为了保障甲方权益和设备日常正常运转，乙方必须与原维保人员进行无缝衔接，衔接时间不少于180天，薪资待遇由乙方承担。
5、工具车与驾驶员管理：集中收集垃圾的工具车由乙方承担，驾驶员需提供驾驶证复印件给甲方。
6、粉碎机与工具：粉碎垃圾的粉碎机以及火化炉维修设备所需的工具，均由乙方提供。
7、为确保殡仪馆的正常经营，在项目实施前乙方要制订详细的项目实施计划，并经甲方认定后方可实施。实施时须确保火化工作的正常安全开展。

	★
	4
	综合考核
        针对该项维保服务，西安市殡仪馆将进行综合考核，《考核标准》由西安市殡仪馆制定，乙方无条件服从。（合同期内每季度对乙方服务进行考核，不合格者甲方有权解除合同且不承担违约责任。）
        1、每天维修内容必须注立台账，每天拍照、登记，维修人员签字，并由甲方值班人员签字确认。
        2、更换的每套布袋和炕面，均须拍照，并注明炉号填写验收单，维修人员签字，并由火化车间人员签字验收。
        3、升级改注的每台火化炉注明炉号填写验收单，维修人员签字，并由火化车间人员签字验收。
        4、年度验收单做好验收资料，并附台账记录本、日常照片、单项验收单等。
        5、乙方在合同期内，如未能按照合同中约定的项目进度，将根据未完成实际情况进行核算，在总金额中扣除。



