项目合同

合同编号：

制定

中华人民共和国住房和城乡建设部

国家市场监督管理总局

## 第一部分 合同协议书

发包人（甲方）：

承包人（乙方）：

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就                  项目的工程总承包及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

- 一、工程概况

1. 工程名称：                     。

2. 工程地点：                     。

3. 工程审批、核准或备案文号：       。

4. 资金来源：                 。

5. 工程内容及规模：                              。

6. 工程承包范围：                               。

- 二、合同工期

计划开始日期：     年   月    日。

计划竣工日期：     年    月    日。

工期总日历天数：           天，工期总日历天数与根据前述计划日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

- 三、质量标准

工程质量标准： 符合国家及地方现行验收规范“合格”标准  。

- 四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价（含税）为：

人民币（大写)              （¥            ）。

具体构成详见价格清单。其中：

人民币（大写)                 （¥            元）；适用税率：    %，税金为人民币（大写)          （¥        元）；

暂估价（含税）：

人民币（大写)                 （¥            元）。

暂列金额（含税）：

人民币（大写)                 （¥            元）。

双方约定的其他费用（含税）：

人民币（大写)                （¥          元）；适用税率：         %，税金为人民币（大写)                 （¥            元）。

2. 合同价格形式：

合同价格形式为单价合同，，根据实际完成且经计算确认的工程量乘以合同单价计算总价，合同单价不予调整，但合同当事人另有约定的除外。

合同当事人对合同价格形式的其他约定：     无      。

- 五、工程总承包项目经理

工程总承包项目经理：        。

施工负责人：           。

设计负责人：   /    。

- 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1） 中标通知书（如果有）；

（2） 投标函及投标函附录（如有）；

（3） 专用合同条件及《发包人要求》等附件；

（4） 通用合同条件；

（5） 承包人建议书；

（6） 价格清单；

（7） 双方约定的其他合同文件。

上述各项合同文件包括双方就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的合同文件应以最新签署的为准。专用合同条件及其附件须经合同当事人签字或盖章。

- 七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程的设计、采购和施工等工作，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

- 八、订立时间

本合同于        年     月     日订立。

- 九、订立地点

本合同在                       订立。

- 十、合同生效

本合同经双方签字或盖章后成立，并自  经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖双方公章或合同专用章后 生效。

- 十一、合同份数

本合同一式肆份，均具有同等法律效力，发包人执贰份，承包人执贰份。

下页为签字盖章页，无正文。

| 发包人：（公章） | 承包人：（公章） |
| --- | --- |
| 法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章） | 法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章） |
| 统一社会信用代码： | 统一社会信用代码： |
| 地址： | 地址： |
| 邮政编码 | 邮政编码 |
| 电话： | 电话： |
| 传真： | 传真： |
|  | 电子信箱： |
|  | 开户银行： |
|  | 账号： |

## 第二部分 通用合同条款

详见陕西省建设工程施工合同2021版第二部分 通用合同条件。

## 第三部分 专用合同条款

第1条 一般约定

1.1 词语定义和解释

1.1.1 合同

1.1.1.10 其他合同文件：                            。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.5 单位/区段工程的范围：         /            。

1.1.3.9 作为施工场所组成部分的其他场所包括：        。

1.1.3.10 永久占地包括：              。

1.1.3.11 临时占地包括：              。

1.2 语言文字

本合同除使用汉语外，还使用        /            语言。

1.3 法律

适用于合同的其他规范性文件：  执行现行的法律、法规及行业规章  。

1.4 标准和规范

1.4.1 适用于本合同的标准、规范（名称）包括：            。

1.4.2 发包人提供的国外标准、规范的名称：  /  ；发包人提供的国外标准、规范的份数：     /      ；发包人提供的国外标准、规范的时间：     /     。

1.4.3 没有成文规范、标准规定的约定：              。

1.4.4 发包人对于工程的技术标准、功能要求：        。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为： 本合同协议书、本合同专用条款、本合同通用条款、中标通知书、招标文件、投标文件、工程报价单或预算书及其附件（如有）；标准、规范及有关技术文件 。

1.6 文件的提供和照管

1.6.1 发包人文件的提供

发包人文件的提供期限、名称、数量和形式： 开工前；贰份、原件及复印件 。

1.6.2 承包人文件的提供

承包人文件的内容、提供期限、名称、数量和形式： 施工组织设计、专项方案、进度计划、安全技术措施、管理人员及特殊工种资格证书；开工前，贰份。原件及复印件  。

1.6.4 文件的照管

关于现场文件准备的约定：                          。

1.7 联络

1.7.2 发包人指定的送达方式（包括电子传输方式）：             。

发包人的送达地址：                                 。

承包人指定的送达方式（包括电子传输方式）：           。

承包人的送达地址：  工地现场   。

1.10 知识产权

1.10.1 由发包人（或以发包人名义）编制的《发包人要求》和其他文件的著作权归属：   发包人    。

1.10.2 由承包人（或以承包人名义）为实施工程所编制的文件、承包人完成的设计工作成果和建造完成的建筑物的知识产权归属：   承包人    。

1.10.4 承包人在投标文件中采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式  承包人全额承担     。

1.11 保密

双方订立的商业保密协议（名称）：              ，作为本合同附件。

双方订立的技术保密协议（名称）：             ，作为本合同附件。

1.13 责任限制

承包人对发包人赔偿责任的最高限额为                。

1.14 建筑信息模型技术的应用

关于建筑信息模型技术的开发、使用、存储、传输、交付及费用约定如下：  。

第2条 发包人

2.2 提供施工现场和工作条件

2.2.1 提供施工现场

关于发包人提供施工现场的范围和期限：   下发书面开工通知后  。

2.2.2 提供工作条件

关于发包人应负责提供的工作条件包括： 甲方协调外围征地拆迁事项，施工期间在施工现场围挡以内且属于中标人标的范围内工作项目的用水用电及所需场地和费用由承包人自行解决处理，发包人不予解决。

2.3 提供基础资料

关于发包人应提供的基础资料的范围和期限：  下发书面开工通知后      。

2.5 支付合同价款

2.5.2 发包人提供资金来源证明及资金安排的期限要求：        /       。

2.5.3 发包人提供支付担保的形式、期限、金额（或比例）： 不提供       。

2.7 其他义务

发包人应履行的其他义务：       /       。

第3条 发包人的管理

3.1 发包人代表

发包人代表的姓名：                      ；

发包人代表的身份证号：                  ；

发包人代表的职务：                      ；

发包人代表的联系电话：                  ；

发包人代表的电子邮箱：                  ；

发包人代表的通信地址：                  ；

发包人对发包人代表的授权范围如下：     负责监理人、承包人等各方的协调管理，负责对工程质量、进度、造价、安全、文明施工、环境保护等工程建设环节进行监督和检查；隐蔽工程验收，参与中间部位验收，工程形象进度的审核权；负责解决合同约定的、应由发包方协调解决的其他问题。

发包人代表的职责：                                 。

3.2 发包人人员

发包人人员姓名：                                   ；

发包人人员职务：                                   ；

发包人人员职责：                                   。

3.3 工程师

3.3.1 工程师名称：          ；工程师监督管理范围、内容：           ；工程师权限：            。

3.6 商定或确定

3.6.2 关于商定时间限制的具体约定：         /        。

3.6.3 关于商定或确定效力的具体约定：     /          ；关于对工程师的确定提出异议的具体约定：        /         。

3.7 会议

3.7.1 关于召开会议的具体约定：             /        。

3.7.2 关于保存和提供会议纪要的具体约定：      /    。

第4条 承包人

4.1 承包人的一般义务

承包人应履行的其他义务：   一、承包人的项目组织机构、设备的配备和质量管理体系必须与投标文件相一致，本工程的项目经理必须与投标文件一致且不得再担任其他工程的项目经理，且任职资格必须符合行业主管部门及相关文件要求；二、严格按照图纸、说明文件及有关法规标准组织施工，并接受发包人和监理人的监督和管理；三、遵守《安全生产法》等国家有关法律、法规和技术规程，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。承包人在施工过程中所发生的一切事故，责任均由承包人承担；四、工业垃圾必须排放到发包人指定地点，并遵守有关环保规定；五、工程竣工后，承包人应当在30日内清除大临工程（发包人特殊要求的及发包人未按合同履约付款的除外），并达到发包人满意的状态，否则视为违约, 每推迟一天清除的，承包人按照5000元/日向发包人支付违约金。六、根据工程需要，承包人负责进场后的施工照明、围栏设施维修工作，并负责施工场区内文明卫生及安全保卫工作，所产生的费用由承包人自行承担；七、做好施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护工作；八、承包人必须按照发包人指定位置及相关布置要求搭设临建设施，且符合相关主管部门的各项要求；九、承包人项目经理离开施工现场2天以上时必须征得发包人同意，否则视为违约，按超出天数每天支付违约金2000元/日，出现三次的，发包人有权要求承包人更换项目经理，承包人拒绝更换的，自发包人向承包人书面提出要求更换项目经理之日起，按照每天1000元向发包人支付违约金，直至更换符合发包人要求的项目经理为止；十、承包人在施工现场需服从发包人、监理人的协调管理，承包人施工人员在施工现场要执行发包人的各种管理规章制度，如有违反发包人规章制度的情形，视为违约，比照所约定、以及相关法律法规定内容，发包人有权在承包人工程款中扣除违约金。

4.2 履约担保

承包人是否提供履约担保：                           。

履约担保的方式、金额及期限:                        。

4.3 工程总承包项目经理

4.3.1 工程总承包项目经理姓名：        ；

执业资格或职称类型：                 ；

执业资格证或职称证号码：            ；

承包人未提交劳动合同，以及没有为工程总承包项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：  承包人项目经理在施工现场每月不少于22天，且承包人应按发包人要求及时提供项目经理缴纳社会保险凭证等。

4.3.2 工程总承包项目经理每月在现场的时间要求：   承包人项目经理在施工现场每月不少于22天等。

工程总承包项目经理未经批准擅自离开施工现场的违约责任：    离开施工现场2天以上时必须征得发包人同意，否则视为违约，按2000元/日支付违约金给发包人，出现三次的，发包人有权要求更换项目经理。

4.3.3 承包人对工程总承包项目经理的授权范围:    代表承包人行使合同约定的权利,履行合同约定的义务；承包人的要求、通知均应以书面形式经由承包人项目经理签字并加盖承包人项目部印章后递交发包人,但其中对本合同的任何修订、补充、工程决算款的审定等重要文件,需有承包人法定代表人或委托代理人签字并加盖承包人公章或合同专用章后提交 。

4.3.4 承包人擅自更换工程总承包项目经理的违约责任：   承包人如需更换项目经理，需经得发包人和住房和城乡建设局书面审批同意后，方可更换项目经理。如擅自更换项目经理需换回发包人指定的项目经理，并按照2000元/日向发包人支付自承包人擅自更换项目经理之日起至换回发包人指定的项目经理之日止的违约金。

4.3.5 承包人无正当理由拒绝更换工程总承包项目经理的违约责任:   向主管部门报告，并由承包人承担由此造成的全部损失 。

4.4 承包人人员

4.4.1 人员安排

承包人提交项目管理机构及施工现场人员安排的报告的期限：   开工前3天 。

承包人提交关键人员信息及注册执业资格等证明其具备担任关键人员能力的相关文件的期限：   开工前3天 。

4.4.2 关键人员更换

承包人擅自更换关键人员的违约责任：       ：承包人擅自更换1人，按照1000元/日向发包人支付自承包人在主管部门报建备案的施工管理人员之日起至换回在主管部门报建备案的施工管理人员之日止的违约金，依次累加；承包人擅自离开1人，按照500元/日向发包人支付违约金，依次累加。

承包人无正当理由拒绝撤换关键人员的违约责任：   /    。

4.4.3 现场管理关键人员在岗要求

承包人现场管理关键人员离开施工现场的批准要求：   经发包人和住房和城乡建设局书面审批同意后，方可离开施工现场。

承包人现场管理关键人员擅自离开施工现场的违约责任：  承包人关键人员擅自离开施工现场，按照1000元/日向发包人支付自承包人在主管部门报建备案的施工管理人员之日起至换回在主管部门报建备案的施工管理人员之日止的违约金，依次累加；承包人擅自离开1人，按照500元/日向发包人支付违约金，依次累加。

4.5 分包

4.5.1 一般约定

禁止分包的工程包括：     /     。

4.5.2 分包的确定

允许分包的工程包括：    /      。

其他关于分包的约定：     /     。

4.5.5 分包合同价款支付

关于分包合同价款支付的约定：      /      。

4.6 联合体

4.6.2 联合体各成员的分工、费用收取、发票开具等事项：     /      。

4.7 承包人现场查勘

4.7.1 双方当事人对现场查勘的责任承担的约定：    开工前7日内，承包人在进入施工现场前应自行对当地人文环境进行摸底，积极协调与周围居民、组织之间的关系，减少冲突，保证按时施工、文明施工。除征地拆迁以外，不论任何原因造成的施工冲突而产生的不利结果，发包人方均不承担责任且不予任何形式的补偿。

4.8 不可预见的困难

不可预见的困难包括：          /                    。

第5条 设计

5.2 承包人文件审查

5.2.1 承包人文件审查的期限：         开工前3日内               。

5.2.2 审查会议的审查形式和时间安排为：            ，审查会议的相关费用由承包方       承担。

5.2.3 关于第三方审查单位的约定：      /            。

5.3 培训

培训的时长为             ，承包人应为培训提供的人员、设施和其它必要条件为                              。

5.4 竣工文件

5.4.1 竣工文件的形式、提供的份数、技术标准以及其它相关要求：  工程竣工后，承包人按规定整理提供完整的工程竣工验收资料，并提交竣工验收报告；发包人接到竣工报告经审查后，在10日内组织有关单位进行竣工验收。验收合格后，相关部门签发竣工验收证书，将工程及时移交给发包人，承包人负责移交前的工程保管及保护工作。

5.4.3 关于竣工文件的其他约定：          /          。

5.5 操作和维修手册

5.5.3 对最终操作和维修手册的约定：        /         。

第6条 材料、工程设备

6.1 实施方法

双方当事人约定的实施方法、设备、设施和材料：                 。

6.2 材料和工程设备

6.2.1 发包人提供的材料和工程设备

发包人提供的材料和工程设备验收后，由  承包方  负责接收、运输和保管。

6.2.2 承包人提供的材料和工程设备

材料和工程设备的类别、估算数量：           /       。

竣工后试验的生产性材料的类别或（和）清单：                   。

6.2.3 材料和工程设备的保管

发包人供应的材料和工程设备的保管费用由 承包方   承担。

承包人提交保管、维护方案的时间：      开工三天前     。

发包人提供的库房、堆场、设施和设备：    全部由承包方负责保管，费用由承包方承担      。

6.3 样品

6.3.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品种类、名称、规格、数量：  / 。

6.4 质量检查

6.4.1 工程质量要求

工程质量的特殊标准或要求：  一、承包人必须严格按照招标文件施工图及有关规范、规程进行施工，并接受监理人及发包人的监督、检查；二、工程所有的消防、给排水（含水表）、电气、电梯、窗、幕墙、展柜、屋架、片岩、进户门、防火门、供电设施（电表）、暖通等安装设备进场前必须报甲方进行认质，并经三方查验合格后承包人方可采购，进场后经三方联合验收合格后方可用于该工程；三、承包人须按工程进度，及时提供关于工程质量控制管理及技术管理的所有资料；四、工程竣工验收应以图纸、说明、技术交底纪要、设计变更通知单、其他工程资料以及国家颁布的有关施工验收规范和质量检查验收标准为依据；五、工程质量达不到合格标准时，必须进行返工处理直至验收达到合格，费用及逾期责任由承包人承担；六、承包人必须按发包人确认的进度计划组织施工，接受发包人及监理人对进度的检查、监督。工程实际进度与经确认的进度计划不符时，承包人应按监理单位及发包人的要求提出改进措施，经发包人及监理确认后执行。因承包人的原因导致实际进度与进度计划不符，承包人无权就改进措施提出追加合同价款；七、工程竣工后，承包人按规定整理提供完整的工程竣工技术档案资料，并提交竣工报告；发包人接到竣工报告经审查同意竣工后，组织有关单位进行竣工验收，验收合格后，发包人签发竣工验收证书，将工程移交给发包人，承包人负责工程移交前的保管及保护工作。

6.4.2 质量检查

除通用合同条件已列明的质量检查的地点外，发包人有权进行质量检查的其他地点：        /        。

6.4.3 隐蔽工程检查

关于隐蔽工程和中间验收的特别约定：     提前24小时通知监理人；监理人不能按时进行检查时，应提前  2  小时提交书面延期要求，关于延期最长不得超过：  4  小时。

6.5 由承包人试验和检验

6.5.1 试验设备与试验人员

试验的内容、时间和地点：     /                 。

试验所需要的试验设备、取样装置、试验场所和试验条件：      /      。

试验和检验费用的计价原则：              /           。

第7条 施工

7.1 交通运输

7.1.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：   开工前7日内，承包人在进入施工现场前应自行对当地人文环境进行摸底，积极协调与周围居民、组织之间的关系，减少冲突，保证按时施工、文明施工。除征地拆迁以外，不论任何原因造成的施工冲突而产生的不利结果，发包人方均不承担责任且不予任何形式的补偿。

7.1.2 场外交通

关于场外交通的特别约定：          /                。

7.1.3 场内交通

关于场内交通的特别约定：              /            。

关于场内交通与场外交通边界的约定：      /           。

7.1.4 超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由            承担。

7.2 施工设备和临时设施

7.2.1 承包人提供的施工设备和临时设施

临时设施的费用和临时占地手续和费用承担的特别约定：  由承包方自己承担费用及协调  。

7.2.2 发包人提供的施工设备和临时设施

发包人提供的施工设备或临时设施范围：      /         。

7.3 现场合作

关于现场合作费用的特别约定：    全部由承包方承担       。

7.4 测量放线

7.4.1 关于测量放线的特别约定的技术规范：        /                   。施工控制网资料的告知期限：       发包人通过设计人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：  开工后3日内     。

7.5 现场劳动用工

7.5.2 合同当事人对建筑工人工资清偿事宜和违约责任的约定：  由承包方每月提交建筑工人工资花名册，发包方按月支付建筑工人工资，未在承包方的工资花名册范围内的，一切后果由承包方自行负责，与发包方无关  。

7.6 安全文明施工

7.6.1 安全生产要求

合同当事人对安全施工的要求：   一、承包人在施工期间应严格执行有关安全法规，做到安全文明施工，并承担因自身原因造成的安全事故责任和因安全事故发生的全部费用，发生重大伤亡事故应按规定立即上报发包人和有关部门；二、承包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责；三、承包人必须建立、健全安全管理制度并报发包人备案；四、安全管理人员，特种作业人员必须持有安全资格证，操作资格证，并报发包人备案；五、承包人在动力设备、输电线路等危险地段施工时，施工开始前应向发包人提出安全防护措施，经发包人认可后实施，费用由承包人承担。六、乙方须服从甲方安全文明施工及环境保护要求，雨季施工期间禁止将泥浆带出工地以外，外运车辆必须配备车厢封闭设施，确保完好，禁止渣土抛撒至市政道路上，如有抛撒必须及时清理，外运车辆出大门前必须把轮胎冲洗干净后方可出场，做好防尘降尘措施，及时对外露土方进行覆盖。

7.6.3 文明施工

合同当事人对文明施工的要求： 承包人应严格按照国家安全生产、安全施工、扬尘治理有关法律法规进行施工。

7.9 临时性公用设施

关于临时性公用设施的特别约定：   费用由承包方自行承担      。

7.10 现场安保

承包人现场安保义务的特别约定：    费用由承包方自行承担      。

第8条 工期和进度

8.1 开始工作

8.1.1 开始准备工作：   开工前2日内  。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限： 开工前7日内，承包人在进入施工现场前应自行对当地人文环境进行摸底，积极协调与周围居民、组织之间的关系，减少冲突，保证按时施工、文明施工。除征地拆迁以外，不论任何原因造成的施工冲突而产生的不利结果，发包人方均不承担责任且不予任何形式的补偿。

8.1.2 发包人可在计划开始工作之日起84日后发出开始工作通知的特殊情形：            /       。

8.2 竣工日期

竣工日期的约定：                。

8.3 项目实施计划

8.3.1 项目实施计划的内容

项目实施计划的内容：  承包人提交详细施工组织设计的期限的约定。

8.3.2 项目实施计划的提交和修改

项目实施计划的提交及修改期限：    发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限： 收到进度计划3日内  。

8.4 项目进度计划

8.4.1 工程师在收到进度计划后确认或提出修改意见的期限：   收到进度计划3日内    。

8.4.2 进度计划的具体要求：           /             。

关键路径及关键路径变化的确定原则：      /           。

承包人提交项目进度计划的份数和时间：      /         。

8.4.3 进度计划的修订

承包人提交修订项目进度计划申请报告的期限：    3日内    。

发包人批复修订项目进度计划申请报告的期限：    3日内    。

承包人答复发包人提出修订合同计划的期限：      3日内    。

8.5 进度报告

进度报告的具体要求：    3日内提交报告              。

8.7 工期延误

8.7.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因使竣工日期延误，每延误1日的误期赔偿金额为合同协议书的合同价格的  0.5  %或人民币金额为：       /   、累计最高赔偿金额为合同协议书的合同价格的：  10  %或人民币金额为：     /         。

8.7.3 行政审批迟延

行政审批报送的职责分工：   发包方负责相关行政审批        。

8.7.4 异常恶劣的气候条件

双方约定视为异常恶劣的气候条件的情形：  以当地气象局发布的形成暴雪、暴雨、冰雹的自热灾害为准 。

8.8 工期提前

8.8.2 承包人提前竣工的奖励：             /         。

第9条 竣工试验

9.1 竣工试验的义务

9.1.3 竣工试验的阶段、内容和顺序：                  。

竣工试验的操作要求：     （1）工程竣工图纸；（2）工程开、竣工报告（原件）；（3）工程竣工验收单（原件）；（4）工程交接证书（原件）；（5）施工合同（原件）；（6）工程变更、签证单（原件）（现场所有增加工程量必须附现场影像资料印证，增加工程量无发包人、监理人、承包人等现场计量签认和无影像资料的不予认可）；（7）工程工期顺延报告（如有，原件）；（8）工程竣工资料移交证明（原件）；（9）工程竣工结算书（加盖编制单位公章）；（10）招投标文件（如有，需提供投标文件商务标预算软件版）等。

第10条 验收和工程接收

10.1 竣工验收

10.1.2 关于竣工验收程序的约定：   工程竣工后，承包人按规定整理提供完整的工程竣工验收资料，并提交竣工验收报告；发包人接到竣工报告经审查后，在10日内组织有关单位进行竣工验收。验收合格后，相关部门签发竣工验收证书，将工程及时移交给发包人，承包人负责移交前的工程保管及保护工作。

发包人不按照合同约定组织竣工验收、颁发工程接受证书的违约金的计算方式：    不计算违约金。

10.3	 工程的接收

10.3.1工程接收的先后顺序、时间安排和其他要求：    /           。

10.3.2 接受工程时承包人需提交竣工验收资料的类别、内容、份数和提交时间：         /            。

10.3.3 发包人逾期接收工程的违约责任：   /             。

10.3.4 承包人无正当理由不移交工程的违约责任：           /        。

10.4 接收证书

10.4.1 工程接收证书颁发时间：                      。

10.5 竣工退场

10.5.1 竣工退场的相关约定：    工程竣工后，承包人应当在30日内清除大临工程（发包人特殊要求的及发包人未按合同履约付款的除外），并达到发包人满意的状态，否则视为违约, 每推迟一天，承包人按照5000元/日向发包人支付违约金。

10.5.3人员撤离

工程师同意需在缺陷责任期内继续工作和使用的人员、施工设备和临时工程的内容：       /   。

第11条 缺陷责任与保修

11.2 缺陷责任期

缺陷责任期的期限：     3个月内负责维修完毕并承担所有费用          。

11.3 缺陷调查

11.3.4 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间： 7日内  。

11.6 缺陷责任期终止证书

承包人应于缺陷责任期届满后  3  天内向发包人发出缺陷责任期届满通知，发包人应在收到缺陷责任期满通知后 3   天内核实承包人是否履行缺陷修复义务，承包人未能履行缺陷修复义务的，发包人有权扣除相应金额的维修费用。发包人应在收到缺陷责任期届满通知后 3   天内，向承包人颁发缺陷责任期终止证书。

11.7 保修责任

工程质量保修范围、期限和责任为： 基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；整个项目工程质量由承包方终身负责  。

第12条 竣工后试验

本合同工程是否包含竣工后试验：           /          。

12.1 竣工后试验的程序

12.1.2 竣工后试验全部电力、水、污水处理、燃料、消耗品和材料，以及全部其他仪器、协助、文件或其他信息、设备、工具、劳力，启动工程设备，并组织安排有适当资质、经验和能力的工作人员等必要条件的提供方：       /     。

第13条 变更与调整

13.2 承包人的合理化建议

13.2.2 工程师应在收到承包人提交的合理化建议后    日内审查完毕并报送发包人，发现其中存在技术上的缺陷，应通知承包人修改。发包人应在收到工程师报送的合理化建议后  /  日内审批完毕。合理化建议经发包人批准的，工程师应及时发出变更指示，由此引起的合同价格调整按照     /    执行。发包人不同意变更的，工程师应书面通知承包人

13.2.3 承包人提出的合理化变更建议的利益分享约定：     /          。

13.3 变更程序

13.3.3 变更估价

13.3.3.1 变更估价原则

关于变更估价原则的约定：      /           。

13.4 暂估价

13.4.1 依法必须招标的暂估价项目

承包人可以参与投标的暂估价项目范围：   /     。

承包人不得参与投标的暂估价项目范围：  /       。

招投标程序及其他约定：          /          。

13.4.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

不属于依法必须招标的暂估价项目的协商及估价的约定：    /         。

13.5 暂列金额

其他关于暂列金额使用的约定：      /         。

13.8 市场价格波动引起的调整

13.8.2 关于是否采用《价格指数权重表》的约定：  /             。

13.8.3 关于采用其他方式调整合同价款的约定：     /         。

第14条 合同价格与支付

14.1 合同价格形式

14.1.1 关于合同价格形式的约定：      /       。

14.1.2 关于合同价格调整的约定：    /           。

14.1.3 按实际完成的工程量支付工程价款的计量方法、估价方法：    /    。

14.2 预付款

14.2.1 预付款支付

预付款的金额或比例为：              /              。

预付款支付期限：                /                   。

预付款扣回的方式：               /                 。

14.2.2预付款担保

提供预付款担保期限：       /                       。

预付款担保形式：            /                      。

14.3 工程进度款

14.3.1 工程进度付款申请

工程进度付款申请方式：  合同签订后所有项目设备进场，支付合同总金额的30%，

其余合同金额按照每月支付进度款，乙方申报自己当月累计完成的工程量，经甲方审核后，按照审核金额进行支付。工程竣工，经甲方验收合格并办理完结算后，付至结算金额97%，剩余3%作为质保金，质保期满1年后无质量问题予以无息返还，工程款及质量保证金支付过程中不计算利息，本合同约定的价格为含税价格，发包人向承包人支付每一笔工程款前，承包人需向发包人开具等额的增值税专用发票，否则发包人有权拒绝付款，且不构成违约，若在合同履行期间，遇国家税率调整，则合同价款无条件做相应调整，调整原则为以原合同含税价格计算不含税合同价款，乘以调整后的税率重新计算合同含税总价。

承包人提交进度付款申请单的格式、内容、份数和时间：  发包人收到完整的报账资料以及符合合同约定的增值税专用发票后7个工作日内向承包人支付工程款。

进度付款申请单应包括的内容：  /     。

14.3.2 进度付款审核和支付

进度付款的审核方式和支付的约定：         /         。

发包人应在进度款支付证书或临时进度款支付证书签发后的    7 天内完成支付，发包人逾期支付进度款的，应按照  /  支付违约金。

14.4 付款计划表

14.4.1 付款计划表的编制要求：           /          。

14.4.2 付款计划表的编制与审批

付款计划表的编制：  工程进度报账需要提供：中标通知书、施工合同、监理合同、项目施工许可证（以上资料如已提供无需再次提供）、经发包人代表、监理单位认可的工程量审核单、工程款支付申请、工程款支付证书、资金支付审批表、监理月报、资金申请税务部门出具的增值税专用发票、施工前后对比照片等（一式三份，全部盖章）。

14.5 竣工结算

14.5.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请的时间：          /          。

竣工结算申请的资料清单和份数：          /          。

竣工结算申请单的内容应包括：           /           。

14.5.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：    ：整体工程经审计部门（承包人完成的工程应当符合审计要求，并向发包人提交完整的审计资料，发包人在1个月内将承包人提交的上述审计资料提交审计部门审计）审计完毕并经承包人签字盖章确认后20个工作日内完成竣工付款申请单审批。发包人保证该工程的审计工作在承包人提交的完整审计资料后90个工作日内完成审计结果，书面通知承包人。

发包人完成竣工付款的期限： 发包人收到完整的报账资料后40个工作内向承包人支付工程款 。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：        /          。

14.6 质量保证金

14.6.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第     2   种方式：

(1) 工程质量保证担保，保证金额为：                ；

(2)     3   %的工程款；

(3) 其他方式：                                    。

14.6.2 质量保证金的预留

质量保证金的预留采取以下第    2  种方式：

(1) 在支付工程进度款时逐次预留的质量保证金的比例：            ，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

(2) 工程竣工结算时一次性预留专用合同条件第14.6.1项第(2)目约定的工程款预留比例的质量保证金；

(3) 其他预留方式:                                 。

关于质量保证金的补充约定：           /              。

14.7 最终结清

14.7.1 最终结清申请单

当事人双方关于最终结清申请的其他约定：      /      。

14.7.2 最终结清证书和支付

当事人双方关于最终结清支付的其他约定：发包人收到完整的报账资料后40个工作内向承包人支付工程款 。工程款及质保金支付过程中不计算利息和逾期违约金。

第15条 违约

15.1 发包人违约

15.1.1 发包人违约的情形

发包人违约的其他情形     /     。

15.1.3 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：        /      。

15.2 承包人违约

15.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：     一、承包人施工现场的负责人及主要人员和用于本工程的主要施工设备与投标书不符的；二、擅自停工或拒不复工的；三、承包人在采购工程材料时要严格按规程、设计文件的规格型号及质量要求进行采购，并经发包人及监理人确认后方可用于该工程，否则由此造成的一切损失及工期延误由承包人负责；四、承包人未在工程竣工报告认可后28日向发包人提交竣工结算报告及完整的结算资料的。一、承包人应承担因其违约行为而增加的费用和赔偿给发包人造成的损失，对因违约而延误的工期及保修责任，按3000元/日支付违约金；

15.2.2 通知改正

工程师通知承包人改正的合理期限是：  7日内      。

15.2.3 承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：   二、承包人施工现场用于本标段所有工程的主要施工设备与投标书不符，则视为承包人违约，发包人有权要求停工整改，在发包人规定整改期限内按投标书要求配置到位，因此造成的工期延误由承包人承担并按照合同价款2%支付违约金；三、承包人必须遵守国家相关法规，并严格执行发包人在安全管理方面要求，出现违反法律、法规、建设规程或拒不执行发包人安全管理规定或要求，视情节严重程度要求承包人按1000—3000元/次向发包人支付违约金；四、按《工程建设标准强制性条文》、《建筑工程施工质量验收规范》主控项目质量验收不合格的，应当限期返工。经一次返修后仍验收不合格的，承包人按要求整改直至验收合格。五、承包人未在工程竣工报告认可后28日内向发包人提交竣工结算报告、完整的结算资料或移交工程的，每推迟一天按1000元／日向发包人支付延期违约金；六、承包人私自转包或分包工程的，发包人有权责令承包人整改、支付合同价款10%的违约金，若不整改的，发包人有权解除合同，拒付工程款，已支付的工程款承包人应予以返还，且仍需按照合同价款的10%向发包人支付违约金。

第16条 合同解除

16.1 由发包人解除合同

16.1.1 因承包人违约解除合同

双方约定可由发包人解除合同的其他事由：  一、承包人将其承包的全部工程转包给他人或者肢解以后以分包的名义分别转包给他人的；二、承包人未能按施工进度计划及时完成合同约定的工作，拒不采取改进措施的；三、工程经验收不合格，经一次返修仍不合格的；四、承包人擅自停工或经发包人同意停工后拒绝复工的。

16.2 由承包人解除合同

16.2.1 因发包人违约解除合同

双方约定可由承包人解除合同的其他事由：       /      。

第17条 不可抗力

17.1 不可抗力的定义

除通用合同条件约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：  一、因地质条件发生重大变化，致使合同无法履行或合同目的不能实现的；二、政府或国家政策原因。 。

17.6 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应当在商定或确定发包人应支付款项后的   56    天内完成款项的支付。

第18条 保险

18.1 设计和工程保险

18.1.1 双方当事人关于设计和工程保险的特别约定：     /              。

18.1.2 双方当事人关于第三方责任险的特别约定：    由承包方负责   。

18.2 工伤和意外伤害保险

18.2.3 关于工伤保险和意外伤害保险的特别约定：  由承包方负责并购买   。

18.3 货物保险

关于承包人应为其施工设备、材料、工程设备和临时工程等办理财产保险的特别约定：     由承包方负责购买保险      。

18.4 其他保险

关于其他保险的约定：  承包人负责办理第三者责任险、员工工伤保险、农民工工资保证金缴纳并承担相关费用  。

18.5 对各项保险的一般要求

18.5.2 保险凭证

保险单的条件：由保险公司出具的保单为准，且项目名称必须与本项目一致  。

18.5.4 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：    /     。

第20条 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：    否        。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的人数：     /        。

争议评审小组成员的确定：         /     。

选定争议避免/评审组的期限：   /       。

评审机构：        /          。

其他事项的约定：      /      。

争议评审员报酬的承担人：     /      。

20.3.2 争议的避免

发包人和承包人是否均出席争议避免的非正式讨论：              。

20.3.3 争议评审小组的决定

关于争议评审小组的决定的特别约定：  /       。

20.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  2  种方式解决：

（1）向     /    仲裁委员会申请仲裁；

（2）向 工程所在地有管辖权的  人民法院起诉。