2026年度非市政开挖修复工程

招标文件

项目编号：XAGC-2026-000022-4

标段编号：005

采   购   人：西安市市政设施管理中心

采购代理机构：陕西天沃工程项目管理有限公司

二〇二六年六月

目录

第一章  招标公告	1

第二章 供应商须知	18

第三章 招标内容及要求	38

第四章 评标办法	45

第五章 合同文本	60

第六章  投标文件构成及格式	115

第一章  招标公告

项目概况

2026年度非市政开挖修复工程招标项目的潜在投标人应在全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）网站〖首页〉电子交易平台〉陕西政府采购交易系统〉企业端〗获取招标文件，并于2026年07月20日09 时00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：XAGC-2026-000022-4

项目名称：2026年度非市政开挖修复工程

采购方式：公开招标

预算金额：30000000.00元

采购需求：

合同包1(2026年度非市政开挖修复工程一标段）:

合同包预算金额：2000000.00元

合同包最高限价：1999997.23元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量 （单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算（元） | 最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 其他市政公用设施施工 | 非市政开挖修复采购包一 | 1（项） | 详见采购文件 | 2000000.00 | 1999997.23 |

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：采购人委托之日起至次年采购合同签订之日止，具体以采购人确认的日期为准。

合同包2(2026年度非市政开挖修复工程二标段）:

合同包预算金额：3000000.00元

合同包最高限价：2999997.61元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量 （单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算（元） | 最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-1 | 其他市政公用设施施工 | 非市政开挖修复采购包二 | 1（项） | 详见采购文件 | 3000000.00 | 2999997.61 |

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：采购人委托之日起至次年采购合同签订之日止，具体以采购人确认的日期为准。

合同包3(2026年度非市政开挖修复工程三标段）:

合同包预算金额：9000000.00元

合同包最高限价：8999998.59元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量 （单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算（元） | 最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3-1 | 其他市政公用设施施工 | 非市政开挖修复采购包三 | 1（项） | 详见采购文件 | 9000000.00 | 8999998.59 |

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：采购人委托之日起至次年采购合同签订之日止，具体以采购人确认的日期为准。

合同包4(2026年度非市政开挖修复工程四标段）:

合同包预算金额：10410000.00元

合同包最高限价：10409999.85元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量 （单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算（元） | 最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4-1 | 其他市政公用设施施工 | 非市政开挖修复采购包四 | 1(项） | 详见采购文件 | 10410000.00 | 10409999.85 |

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：采购人委托之日起至次年采购合同签订之日止，具体以采购人确认的日期为准。

合同包5(2026年度非市政开挖修复工程五标段):

合同包预算金额：3000000.00元

合同包最高限价：2999998.46元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量 （单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5-1 | 其他市政公用设施施工 | 非市政开挖修复采购包五 | 1(项) | 详见采购文件 | 3000000.00 | 2999998.46 |

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：采购人委托之日起至次年采购合同签订之日止，具体以采购人确认的日期为准。

合同包6(2026年度非市政开挖修复工程六标段):

合同包预算金额：1000000.00元

合同包最高限价：999999.59元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量 （单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6-1 | 其他市政公用设施施工 | 非市政开挖修复采购包六 | 1(项) | 详见采购文件 | 1000000.00 | 999999.59 |

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：采购人委托之日起至次年采购合同签订之日止，具体以采购人确认的日期为准。

合同包7(2026年度非市政开挖修复工程七标段):

合同包预算金额：590000.00元

合同包最高限价：590000.00元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量 （单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7-1 | 其他市政公用设施施工 | 非市政开挖修复采购包七 | 1(项) | 详见采购文件 | 590000.00 | 590000.00 |

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：采购人委托之日起至次年采购合同签订之日止，具体以采购人确认的日期为准。

合同包8(2026年度非市政开挖修复工程八标段):

合同包预算金额：1000000.00元

合同包最高限价：1000000.00元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量 （单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8-1 | 其他市政公用设施施工 | 非市政开挖修复采购包八 | 1(项) | 详见采购文件 | 1000000.00 | 1000000.00 |

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：采购人委托之日起至次年采购合同签订之日止，具体以采购人确认的日期为准。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

合同包1(2026年度非市政开挖修复工程)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

本项目专门面向中小企业采购；

3.本项目的特定资格要求：

合同包1(2026年度非市政开挖修复工程一标段)特定资格要求如下:

（1）有效的主体资格证明：具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的统一社会信用代码的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明。

（2）财务状况报告（任选其一）：①2025年度经审计的完整财务审计报告（成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）； ②提交响应文件截止时间三个月内其基本账户开户银行出具的资信证明（附基本存款账户信息）。

（3）社保缴纳证明：提交响应文件截止时间前一年内至少一个月社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，单据或证明上应有社保机构或代收机构的公章或业务专用章；依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供书面说明和相关证明材料。

（4）税收缴纳证明：提供递交响应文件截止之日前一年内任意一个月依法缴纳税收的相关凭据，凭据应有税务机关或代收机关的公章或业务专用章。依法免税或无须缴纳税收的供应商，应提供书面说明和相关证明材料。

（5）无重大违法记录声明：提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

（6）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力声明。

（7）法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书：法定代表人授权委托书（附法定代表人身份证复印件及被授权人身份证复印件）；法定代表人直接参加投标只须提供法定代表人资格证明书（附法定代表人身份证复印件）；招标文件凡是法定代表人之处，非法人单位的负责人均参照执行；

（8）信用记录：供应商不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法失信主体的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商；

（9）供应商资质要求:投标人应具备建设行政主管部门核发的市政公用工程施工总承包三级及以上资质（含三级），并具有有效的安全生产许可证，省外企业须在陕西省住房和城乡建设厅企业库可查询；

（10）拟派项目经理要求:拟派项目经理具有市政公用工程二级及以上注册建造师执业资格，具有有效的安全生产考核合格证书（B证），在本单位注册，且未担任其他在建工程项目的项目经理(提供无在建承诺函)；

（11）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（12）本项目不接受联合体投标，不允许分包：供应商应提供《非联合体不分包投标声明》，视为独立投标，不分包。

合同包2(2026年度非市政开挖修复工程二标段)特定资格要求如下:

（1）有效的主体资格证明：具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的统一社会信用代码的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明。

（2）财务状况报告（任选其一）：①2025年度经审计的完整财务审计报告（成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）； ②提交响应文件截止时间三个月内其基本账户开户银行出具的资信证明（附基本存款账户信息）。

（3）社保缴纳证明：提交响应文件截止时间前一年内至少一个月社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，单据或证明上应有社保机构或代收机构的公章或业务专用章；依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供书面说明和相关证明材料。

（4）税收缴纳证明：提供递交响应文件截止之日前一年内任意一个月依法缴纳税收的相关凭据，凭据应有税务机关或代收机关的公章或业务专用章。依法免税或无须缴纳税收的供应商，应提供书面说明和相关证明材料。

（5）无重大违法记录声明：提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

（6）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力声明。

（7）法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书：法定代表人授权委托书（附法定代表人身份证复印件及被授权人身份证复印件）；法定代表人直接参加投标只须提供法定代表人资格证明书（附法定代表人身份证复印件）；招标文件凡是法定代表人之处，非法人单位的负责人均参照执行；

（8）信用记录：供应商不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法失信主体的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商；

（9）供应商资质要求:投标人应具备建设行政主管部门核发的市政公用工程施工总承包二级及以上资质（含二级），并具有有效的安全生产许可证，省外企业须在陕西省住房和城乡建设厅企业库可查询；

（10）拟派项目经理要求:拟派项目经理具有市政公用工程二级及以上注册建造师执业资格，具有有效的安全生产考核合格证书（B证），在本单位注册，且未担任其他在建工程项目的项目经理(提供无在建承诺函)；

（11）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（12）本项目不接受联合体投标，不允许分包：供应商应提供《非联合体不分包投标声明》，视为独立投标，不分包。

合同包3(2026年度非市政开挖修复工程三标段)特定资格要求如下:

（1）有效的主体资格证明：具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的统一社会信用代码的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明。

（2）财务状况报告（任选其一）：①2025年度经审计的完整财务审计报告（成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）； ②提交响应文件截止时间三个月内其基本账户开户银行出具的资信证明（附基本存款账户信息）。

（3）社保缴纳证明：提交响应文件截止时间前一年内至少一个月社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，单据或证明上应有社保机构或代收机构的公章或业务专用章；依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供书面说明和相关证明材料。

（4）税收缴纳证明：提供递交响应文件截止之日前一年内任意一个月依法缴纳税收的相关凭据，凭据应有税务机关或代收机关的公章或业务专用章。依法免税或无须缴纳税收的供应商，应提供书面说明和相关证明材料。

（5）无重大违法记录声明：提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

（6）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力声明。

（7）法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书：法定代表人授权委托书（附法定代表人身份证复印件及被授权人身份证复印件）；法定代表人直接参加投标只须提供法定代表人资格证明书（附法定代表人身份证复印件）；招标文件凡是法定代表人之处，非法人单位的负责人均参照执行；

（8）信用记录：供应商不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法失信主体的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商；

（9）供应商资质要求:投标人应具备建设行政主管部门核发的市政公用工程施工总承包二级及以上资质（含二级），并具有有效的安全生产许可证，省外企业须在陕西省住房和城乡建设厅企业库可查询；

（10）拟派项目经理要求:拟派项目经理具有市政公用工程二级及以上注册建造师执业资格，具有有效的安全生产考核合格证书（B证），在本单位注册，且未担任其他在建工程项目的项目经理(提供无在建承诺函)；

（11）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（12）本项目不接受联合体投标，不允许分包：供应商应提供《非联合体不分包投标声明》，视为独立投标，不分包。

合同包4(2026年度非市政开挖修复工程四标段)特定资格要求如下:

（1）有效的主体资格证明：具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的统一社会信用代码的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明。

（2）财务状况报告（任选其一）：①2025年度经审计的完整财务审计报告（成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）； ②提交响应文件截止时间三个月内其基本账户开户银行出具的资信证明（附基本存款账户信息）。

（3）社保缴纳证明：提交响应文件截止时间前一年内至少一个月社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，单据或证明上应有社保机构或代收机构的公章或业务专用章；依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供书面说明和相关证明材料。

（4）税收缴纳证明：提供递交响应文件截止之日前一年内任意一个月依法缴纳税收的相关凭据，凭据应有税务机关或代收机关的公章或业务专用章。依法免税或无须缴纳税收的供应商，应提供书面说明和相关证明材料。

（5）无重大违法记录声明：提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

（6）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力声明。

（7）法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书：法定代表人授权委托书（附法定代表人身份证复印件及被授权人身份证复印件）；法定代表人直接参加投标只须提供法定代表人资格证明书（附法定代表人身份证复印件）；招标文件凡是法定代表人之处，非法人单位的负责人均参照执行；

（8）信用记录：供应商不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法失信主体的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商；

（9）供应商资质要求:投标人应具备建设行政主管部门核发的市政公用工程施工总承包二级及以上资质（含二级），并具有有效的安全生产许可证，省外企业须在陕西省住房和城乡建设厅企业库可查询；

（10）拟派项目经理要求:拟派项目经理具有市政公用工程二级及以上注册建造师执业资格，具有有效的安全生产考核合格证书（B证），在本单位注册，且未担任其他在建工程项目的项目经理(提供无在建承诺函)；

（11）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（12）本项目不接受联合体投标，不允许分包：供应商应提供《非联合体不分包投标声明》，视为独立投标，不分包。

合同包5(2026年度非市政开挖修复工程五标段)特定资格要求如下:

（1）有效的主体资格证明：具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的统一社会信用代码的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明。

（2）财务状况报告（任选其一）：①2025年度经审计的完整财务审计报告（成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）； ②提交响应文件截止时间三个月内其基本账户开户银行出具的资信证明（附基本存款账户信息）。

（3）社保缴纳证明：提交响应文件截止时间前一年内至少一个月社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，单据或证明上应有社保机构或代收机构的公章或业务专用章；依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供书面说明和相关证明材料。

（4）税收缴纳证明：提供递交响应文件截止之日前一年内任意一个月依法缴纳税收的相关凭据，凭据应有税务机关或代收机关的公章或业务专用章。依法免税或无须缴纳税收的供应商，应提供书面说明和相关证明材料。

（5）无重大违法记录声明：提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

（6）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力声明。

（7）法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书：法定代表人授权委托书（附法定代表人身份证复印件及被授权人身份证复印件）；法定代表人直接参加投标只须提供法定代表人资格证明书（附法定代表人身份证复印件）；招标文件凡是法定代表人之处，非法人单位的负责人均参照执行；

（8）信用记录：供应商不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法失信主体的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商；

（9）供应商资质要求:投标人应具备建设行政主管部门核发的市政公用工程施工总承包二级及以上资质（含二级），并具有有效的安全生产许可证，省外企业须在陕西省住房和城乡建设厅企业库可查询；

（10）拟派项目经理要求:拟派项目经理具有市政公用工程二级及以上注册建造师执业资格，具有有效的安全生产考核合格证书（B证），在本单位注册，且未担任其他在建工程项目的项目经理(提供无在建承诺函)；

（11）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（12）本项目不接受联合体投标，不允许分包：供应商应提供《非联合体不分包投标声明》，视为独立投标，不分包。

合同包6(2026年度非市政开挖修复工程六标段)特定资格要求如下:

（1）有效的主体资格证明：具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的统一社会信用代码的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明。

（2）财务状况报告（任选其一）：①2025年度经审计的完整财务审计报告（成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）； ②提交响应文件截止时间三个月内其基本账户开户银行出具的资信证明（附基本存款账户信息）。

（3）社保缴纳证明：提交响应文件截止时间前一年内至少一个月社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，单据或证明上应有社保机构或代收机构的公章或业务专用章；依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供书面说明和相关证明材料。

（4）税收缴纳证明：提供递交响应文件截止之日前一年内任意一个月依法缴纳税收的相关凭据，凭据应有税务机关或代收机关的公章或业务专用章。依法免税或无须缴纳税收的供应商，应提供书面说明和相关证明材料。

（5）无重大违法记录声明：提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

（6）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力声明。

（7）法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书：法定代表人授权委托书（附法定代表人身份证复印件及被授权人身份证复印件）；法定代表人直接参加投标只须提供法定代表人资格证明书（附法定代表人身份证复印件）；招标文件凡是法定代表人之处，非法人单位的负责人均参照执行；

（8）信用记录：供应商不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法失信主体的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商；

（9）供应商资质要求:投标人应具备建设行政主管部门核发的市政公用工程施工总承包二级及以上资质（含二级），并具有有效的安全生产许可证，省外企业须在陕西省住房和城乡建设厅企业库可查询；

（10）拟派项目经理要求:拟派项目经理具有市政公用工程二级及以上注册建造师执业资格，具有有效的安全生产考核合格证书（B证），在本单位注册，且未担任其他在建工程项目的项目经理(提供无在建承诺函)；

（11）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（12）本项目不接受联合体投标，不允许分包：供应商应提供《非联合体不分包投标声明》，视为独立投标，不分包。

合同包7(2026年度非市政开挖修复工程七标段)特定资格要求如下:

（1）有效的主体资格证明：具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的统一社会信用代码的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明。

（2）财务状况报告（任选其一）：①2025年度经审计的完整财务审计报告（成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）； ②提交响应文件截止时间三个月内其基本账户开户银行出具的资信证明（附基本存款账户信息）。

（3）社保缴纳证明：提交响应文件截止时间前一年内至少一个月社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，单据或证明上应有社保机构或代收机构的公章或业务专用章；依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供书面说明和相关证明材料。

（4）税收缴纳证明：提供递交响应文件截止之日前一年内任意一个月依法缴纳税收的相关凭据，凭据应有税务机关或代收机关的公章或业务专用章。依法免税或无须缴纳税收的供应商，应提供书面说明和相关证明材料。

（5）无重大违法记录声明：提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

（6）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力声明。

（7）法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书：法定代表人授权委托书（附法定代表人身份证复印件及被授权人身份证复印件）；法定代表人直接参加投标只须提供法定代表人资格证明书（附法定代表人身份证复印件）；招标文件凡是法定代表人之处，非法人单位的负责人均参照执行；

（8）信用记录：供应商不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法失信主体的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商；

（9）供应商资质要求:投标人须具备相关行政主管部门颁发的工程监理综合资质或市政公用工程专业监理甲级及以上资质（含甲级），省外企业须在陕西省住房和城乡建设厅企业库可查询；

（10）拟派项目经理要求:拟派项目总监理工程师具有市政公用工程专业国家注册监理工程师证书，在本单位注册且无在监项目；

（11）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（12）本项目不接受联合体投标，不允许分包：供应商应提供《非联合体不分包投标声明》，视为独立投标，不分包。

合同包8(2026年度非市政开挖修复工程八标段)特定资格要求如下:

（1）有效的主体资格证明：具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的统一社会信用代码的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明。

（2）财务状况报告（任选其一）：①2025年度经审计的完整财务审计报告（成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）； ②提交响应文件截止时间三个月内其基本账户开户银行出具的资信证明（附基本存款账户信息）。

（3）社保缴纳证明：提交响应文件截止时间前一年内至少一个月社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，单据或证明上应有社保机构或代收机构的公章或业务专用章；依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供书面说明和相关证明材料。

（4）税收缴纳证明：提供递交响应文件截止之日前一年内任意一个月依法缴纳税收的相关凭据，凭据应有税务机关或代收机关的公章或业务专用章。依法免税或无须缴纳税收的供应商，应提供书面说明和相关证明材料。

（5）无重大违法记录声明：提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

（6）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力声明。

（7）法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书：法定代表人授权委托书（附法定代表人身份证复印件及被授权人身份证复印件）；法定代表人直接参加投标只须提供法定代表人资格证明书（附法定代表人身份证复印件）；招标文件凡是法定代表人之处，非法人单位的负责人均参照执行；

（8）信用记录：供应商不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法失信主体的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商；

（9）供应商应同时具备建设主管部门颁发的建设工程综合检测资质或道路工程检测资质证书且在有效期内和检验检测机构资质认定证书（CMA 证书）且在有效期内；

（10）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（11）本项目不接受联合体投标，不允许分包：供应商应提供《非联合体不分包投标声明》，视为独立投标，不分包。

三、获取招标文件

时间：2026年06月30 日 至 2026年07月06日 ，每天上午 00:00:00 至 12:00:00，下午 12:00:00 至 23:59:59 （北京时间）

途径：全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）网站〖首页〉电子交易平台〉陕西政府采购交易系统〉企业端〗

方式：在线获取

售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2026年07月20日09时00分00秒 （北京时间）

提交投标文件地点：全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）网站〖首页〉电子交易平台<陕西政府采购交易系统>企业端〗，在线提交

开标地点：全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）不见面开标大厅

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

(1)本次招标公告同时在《陕西省政府采购网》《全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）》发布。

(2)投标单位须按照陕西省财政厅《关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知》中的要求，通过陕西省政府采购网（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）注册登记加入陕西省政府采购供应商库。

（3）投标单位初次使用电子交易平台时，请先阅读【全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）】（h ttp://sxggzyjy.xa.gov.cn/）网站〖首页〉服务指南〉下载专区〗中的《西安市市级单位电子化政府采购项目投标指南》，并按要求完成诚信入库登记、CA认证及企业信息绑定。

- （4）办理CA认证：电子交易平台现已接入陕西CA、深圳CA、西部CA、北京CA四家数字证书公司，各供应商在交易过程中登录系统、加密/解密投标文件、文件签章等均可使用上述四家CA 公司签发的数字证书。办理须知及所需资料详见：http://www.sxggzyjy.cn/fwzn/004003/20220701/6972fe02-f996-4928-951e-545dab02e53c.html

（5）供应商于文件发售时间内登录全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）系统（http://sxggzy jy.xa.gov.cn/），选择本项目点击“我要投标”，参与投标活动；网上报名成功后，下载电子招标文件：供应商应登录西安市公共资源交易平台〖首页·〉电子交易平台·〉陕西政府采购交易系统·〉企业端〗，在〖招标公告/出让公告〗模块中预览全部可供参与的项目，然后选择有意向的项目点击〖我要投标〗，成功后切换到〖我的项目〗模块，依次点选〖项目流程·〉项目管理·〉交易文件下载〗免费获取本项目电子招标文件（*.SXSZF）。请务必在采购文件获取期限内及时下载电子招标文件并做好备份，逾期下载通道将关闭，未及时下载招标文件将会影响投标文件编制及后续投标活动；

(6)制作电子投标文件（*.SXSTF）需要使用专用制作工具进行编制，编制完成后使用 CA 锁对电子 投标文件进行签章、加密递交电子投标文件。软件下载及操作说明详见西安市公共资源交易平台〖首页·〉 服务指南·〉下载专区〗中的《政府采购项目投标文件制作软件及操作手册》。提交电子投标文件：在提交投标文件截止时间前及时提交加密后电子投标文件，逾期提交的，系统将会拒收。

(7)提交投标文件截止时间前，供应商应随时留意【陕西省政府采购网〗、【全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）〗上可能发布的变更公告。若变更公告中明确注明本项目提供有变更文件的，供应商应登录企业端后，从【项目流程·>项目管理·>答疑文件下载〗获取更新后的电子招标文件（*.SXSCF），使用旧版电子招标文件制作的电子投标文件（*.SXSTF），系统将拒绝接收。

(8)本项目采用“不见面开标”方式，供应商无须到达开标现场，即可在网上直接参与开标活动。不见面开标大厅登录方式为：全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）→不见面开标系统。相关操作流程详见全国公共资源交易平台（西安市）网站〖首页·〉服务指南·〉下载专区〗中的《西安公共资源交易不见面开标大厅供应商操作手册》。

(9)因供应商自身设施故障或自身原因导致无法完成签到、解密或投标的，由供应商自行承担后果。

（10）需落实的政府采购政策:

1.《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）；

2.《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）

3.《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）

4.《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；

5.《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；

6.《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；

7.《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）；

8.《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；

9.《陕西省财政厅关于印发<陕西省中小企业政府采购信用融资办法〉的通知》（陕财办采〔2018〕23 号）；

10.陕西省财政厅《关于进一步加强政府绿色采购有关问题的通知》（陕财办采〔2021〕29号）；

11.《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）；

12.《关于扩大政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策实施范围的通知》（财库〔2022〕35号）；

13.《陕西省财政厅 中国人民银行西安分行关于深入推进政府采购信用融资业务通知》(陕财办20235号)；

14.《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》国办发〔2025〕34号

15.本项目专门面向中小企业采购，仅限符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2020〕46号）条件的中小企业参与，供应商应填写中小企业声明函并对真实性负责。（残疾人福利性单位及监狱企业视同为小型、微型企业）

16.其他需执行的政府采购政策。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：西安市市政设施管理中心

地址：西安市二环北路西段29号文景路立交西北角

联系方式：029-86537779

2.采购代理机构信息

名称：陕西天沃工程项目管理有限公司

地址：西安市经济开发区凤城十一路与文景路十字西北角文景广场C座1202室

联系方式：15319212217

3.项目联系方式

项目联系人：张工

电话：15319212217

第二章 供应商须知

〖前附表〗

| 序号 | 内容 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 采购人 | 名 称 ：西安市市政设施管理中心 地 址 ：西安市二环北路西段29号文景路立交西北角 联系人：余工 联系电话：029-86537779 |
|  | 采购代理机构 | 名 称 ：陕西天沃工程项目管理有限公司 地 址 ：西安市经济开发区凤城十一路与文景路十字西北角文景广场C座1202室 联系人：张工 联系电话：15319212217 |
|  | 项目名称 | 2026年度非市政开挖修复工程 |
|  | 项目编号 | XAGC-2026-000022-4 |
|  | 标段编号 | 005 |
|  | 项目概况及招标范围 | 项目概况：对西安市凤城五路、凤城八路、北辰大道等20条城市道路以及发包人指定的其他市管道路，进行非市政挖掘后的修复工作。 招标范围：详见工程量清单以及采购人规定的全部工作内容等。 |
|  | 建设地点 | 采购人指定地点 |
|  | 计划工期 | 采购人委托之日起至次年采购合同签订之日止，具体以采购人确认的日期为准 |
|  | 质量标准 | 达到现行施工质量验收规范“合格”标准 |
|  | 预算执行书编号 | YS-西安市-202-04369 |
|  | 是否专门面向中小企业采购 | ☑是 ☐否 本项目专门面向中小企业采购，仅限符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2020〕46号）条件的中小企业参与，供应商应填写中小企业声明函并对真实性负责。（残疾人福利性单位及监狱企业视同为小型、微型企业） |
|  | 标段预算金额 | 3000000.00元 |
|  | 标段最高限价 | 标段最高限价：2999998.46元 供应商的投标总报价不得高于招标最高限价，否则按无效投标处理。 1.陕西省工程建设标准《建设工程工程量清单计价标准》D861/T5126-2025、《陕西省建设工程费用规则》（2025）、陕西省市政工程基价表(2025)、陕西省房屋建筑与装饰工程基价表(2025)、陕西省通用安装工程基价表(2025)、陕西省绿色建筑工程基价表(2025)、陕西省市政工程消耗量定额(2025)、陕西省房屋建筑与装饰工程消耗量定额(2025)、陕西省通用安装工程消耗量定额(2025)、陕西省绿色建筑工程消耗量定额(2025)、陕西省市政设施维修养护定额（2012）； 2.税率执行陕建发〔2019〕45号《关于调整我省建设工程计价依据的通知》； 3.人工费调整依据《调整房屋建筑和市政基础设施工程工程量清单计价综合人工单价的通知》陕建发[2021]1097号文件调整； 4.材料价格按照《陕西省信息价》2026年5月执行，信息价没有的按市场价计入； 5.相关的标准图集、文件及技术资料； 6.编制软件采用广联达云计价平台GCCP7.0计价，版本号7.5000.23.2。 7.本次预算采用全费用综合单价计费模式。 |
|  | 资金来源 | 财政资金 |
|  | 资金落实情况 | 已落实 |
|  | 是否接受联合体 | ☐是 ☑否 |
|  | 是否允许大中企业 向小微企业分包 | ☐是 ☑否 |
|  | 投标保证金 | 免交 |
|  | 履约保证金 | 无 |
|  | 工程质量保修金 | 缴纳 不缴纳 合同金额的3% 提交方式：担保机构保函 提交时间：签订合同前 注：合同总价款的 3%作为工程质量保修金，采用承包方向甲方出具银行保函的形式，不计银行利息（详见工程质量保修书）。 |
|  | 投标有效期 | 自开标之日起90个日历日 |
|  | 纸质投标文件 | 本项目采用电子化投标及远程不见面开标方式，投标供应商无需提供纸质投标文件； 中标供应商在领取中标通知书时提供一正两副。 |
|  | 现场踏勘和集中答疑 | 不组织组织，投标人自行踏勘现场。踏勘费用供应商自行承担。 |
|  | 政府采购信息发布媒体（采购公告、采购结果公告、变更公告） | 1．陕西省政府采购网：仅提供项目公告，官网地址：http://ccgp-shaanxi.gov.cn/ 2．全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）：即西安市公共资源交易平台，提供项目公告和采购文件下载。官网地址：https://sxggzyjy.xa.gov.cn/ |
|  | 询问和质疑 | 见招标公告中的“联系方式” |
|  | 供应商提出疑问的截止时间及方式 | 已经获取招标文件的供应商对招标文件有询问及质疑的，可以书面形式向采购代理机构一次性提出： （1）接收质疑函的方式：书面形式及登录交易平台在线提出，格式见“中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）下载专区”； （2）项目联系人：陕西天沃工程项目管理有限公司 （3）电 话：15319212217 （4）邮 箱：1963789265@qq.com （5）书面形式：纸质版盖章送达到采购代理机构或以盖章扫描件形式发送至采购代理机构指定邮箱并同步联系采购代理机构工作人员； （6）供应商若在规定时间内未对招标文件提出询问或质疑的，视为认同招标文件的所有条款和内容，建议供应商一次性提出对招标文件的全部异议或质疑内容。采购人或采购代理机构对于供应商在规定时间内依法提出的询问和质疑，采购代理机构将在七个工作日内答复质疑。 |
|  | 采购人答复疑问的截止时间 | 采购人在投标截止7天前统一网上回复。 |
|  | 采购人主动修改或澄清招标文件的截止时间 | 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在供应商；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。 |
|  | 投标预备会 | 不召开。相关事宜以招标答疑方式进行。 供应商对招标文件以及施工现场条件等的所有疑问和要求澄清的内容，以书面方式通过信函、电子邮件、书面送交或传真的方式提交采购代理机构，采购人和采购代理机构负责做出统一解答和必要澄清后，以书面的《答疑纪要》发送所有供应商。 |
|  | 开标形式 | ☑不见面开标 ☐见面开标 详见本章“开标程序”有关内容。 |
|  | 递交投标文件地点 | 全国公共资源交易平台(陕西省·西安市) |
|  | 开标时间和地点 | 时间:2026年07月20日09时00分00秒(北京时间)地点:全国公共资源交易平台(陕西省·西安市)公共资源交易不见面开标大厅 |
|  | 是否允许递交多个备选投标方案 | ☐是 ☑否 |
|  | 评标委员会的构成 | 采购代理机构依法组建评标委员会，评标委员会由有关方面专家组成，评标委员会构成：7人（其中采购人代表2人，专家5人）。 专家确定方式：在陕西省政府采购中心专家库中随机抽取。 |
|  | 中标通知书 | 1．领取地点：陕西天沃工程项目管理有限公司 2．联系电话：15319212217 3．联系人：张工 |
|  | 西安市公共资源交易中心电子化政府采购系统技术支持（软件开发商） | 国泰新点软件股份有限公司 技术支持热线：400-998-0000/400-928-0095 |
|  | CA业务网点 | 陕西省数字证书认证中心股份有限公司 网点1：西安市高新三路信息港大厦1楼客服中心 客服电话：4006-369-888 网点2：西安市长安北路14号省体育公寓B座一楼 咨询电话：029-88661241 网点3：西安市文景北路16号白桦林国际B座2楼11#窗口 咨询电话：029-86510073转80211 |
|  | 招标代理服务费及造价咨询费 | 1.招标代理服务费参照国家发展改革委办公厅颁布的《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格〔2003〕857号）、《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》（〔2015〕299号）文件及《国家计委关于印发招标代理服务费管理暂行办法的通知》（计价格〔2002〕1980号）文件规定的收费标准下浮2%进行结算。 2.造价咨询费根据陕西省物价局及陕西省住房和城乡建设厅文件陕价行发﹝2014﹞88号文件取费标准下浮2%进行结算。 由中标供应商在领取中标通知书前向招标代理机构一次性支付。 收款账户信息： 开户名称：陕西天沃工程项目管理有限公司 开户行：中国建设银行股份有限公司西安凤城十二路支行 账号：61050177004500000371 |
|  | 其他事项1 | 1、制作电子投标文件：制作电子投标文件（*.SXSTF）需要使用专用制作工具进行编制，编制完成后使用 CA 锁对电子投标文件进行签章、加密递交电子投标文件。软件下载及操作说明详见西安市公共资源交易平台〖首页·〉 服务指南·〉下载专区〗中的《政府采购项目投标文件制作软件及操作手册》。 2、网上上传电子投标文件：投标单位须使用数字认证证书对电子投标文件进行签章、加密、递交及开标时解密等相关招投标事宜。如因投标单位自身原因造成无法解密投标文件，按无效投标文件对待。 3、递交电子投标文件： 投标单位须登录全国公共资源交易中心平台（陕西省·西安市）选择“电子交易平台一陕西政府采购交易系统一陕西省西安市公共资源交易平台一投标单位”进行登录，登录后选择“交易乙方”身份进入，选择“上传投标文件”菜单页面，上传加密的电子投标文件。上传成功后，电子化平台将予以记录。 4、在编制过程中，如有其他技术性问题，请先翻阅操作手册，或致电软件开发商： （1）技术支持热线：400-998-0000 （2）驻场技术人员：029-86510166/86510167人工转80310 5、纸质投标文件开标时投标供应商无需提交纸质投标文件，项目中标后由中标供应商在领取中标通知书时提供一正两副纸质投标文件及电子版投标文件。采用电子化评审系统的采购项目，其纸质投标文件应从政府采购项目投标文件制作软件中导出。并按规定的纸质投标文件份数要求进行印刷，其正本及各副本分别装订成册。项目分标包的，应按所投标包分别准备投标文件。电子版投标文件应包括最终生成加密上传的投标格式文件及对应的PDF格式文件等全部资料。 |
|  | 其他事项2 | 2026年度非市政开挖修复工程共有八个采购合同包同时进行采购招标，供应商可以选择参加两个或两个以上合同包的投标，但最多只能成为一个合同包的中标供应商。开评标时按照：2026年度非市政开挖修复工程合同包1、2、3、4、5、6、7、8的顺序进行开标和评审。若供应商同时参加多个合同包投标，并已成为评审顺序靠前合同包的第一中标候选人，则允许其继续参加后续评审合同包的综合评审与打分和中标候选人的推荐排序，可以作为第二中标候选人和第三中标候选人推荐，但不能再作为后续评审合同包的第一中标候选人推荐。 |
|  | 其他事项3 | 本标包采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为“建筑业”。 |
|  | 其他事项4 | 根据西安市财政局《关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的通知》（市财函〔2021〕431号）规定，供应商登记免费领取采购文件的，如不参与项目投标，应在递交投标（或响应）文件截止时间前一日以书面形式（格式内容自拟）告知采购代理机构。否则，采购代理机构可以向财政部门反映情况并提供相应的佐证。供应商一年内累计出现三次该情形，将被监管部门记录为失信行为。 已登记免费领取采购文件的供应商如不参与本项目投标，应将加盖供应商公章的告知函扫描件发送至采购代理机构指定邮箱并同步电话联系采购代理机构。 |

供应商须知

- 1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行招标。

1.1.2 本项目采购人：见供应商须知前附表。

1.1.3 本项目招标代理机构：见供应商须知前附表。

1.1.4 本项目名称：见供应商须知前附表。

1.1.5 政府采购监管机构：西安市财政局。

1.1.6 本项目建设地点：见供应商须知前附表。

1.1.7供应商:指无条件接受招标文件的各项要求，具备相应约能力、具备《中华人民共和国政府采购法》第22条规定的相关条件并向评标委员会提交投标文件的供应商或投标人。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本项目的资金来源：见供应商须知前附表。

1.2.2 本项目的资金落实情况：见供应商须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1 本次招标范围：见供应商须知前附表。

1.3.2 本项目的计划工期：见供应商须知前附表。

1.3.3 本项目的质量标准：见供应商须知前附表。

1.4 供应商资格要求

1.4.1 供应商应具备承担本招标项目施工的资质条件、能力和信誉。

(1)资质要求：见“第一章 招标公告”及“第四章 评标办法”；

(2)财务要求：见“第一章 招标公告”及“第四章 评标办法”；

(3)信誉要求：见“第一章 招标公告”及“第四章 评标办法”；

(4)其他要求：见“第一章 招标公告”及“第四章 评标办法”。

1.4.2本次招标不接受联合体投标。

1.4.3供应商不得存在下列情形之一：

(l）为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

(2）为本项目的监理人；

(3）为本项目的代建人；

(4）为本项目提供招标代理服务的；

(5）与本项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

(6）与本项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

(7）与本项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

(8）被责令停业的；

(9）被暂停或取消投标资格的；

(10）财产被接管或冻结的；

(11）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

1.5 费用承担

1.5.1 供应商准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7  语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8  计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9  踏勘现场

1.9.1本项目不统一组织踏勘现场。

1.9.2供应商踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3除采购人的原因外，供应商自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4采购人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供供应商在编制投标文件时参考，采购人不对供应商据此作出的判断和决策负责。

1.10  投标预备会

本项目不召开投标预备会。

1.11分包

本项目不允许分包。

1.12  偏离

偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

有以下情形之一的视为重大偏离，若发生重大偏离，则否决其投标：

（1）投标内容：不符合第二章“供应商须知前附表”规定。

（2）工期：不符合第二章“供应商须知前附表”规定。

（3）质量标准：不符合第二章“供应商须知前附表”规定。

（4）投标有效期：不符合第二章“供应商须知前附表”规定

（6）权利义务：劣于招标文件的相关规定。

细微偏离是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他供应商造成不公平的结果。细微偏离不影响投标文件的有效性。

- 2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）供应商须知；

（3）招标内容及要求；

（4）评标办法；

（5）合同文本；

（6）投标文件构成及格式；

根据本章第2.2款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 供应商应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应通过“全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）”，向采购人提出疑问，要求采购人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将在供应商须知前附表规定的投标截止时间15日前在“全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）”统一发布，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15日且影响投标文件编制的，采购人将酌情延长投标截止时间。

2.2.3 供应商应及时登录“全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）”获取澄清和修改后的招标文件，未按澄清和修改后的招标文件编制的投标文件有可能被评标委员会否决。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 在投标截止时间15日前，采购人可以修改招标文件，并通过“ 全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）”发布。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15日且影响投标文件编制的，采购人将酌情延长投标截止时间。

2.3.2 供应商应及时登录“ 全国公共资源交易平台（陕西省·西安市） ”查看本项目的招标变更信息，否则引起的一切后果由供应商自负。

2.3.3 招标文件、招标文件澄清(答疑)纪要、招标文件修改(补充)文件等内容均以网上发布的为准。当招标文件、招标文件澄清(答疑)纪要、招标文件修改(补充)文件在同一内容的表述上不一致时，以时间在后的为准。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件的组成

投标文件由技术部分和商务部分及供应商须知前附表规定的其他材料组成。各部分材料详细内容见第六章“投标文件格式”及供应商须知前附表相应条款。

3.1.2除上述书面文字版外，供应商须知前附表规定提供投标文件电子版本的，供应商必须按要求提供。否则，视同投标文件不完整。

3.2 投标报价

3.2.1供应商应按采购人提供的工程量清单自主报价。

3.2.2供应商在投标截止前修改投标函中的投标报价，应同时修改“工程量清单”中的相应报价。

3.2.3其他约定

（1）供应商应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

供应商应结合工程特点、施工现场条件及拟定的投标施工组织设计或施工方案；结合企业定额、企业自身技术力量、设备装备水平、企业管理水平，设备材料市场价格或省、市工程造价管理机构发布的工程造价信息并应考虑相关费用风险因素市场价格行情，自主进行报价。

投标报价应包含招标文件中所涉及的全部工程内容所产生的所有费用：包括但不限于完成施工、设备材料采购供应、验收、竣工资料的汇总移交、人工费、材料费、施工机具使用费、管理费、利润、风险、临时设施费、安全文明施工措施费、工本打印费等全部工程费用和各种风险费。项目实施后若因承包人原因引起的本项目必要实施项目的漏项、缺项或变更，发包人视为费用已包含在投标报价中。

（2）供应商不得以低于成本的报价参加投标。评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过响应性审查供应商的报价，有可能影响项目质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效磋商处理。

（3）供应商所报出的报价为唯一报价，适用于本项目全部工程量清单计价内容。供应商任何有选择的报价将不予接受

（4）供应商所报工程量清单中的工程量和全费用综合单价应与采购人发出的内容保持一致，供应商不得更改工程量清单计价表中的序号、项目编码、项目名称、计量单位、工程数量， 全费用综合单价等，必须按采购人发出的工程量清单中相应内容填写，因为供应商擅自修改工程量清单的按无效投标处理，因此造成的后果由供应商承担。

3.2.4供应商在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“分项报价表”中的相应报价，投标报价总额为各分项金额之和。

3.2.5投标报价货币：人民币；基本单位：元，精确到小数点后两位。

3.2.6供应商投标时的报价，在合同履约过程中原则上固定不变，若因不可抗力或其他理由需要调整变更的，另行由供应商与采购人协商确定。

3.3 投标有效期

3.3.1在供应商须知前附表规定的投标有效期内，供应商不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效。

3.4 投标保证金

本项目不收取投标保证金。

3.5 投标文件的编制

3.5.1 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页作为投标文件的组成部分。

3.5.2 投标文件应当对招标文件有关工期 、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.5.3 投标文件封面、投标函以及“投标文件格式”中要求签字盖章的，应均加盖投标单位印章并经法定代表人或委托代理人签字或盖章（电子投标文件盖公章处应加盖供应商电子公章）。由委托代理人签字或盖章的在投标文件中须同时提交法定代表人授权委托书。除投标单位对错误处须修改外，全套投标文件应无涂改或行间插字和增删。如有修改，修改处应加盖投标单位的印章或由投标文件签字人签字或盖章。

3.5.4 电子投标文件应在需要盖公章处应加盖供应商电子公章，需要法定代表人或其授权代表签字或盖章处应由供应商的法定代表人或其授权代表签字或盖电子印章。

3.5.5 本项目采用电子化投标的方式，供应商不需要提供纸质投标文件，供应商须在“全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）（http://sxggzyjy.xa.gov.cn/）”的“服务指南”栏目“下载专区”中，免费下载“陕西省公共资源交易平台政府采购电子标书制作工具”，并使用该客户端制作扩展名为“.SXSTF”的电子投标文件。供应商须使用数字认证证书对电子化投标文件进行签章、加密、递交及开标时解密等相关招投标事宜。

3.6 投标文件的递交

3.6.1 电子投标文件以陕西省西安市公共资源交易中心系统公示的开标时间为准，在开标前上传至陕西省西安市公共资源交易中心系统。

3.6.2 如因供应商自身原因造成无法解密投标文件，按无效投标对待。

3.6.3递交电子投标文件。登录陕西省西安市公共资源交易中心平台 （http://sxggzyjy.xa.gov.cn/），选择“电子交易平台-陕西政府采购交易系统-陕西省西安市公共资源交易平台-供应商”进行登录，登录后选择“交易乙方”身份进入，选择“上传响应文件”菜单页面，上传加密的电子化响应文件。上传成功后，电子化平台将予以记录。

3.6.4 其他需要说明的事项：本项目招标所使用的交易平台为全国公共资源交易平台（陕西省·西安市） (sxggzyjy.cn)不见面开标系统，如有疑问，请及时与招标代理机构联系。

3.6.5 纸质版投标文件3份，电子版文件1份（中标单位在中标结果公示完毕后三个工作日内提供）。

    - 4.投标文件的补充与修改

4.1 供应商在提交投标文件截止时间前，可以对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人、采购代理机构。补充、修改的内容作为投标文件的组成部分。补充、修改的内容与投标文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

4.2 对已提交的电子投标文件进行补充、修改的，应先从电子交易平台上撤回旧文件，再重新提交新文件；中标后提交的纸质文件（备案用）应从专用制作软件中直接打印，与电子投标文件保持一致，不允许补充和修改。

- 5. 开标

5.1 开标时间和地点：见投标人须知前附表。

采购人、采购代理机构按招标文件规定的时间、地点组织公开开标;开标大会由采购代理机构主持、采购人参会人员及有关工作人员参加;开标工作由采购代理机构组织实施，受同级政府采购监管机构的监督、管理。

5.2 开标程序

（1）供应商登录：请供应商至少提前半个小时登录“不见面开标大厅”，登录方式：全国公共资源交易平台（陕西省 西安市）-电子交易平台-西安市公共资源交易平台不见面开标系统。

（2）主持人宣布开标：提交投标文件截止时间过后，系统将不再接收任何投标文件。

（3）解密投标文件：供应商在收到主持人“开始解密”指令后，应使用“加密该投标文件的 CA 锁（必须是同一把锁）”在线完成投标文件解密。除因【西安市公共资源交易中心】断电、断网、系统故障及其他不可抗力等因素，导致“不见面开标”系统无法正常运行外，供应商应在规定的解密时间内完成解密。

（4）唱标：对于公开招标项目，“不见面开标”系统将自动展示供应商名单及其投标报价。

（5）开标结束：进入评审环节，供应商请保持在线，评审期间评标委员会可能会要求供应商做相应的澄清。因供应商擅自离席造成的不利后果，由供应商自行承担。

- 5.3  开标环节投标文件视为无效的情形

- 5.3.1 供应商放弃或拒绝等自身原因导致未在规定的解密时限内对电子投标文件进行解密的；

- 5.3.2 上传的电子投标文件无法正常打开的；

- 5.3.3 政府采购法律法规规定的其他无效情形。

- 5.4 突发状况的应急处置

- 在开评标过程中，如因停电、断网、电子化系统故障等特殊原因导致电子化开、评标工作无法正常进行时，采购代理机构将及时汇报政府采购监管部门，并等待或中止后续活动。

- 6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见供应商须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）采购人或供应商的主要负责人的亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与供应商有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.1.3 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，采购人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

6.3.1评标委员会按照招标文件“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2评标过程的保密

（1）开标后，直至授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、补遗、评价和比较的有关资料以及中标候选人的推荐情况等均严格保密。

（2）在投标文件的评审、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，供应商向采购人和评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝直至取消其中标资格。

（3）中标人确定后，采购人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标人不得向评标委员会组成人员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

6.3.3投标文件的澄清

（1）为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可以书面形式要求供应商对投标文件不明确的内容做必要的澄清或说明，供应商应采用书面形式进行澄清或说明，但不得超出投标文件的范围或投标文件的实质性内容。根据本须知第6.3.4条规定，凡属于评标委员会在评标中发现的计算错误进行核实的修改不在此列。

（2）评标委员会认为有必要时，可向供应商进行询标。

6.3.4投标文件计算错误的修正

（1）评标委员会将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核，看其是否有计算或表达上的错误，当单价与数量的乘积与合价不一致时，以单价为准，除非评标委员会认为单价有明显的小数点错误，此时应以标出的合价为准，并修改单价。

（2）按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，供应商同意后，调整后的投标报价对供应商起约束作用。如果供应商不接受修正后的报价，则其投标将被拒绝，并不影响评标工作。

6.3.5投标文件的评审否决

（1）评标委员会仅对在实质上响应招标文件要求的投标文件进行评估和比较。未响应招标文件和合同条款的投标文件，不得进行评标。

（2）在评审过程中，评标委员会可以书面形式要求供应商就投标文件中含义不明确的内容进行书面说明并提供相关材料。

（3）评标委员会依据本次评标标准和方法，对投标文件进行评审，向采购人提出书面评标报告，并根据得分由高到低的顺序，推荐中标候选人。

- 7. 合同授予

7.1 中标结果公示

按照供应商须知前附表规定的公示媒介公示中标人。

7.2 评标结果异议

供应商或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当以书面形式在中标候选人公示期间提出。采购人将在收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

7.3 中标候选人履约能力审查

中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，采购人认为可能影响其履约能力的，可以在发出中标通知书前提请原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法进行审查确认。

7.4 定标

评标委员会推荐3名中标候选人，并标明推荐顺序，采购人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人。

在采购代理机构将评标报告提交采购人4个工作日内，采购人在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，复函采购代理机构。

7.5 中标通知

采购代理机构在接到采购人的“中标”复函后，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告，公示一个工作日并同时向中标供应商发放“中标通知书”。

7.6 履约保证金或履约担保

本项目不要求缴纳履约保证金。

7.7 支付担保

本项目不要求提供支付担保。

7.8 签订合同

7.8.1 采购人和中标人应当自中标通知书发出之日起 25 天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同；中标人应在领取中标通知书时向采购代理机构一次性支付采购代理服务费。中标人无正当理由拒签合同，采购人取消其中标资格，中标人应按照相关规定承担相应的责任。

7.8.2 采购人自政府采购合同签订之日起 2 个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

    - 8．重新招标和不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，采购人将重新招标：

（1）投标截止时间止，供应商少于3个的；

（2）开标后经评标委员会评审后合格的供应商少于3个的。

（3）国家法律、法规、规章和行政规范性文件规定的其它条件。

8.2 不再招标

重新招标后供应商仍少于3个或者经评标委员会审核后合格的供应商少于3个的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

    - 9．纪律和监督

9.1  对采购人的纪律要求

采购人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2  对供应商的纪律要求

供应商不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；供应商不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3  对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行,不得使用第四章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4  对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5  询问、质疑和投诉

9.5.1 询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理提出询问。采购人或采购代理将在3个工作日内对服务商提出的询问作出答复

9.5.2 质疑

供应商认为采购文件、采购过程、中标或成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起7个工作日内以书面形式向采购人或采购代理机构提出。

（1）质疑提交方式：

1）在线质疑：

登录【全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）】网站〖首页·〉电子交易平台·〉企业端〗，在〖我的项目〗中点击“项目流程·〉质疑”，填写表单并提交质疑。

2）书面质疑：

书面质疑函应按照财政部国库司制定的《政府采购供应商质疑函范本》进行填写，签字、盖章后提交至采购人或采购代理机构。

①采购人联系方式：

联 系 人：余工     联系电话：029-86537779

通信地址：西安市二环北路西段29号文景路立交西北角

②采购代理联系方式：

受理地点：陕西天沃工程项目管理有限公司

联 系 人：张工

联系电话：15319212217

（3） 供应商质疑应当提交质疑事项和必要的证明材料。在法定质疑期内，针对同一采购程序环节的质疑应当一次性提出。采购人、采购代理将在收到书面质疑后7个工作日内，在线答复或以书面形式通知质疑人和其他有关供应商。

（4） 供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。供应商委托代理人质疑的，应当同时提交供应商签署的授权委托书。

（5） 有下列情形之一的，属于无效质疑：

1）对采购文件质疑的质疑人不是依法获取采购文件的潜在供应商；对采购过程、中标或成交结果质疑的质疑人不是参与本次政府采购项目的供应商；

2）超过法定期限，或未以线上、书面形式提出的；

3）缺乏必要的证明材料，或捏造事实、提供虚假材料，或以非法手段取得证明材料的；

4）书面质疑函没有合法有效的签字、盖章或委托授权书的（代理人质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书）；

5）针对同一采购程序环节又提出其他质疑事项的，或质疑答复后就同一事项再次质疑不符合法律、法规、规章和政府采购监管机构规定的其他条件的。

（6）质疑供应商对采购人、采购代理的答复不满意，或者采购人、采购代理未在规定的时间内作出作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部94号令）相关规定向政府采购监管机构提出投诉。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

9.5.3  投诉

(1)质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内按照《政府采购质疑和投诉办法》(财政部 94号令)相关规定向财政局提出投诉。

(2)供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。供应商提出投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按财政部《投诉书范本》给定的格式进行填写。

投诉书范本地址:http://download.ccgp.gov.cn/2018/tousushufanben.zip

9.5.4 对捏造事实、提供虚假材料进行质疑、投诉的行为予以严肃处理：

依据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部94号令）有关规定，投诉人在全国范围内十二个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。对于捏造事实，或提供虚假材料、或以非法手段取得证明材料（证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料）进行投诉的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，并禁止其一至三年内参加政府采购活动。

9.5.5 对捏造事实诬告陷害他人、诽谤他人的法律适用：

《中华人民共和国刑法》第二百四十三条【诬告陷害罪】捏造事实诬告陷害他人，意图使他人受到刑事追究，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；造成严重后果的，处三年以上十年以下有期徒刑。

《中华人民共和国刑法》第二百四十六条【侮辱罪、诽谤罪】以暴力或者其他方法公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。

10.需要补充的其他内容：

10.1 本招标文件解释权归采购人所有，需要补充的其他内容见投标人须知前附表。

10.2 关于信用记录的查询和使用

（1） 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）第二条有关要求，采购人将在资格审查时通过【信用中国（www.creditchina.gov.cn）】、【中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）】网站对供应商的信用情况进行甄别。

（2）对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

（3）供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动的，但供应商应提供相关证明材料。

（4）信用记录核查的截止时点为“资格审查当日”，查询结果将与其他采购文件一并保存。信用记录查询方法及查询结果如下：

（5）政府采购严重违法失信行为记录：中国政府采购网首页·〉政府采购严重违法失信行为记录名单，将查询结果截图并打印。

10.3 关于对中小企业的优惠政策

（1）根据财政部《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的有关规定，提供小微企业制造的货物、承建的工程或者承接的服务（不包括使用大型、中型企业商号或者注册商标的货物）参与政府采购活动时对小型和微型企业产品的报价给予10%～20%（工程项目3%～5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。同时，依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第四条第二款规定在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的3%～5%作为其价格分。

（2）根据财政部、司法部联合下发的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）等的规定，监狱企业视同小型、微型企业。

（3）根据财政部、民政部、中国残疾人联合会下发的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承建的工程或者承接的服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）参与政府采购活动时，视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进小微企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（4）参加政府采购活动的小微企业/残疾人单位应提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》。《监狱企业证明函》应由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具。未提供上述证明函的，不能享受招标文件规定的价格扣除。

10.3西安市政府采购信用担保及信用融资政策

为进一步贯彻落实国务院和我省关于支持中小企业发展的政策措施，发挥政府采购政策导向作用，充分利用信息化技术，通过搭建信息对称、相互对接的平台，有效缓解中小企业融资难、融资贵问题，陕西省财政厅制定了《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号），为参与陕西省政府采购项目的中型、小型及微型企业提供政府采购信用担保和融资服务。成交供应商如果需要融资贷款服务的，可凭成交通知书、政府采购合同等相关资料，按照信用融资办法规定的程序申请办理，具体规定可登录陕西省政府采购信用融资平台（http://ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/）中查询了解 。

10.4 关于弃标的说明

供应商报名免费领取采购文件的，如不参与本项目投标，根据《关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的通知》要求：应在递交投标文件截止前一日以书面形式(格式如下，签字盖章后发送至代理机构邮箱1963789265@qq.com即可)告知采购代理机构。

否则，采购代理机构可以向财政部门反映情况并提供相应的佐证。投标人一年内出现累计三次该情形，将被监管部门记录为失信行为。

不参与投标告知函

(招标代理机构名称):

经研究决定，由于  (不参与原因),我单位                 (单位名称)确认不参

与关于        (项目名称)的投标活动。

特此说明

单位名称(盖章):

法定代表人或授权代表(签字或盖章):

第三章 招标内容及要求

一、项目概况及招标内容

2026年度非市政开挖修复工程五标段主要内容：对西安市凤城五路、凤城八路、北辰大道等20条城市道路，进行非市政挖掘后的修复工作。

二、工程技术要求

（一）工程建设标准

需满足《城市道路路面设计规范》CJJ169-2012、《城市道路工程设计规范》CJJ 37-2012、《城镇道路养护技术规范》CJJ36-2006、《无障碍设施施工验收及维护规范》GB 50642-2011、《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ 1-2008等国家、行业以及西安市市政设施维护相关规范、标准要求，并满足使用功能的要求。

（二）通则

2.1范围

2.1.1.本规范适用于新建、扩建或改建市政基础设施工程项目的施工及管理。

2.1.2.本规范对工程在施工中使用的原材料、半成品或成品，隐蔽工程以及施工原始资料和记录，均进行一系列的控制与检查，使工程质量符合规定的质量标准。施工要求中对质量标准、质量等级、检验内容和方法等的要求，详见国家和建设部现行有关规范规定且经监理工程师批准后执行。

2.1.3.本规范仅为总则内容，阅读时应将本总则内容和国家和建设部现行有关规范视作一整体。

2.1.4.凡总则内容或与本规范有关的其他规范及图纸中未规定的细节，或在涉及任何条款的细节没有明确的规定时，都应认为指的是需经监理工程师同意的我国市政工程的常规做法。

2.2定义

2.2.1.本规范中使用的工程名词术语均采用《道路工程术语标准》（GBJ124—88）等标准文件中所列明的词语及其定义。

2.2.2.凡在本规范中使用的下列名词，其含义为：

日历日：日历上所示的每一天。

工作日：除了双休日与法定假日以外的每个日历日。

国家：指中华人民共和国

2.3缩写词

2.3.1.国家标准、协会标准与行业标准

本规范中采用以下各缩写词来表示国家、工程建设标准化协会、各工程建设标准主管部门发布的文件、标准与规范。

GB、GB/T、GBJ中华人民共和国国家标准

CECS中国工程建设标准化协会标准

JGJ、JGJ/T中华人民共和国建筑行业标准

2.计量支付单位

计量支付单位应采用如下缩写符号：

米（延米）  m

平方米      ㎡

立方米      m³

千克        ㎏

吨          t

2.4标准与规范

2.4.1.在工程实施中所采用的材料设备与工艺，应符合本规范及本规范引用的其他标准与规范的相应要求。

2.4.2.在工程实施全过程中，所引用的标准或规范如果有修改或新颁，应由发包人决定是否用新标准或新规范，承包人应在监理工程师的监督下按发包人的决定执行。采用新标准、新规范所增加的费用由发包人承担。

2.4.3.对于工程所采用的标准或规范的任何部分，当承包人认为改用其他标准或规范，能够保证工程达到更高质量要求时，承包人应在42d前报经监理工程师审批后，方可采用，否则，承包人应严格执行本规范。但这种批准，应不免除承包人根据合同规定所应承担的任何责任。

2.4.4.本工程均必须符合国家有关工程建设标准强制性条文和建设部关于城市道路、市政公用工程施工方面现行的标准、规范、规程以及陕西省的有关规定。

在施工过程中，如果国家或有关部门颁布了新的技术标准或规范，则承包人应采用新的标准或规范。

当适用于工程的几种标准与规范出现意义不明或不一致时，应由监理工程师作出解释和校正，并就此向承包人发出指令。除非本规范另有规定，在引用的标准或规范发生分歧时，应按以下顺序优先考虑：

a.本规范。

b.中华人民共和国国家标准。

c.有关部门的标准与规范。

2.5主要材料的要求

为保证结构工程（桥梁、隧道、通道、挡墙、渠、池）工程质量和结构安全，承包人在采购主要材料时必须经发包人的同意。

2.6见证取样的规定

见证取样和送检，应当执行市市政发〔2006〕8号《市政基础设施工程实行见证取样和送检的实施细则》，所发生的检测费用由承包人承担并支付；同时，按照建设部第147号令《建设工程质量检测管理办法》的要求，委托检测合同由发包人与检测方签订，将检测合同副本抄送承包人，承包人应当予以履行。

2.7施工组织的特殊要求

2.7.1、本工程工期紧，任务艰巨，承包人必须保证有足够的机械、模板、支架、劳动力等资源投入，以保证工期。

2.7.2、桥梁的梁、板现浇用模板应当使用竹胶板，以保证工程质量和合同工期。

2.8施工现场文明、安全要求

2.8.1、承包人应根据建设部建办〔2005〕89号文件关于印发《建筑工程安全防护、文明施工措施费用及管理规定》的通知要求进行施工及管理。

2.8.2、承包人应遵守一切指导安全、劳动保护与卫生管理等有关法规规定，配置必要的安全设施与保护器材，并为其现场职工（包括监理人员）提供必要的安全防护和劳动保护用品。

2.8.3、承包人应建立完善的安全保证体系，落实责任，采用各种预防措施，防止事故的发生。

2.8.4、必须配备夜间施工、照明设备。以保证夜间连续施工。

2.8.5、承包人在施工期间必须遵守国家环境保护法规和西安市环境卫生和市容管理的要求，必须遵守噪声、振动、粉尘污染等环保规定。并按照陕西省建设厅陕建建发〔1999〕107号文要求的文明施工措施，逐一落实。

2.9标外工程的配合

如果发包人委托其他承包人进行施工，或其他发包人在本合同工程范围内施工如综合管线、路灯、绿化、电力等，承包人遵守市市政发〔2006〕47号西安市市政管理委员会关于印发《西安市市政管理委员会市政建设配套管线管理办法（试行）的通知》中的规定，并应通过监理工程师与其他承包人在诸如工程计划、施工程序、水电、场地提供等有关事宜进行协调与合作，以尽量减少互相干扰。

2.10交工验收前工程的维护保修在交工验收前，承包人应对已完成工程负责维护保修。

2.11竣工文件

承包人应按规定编制工程竣工文件（包括照片和录像资料），经监理工程师审核合格后，由发包人组织竣工验收。

2.12临时工程

临时工程包括为实施和完成本合同工程及其保修修复中所需的各项临时设施，如供水、供电、通讯、防火、医疗、急救等提供的安装、维护与服务、维持正常交通和施工运输的临时道路、便桥的修建和维护；承包人的办公、生活、生产房屋地址的建设及在施工中对土方、沟槽、基坑、构造物的支撑，临时防水、改水、排水或其他设施等。

2.13临时防水、排水、改水

施工期间，应保证施工场地范围内以及承包人所有驻地处于良好的排水状态，修建一些临时排水沟及设施，保证不积水，不使永久结构物及临时结构物地基沉陷和破坏。

（三）施工项目部主要人员配置

除项目经理外，应配置技术负责人、施工员、质检员、安全员、材料员、资料员等主要管理人员。

其他技术服务要求采购人可在签订合同时进一步明确和补充。

三、商务要求

（一）施工期限：采购人委托之日起至次年采购合同签订之日止，具体以采购人确认的日期为准。

（二）款项结算

（1）发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例：待资金计划下达后支付合同价款的40%。

(2)资金计划下达后，工程款(进度款)按每月承包人报送的工程月报的90%支付，经监理工程师(如有)及发包人对所报工程实际完成的工作量核定后支付。

(3)工程完工后，工程款支付至非市政完成总产值的85%。

(4)合同总价款的3%作为工程质量保修金，采用承包方向甲方出具银行保函的形式，不计银行利息(详见工程质量保修书)。

(5)本工程最终工程价款以实际发生工程量据实结算;工程结算价款最终以第三方结算评审部门审定为准。由发包人根据结算报告向上级部门申请非市政工程尾款并支付。如项目已支付金额超过结算价款时，承包人需在30日内将超付金额退还至财政指定账户。

注：其他详见合同文本

- 本项目工程量清单

- 附： 2026年度非市政开挖修复工程五标段 市政道路基础数据信息（仅供参考，具体以实际情况为准）

| 序号 | 道路名称 | 起止点 | 长度（m） | 面积（㎡） | 道路等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 秦汉大道 | 西铜跨秦汉大道立交东桥头-滨河东路西道牙 | 4070 | 162389.34 | 主干路 |
| 2 | 龙朔路 | 显庆路东红线-辛王路 | 2564 | 216015.01 | 主干路 |
| 3 | 昭远门路 | 显庆路东红线-辛王路 | 2246 | 74552.29 | 主干路 |
| 4 | 北三环 | 北苑桥东1号通道东边线-秦灞桥东侧桥头 | 5116 | 178203.30 | 快速路 |
| 5 | 凤城八路 | 贞观路-北辰大道 | 3277 | 174368.00 | 主干路 |
| 6 | 凤城五路 | 贞观路-北辰大道 | 3076 | 153373.00 | 主干路 |
| 7 | 北二环 | 朱宏路东红线-东二环 | 6786 | 336313.83 | 快速路 |
| 8 | 广安路 | 辛家庙立交-新浐桥西侧桥头 | 3949 | 145427.09 | 主干路 |
| 9 | 含元路 | 太华南路-东二环 | 2260 | 60284.39 | 主干路 |
| 10 | 明光路 | 北二环明光路立交北桥头-红庙坡路 工农路：自强西路北红线--红庙坡路南红线 | 3850 | 80399.00 | 主干路 |
| 11 | 文景路 | 文景路立交北桥头-纬二十六街 红庙坡路—自强西路北红线 | 2706 | 77439.00 | 主干路 |
| 12 | 未央路 | 北二环未央路立交北桥头-自强西路北红线 | 3276 | 198928.27 | 主干路 |
| 13 | 贞观路 | 北二环-凤城九路北红线 | 4111 | 154770.21 | 主干路 |
| 14 | 渭滨路 | 北二环-常青路南红线 | 2915 | 82474.32 | 主干路 |
| 15 | 阳光大道 | 尚稷路南红线-学府环路 | 3100 | 110875.00 | 主干路 |
| 16 | 武德路（太华路北延伸） | 北三环北辅道-学府环路 | 2000 | 92074.00 | 主干路 |
| 17 | 太华路 | 北三环北辅道-自强东路北红线 | 9601 | 418674.50 | 主干路 |
| 18 | 经九路 | 凤城五路-凤城九路 | 2401 | 103091.87 | 主干路 |
| 19 | 北辰大道 | 辛家庙立交--启源二路道路中线 | 10010 | 744000.00 | 主干路 |
| 20 | 东二环 | 辛家庙-华清路下穿北口 | 2775 | 133695.27 | 快速路 |

第四章 评标办法

- 一、资格审查

开标结束后，由评标委员会对投标人的资格进行审查，审查合格的投标人方可进入评标阶段，不合格的投标人其投标无效。

出现下列情形的，投标文件将被视为无效：

（1）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（2）未按招标文件要求签字或加盖公章的；

资格审查结束后，评标委员会成员应当对审查结果进行签字确认，并告知无效投标投标人资格审查未通过的原因。

合格供应商不足3家的，不得评标。

【资格性审查表】

| 序号 | 资格项 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 有效的主体资格证明 | 具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的统一社会信用代码的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明。 |
| 2 | 财务状况报告 | 财务状况报告（任选其一）：①2025年度经审计的完整财务审计报告（成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）； ②提交响应文件截止时间三个月内其基本账户开户银行出具的资信证明（附基本存款账户信息）。 |
| 3 | 社保缴纳证明 | 提交响应文件截止时间前一年内至少一个月社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，单据或证明上应有社保机构或代收机构的公章或业务专用章；依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供书面说明和相关证明材料。 |
| 4 | 税收缴纳证明 | 提供递交响应文件截止之日前一年内任意一个月依法缴纳税收的相关凭据，凭据应有税务机关或代收机关的公章或业务专用章。依法免税或无须缴纳税收的供应商，应提供书面说明和相关证明材料。 |
| 5 | 无重大违法记录声明 | 提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。 |
| 6 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力声明。 |
| 7 | 法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书 | 法定代表人授权委托书（附法定代表人身份证复印件及被授权人身份证复印件）；法定代表人直接参加投标只须提供法定代表人资格证明书（附法定代表人身份证复印件）；招标文件凡是法定代表人之处，非法人单位的负责人均参照执行； |
| 8 | 信用记录 | 信用记录：供应商不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法失信主体的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商； |
| 9 | 供应商资质要求 | 投标人应具备建设行政主管部门核发的市政公用工程施工总承包二级及以上资质（含二级），并具有有效的安全生产许可证，省外企业须在陕西省住房和城乡建设厅企业库可查询； |
| 10 | 拟派项目经理要求 | 拟派项目经理具有市政公用工程二级及以上注册建造师执业资格，具有有效的安全生产考核合格证书（B证），在本单位注册，且未担任其他在建工程项目的项目经理(提供无在建承诺函)； |
| 11 | 控股管理关系 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 |
| 12 | 本项目不接受联合体投标，不允许分包 | 本项目不接受联合体投标，不允许分包：供应商应提供《非联合体不分包投标声明》，视为独立投标，不分包 |
| 注意事项： 1.除银行、保险、石油石化、电力、电信行业外，其他行业分支机构在参与投标时，须同时提供分支机构主体资格审查文件和总公司（总所）出具的授权书，总公司（总所）只能授权一家分支机构。经总公司（总所）授权后，总公司（总所）取得的相关资质证书对分支机构有效（法律法规或行业另有规定的除外）。 2.事业单位参与投标时，可不提供财务状况报告、社会保障资金和税收缴纳证明；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应证明文件，证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金；自然人（仅限中国公民）参与投标时，只需提供身份证复印件。 3、《无重大违法记录声明》、《法定代表人授权委托书》、《法定代表人身份证明》应按第五章《投标文件构成及格式》中给定的格式填写，并按要求签字、盖章。 6、按照财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125 号）要求，在资格审查阶段，采购人将对投标供应商的信用记录进行核查，出现招标文件第二章中“关于信用记录的查询和使用”所列失信行为的，将拒绝其参与政府采购活动。 |  |  |

- 二、评标方法和程序

为了确保评标工作的公平、公正，依据政府采购法和政府采购相关法规、规章，成立评标委员会，评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人以上单数。其中，技术、经济等方面的专家不少于成员总数的三分之二。评标专家从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。采购预算金额在1000万元以上、技术复杂、社会影响较大的采购项目评标委员会成员人数应当为7人以上单数。

（一）评标方法：本项目采用综合评分法

投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人。

（二）评标程序：供应商资格性审查通过后，评标委员会依据招标文件的规定，对投标文件的响应性进行审查。审查通过后，评标委员会根据响 应程度对合格供应商的投标文件进行综合打分，按最后得分由高向低排序，推荐中标候选人。具体程序如下：

1、投标文件的响应性审查

评标委员会依据招标文件的规定，对投标文件的有效性、完整性进行审查。

〖响应性审查表〗

| 序号 | 响应性审查项 | 通过条件 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件项目名称、项目编号、标段（未分标段的除外） | 投标文件以下三处的项目名称、项目编号、标段无遗漏，且与本项目完全一致（以招标文件中给定的项目名称、项目编号为准）： （1）封面； （2）投标函； （3）法定代表人委托授权书或法人身份证明。 |  |
| 2 | 投标文件组成 | 投标文件应包含以下内容： （1）投标函； （2）开标一览表、分项报价明细表（《投标文件构成及格式》未作要求的除外）； （3）资格审查文件； （4）供应商概况； （5）供应商参加政府采购活动承诺书； （6）投标方案。 |  |
| 3 | 投标文件的签署、盖章 | 签署、盖章均符合招标文件要求，且无遗漏。 |  |
| 4 | 投标文件的语言及计量单位 | 均符合招标文件的要求。 |  |
| 5 | 投标有效期 | 符合招标文件的要求。 |  |
| 6 | 投标报价 | 同时满足以下条款： （1）投标报价符合唯一性要求； （2）开标一览表填写符合要求； （3）报价货币符合招标文件要求； （4）未超出采购预算或招标文件规定的最高限价； |  |
| 7 | 实质性条款响应 | 完全响应招标文件要求的各项技术/服务/商务实质性条款。 |  |
| 8 | 合同文本 | 完全理解并接受招标文件合同条款的要求。 |  |
| 9 | 电子投标文件雷同性分析 | 电子投标文件的“文件制作机器码”和“文件创建标识码”通过评标系统的雷同性分析。 |  |
| 10 | 其他 | 完全理解并接受法律法规和招标文件对供应商的各项须知、规约要求和责任义务，没有出现法律法规或招标文件明确规定的其他被视为“无效投标”的情形。 |  |

2、综合比较与评价

评标委员会按《评审要素及分值一览表》中规定的评标方法和标准，对通过响应性审查的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

出现下列情形的，供应商投标无效：

1.经评委一致认定，供应商的投标总报价低于公认市场成本，或超过采购预算，其投标将被拒绝。

2.评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过响应性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，要求供应商在评标现场合理的时间内提供书面说明（必要时提交相关证明材料），供应商不能证明其报价合理性的。

2.1不正当竞争预防措施：

根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知 财库〔2026〕2号》采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

①投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

②投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

③投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

评审委员会应当要求其在评审现场合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。投标单位书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就投标单位提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据投标单位企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。

2.2.投标单位书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，投标单位为法人的，由其法定代表人或者代理人签字确认；投标单位为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认；

2.3投标单位为自然人的，由其本人或者代理人签字确认。投标单位提供书面说明后，评审委员会应当结合采购项目需求、专业实际情况、投标单位财务状况报告、与其他投标单位比较情况等就投标单位书面说明进行审查评价。投标单位拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其响应文件作为无效响应处理。

3.经过对供应商及投标文件的资格性和响应性审查，出现下列情况者（但不限于），按无效投标处理（废标条款）。

3.1供应商没有经过正常渠道下载标书或供应商的名称与登记领取招标文件单位的名称不符；

3.2投标文件没有法定代表人授权书（法定代表人直接投标除外）或授权书的合法性或有效性不符合招标文件规定；

3.3供应商资质的有效性或符合性不符合要求的；

3.4投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的；

3.5投标文件未按招标文件规定有效签字和盖章的；

3.6投标有效期不足的；

3.7投标内容出现漏项或数量与要求不符，出现重大负偏差；

3.8无投标实施方案或投标实施方案不符合要求；

3.9服务指标达不到招标文件要求，降低了服务要求；

3.10投标文件的合同主要条款投标与招标文件要求不一致，附加了采购人难以接受的条件；

3.11规定不接受选择方案和选择报价（包括交叉折扣）的，供应商提供了选择方案或选择报价（包括交叉折扣）；

3.12投标报价与市场价偏离较大，低于成本，形成不正当竞争；

3.13投标报价超过项目采购预算；

3.14提供虚假证明，开具虚假资质，出现虚假投标，除按无效标处理外，还进行相应的处罚；

3.15供应商有违法违规行为的；（包括采购人在以往招标过程中，供应商有不良履约记录的）；

3.16其他法律法规规定的废标情况。

评审要素及分值一览表

| 序号 | 评分 因素 | 分 值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标 报价 | 30分 | - （1）有效供应商最低报价作为基准价。有效供应商最低报价等于评标基准价得满分30分；其他有效供应商报价得分统一按照下列公式计算： - 报价得分=（评标基准价/有效报价）×价格权重 - (2)本项目专门面向中小企业采购，投标报价不参与扣除。 |
| 2 | 施工组织设计 | 12分 | 项目实施方案 - 评审内容：针对本项目制定的项目实施方案包含：①对项目总体概况表述②施工部署及措施③对项目主要及关键方案的表述④施工布置。 - 评审标准： - ①完整性：方案全面，对评审内容中的各项要求有详细阐述； - ②可实施性：切合本项目实际情况，提出步骤清晰、合理的方案； - ③针对性：方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。 - 三、赋分标准（满分12分） - ①对项目总体概况表述：每完全满足一项评审标准得1分，满分3分； - ②施工部署及措施：每完全满足一项评审标准得1分，满分3分； - ③对项目主要及关键方案的表述：每完全满足一项评审标准得1分，满分3分； - ④施工布置：每完全满足一项评审标准得1分，满分3分； |
|  |  | 6分 | - 工程进度计划与保证措施 - 评审内容：供应商针对本项目制定的工程进度计划与保证措施包含：①总工期及节点工期安排②进度保证措施。 - 评审标准： - ①完整性：方案全面，对评审内容中的各项要求有详细阐述； - ②可实施性：切合本项目实际情况，提出步骤清晰、合理的方案； - ③针对性：方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。 - 三、赋分标准（满分6分） - ①总工期及节点工期安排：每完全满足一项评审标准得1分，满分3分； - ②进度保证措施：每完全满足一项评审标准得1分，满分3分； |
|  |  | 12分 | 确保工程质量的技术组织措施 - 一、评审内容：供应商针对本项目制定的确保工程质量的技术组织措施 - 包含：①质量管理目标②管理机构职责分工③质量管理制度④质量保证措施。 - 二、评审标准： - ①完整性：方案全面，对评审内容中的各项要求有详细阐述； - ②可实施性：切合本项目实际情况，提出步骤清晰、合理的方案； - ③针对性：方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。 - 三、赋分标准（满分12分） - ①质量管理目标：每完全满足一项评审标准得1分，满分3分； - ②管理机构职责分工：每完全满足一项评审标准得1分，满分3分； - ③质量管理制度：每完全满足一项评审标准得1分，满分3分； - ④质量保证措施：每完全满足一项评审标准得1分，满分3分； |
|  |  | 6分 | - 确保安全生产的管理体系与措施 - 一、评审内容：供应商针对本项目制定的确保安全管理体系与措施包含：①安全管理目标②安全管理机构职责分工③安全管理制度④安全保证措施。 - 二、评审标准： - ①完整性：方案全面，对评审内容中的各项要求有详细阐述； - ②可实施性：切合本项目实际情况，提出步骤清晰、合理的方案； - ③针对性：方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。 - 三、赋分标准（满分6分） - ①安全管理目标：每完全满足一项评审标准得0.5分，满分1.5分； - ②安全管理机构职责分工：每完全满足一项评审标准得0.5分，满分1.5分； - ③安全管理制度：每完全满足一项评审标准得0.5分，满分1.5分； - ④安全保证措施：每完全满足一项评审标准得0.5分，满分1.5分； |
|  |  | 9分 | - 资源配备计划 - 一、评审内容：针对本项目编制资源配备计划包含：①管理机构人员配备及劳动力投入②主要材料供应及机械设备配备计划③资源调配计划。 - 二、评审标准： - ①完整性：方案全面，对评审内容中的各项要求有详细阐述； - ②可实施性：切合本项目实际情况，提出步骤清晰、合理的方案； - ③针对性：方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。 - 三、赋分标准（满分9分） - ①管理机构人员配备及劳动力投入：每完全满足一项评审标准得1分，满分3分； - ②主要材料供应及机械设备配备计划：每完全满足一项评审标准得1分，满分3分； - ③资源调配计划：每完全满足一项评审标准得1分，满分3分； |
|  |  | - 6分 | - 环境保护管理体系与措施 - 一、评审内容：针对本项目制定的环境保护管理体系与措施包含：①环境保护管理目标②环境保护管理机构职责分工③环境保护管理制度④环境保护保证措施。 - 二、评审标准： - ①完整性：方案全面，对评审内容中的各项要求有详细阐述； - ②可实施性：切合本项目实际情况，提出步骤清晰、合理的方案； - ③针对性：方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。 - 三、赋分标准（满分6分） - ①环境保护管理目标：每完全满足一项评审标准得0.5分，满分1.5分； - ②环境保护管理机构职责分工：每完全满足一项评审标准得0.5分，满分1.5分； - ③环境保护管理制度：每完全满足一项评审标准得0.5分，满分1.5分； - ④环境保护保证措施：每完全满足一项评审标准得0.5分，满分1.5分； |
|  |  | - 3分 | - 新技术、新产品、新工艺、新材料应用及施工现场扬尘预防措施 - 一、评审内容：针对本项目制定的采用新技术、新产品、新工艺、新材料应用及施工现场扬尘预防措施包含：①新技术、新产品、新工艺、新材料应用②施工现场扬尘预防措施。 - 二、评审标准： - ①完整性：方案全面，对评审内容有详细阐述； - ②可实施性：切合本项目实际情况，提出步骤清晰、合理的方案； - ③针对性：方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。 - 三、赋分标准（满分3分） - ①新技术、新产品、新工艺、新材料应用：每完全满足一项评审标准得0.5分，满分1.5分； - ②施工现场扬尘预防措施：每完全满足一项评审标准得0.5分，满分1.5分； |
|  | 双重预防机制 | - 6分 | - 双重预防机制 - 一、评审内容：供应商根据本项目要求作出关于市政工程双重预防机制方案，包括但不限于对市政维护、建筑垃圾运输、园林绿化等以及其他供应商认为可提供的承诺响应内容等 - 二、评审标准 - ①完整性：方案全面，对评审内容有详细阐述； - ②可实施性：切合本项目实际情况，提出步骤清晰、合理的方案； - ③针对性：方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。 - 赋分标准(满分6分) - 双重预防机制方案:每完全满足一个评审标准得2分，满分6分。 |
| 3 | 业绩 | 4分 | - 项目业绩 - 一、评审依据：提供2023年5月1日至今类似项目业绩（以合同签订时间为准），每提供一项得2分，满分4分。 - 二、赋分标准：以合同签订时间为准 |
| 4 | 服务承诺及合理化建议 | 6分 | - 服务承诺及合理化建议 - 一、评审内容：针对本项目提供的服务承诺及合理化建议包含：①施工过程中的相关承诺②建立应急响应机制③项目组人员、物资与设备的保障④针对本项目的合理化建议。 - 二、评审标准： - ①完整性：方案全面，对评审内容有详细阐述； - ②可实施性：切合本项目实际情况，提出步骤清晰、合理的方案； - ③针对性：方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。 - 三、赋分标准（满分6分） - ①施工过程中的相关承诺：每完全满足一项评审标准得0.5分，满分1.5分； - ②建立应急响应机制：每完全满足一项评审标准得0.5分，满分1.5分； - ③项目组人员、物资与设备的保障：每完全满足一项评审标准得0.5分，满分1.5分； - ④针对本项目的合理化建议：每完全满足一项评审标准得0.5分，满分1.5分； |
| 1.若出现综合得分并列时，按照最后报价由低到高的顺序推荐；评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣进行排序；若上述两项得分都相同，则由全体评审小组无记名投票，以得票高者排序在先。 2.评标委员会成员打分超过得分界限或未按本方法赋分时，该评委的打分按作废处理。 3.评标委员会成员二分之一以上人员认为有串标、弄虚作假嫌疑或严重脱离市场价的，该投标人不得作为中标候选人。 4.由于投标文件有矛盾，造成对投标人不利的评审结果，由投标人自行负责。 5.评审过程中，若出现特殊情况时，将暂停评审，有关情况的处理待评标委员会小组确认后，再行评定。 6.评标委员会成员须按照本评审要素据实打分，各类数字计算均按“四舍五入”保留小数点后两位； |  |  |  |

3、推荐中标候选人

评标委员会根据综合评分情况，按照评审得分（即汇总分）由高到低顺序推荐中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人列为排名第一的中标候选人。

4、编写评审报告

评标委员会根据评标情况编制评审报告，评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

第五章 合同文本

本合同条款为双方签订政府采购合同的参考文本，为明确各方的权利和义务，经双方协商一致，可在不背离招标文件、响应文件实质性内容的前提下补充新的条款。

本合同的标的、价款、付款方式、质量、履行期限、履约地点等主要条款应当与招标文件和中标（成交）供应商的投标响应文件的内容一致，采购人和中标（成交）供应商不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

（此合同模板仅供参考，具体以招标人提供为准）

合同编号：

2026年度非市政开挖修复工程施工合同

项目名称：2026年度非市政开挖修复工程

005

发包人全称：西安市市政设施管理中心

承包人全称：

二〇二六年  月  日

第一部分  协议书

发包人（全称）：  西安市市政设施管理中心

承包人（全称）：_

依照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：2026年度非市政开挖修复工程

工程地点：  西安市

资金来源：   100%  财政性资金

二、工程承包范围

承包范围： 2026 年度非市政开挖修复项目五标段主要是对西安市凤城五路、凤城八路、北辰大道等20条城市道路，进行非市政挖掘后的修复工作。（详见附表）

三、合同工期：

采购人委托之日起至次年采购合同签订之日止，具体以采购人确认的日期为准。

计划开工日期：__签订合同时双方进行协商确定_

计划竣工日期 ：__签订合同时双方进行协商确定_

四、质量标准

工程质量标准：达到现行施工质量验收规范“合格”标准

五、合同价款

1、合同总价（大写）：__（人民币）元

（小写）￥：  ，其中下浮费率  %

计算公式：合同总价=全部工程量清单项合计总价×(1-下浮费率)。

2、本合同价款为工程暂定价。

3、工程量清单计价文件：详见承包人的报价书。

六、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

1、本合同协议书

2、本合同专用条款

3、本合同通用条款

4、中标通知书

5、投标书、工程报价单或预算书及其附件

6、招标文件、答疑纪要及工程量清单

7、图纸

8、标准、规范及有关技术文件

双方为履行本合同的有关洽商、变更等书面协议、文件，视为本合同的组成部分。

七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中赋予的定义相同。

八、承包人按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

九、发包人按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十、合同生效

合同订立时间：________年__________月__________日

合同订立地点：            西安市

本合同双方约定           签字盖章              后生效。

本合同一式拾份，具有同等法律效力，发包人肆份，承包人伍份，鉴证方壹份。

| 甲 方 | 乙 方 | 鉴证方 |
| --- | --- | --- |
| 采购人： 西安市市政设施管理中心 | 中标供应商：（公章） | 采购代理机构： 陕西天沃工程项目管理有限公司 |
| 地址：西安市二环北路西段 29号 | 地址： | 地址： |
| 邮编：710000 | 邮编： | 邮编： |
| 法定代表人： | 法定代表人： | 法定代表人： |
| 或授权委托人： | 或授权委托人： | 或授权委托人： |
| 电话：029-86537779 | 电话： | 电话： |
| 传真：029-86537779 | 传真： | 传真： |
|  | 开户银行： |  |
|  | 账号： |  |
| 日期： 年 月 日 | 日期： 年 月 日 | 日期： 年 月 日 |

第二部分  通用条款

一、词语定义及合同文件

１、词语定义

下列词语除专用条款另有约定外，应具有本条所赋予的定义：

1.1通用条款：是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立，适用于建设工程施工的条款。

1.2专用条款：是发包人与承包人根据法律、行政法规规定，结合具体工程实际，经协商达成一致意见的条款，是对通用条款的具体化、补充或修改。

1.3发包人：指在协议书中约定，具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。

1.4承包人：指在协议书中约定，被发包人接受的具有工程施工承包主体资格的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。

1.5项目经理：指承包人在专用条款中指定的具有执业资格的负责施工管理和合同履行的代表。

1.6设计单位：指发包人委托的负责本工程设计并取得相应工程设计资质等级证书的单位。

1.7监理单位：指发包人委托的负责本工程监理并取得相应工程监理资质等级证书的单位。

1.8工程师：指本工程监理单位委派的总监理工程师或发包人指定的履行本合同的代表，其具体身份和职权由发包人和承包人在专用条款中约定。

1.9工程造价管理部门：指国务院有关部门、县级以上人民政府建设行政主管部门或其委托的工程造价管理机构。

1.10工程：指发包人承包人在协议书中约定的承包范围内的工程。

1.11工程量清单：表现拟建工程的分部分项工程项目、措施项目、其他项目名称和相应数量的明细清单。

1.12综合单价：完成工程量清单中一个规定计量单位项目所需的人工费、材料费、机械使用费、管理费和利润，并考虑风险因素。

1.13合同价款：指发包人和承包人在协议书中约定，发包人用以支付承包人按照合同约定完成承包范围内全部工程并承担质量保修责任的款项。

1.14预留金：指发包人为可能发生的工程量变更而预留的款额。

1.15工程分包和材料购置费：指发包人将按有关规定准予分包的工作、指定分包人或指定材料供应商供应材料而预留的款额。

1.16总承包服务费：为配合协调发包人进行的工程分包和材料采购所需的费用。

1.17零星工作项目费：完成发包人提出的工程量暂估的零星工作所需的费用。

1.18追加合同价款：指在合同履行中发生需要增加合同价款的情况，经发包人确认后按计算合同价款的方法增加的合同价款。

1.19费用：指不包含在合同价款之内的应当由发包人或承包人承担的经济支出。

1.20工期：指发包人承包人在协议书中约定，按总日历天数（包括法定节假日）计算的承包天数。

1.21开工日期：指发包人承包人在协议书中约定，承包人开始施工的绝对或相对的日期。

1.22竣工日期：指发包人承包人在协议书中约定，承包人完成承包范围内工程的绝对或相对的日期。

1.23图纸：指由发包人提供或由承包人提供并经发包人批准，满足承包人施工需要的所有图纸（包括配套说明和有关资料）。

1.24施工场地：指由发包人提供的用于工程施工的场所以及发包人在图纸中具体指定的供施工使用的任何其他场所。

1.25书面形式：指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

1.26违约责任：指合同一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定所应承担的责任。

1.27索赔：指在合同履行过程中，对于并非自己的过错，而是应由对方承担责任的情况造成的实际损失，向对方提出经济补偿和（或）工期顺延的要求。

1.28不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。

1.29小时或天：本合同中规定按小时计算时间的，从事件有效开始时计算（不扣除休息时间）；规定按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。时限的最后一天是休息日或者其他法定节假日的，以节假日次日为时限的最后一天，但竣工日期除外。时限的最后一天的截止时间为当日24时。

２、合同文件及解释顺序

2.1合同文件应能相互解释，互为说明。除专用条款另有约定外，组成本合同的文件及优先解释顺序如下：

1、本合同协议书

2、本合同专用条款

3、本合同通用条款

4、中标通知书

5、投标书、工程报价单或预算书及其附件

6、招标文件、答疑纪要及工程量清单

7、图纸

8、标准、规范及有关技术文件

双方为履行本合同的有关洽商、变更等书面协议、文件，视为本合同的组成部分。

2.2当合同文件内容含糊不清或不相一致时，在不影响工程正常进行的情况下，由发包人与承包人协商解决。双方也可以提请负责监理的工程师作出解释。双方协商不成或不同意负责监理的工程师的解释时，按本通用条款第41条关于争议的约定处理。

3、语言文字和适用法律、标准及规范

3.1语言文字

本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明。如专用条款约定使用两种以上（含两种）语言文字时，汉语应为解释和说明本合同的标准语言文字。

3.2适用法律和法规

本合同文件适用国家的法律和行政法规。需要明示的法律、行政法规，由双方在专用条款中约定。

3.3适用标准、规范

双方在专用条款内约定适用国家标准、规范的名称；没有国家标准、规范但有行业标准、规范的，约定适用行业标准、规范的名称；没有国家和行业标准、规范的，约定适用工程所在地地方标准、规范的名称。发包人应按专用条款约定的时间向承包人提供一式两份约定的标准、规范。

国内没有相应标准、规范的，由发包人按专用条款约定的时间向承包人提出施工技术要求，承包人按约定的时间和要求提出施工工艺，经发包人认可后执行。发包人要求使用国外标准、规范的，应负责提供中文译本。

本条所发生的购买、翻译标准、规范或制定施工工艺的费用，由发包人承担。

４、图纸

4.1发包人应按专用条款约定的日期和套数，向承包人提供图纸。承包人需要增加图纸套数的，发包人应代为复制，复制费用由承包人承担。发包人对工程有保密要求的，应在专用条款中提出保密要求，保密措施费用由发包人承担，承包人在约定保密期限内履行保密义务。

4.2承包人未经发包人同意，不得将本工程图纸转给第三人。工程质量保修期满后，除承包人存档需要的图纸外，应将全部图纸退还给发包人。

4.3承包人应在施工现场保留一套完整图纸，供工程师及有关人员进行工程检查时使用。

二、双方一般权利和义务

５、工程师

5.1实行工程监理的，发包人应在实施监理前将委托的监理单位名称、监理内容及监理权限以书面形式通知承包人。

5.2监理单位委派的总监理工程师在本合同中称工程师，其姓名、职务、职权由发包人承包人在专用条款内写明。工程师按合同约定行使职权，发包人在专用条款内要求工程师在行使某些职权前需要征得发包人批准的，工程师应征得发包人批准。

5.3发包人派驻施工场地履行合同的代表在本合同中也称工程师，其姓名、职务、职权由发包人在专用条款内写明，但职权不得与监理单位委派的总监理工程师职权相互交叉。双方职权发生交叉或不明确时，由发包人予以明确，并以书面形式通知承包人。

5.4合同履行中，发生影响发包人和承包人双方权利或义务的事件时，负责监理的工程师应依据合同在其职权范围内客观公正地进行处理。一方对工程师的处理有异议时，按本通用条款第41条关于争议的约定处理。

5.5除合同内有明确约定或经发包人同意外，负责监理的工程师无权解除本合同约定的承包人的任何权利与义务。

5.6不实行工程监理的，本合同中工程师专指发包人派驻施工场地履行合同的代表，其具体职权由发包人在专用条款内写明。

６、工程师的委派和指令

6.1工程师可委派工程师代表，行使合同约定的自己的职权，并可在认为必要时撤回委派。委派和撤回均应提前7天以书面形式通知承包人，负责监理的工程师还应将委派和撤回通知发包人。委托书和撤回通知作为本合同附件。

工程师代表在工程师授权范围内向承包人发出的任何书面形式的函件，与工程师发出的函件具有同等效力。承包人对工程师代表向其发出的任何书面形式的函件有疑问时，可将此函件提交工程师，工程师应进行确认。工程师代表发出指令有失误时，工程师应进行纠正。

除工程师或工程师代表外，发包人派驻工地的其他人员均无权向承包人发出任何指令。

6.2工程师的指令、通知由其本人签字后，以书面形式交给项目经理，项目经理在回执上签署姓名和收到时间后生效。确有必要时，工程师可发出口头指令，并在48小时内给予书面确认，承包人对工程师的指令应予执行。工程师不能及时给予书面确认的，承包人应于工程师发出口头指令后7天内提出书面确认要求。工程师在承包人提出确认要求后48小时内不予答复的，视为口头指令已被确认。

承包人认为工程师指令不合理，应在收到指令后24小时内向工程师提出修改指令的书面报告，工程师在收到承包人报告后24小时内作出修改指令或继续执行原指令的决定，并以书面形式通知承包人。紧急情况下，工程师要求承包人立即执行的指令或承包人虽有异议，但工程师决定仍继续执行的指令，承包人应予执行。因指令错误发生的追加合同价款和给承包人造成的损失由发包人承担，延误的工期相应顺延。

本款规定同样适用于由工程师代表发出的指令、通知。

6.3工程师应按合同约定，及时向承包人提供所需指令、批准并履行约定的其他义务。由于工程师未能按合同约定履行义务造成工期延误，发包人应承担延误造成的追加合同价款，并赔偿承包人有关损失，顺延延误的工期。

6.4如需更换工程师，发包人应至少提前7天以书面形式通知承包人，后任继续行使合同文件约定的前任的职权，履行前任的义务。

７、项目经理

7.1项目经理的姓名、职务在专用条款内写明。

7.2承包人依据合同发出的通知，以书面形式由项目经理签字后送交工程师，工程师在回执上签署姓名和收到时间后生效。

7.3项目经理按发包人认可的施工组织设计（施工方案）和工程师依据合同发出的指令组织施工。在情况紧急且无法与工程师联系时，项目经理应当采取保证人员生命和工程、财产安全的紧急措施，并在采取措施后48小时内向工程师送交报告。责任在发包人或第三人，由发包人承担由此发生的追加合同价款，相应顺延工期；责任在承包人，由承包人承担费用，不顺延工期。

7.4承包人如需要更换项目经理，应至少提前7天以书面形式通知发包人，并征得发包人同意。后任继续行使合同文件约定的前任的职权，履行前任的义务。

7.5发包人可以与承包人协商，建议更换其认为不称职的项目经理。

８、发包人工作

8.1发包人按专用条款约定的内容和时间完成以下工作：

（1）办理土地征用、拆迁补偿、平整施工场地等工作，使施工场地具备施工条件，在开工后继续负责解决以上事项遗留问题；

（2）将施工所需水、电、电讯线路从施工场地外部接至专用条款约定地点，保证施工期间的需要；

（3）开通施工场地与城乡公共道路的通道，以及专用条款约定的施工场地内的主要道路，满足施工运输的需要，保证施工期间的畅通；

（4）向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料，对资料的真实准确性负责；

（5）办理施工许可证及其他施工所需批件和临时用地、停水、停电、中断道路交通、爆破作业等的证件申请批准手续（证明承包人自身资质的证件除外）；

（6）确定水准点与坐标控制点，以书面形式交给承包人，进行现场交验；

（7）组织承包人和设计单位进行图纸会审和设计交底；

（8）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木的保护工作、承担有关费用；

（9）发包人应做的其他工作，双方在专用条款内约定。

8.2发包人可以将8.1款部分工作委托承包人办理，双方在专用条款内约定，其费用由发包人承担。

8.3发包人未能履行8.1款各项义务，导致工期延误或给承包人造成损失的，发包人赔偿承包人有关损失，顺延延误的工期。

９、承包人工作

9.1承包人按专用条款约定的内容和时间完成以下工作：

（1）根据发包人委托，在其设计资质等级和业务允许的范围内，完成施工图设计或与工程配套的设计，经工程师确认后使用，发包人承担由此发生的费用；

（2）向工程师提供年、季、月度工程进度计划及相应进度统计报表；

（3）根据工程需要，提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏设施；负责施工现场安全保卫；

（4）按专用条款约定的数量和要求，向发包人提供施工场地办公和生活的房屋及设施，发包人承担由此发生的费用；

（5）遵守政府有关主管部门对施工场地安全防护、文明施工、环境保护以及场地交通等的管理规定，按规定办理有关手续，并以书面形式通知发包人。

（6）已竣工工程未交付发包人之前，承包人按专用条款约定负责已完成工程的保护工作，保护期间发生损坏，承包人自费予以修复；发包人要求承包人采取特殊措施保护的工程部位和相应的追加合同价款，双方在专用条款内约定；

（7）按专用条款约定做好施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木的保护工作；

（8）保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，交工前清理现场达到专用条款约定的要求，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款；

（9）承包人应做的其他工作，双方在专用条款内约定。

9.2承包人未能履行9.1款各项义务，造成发包人损失的，承包人赔偿发包人有关损失。

三、施工组织设计和工期

10、进度计划

10.1承包人应按专用条款约定的日期，将施工组织设计和工程进度计划提交工程师，工程师按专用条款约定的时间予以确认或提出修改意见，逾期不确认也不提出书面意见的，视为同意。

10.2群体工程中单位工程分期进行施工的，承包人应按照发包人提供图纸及有关资料的时间，按单位工程编制进度计划，其具体内容双方在专用条款中约定。

10.3承包人必须按工程师确认的进度计划组织施工，接受工程师对进度的检查、监督。工程实际进度与经确认的进度计划不符时，承包人应按工程师的要求提出改进措施，经工程师确认后执行。因承包人的原因导致实际进度与进度计划不符，承包人无权就改进措施提出追加合同价款。

11、开工及延期开工

11.1承包人应当按照协议书约定的开工日期开工。承包人不能按时开工，应当不迟于协议书约定的开工日期前7天，以书面形式向工程师提出延期开工的理由和要求。工程师应当在接到延期开工申请后的48小时内以书面形式答复承包人。工程师在接到延期开工申请后48小时内不答复，视为同意承包人要求，工期相应顺延。工程师不同意延期要求或承包人未在规定时间内提出延期开工要求，工期不予顺延。

11.2因发包人原因不能按照协议书约定的开工日期开工，工程师应以书面形式通知承包人，推迟开工日期。发包人赔偿承包人因延期开工造成的损失，并相应顺延工期。

12、暂停施工

工程师认为确有必要暂停施工时，应当以书面形式要求承包人暂停施工，并在提出要求后48小时内提出书面处理意见。承包人应当按工程师要求停止施工，并妥善保护已完工程。承包人实施工程师作出处理意见后，可以书面形式提出复工要求，工程师应当在48小时内给予答复。工程师未能在规定时间内提出处理意见，或收到承包人复工要求后48小时内未予答复，承包人可自行复工。因发包人原因造成停工的，由发包人承担所发生的追加合同价款，赔偿承包人由此造成的损失，相应顺延工期；因承包人原因造成停工的，由承包人承担发生的费用，工期不予顺延。

13、工期延误

13.1因以下原因造成工期延误，经工程师确认，工期相应顺延：

（1）发包人未能按专用条款的约定提供图纸及开工条件；

（2）发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款，致使施工不能正常进行；

（3）工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行；

（4）设计变更和工程量增加；

（5）一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时；

（6）不可抗力；

（7）专用条款中约定或工程师同意工期顺延的其他情况。

13.2承包人在13.1款情况发生后14天内，就延误的工期以书面形式向工程师提出报告。工程师在收到报告后14天内予以确认，逾期不予确认也不提出修改意见，视为同意顺延工期。

14、工程竣工

14.1承包人必须按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工。

14.2因承包人原因不能按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工的，承包人承担违约责任。

14.3施工中发包人如需提前竣工，双方协商一致后应签订提前竣工协议，作为合同文件组成部分。提前竣工协议应包括承包人为保证工程质量和安全采取的措施、发包人为提前竣工提供的条件以及提前竣工所需的追加合同价款等内容。

四、质量与检验

15、工程质量

15.1工程质量应当达到协议书约定的质量标准，质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。因承包人原因工程质量达不到约定的质量标准，承包人承担违约责任。

15.2双方对工程质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。双方均有责任，由双方根据其责任分别承担。

16、检查和返工

16.1承包人应认真按照标准、规范和设计图纸要求以及工程师依据合同发出的指令施工，随时接受工程师的检查检验，为检查检验提供便利条件。

16.2工程质量达不到约定标准的部分，工程师一经发现，应要求承包人拆除和重新施工，承包人应按工程师的要求拆除和重新施工，直到符合约定标准。因承包人原因达不到约定标准，由承包人承担拆除和重新施工的费用，工期不予顺延。

16.3工程师的检查检验不应影响施工正常进行。如影响施工正常进行，检查检验不合格时，影响正常施工的费用由承包人承担。除此之外影响正常施工的追加合同价款由发包人承担，相应顺延工期。

16.4因工程师指令失误或其他非承包人原因发生的追加合同价款，由发包人承担。

17、隐蔽工程和中间验收

17.1工程具备隐蔽条件或达到专用条款约定的中间验收部位，承包人进行自检，并在隐蔽或中间验收前48小时以书面形式通知工程师验收。通知包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。承包人准备验收记录，验收合格，工程师在验收记录上签字后，承包人可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，承包人在工程师限定的时间内修改后重新验收。

17.2工程师不能按时进行验收，应在验收前24小时以书面形式向承包人提出延期要求，延期不能超过48小时。工程师未能按以上时间提出延期要求，不进行验收，承包人可自行组织验收，工程师应承认验收记录。

17.3经工程师验收，工程质量符合标准、规范和设计图纸等要求，验收24小时后，工程师不在验收记录上签字，视为工程师已经认可验收记录，承包人可进行隐蔽或继续施工。

18、重新检验

无论工程师是否进行验收，当其要求对已经隐蔽的工程重新检验时，承包人应按要求进行剥离或开孔，并在检验后重新覆盖或修复。检验合格，发包人承担由此发生的全部追加合同价款，赔偿承包人损失，并相应顺延工期。检验不合格，承包人承担发生的全部费用，工期不予顺延。

19、工程试车

19.1双方约定需要试车的，试车内容应与承包人承包的安装范围相一致。

19.2设备安装工程具备单机无负荷试车条件，承包人组织试车，并在试车前48小时以书面形式通知工程师。通知包括试车内容、时间、地点。承包人准备试车记录，发包人根据承包人要求为试车提供必要条件。试车合格，工程师在试车记录上签字。

19.3工程师不能按时参加试车，须在开始试车前24小时以书面形式向承包人提出延期要求，延期不能超过48小时。工程师未能按以上时间提出延期要求，不参加试车，应承认试车记录。

19.4设备安装工程具备无负荷联动试车条件，发包人组织试车，并在试车前48小时以书面形式通知承包人。通知包括试车内容、时间、地点和对承包人的要求，承包人按要求做好准备工作。试车合格，双方在试车记录上签字。

19.5双方责任

（1）由于设计原因试车达不到验收要求，发包人应要求设计单位修改设计，承包人按修改后的设计重新安装。发包人承担修改设计、拆除及重新安装的全部费用和追加合同价款，工期相应顺延。

（2）由于设备制造原因试车达不到验收要求，由该设备采购一方负责重新购置或修理，承包人负责拆除和重新安装。设备由承包人采购的，由承包人承担修理或重新购置、拆除及重新安装的费用，工期不予顺延；设备由发包人采购的或由发包人认质认价，承包人采购的，发包人承担上述各项追加合同价款，工期相应顺延。

（3）由于承包人施工原因试车达不到验收要求，承包人按工程师要求重新安装和试车，并承担重新安装和试车的费用，工期不予顺延。

（4）试车费用除已包括在合同价款之内或专用条款另有约定外，均由发包人承担。

（5）工程师在试车合格后不在试车记录上签字，试车结束24小时后，视为工程师已经认可试车记录，承包人可继续施工或办理竣工手续。

19.6投料试车应在工程竣工验收后由发包人负责，如发包人要求在工程竣工验收前进行或需要承包人配合时，应征得承包人同意，另行签订补充协议。

五、安全防护、文明施工

20、发包人责任

20．1　发包人应遵守安全防护和文明施工的规定，督促承包人落实安全防护、文明施工措施，并按规定支付安全防护、文明施工措施费。

20．2　发包人应对其在施工现场人员进行安全防护、文明施工教育，并对他们的安全负责。

20．3　在合同工程实施、完成及保修期间，发包人不得要求承包人违反安全生产、文明施工规定和强制性标准规范进行施工；不得明示或暗示承包人购买、租赁、使用不符合安全施工要求的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件、消防设施和器材。

20．4　发包人违反上述规定或由于发包人原因导致安全事故的，由发包人承担相应责任和费用，顺延延误的工期。

21、承包人责任

21.1　承包人应遵守安全防护和文明施工的规定，建立健全安全防护和文明施工的制度，对其在施工现场人员进行安全防护、文明施工教育，并对他们的安全负责。

21.2　完善安全防护和文明施工条件，严格按照安全防护和文明施工的规定组织施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，自觉接受和配合依法实施的监督检查。

21.3　在合同工程实施、完成及保修期间，承包人应做好施工现场的安全警示标志、道路及场地的硬化与必要的绿化、安全通道的合理布置、材料与设备的存放与保管、消防设施的齐全有效、现场垃圾的存放与清运、施工现场的照明与防护以及政府有关部门关于安全防护、文明施工规定的其他工作等。

21.4　应按规定的范围使用安全文明措施费，保证专款专用，不得挪作他用。

21.5　承包人对合同工程的安全施工负责，并应及时、如实报告生产安全事故。承包人违反上述规定或由于承包人原因造成的安全事故，由承包人承担相应责任和费用，工期不予顺延。

22、合同工程临近动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段、建（构）筑物以及临街交通要道施工时，按有关规定应当采取防护措施的，施工开始前承包人应向工程师提出安全防护措施，经工程师认可后实施。防护措施费由发包人承担。

23、实施爆破作业，在放射、毒害性环境中施工（含储存、运输、使用）及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，承包人应在施工前14天内书面通知工程师，并提出相应的安全防护措施，经工程师认可后实施，由发包人承担安全防护措施费用。

24、事故处理

24.1发生伤亡及其他安全事故，承包人应按有关规定立即上报有关部门并通知工程师，同时按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担发生的费用。

24.2发包人承包人对事故责任有争议时，应按政府有关部门的规定处理。

六、合同价款

25、工程的计量规则和计价办法以《陕西省建设工程工程量清单计价规则》及相关规定为准，工程师应按照合同约定，依据上述规定进行工程计量和计价。

26、合同价款约定

26.1招标工程的合同价款由发包人承包人依据中标通知书中的中标价格在协议书内约定。非招标工程的合同价款由发包人承包人依据双方确认的工程预算书在协议书内约定。

26.2合同价款在协议书内约定后，任何一方不得擅自改变。下列三种确定合同价款的方式，双方可在专用条款内约定采用其中一种：

（1）固定总价合同。合同工期较短且工程合同总价较低的工程，可以采用固定总价合同方式。

（2）固定综合单价合同。一般适用于工程量清单计价项目。双方在专用条款内约定综合单价包含的风险范围，在约定的风险范围内综合单价不再调整。风险范围以外的综合单价调整方法应当在专用条款内约定。

（3）可调价格合同。可调价格包括可调综合单价和措施项目费用等，双方应在专用条款内约定综合单价和措施项目费的调整方法。

27、合同价款调整

27.1价格中工程量、综合单价、措施项目费用的调整因素包括：

（1）法律、行政法规和国家有关政策变化影响合同价款；

（2）工程造价管理机构的价格调整；

（3）经批准的设计变更；

（4）发包人更改经审定批准的施工组织设计（修正错误除外）造成费用变化；

（5）工程量清单的工程数量与实际工程量不符，按实际工程量进行调整计算；

（6）费用索赔事件或发包人负责的其他情况；

（7）双方在专用条款中约定的其他因素。

27.2承包人应当在27.1款情况发生后14天内，将调整原因、金额以书面形式通知工程师，工程师确认调整金额后作为追加合同价款，与工程款同期支付。工程师收到承包人通知后14天内不予确认也不提出修改意见，视为已经同意该项调整。承包人未在规定时间内通知发包人，或者未在规定时间内提出调整报告，发包人可以根据有关资料，决定是否调整和调整的金额并书面通知承包人，承包人如有异议，且协商达不成一致时，按第41条关于争议的约定处理。

28、工程预付款

28.1双方应当在专用条款内约定发包人向承包人预付工程款的比例、时间和抵扣方式，开工后按约定的时间和比例逐次扣回。预付款的预付比例不得低于合同总价的10%，也不得高于合同总价的30%。预付时间应在双方签订合同后的一个月内或不迟于约定的开工日期前7天。发包人不按约定预付，承包人在约定预付时间7天后10天内向发包人发出要求预付的通知，发包人收到通知后仍不能按要求预付，承包人可在发出通知后14天后停止施工，发包人应从约定应付之日起向承包人支付应付款的贷款利息（利率按同期银行贷款利率计），并承担违约责任。

28.2安全防护和文明施工措施费应在专用条款中约定预付方式。合同工期在一年以内的，预付比例不得低于总额的70%；合同工期在一年以上的（含一年），预付比例不得低于总额的50%。

29、已完成工程量确认

29.1承包人应按专用条款约定的方法和时间，向工程师提交已完工程量的报告。工程师接到报告后14天内按设计图纸核实已完工程量（以下称计量），并在计量前24小时通知承包人，承包人为计量提供便利条件并派人参加。承包人收到通知后不参加计量，计量结果有效，作为工程价款支付的依据。

29.2工程师收到承包人报告后14天内未进行计量，从第15天起，承包人报告中开列的工程量即视为被确认，作为工程价款支付的依据。工程师不按约定时间通知承包人，致使承包人未能参加计量，计量结果无效。

29.3对承包人超出设计图纸（含设计变更）范围和因承包人原因造成返工的工程量，工程师不予计量。

30、工程进度款结算与支付

30.1　双方应在专用条款内约定工程进度款结算支付方式。结算支付方式分为按月结算支付与分阶段结算支付。

30.2在确认计量结果后14天内，发包人应向承包人支付不低于应付款额75%、不高于应付款额90%的工程进度款。按约定时间发包人应扣回的预付款，与工程进度款同期结算抵扣。

30.3本通用条款第27条确定调整的合同价款，第35条工程变更调整的合同价款及其他条款中约定的追加合同价款，应与工程进度款同期调整支付。

30.4发包人超过约定的支付时间不支付工程进度款，承包人应及时向发包人发出要求付款的通知，发包人收到承包人通知后仍不能按要求付款，可与承包人协商签订延期付款协议，经承包人同意后可延期支付。协议应明确延期支付的时间和从计量结果确认后第15天起计算应付款的贷款利息（利率按同期银行贷款利率计）。

30.5发包人不按合同约定支付工程进度款，双方又未达成延期付款协议，导致施工无法进行，承包人可停止施工，由发包人承担违约责任。

七、材料设备供应

31、发包人供应材料设备

31.1实行发包人供应材料设备的，双方应当约定发包人供应材料设备的一览表，作为本合同附件（附件2）。一览表包括发包人供应材料设备的品种、规格、型号、数量、单价、质量等级、提供时间和地点。

31.2发包人按一览表约定的内容提供材料设备，并向承包人提供产品合格证明，对其质量负责。发包人在所供材料设备到货前24小时，以书面形式通知承包人，由承包人派人与发包人共同清点。

31.3发包人供应的材料设备，承包人派人参加清点后由承包人妥善保管，发包人支付相应保管费用。因承包人原因发生丢失损坏，由承包人负责赔偿。发包人未通知承包人清点，承包人不负责材料设备的保管，丢失损坏由发包人负责。

31.4发包人供应的材料设备与一览表不符时，发包人承担有关责任。发包人应承担责任的具体内容，双方根据下列情况在专用条款内约定：

（1）材料设备单价与一览表不符，由发包人承担所有价差；

（2）材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符，承包人可拒绝接收保管，由发包人运出施工场地并重新采购；

（3）发包人供应的材料规格、型号与一览表不符，经发包人同意，承包人可代为调剂串换，由发包人承担相应费用；

（4）到货地点与一览表不符，由发包人负责运至一览表指定地点；

（5）供应数量少于一览表约定的数量时，由发包人补齐，多于一览表约定数量时，发包人负责将多出部分运出施工场地；

（6）到货时间早于一览表约定时间，由发包人承担因此发生的保管费用；到货时间迟于一览表约定的供应时间，发包人赔偿由此造成的承包人损失，造成工期延误的，相应顺延工期；

31.5发包人供应的材料设备使用前，由承包人负责检验或试验，不合格的不得使用，检验或试验费用由发包人承担。

31.6发包人供应材料设备的结算方法，双方在专用条款内约定。

32、承包人采购材料设备

32.1承包人负责采购材料设备的，应按照专用条款约定及设计和有关标准要求采购，并提供产品合格证明，对材料设备质量负责。承包人在材料设备到货前24小时通知工程师清点。

32.2承包人采购的材料设备与设计标准要求不符时，承包人应按工程师要求的时间运出施工场地，重新采购符合要求的产品，承担由此发生的费用，由此延误的工期不予顺延。

32.3承包人采购的材料设备在使用前，承包人应按工程师的要求进行检验或试验，不合格的不得使用，检验或试验费用由承包人承担。

32.4工程师发现承包人采购并使用不符合设计和标准要求的材料设备时，应要求承包人负责修复、拆除或重新采购，由承包人承担发生的费用，由此延误的工期不予顺延。

32.5承包人需要使用代用材料时，应经工程师认可后才能使用，由此增减的合同价款双方以书面形式议定。

32.6由承包人采购的材料设备，发包人不得指定生产厂或供应商。

八、工程变更

33、工程设计变更

33.1施工中发包人需对原工程设计变更，应提前14天以书面形式向承包人发出变更通知。变更超过原设计标准或批准的建设规模时，发包人应报规划管理部门和其他有关部门重新审查批准，并由原设计单位提供变更的相应图纸和说明。承包人按照工程师发出的变更通知及有关要求，进行下列需要的变更：

（1）更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸；

（2）增减合同中约定的工程量；

（3）改变有关工程的施工时间和顺序；

（4）其他有关工程变更需要的附加工作。

因变更导致合同价款的增减及造成的承包人损失，由发包人承担，延误的工期相应顺延。

33.2施工中承包人不得对原工程设计进行变更。因承包人擅自变更设计发生的费用和由此导致发包人的直接损失，由承包人承担，延误的工期不予顺延。

33.3承包人在施工中提出的合理化建议涉及对设计图纸或施工组织设计的更改及对材料、设备的换用，须经工程师同意。未经同意擅自更改或换用时，承包人承担由此发生的费用，并赔偿发包人的有关损失，延误的工期不予顺延。工程师同意采用承包人合理化建议，所发生的费用和获得的收益，发包人与承包人另行约定分担或分享。

34、其他变更

合同履行中发包人要求变更工程质量标准及发生其他实质性变更，由双方协商解决。

35、确定变更价款

35.1承包人在工程变更确定后14天内，提出变更工程价款的报告，经工程师确认后调整合同价款。变更合同价款按下列方法进行：

（1）合同中已有适用于变更工程的综合单价或价格，按合同已有的综合单价或价格变更合同价款；

（2）合同中只有类似于变更工程的综合单价或价格，可以参照类似综合单价或价格变更合同价款；

（3）合同中没有适用或类似于变更工程的综合单价或价格，由承包人或发包人提出综合单价或价格，经双方确认后执行。

35.2承包人在双方确定变更后14天内应向工程师提出变更工程价款报告，否则发包人可根据所掌握的资料决定是否调整合同价款和调整的具体金额，并书面通知承包人。

35.3工程师应在收到变更工程价款报告之日起14天内予以确认，工程师无正当理由不确认也未提出协商意见时，自变更工程价款报告送达之日起14天后视为变更工程价款报告已被确认。

35.4发承包双方对变更价款不能达成一致时，按本通用条款第41条关于争议的约定处理。

35.5因承包人自身原因导致的工程变更，承包人无权要求追加合同价款。

九、竣工验收与结算

36、竣工验收

36.1工程具备竣工验收条件，承包人按国家工程竣工验收有关规定，向发包人提供完整竣工资料及竣工验收报告。双方约定由承包人提供竣工图的，应当在专用条款内约定提供的日期和份数。

36.2发包人收到竣工验收报告后28天内组织有关单位验收，并在验收后14天内给予认可或提出修改意见。承包人按要求修改，并承担由自身原因造成修改的费用。

36.3发包人收到承包人送交的竣工验收报告后28天内不组织验收，或验收后14天内不提出修改意见，视为竣工验收报告已被认可。

36.4工程竣工验收通过，承包人送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期。工程按发包人要求修改后通过竣工验收的，实际竣工日期为承包人修改后提请发包人验收的日期。

36.5发包人收到承包人竣工验收报告后28天内不组织验收，从第29天起承担工程保管及一切意外责任。

36.6中间交工工程的范围和竣工时间，双方在专用条款内约定，其验收程序按本通用条款36.1款至36.4款办理。

36.7因特殊原因，发包人要求部分单位工程或工程部位甩项竣工的，双方另行签订甩项竣工协议，明确双方责任和工程价款的支付方法。

36.8工程未经竣工验收或竣工验收未通过的，发包人不得使用。发包人强行使用时，由此发生的质量及其他问题，由发包人承担责任。

37、竣工结算

37.1工程竣工结算分为单位工程竣工结算、单项工程竣工结算和建设项目竣工总结算。

37.2承包人应在工程通过竣工验收后，工程竣工结算报告金额在500万元以下的工程一般在20天以内、工程竣工结算报告金额在500万元以上的工程一般在60天以内向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料，双方按照协议书约定的合同价款及专用条款约定的合同价款调整内容，进行工程竣工结算。

建设项目总结算在最后一个单项工程竣工结算审查确认后，一般在15天以内向发包人提交竣工结算汇总资料。

37.3发包人收到承包人递交的单位单项工程竣工结算报告及结算资料后，工程竣工结算报告金额在500万元以下的工程一般在20天以内、工程竣工结算报告金额在500万元以上的工程一般在60天以内（合同约定有期限的，从其约定）进行审查，给予确认或者提出修改意见。发包人确认竣工结算报告后向承包人支付工程竣工结算价款。

37.4承包人收到竣工结算价款后14天内将竣工工程交付发包人。

37.5发包人收到承包人建设项目竣工总结算汇总资料后30天内，审查完成。

37.6发包人收到竣工结算报告及结算资料后，在本条规定期限内对结算报告及资料没有提出意见则视同认可。

37.7承包人如未在规定时间内提供完整的工程竣工结算资料，经发包人催促后14天内仍未提供或没有明确答复，发包人有权根据已有资料进行审查，责任由承包人自负。发包人要求交付工程的，承包人应当交付；发包人不要求交付工程的，承包人承担保管责任。

37.8根据确认的竣工结算报告，承包人向发包人申请支付工程竣工结算款。发包人应在收到申请后15天内支付结算款，到期没有支付的应承担违约责任。承包人可以催告发包人支付结算价款，如达成延期支付协议的，发包人应按同期银行贷款利率支付拖欠工程价款的利息。如未达成延期支付协议，承包人可以与发包人协商将该工程折价或申请人民法院将该工程依法拍卖，承包人就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。

37.9发包人承包人对工程竣工结算价款发生争议时，按本通用条款第41条关于争议的约定处理。

38、质量保证

38.1承包人应按法律、行政法规或国家关于工程质量保修的有关规定，对交付发包人使用的工程在质量保修期内承担质量保修责任。

38.2质量保修工作的实施。承包人与发包人签订质量保修书，作为本合同附件（附件３）。发包人应明确保证金预留、返还等内容，并与承包人在合同条款中对涉及保证金的下列事项进行约定：

（1）保证金预留、返还方式；

（2）保证金预留比例、期限；

（3）保证金是否计付利息，如计利息，利息的计算方式；

（4）缺陷责任期的期限及计算方式；

（5）保证金预留、返还及工程维修质量、费用等争议的处理程序；

（6）缺陷责任期内出现缺陷的索赔方式。

38.3质量保修书的主要内容包括：

（1）质量保修项目内容及范围；

（2）质量保修期；

（3）质量保修责任；

（4）质量保修金的支付方法。

38.4质量保证金按工程价款结算总额3%以内的比例预留。

十、违约、索赔和争议

39、违约

39.1发包人违约。当发生下列情况时：

（1）本通用条款第28.1款提到的发包人不按时支付工程预付款；

（2）本通用条款第30.5款提到的发包人不按合同约定支付工程款，导致施工无法进行；

（3）本通用条款第37.6款提到的发包人无正当理由不支付工程竣工结算价款；

（4）发包人不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。

发包人承担违约责任，赔偿因其违约给承包人造成的经济损失，顺延延误的工期。双方在专用条款内约定发包人赔偿承包人损失的计算方法或者发包人应当支付违约金的数额和计算方法。

39.2承包人违约。当发生下列情况时：

（1）本通用条款第14.2款提到的因承包人原因不能按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工；

（2）本通用条款第15.1款提到的因承包人原因工程质量达不到协议书约定的质量标准；

（3）承包人不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。

承包人承担违约责任，赔偿因其违约给发包人造成的损失。双方在专用条款内约定承包人赔偿发包人损失的计算方法或者承包人应当支付违约金的数额和计算方法。

39.3一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。

40、索赔

40.1当一方向另一方提出索赔时，要有正当索赔理由，且有索赔事件发生时的有效证据。

40.2发包人未能按合同约定履行自己的各项义务或发生错误以及应由发包人承担责任的其他情况，造成工期延误和（或）承包人不能及时得到合同价款及承包人的其他经济损失，承包人可按下列程序以书面形式向发包人索赔：

（1）索赔事件发生后28天内，向工程师发出索赔意向通知；

（2）发出索赔意向通知后28天内，向工程师提出延长工期和（或）补偿经济损失的索赔报告及有关资料；

（3）工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后，于28天内给予答复，或要求承包人进一步补充索赔理由和证据；

（4）工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后28天内未予答复或未对承包人做进一步要求，视为该项索赔已经认可；

（5）当该索赔事件持续进行时，承包人应当阶段性向工程师发出索赔意向，在索赔事件终了后28天内，向工程师送交索赔的有关资料和最终索赔报告。索赔答复程序与（3）、（4）规定相同。

40.3承包人未能按合同约定履行自己的各项义务或发生错误，给发包人造成经济损失，发包人可按40.2款确定的时限向承包人提出索赔。

41、争议

41.1发包人承包人在履行合同时发生争议，可以协商和解或者要求有关主管部门调解。当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的，双方可以在专用条款内约定以下一种方式解决争议：第一种解决方式：双方达成仲裁协议，向约定的仲裁委员会申请仲裁；第二种解决方式：向有管辖权的人民法院起诉。

41.2发生争议后，除非出现下列情况的，双方都应继续履行合同，保持施工连续，保护好已完工程：

（1）单方违约导致合同确已无法履行，双方协议停止施工；

（2）调解要求停止施工，且为双方接受；

（3）仲裁机构要求停止施工；

（4）法院要求停止施工。

十一、其他

42、工程分包

42.1承包人需要将专业工程或劳务进行分包的，应分包给具有相应资质的专业或劳务企业，并与分包企业签订分包合同。

42.2承包人不得将其承包的工程转包给他人，也不得将其承包的工程以分包的名义转包给他人。

42.3工程分包不能解除承包人任何责任与义务。承包人应在分包场地派驻相应管理人员，保证本合同的履行。分包单位的任何违约行为或疏忽导致工程损害或给发包人造成其他损失，承包人承担连带责任。

42.4分包工程价款由承包人与分包单位结算。发包人未经承包人同意不得以任何形式向分包单位支付各种工程款项。

42.5承包人应按时支付分包工程款及劳务费。若承包人不能按时支付时，发包人可将此部分款项从向承包人支付的工程款中扣除并直接支付给分包人和劳务人员。

43、不可抗力

43.1不可抗力包括因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其他非发包人承包人责任造成的爆炸、火灾，以及专用条款约定的风、雨、雪、洪、震等自然灾害。

43.2不可抗力事件发生后，承包人应立即通知工程师，双方应在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，发包人应协助承包人采取措施。工程师认为应当暂停施工的，承包人应暂停施工。不可抗力事件结束后48小时内承包人向工程师通报受害情况和损失情况，及预计清理和修复的费用。不可抗事件持续发生，承包人应每隔7天向工程师报告一次受害情况。不可抗力事件结束后14天内，承包人向工程师提交清理和修复费用的正式报告及有关资料。

43.3因不可抗力事件导致的费用及延误的工期由双方按以下方法分别承担：

（1）工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害，由发包人承担；

（2）发包人承包人人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用；

（3）承包人机械设备损坏及停工损失，由承包人承担；

（4）停工期间，承包人应工程师要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担；

（5）工程所需清理、修复费用，由发包人承担；

（6）延误的工期相应顺延。

43.4因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。

44、保险

44.1工程开工前，发包人为建设工程和施工现场内的自有人员及第三人人员生命财产办理保险，支付保险费用。

44.2发包人供应的运至施工场地内用于工程的材料设备，由发包人办理保险，并支付保险费用。

44.3发包人可以将有关保险事项委托承包人办理，费用由发包人承担。

44.4承包人必须为施工场地内施工人员办理意外伤害保险和工伤保险，并为施工场地内的施工机械设备办理财产保险，支付保险费用。

44.5保险事故发生时，发包人承包人有责任尽力采取必要的措施，防止或者减少损失。

44.6具体投保内容和相关责任，发包人承包人在专用条款中约定。

45、担保

45.1发包人承包人为了全面履行合同，应互相提供以下担保：

（1）发包人向承包人提供支付担保，按合同约定支付工程价款及履行合同约定的其他义务。

（2）承包人向发包人提供履约担保，按合同约定履行自己的各项义务。

45.2一方违约后，另一方可要求提供担保的第三人承担相应责任。

45.3提供担保的内容、方式和相关责任，发包人承包人除在专用条款中约定外，被担保方与担保方还应签订担保合同，作为本合同附件。

46、专利技术及特殊工艺

46.1发包人要求使用专利技术或特殊工艺，应负责办理相应的申报手续，承担申报、试验、使用等费用；承包人提出使用专利技术或特殊工艺，应取得工程师认可，承包人负责办理申报手续并承担有关费用。

46.2擅自使用专利技术侵犯他人专利权的，责任者依法承担相应责任。

47、文物和地下障碍物

47.1在施工中发现古墓、古建筑遗址等文物及化石或其他有考古、地质研究等价值的物品时，承包人应立即保护好现场并于4小时内以书面形式通知工程师，工程师应于收到书面通知后24小时内报告当地文物管理部门，发包人和承包人按文物管理部门的要求采取妥善保护措施。发包人承担由此发生的费用，顺延延误的工期。

如发现后隐瞒不报，致使文物遭受破坏，责任者依法承担相应责任。

47.2施工中发现影响施工的地下障碍物时，承包人应于8小时内以书面形式通知工程师，同时提出处置方案，工程师收到处置方案后24小时内予以认可或提出修正方案。发包人承担由此发生的费用，顺延延误的工期。

所发现的地下障碍物有归属单位时，发包人应报请有关部门协同处置。

48、合同解除

48.1发包人与承包人协商一致，可以解除合同。

48.2发生本通用条款第30.5款情况，停止施工超过56天，发包人仍不支付工程款（进度款），承包人有权解除合同。

48.3发生本通用条款第42.2款禁止的情况，发包人有权解除合同。

48.4有下列情形之一的，发包人承包人可以解除合同：

（1）因不可抗力致使合同无法履行；

（2）因一方违约（包括因发包人原因造成工程停建或缓建）致使合同无法履行。

48.5一方依据48.2、48.3、48.4款约定要求解除合同的，应以书面形式向对方发出解除合同的通知，并在发出通知前7天告知对方，通知到达对方时合同解除。对解除合同有争议的，按本通用条款第41条关于争议的约定处理。

48.6合同解除后，承包人应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作，按发包人要求将自有机械设备和人员撤出施工场地。发包人应为承包人撤出提供必要条件，支付以上所发生的费用，并按合同约定支付已完工程价款。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同，不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由发包人承担，因未及时退货造成的损失由责任方承担。除此之外，有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。

48.7合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。

49、合同生效与终止

49.1双方在协议书中约定合同生效方式。

49.2除本通用条款第38条外，发包人承包人履行合同全部义务，竣工结算价款支付完毕，承包人向发包人交付竣工工程后，本合同即告终止。

49.3合同的权利义务终止后，发包人承包人应当遵循诚实信用原则，履行通知、协助、保密等义务。

50、合同份数

50.1本合同正本两份，具有同等效力，由发包人承包人分别保存一份。

50.2本合同副本份数，由双方根据需要在专用条款内约定。

51、补充条款

双方根据有关法律、行政法规规定，结合工程实际经协商一致后，可对本通用条款内容具体化、补充或修改，在专用条款内约定。

第三部分  专用条款

一、词语定义及合同文件

2、合同文件及解释顺序

合同文件组成及解释顺序：      按通用条款2.1款执行

3、语言文字和适用法律、标准及规范

3.1本合同除使用汉语外，还使用/语言文字。

3.2适用法律和法规

需要明示的法律、行政法规：《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国民法典》、国务院《建设工程质量管理条例》、国务院《建设工程安全生产管理条例》、建设部《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案管理暂行办法》等国家、部门及地方有关法律法规。

3.3适用标准、规范

适用标准、规范的名称：适用于本工程的所有标准、规范。

发包人提供标准、规范的时间：发包人不提供，由承包人自备。

国内没有相应标准、规范时的约定：参照相关标准、规范或按生产企业在技术监督局的备案标准、并经监理工程师和发包人同意。

4、图纸

4.1 因本项目主要内容为非市政企业挖掘城市道路后修复道路结构层等工作，无法提前编制施工图纸，要根据现场实际接收恢复面积进行后续道路结构层恢复作业，不提供前期施工图纸；竣工图由承包人进行绘制。

发包人对图纸的保密要求：不得向第三方外传、外借、转让、披露，仅用于本工程的施工及验收的全过程。发包人不支付保密措施费用。由承包人负责造成失密的，承包人承担相应的法律责任。

使用国外图纸的要求及费用承担：无。

二、双方一般权利和义务

5、工程师

5.1本项目是否实行工程监理，由发包人根据工程具体实际情况进行确定，若实行工程监理的，发包人应在实施监理前将委托的监理单位名称、监理内容及监理权限以书面形式通知承包人。

5.2监理单位委派的工程师

若本工程实行工程监理，则监理单位委派的工程师的姓名、职务则由发包人向承包人另行提供。

发包人委托的职权（仅适用于本工程实行工程监理时）：施工过程中的质量、进度和造价控制、合同管理和信息管理，施工现场的组织协调及安全、文明施工全过程的监理。具体依据监理合同行使职权。

需要取得发包人批准才能行使的职权（仅适用于本工程实行工程监理时）：重大工程洽商、设计变更、发包人暂定的认质认价、工程款支付结算等在决策之前需经发包人同意。具体依据监理合同行使职权。

5.4发包人派驻的工程师

姓名：                     职务：

职权：本合同及本工程相关的所有合同的履行权；对工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和设计使用功能要求的认定权；对工程设计变更的审批权；工程变更及签证的确认权；主要建筑材料、设备的认质认价权；处理往来文件、工程进度、质量、变更指令、工程款支付、结算等进行管理；负责本工程所有外部关系的协调、组织工程竣工验收；发包人派驻工程师工作中的行为和指令均视为发包方具有法律效力的行为或指令；行使发包人应有的其他权利和义务。

5.6不实行监理的，工程师的职权：无。

7、项目经理

姓名：                职务：

8、发包人工作

8.1发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：

（1）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：开工前保证施工现场具备开工条件。

（2）将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：本招标项目范围内用水、用电由中标供应商自理，并按时缴纳水电费，采购人积极提供便利。用水、用电按市场化结算，费用由承包人负担，相关费用已包含在合同价款内。

（3）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：由发包人会同承包人及有关部门做好保护工作，但因承包人责任造成损害的，其损失赔偿由承包人承担。

（4）对合同范围内的施工工作等进行监督管理。

（5）对承包人日常施工修复运行的质量、安全运行、巡查工作及资料台账进行定期或不定期检查，并对施工运行情况进行考核。

（6）对乙方承包施工范围内的非市政开挖修复情况进行跟踪检查，发现乙方未按约定要求进行修复时，可要求乙方限期整改，并按合同约定进行处理。

（7）双方约定发包人应做的其他工作：双方协商确定。

8.2发包人委托承包人办理的工作：双方协商确定。

9、承包人工作

9.1承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：

（1）应提供报表的名称及完成时间：承包人每月20日前向发包人报送城市道路挖掘修复工程台账，如实上报每月已完工及计划实施的非市政开挖项目；以上计划必须经过监理工程师（如实行工程监理时）签字认可后报发包人审核确认。

（2）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：承包人应提供场区的安全保卫及交通、巡查必要的照明、危险物的警示等。负责施工现场的防火、防盗及施工安全保卫工作，并承担由此产生的费用。因承包人未能履行上述义务，造成工程财产和人身伤害，由承包人承担责任及发生的费用。除因发包人的行为或过失而造成的伤亡外，发包人不承担承包人或其分包单位雇佣的工人或其他人员的伤亡赔偿或补偿责任。

（3）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：上述手续由承包人办理。

（4）已完成工程成品保护的特殊要求及费用承担：承包人负责成品保护工作，并承担费用。

（5）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：承包人应采取必要的保护措施，确保在施工过程中不对其造成损害，保护费用由承包人承担。

（6）施工场地清洁卫生的要求：“创卫”和安全文明标准施工现场要求执行。

（7）必须严格按合同条款、本次招投标要求、管养质量标准及相关规定，精心组织修复，确保修复质量，承担设施、人员安全和因修复不到位产生的公共安全责任。

（8）严格履行投标书中优惠承诺、投标书及招标过程中的有关承诺。

（9）修复作业人员及数量的投入、机械设备的投入必须与投标时作出的承诺一致。

（10）遇到防汛、除雪、重大活动保障、突发事件或自然灾害，必须服从发包人指挥与安排，并及时将有关情况上报至发包人。

（11）合同期满，承包人应提交完整的修复台账，并按发包人要求做好与下一家修复企业的衔接。

（12）考虑到非市政项目的不确定性，承包人应服从发包人对非市政项目的有关施工任务的工作安排，工作任务不限于本标包市管道路清单；

（13）如遇特殊应急、突发应急情况，承包人应按照发包人要求完成相关应急任务。

（14）承包人必须加强安全管理工作，定期进行安全培训。发生各类事故后承包人应及时向发包人报告，并自行负责处理。如事故因承包人责任导致发生的，除自行承担相关经济责任外，发包人保留对承包人的经济追偿权。

（15）如因道路修复不及时、施工方法不得当等问题（包括但不限于道路塌陷、坑槽等）造成的人员伤亡以及财产损失，由承包人承担责任并赔偿全部损失。

（16）承包人应按照招标文件中相应技术规范和服务要求结合投标文件组织专业队伍实施。施工各项工作严格执行西安市市政设施管理中心《道路维护管理办法（试行）》等文件。

（17）双方约定承包人应做的其他工作：根据发包人有关要求和规定执行。

三、质量与检验

17、隐蔽工程和中间验收

17.1双方约定中间验收部位：按国家、省、市或行业标准规范执行。

四、安全防护、文明施工

承包人应当按照建设部建办〔2005〕89号《建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定》及财企〔2012〕16号《企业安全生产费用提取和使用管理办法》，加强建筑工程安全生产、文明施工管理，做好安全防护、文明施工措施费的使用管理。

承包人应当按照国家现行的建筑施工安全、施工现场环境与卫生标准和有关规定，购置和更新施工安全防护用具及设施、改善安全生产条件和作业环境所需要的费用，编制安全防护、文明施工措施费用，并计入合同价。承包人应当确保安全防护、文明施工措施费专款专用。发包人对建筑工程安全防护、文明施工措施有其他特殊要求的，所需费用由承包人一并计入安全防护、文明施工措施费计算。承包人未按照有关规范、标准和合同要求实施的，应当承担相应的责任。

承包人在合同执行期间，应对本工程范围中的所有地下、地上原有设施及构筑物进行保护管理，未经管理部门许可，不得随意改动、拆除、破坏。因施工操作时对其造成损坏，由承包人负责赔偿，对工程的实施造成的影响和经济损失，由承包人自理。

承包人应加强安全生产管理，做到安全生产、文明施工。在施工过程中由于承包人或第三者原因造成的人身、设备设施事故等均由承包人自行负责，并将事故处理结果向发包人报告。

施工期间，承包人应采取必要的防护和安全措施，以确保工程周围居民和建筑物的安全。若因施工原因（如机械振动、爆破作业、临时排水、防水处理不当等）造成损失，由承包人负责赔偿。

施工期间，承包人应采取切实可行的高空防护和安全措施，确保任何物体不得从高空落下，以免危及行人、车辆的安全。否则由此引起的后果由承包人自己负责。

施工期间必须配备夜间施工、照明设备，以保证夜间连续施工。承包人的安全防护、文明施工措施应经过监理、发包人及相关职能部门的验收，否则发包人有权在结算中扣除该部分费用。

五、合同价款

26、合同价款约定

26.2本合同价款采用固定综合单价合同方式确定。

（1）采用固定总价合同：       /

（2）采用固定综合单价合同，综合单价中包括的风险范围：人工费、材料费、机械费社会价格浮动，本合同第43条规定以外发生的自然灾害、停水、停电、停窝工费用。在上述风险内投标报价中的各项综合单价在工程实施期间均不得调整。

风险范围以外综合单价调整方法：供应商投标时的下浮费率，以及招标时发包人提供的工程量清单的综合单价在合同履约过程中原则上固定不变，不做调整，若因不可抗力或其他理由需要调整变更的，按合同有关调整条款执行或由供应商与采购人协商确定。

固定综合单价合同中的综合单价是指全费用综合单价，包括施工过程中一切费用，包含人工、材料、机械、管理费、利润、措施费、规费、税金等。

（3）采用可调价格合同，合同价款调整方法：            /

27、合同价款调整

27.1双方约定合同价款的其他调整因素：（1）工程量清单综合单价已包含在全费用综合单价中，不调整。

（2）措施项目费调整原则：措施费已包含在全费用综合单价中，不调整。

（4）合同价款的其他调整因素

清单工程量与实际工程量不相同时，以双方认定的工程量进行调整。

2) 投标时因承包人漏报及报价失误的项目不予调整。

3)劳保统筹执行陕建发〔2021〕61号文：陕西省住房和城乡建设厅关于加强建筑行业养老保险缴费用和养老保险费用计价监管有关事项的通知，所有规费已包含在全费用综合单价中，结算时承包人可不再提供相应交费证明。

4)在施工期间，如遇法律、行政法规和国家有关政策性变化影响合同价款时，相应的单价或税金可做相应调整。

28、工程预付款

发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例：待资金计划下达后支付合同价款的40%。

扣回工程款的时间、比例：不扣回。

29、工程量确认

29.1承包人向工程师提交已完工程量报告的时间：由承包人和发包人协商确定。

30、工程进度款结算与支付

双方约定的工程进度款支付的方式、时间和比例是：

(1)资金计划下达后，工程款(进度款)按每月承包人报送的工程月报的90%支付，经监理工程师(如有)及发包人对所报工程实际完成的工作量核定后支付。

(2)工程完工后，工程款支付至非市政完成总产值的85%。

(3)合同总价款的3%作为工程质量保修金，采用承包方向甲方出具银行保函的形式，不计银行利息(详见工程质量保修书)。

(4)本工程最终工程价款以实际发生工程量据实结算;工程结算价款最终以第三方结算评审部门审定为准。由发包人根据结算报告向上级部门申请非市政工程尾款并支付。如项目已支付金额超过结算价款时，承包人需在30日内将超付金额退还至财政指定账户。

六、材料设备供应

31、承包人采购材料设备

31.1承包人采购材料设备的约定：

（1）承包人报监理单位批准后，方可进行采购。所选材料必须是符合国家行业部门检测的合格产品，符合国家环境污染控制有关规范，具备出厂证明、质量检验证、产品合格证及相关检验证明。在使用前报监理单位（如有）或发包人确认后方可用于工程，否则按照不合格产品对待，由此造成的经济损失由承包人承担。

（2）招标时没有的材料，在采购前均需报发包人认质认价，结算时在投标综合单价的基础上按发包人的认质认价单进行调整，调整时仅计算材料价差和税金。

（3）对承包人采购的材料，发包人有权自行采购和指定采购，但需在采购前提前书面通知承包人，承包人不再就该部分材料进行采购。

（4）承包人自行采购的材料，发包人不再因市场变化和国家政策的调整予以调价。

（5）承包人供应的设备应允许复验，复验机械经双方协商同意。材料、设备复验是否合格，均由承包人负担复验费用。

（6）由承包人采购的材料，须经发包人现场代表及监理工程师（如有）抽样检查合格后方可进场。

七、工程变更

32.其他变更：如承包人改变施工工艺和方法或其他承包人原因而引起的费用增加，均由承包人承担。

33.确定变更价款：

33.1工程量清单综合单价的调整

由于承包人自身原因引起的设计变更、洽商，其费用由承包人承担，合同价不作调整。

33.2工程清单漏项有误或设计变更引起缺项或招标清单未考虑到以及其他需要调整的情形，其相应的单价的确定方法为：

（1）中标价中已经包含和存在同样项目特征的综合单价，仍按照此中标单价确定；

（2）中标价中有类似项目特征的综合单价，可参照其中类似的综合单价确定；

（3）中标价中没有类似工程项目综合单价的，依据招标控制价的编制依据，重新组成综合单价，并按照中标价和招标控制价的比率进行调整，经发包人审核，发包人确认，作为同期支付依据，最终单价以相关审查机构审定为准。

33.3在施工期间，如遇法律、行政法规和国家有关政策性变化影响合同价款时，执行有关政策规定。

33.4合同价款中包括的风险范围：

除以下风险以外的所有风险：不可抗力因素，包括战争、动乱、空中飞行物体坠落、造成灾害性影响的地震或其他非发包人承包人责任造成的爆炸、火灾等，超出近十年来最大的风雨、雪、洪水等自然灾害等。

风险费用的计算方法：应由承包人承担的风险费用已由承包人根据其自身经验做了充分估计并已计入合同协议确定的合同价款中。风险费用未单独计列的，应认为已经包含在合同价款之中。

33.5材料费的调整

（1）除非招标文件或合同其他条款另有约定外，不予以调整。

（2）对于沥青、钢绞线、水泥、钢材类（不含周转性钢材）、钢筋砼排水管材、二灰碎石采用造价信息调整价格差额法，如施工期间的沥青等加权平均材料价格涨（或跌） 幅未超过投标时工程所在地工程造价管理站发布的当期建设工程材料信息价的5%时，其风险由承包人自行承担，其价差不予以调整；超出±5%的价差予以调整。

（3）投标时应充分考虑材料价格风险，凡在合同履约过程中发生的材料（不含沥青、钢绞线、水泥、钢材类（不含周转性钢材）、钢筋砼排水管材、二灰碎石），非承包人原因，且其材料仅由价格波动而影响固定综合单价超过±5%以上时，其材料（不含沥青、钢绞线、水泥、钢材类（不含周转性钢材）、钢筋砼排水管材、二灰碎石）超出部分可以调整。具体调整由发包人与承包人协商，最终由发包人依据市政设施维护或市政修复等有关规定执行。

八、竣工验收与结算

34、竣工验收

34.1承包人提供竣工图的约定：

工程完工后，承包人应及时结合现场实际，绘制非市政修复各点位竣工图并报送发包人。

35、竣工结算

承包人应当向发包人递交2份竣工结算报告及完整的结算资料，其中1份原件。

发包人在收到竣工结算报告及结算资料后进行核实，给予确认或者提出修改意见，将结算资料报送相关审查机构审定。竣工结算报告以相关审查机构审定为准。

九、违约、索赔和争议

36、违约

36.1本合同中关于发包人违约的具体责任如下：

本合同通用条款第28.1条约定发包人违约应承担的违约责任：执行通用条款。

本合同通用条款第30.5款约定发包人违约应承担的违约责任：执行通用条款。

本合同通用条款第37.6款约定发包人违约应承担的违约责任：执行通用条款。

双方约定的发包人其他违约责任：  无。

36.2本合同中关于承包人违约的具体责任如下：

(1) 本合同通用条款第14.2款约定承包人违约承担的违约责任：承包人不能按照本合同协议书约定的竣工日期或发包人同意顺延的工期竣工的，承包人承担违约责任。竣工日期每推后一天，承包人按合同总价的万分之三向发包人支付违约金。

(2) 本合同通用条款第15.1款约定承包人违约应承担的违约责任：如本工程达不到本工程应达到本合同规定的质量检验评定的合格标准，若达不到规定标准，承包人要负责返工和整改。返工和整改后仍达不到规定标准，承包人必须全额返还发包人已付的工程款，并承担由此引起的相应责任。

双方约定的承包人其他违约责任：发生时双方协商。

37、争议

37.1双方当事人约定，在履行合同过程中产生争议时：

（1）请     当地建设行政管理部门     调解；

（2）合同争议调解不成的，按下列第   2） 种方式解决：

1）提交      /       仲裁委员会申请仲裁；

2）依法向项目所在地有管辖权的  人民法院提起诉讼。

十、其他

38、不可抗力

38.1双方关于不可抗力的约定：按通用第43条。

39、保险

39.1本工程双方约定投保内容如下：

（1）发包人投保内容：无。

发包人委托承包人办理的保险事项：若有，另行规定。

（2）承包人投保内容：失业、医疗、工伤、残疾人就业保险等七险一金，承包人必须按规定上缴有关部门。

40、补充条款

40.1项目审计、稽查和检查等的配合

（1）与本工程项目有关的审计和稽查，承包人应高度重视并委派专人积极予以配合，对审计和稽查的有关意见承包人应无条件地及时进行配合。

（2）有关单位对本项目的各种检查和视察活动，承包人有义务予以积极配合开展各项工作。

（3）本工程项目有关的各项统计报表和汇报材料包括项目后评价报告，承包人有义务配合发包人做好编制工作并提供相应的资料。

（4）承包人应按发包人和有关文件要求，建立相应的计量、支付、变更和试验台账，同时承包人应配合发包人建立相应的台账。发包人、承包人、监理工程师三方各自的台账应保持一致并保持其持续有效直至工程决算完成。

40.2现场半成品加工要求施工

发包人要求承包人：本工程现浇混凝土全部使用商品混凝土，现场使用的各类砂浆要求采用厂拌，灰土、二灰碎石均为厂拌机铺。不按要求施工的，结算审核扣除其相应费用。

40.3退出办法

1、警告。在综合修复作业合同期间，有下列情景之一的给予一次警告：

(1) 突发事件应急处理及重大活动保障处置不力的。

(2) 管理混乱，发生施工人员集体上访的。

2、退出。在综合修复作业合同期间，符合以下之一的甲方有权提前终止修复合同：

(1) 组织管理机构、人员素质与投标承诺不符，无法完成综合管养任务的。

(2) 同一合同标段在合同期一年内累计被警告2次的。

(3) 上级有关部门发出整改通知书且不整改或整改不力的，合同期一年内累计达到二次的，予以解除合同，履约保证金不予归还。

(4) 重大违反国家有关法律法规的行为，及发生严重伤亡安全事故的

(5) 施工人员工资低于西安市劳动保障部门有关规定，未落实职工劳保福利待遇，职工未缴纳社会保险费（养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险）与住房公积金，职工休息休假权利没有保障，未足额支付加班费。

(6) 乙方向他人转包或分包修复项目。一经发现，甲方有权全额扣除履约保证金，由此产生的法律责任和经济损失由乙方承担。

(7) 乙方在综合修复服务过程中达不到甲方的要求和标准，甲方有权按规定进行经济处罚，直至终止合同。

40.4在合同承包期内，若道路保洁或市政设施施工维修定额、保洁类别、保洁面积、最低工资标准等有调整，以调整后的为准，再签订补充合同。

本合同未尽事宜，经双方协商一致后，可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

合同附件格式

附件一：承包人提供的材料和工程设备一览表

| 序号 | 材料设备名称 | 规格 型号 | 单 位 | 数 量 | 单 价 | 交货 方式 | 交货 地点 | 计划 交货 时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件二：发包人提供的材料和工程设备一览表

| 序号 | 材料设备名称 | 规格 型号 | 单 位 | 数 量 | 单 价 | 交货 方式 | 交货 地点 | 计划 交货 时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：除合同另有约定外，本表所列发包人供应材料和工程设备的数量不考虑施工损耗，施工损耗被认为已经包括在承包人的投标价格中。

附件三：

工程质量保修书

发包人（全称）：        西安市市政设施管理中心

承包人（全称）：

为保证（工程名称）在合理使用期限内正常使用，发包人、承包人协商一致签订工程质量保修书。承包人在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。

一、工程质量保修范围和内容

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程和双方约定的其他土建工程，以及电气管线、上下水管线的安装工程，供热、供冷系统工程等项目。具体质量保修内容双方约定如下： 本工程承包范围内的所有工程均为质量保修内容。

二、质量保修期

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。分单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。

双方根据《建设工程质量管理条例》及国家有关规定，结合具体工程约定质量保修期如下：

1、基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程为 设计文件规定该工程合理使用年限   年，屋面防水工程为 五 年；

2、电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程为  二  年；

3、供热及供冷为  二  个采暖期及供冷期；

4、其他约定：

三、质量保修责任

1、属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到修理通知之日后7天内派人修理。承包人不在约定期限内派人修理，发包人可委托其他人员修理，保修费用从质量保修金内扣除。

2、发生紧急抢修事故，承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。

3、在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保工程的质量。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。

四、质量保修金的支付

工程质量保修金一般不超过施工合同价款的5%，本工程约定的工程质量保修金为施工合同价款的  3  %。

本工程双方约定承包人向发包人支付工程质量保修金金额为  （大写），质量保修金采用银行保函形式，由承包人在合同金额支付后7日内向甲方提交质量保修金银行保函。质量保修金银行利率为    无   。

五、质量保修金的返还

本工程缺陷责任期双方约定时间为本合同履约结束后一年，发包人在缺陷责任期满后 14 天内，将剩余保修金返还承包人。

六、其他

因本工程为已建成市政道路结构层修复工程，双方约定的其他工程质量保修事项：本工程约定质量保修期为一年；本工程约定的工程质量保修金为施工合同价款的 3%，本合同约定质量保修金采用银行保函形式，缺陷责任期满后无工程质量问题由发包人向承包人返还银行保函，不计利息。

本工程质量保修书作为施工合同的附件，由施工合同发包人、承包人双方共同签订。

发 包 人（公章）：                    承 包 人（公章）：

西安市市政设施管理中心

法定代表人（签字）：                 法定代表人（签字）：

年    月    日                         年     月     日

附件四：《承包人的报价书》

全费用工程量清单计价表

工程名称：2026年度非市政开挖修复工程五标段

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 全费用 综合单价 | 合价 |
| 下浮费率： |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价： |  |  |  |  |  |  |

附件五：其他需要明确的内容和资料（具体由甲乙双方在签订合同时协商确定）

第六章  投标文件构成及格式

2026年度非市政开挖修复工程

投标文件

项目编号：XAGC-2026-000022-4

标段编号：005

正本/副本

投标人：

日  期：

目  录

第一部分  投标函	X

第二部分  开标一览表	X

第三部分  资格审查文件	X

第四部分  供应商概况	X

第五部分  供应商参加政府采购活动承诺书	X

第六部分  投标方案	X

一、投标函

致： (采购人)

1、根据已收到 (项目名称)  (项目编号： 标段编号：) 的招标文件，遵照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关规定，我方已仔细研究了项目招标文件的全部内容，承诺完全响应招标文件的全部内容，愿意以投标报价大写：        元，小写：￥      元，下浮费率大写   小写       %，按 (项目名称)(项目编号： 标段编号) 招标文件、答疑纪要(如有)、合同条款及其他有关文件等承包本工程的施工、竣工和保修，并承担任何质量缺陷保修责任。

2、我方已详细审核全部招标文件及有关附件、招标答疑纪要(如有)、补遗书(如有)等文件。

3、该报价是完成本招标文件规定的、所需的一切费用，且不低于我单位工程施工的成本价。

4、如果我方中标，我方保证在       (工期)完工，并确保工程质量达到   标准。拟派项目经理         ,证书编号         。我方同意本投标函在招标文件规定的提交投标文件截止时间后，在招标文件规定的投标有效期期满前对我方具有约束力，且随时准备接受你方发出的中标通知书。

5、我方保证递交的本工程相关资料和投标函中各种附件是真实可靠的，如有不实，我方将无条件接受招标人的处理决定，甚至自动退出投标，由此产生的一切后果均由我方负责。

6、我方的投标文件在开标后90日历日有效，在投标有效期内不修改或撤回投标文件。

7、我方理解你方及招标代理机构不另负担我们的任何投标费用，无论我方总报价中  是否包括投标费用，也无论是否能够中标，均不要求你方及招标代理机构对投标费用做任何补偿。

8、我方理解你方及招标代理机构，我方不要求你方及招标代理机构对未中标原因做任何解释，也不退回投标文件。

9、如果因我方原因放弃中标，我方承诺，承担因下个中标候选人中标给招标人带来的经济损失。

10、若我方中标，将按时按规定缴纳招标代理服务费。

投标人名称：  (盖章)

投标人电话：

法定代表人(或负责人)或被授权人(签字或盖章):

投标人地址：

日期：   年  月  日

- 二、开标一览表

| - 项目名称： |  |
| --- | --- |
| - 项目编号： |  |
| 标段编号： |  |
| 投标总报价 （元） | 小写： 大写： |
| 下浮费率 （%） |  |
| 质量标准 |  |
| 工期 |  |
| 项目经理 |  |
| 备注 |  |

注：1.报价应精确到小数点后两位，大小写不一致时，以大写为准。

2.本表所列各项数据与投标文件其他地方表述不一致时，以本表为准。

3.投标报价不得超过本标段最高限价，否则按无效投标报价处理。

4.投标报价计算公式为：投标总报价=全部工程量清单项合计总价×(1-下浮费率)，费率四舍五入精确到小数点后两位。

投标人名称：                                （投标人全称并加盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：       年    月    日

分项报价表

工程量清单详见附件：

- 注：

- 1.本报价依据本工程招标文件、合同文件、工程建设标准、采购人发出的工程量清单和答疑纪要及其他有关文件进行。

- 2.工程量清单计价表中的工程量为暂定工程量，供应商不得在投标时擅自修改，具体以实际发生的为准进行结算。

- 3.工程量清单计价表中所填的综合单价为全费用综合单价（包括施工过程中一切费用；包含人工、材料、机械、管理费、利润、措施费、规费、税金等），供应商应按采购人发出的工程量清单中的综合单价填报，不得在投标时擅自修改。

- 4.本报价中没有填写的项目费用，视为已包括在下浮费率和报价之中。

- 5.工程量清单报价文件应参照采购人发出的工程量清单进行编制，报价文件应至少包含总价、工程量、综合单价、下浮费率等报价有关要素。

6.工程量清单报价文件供应商应只填报下浮费率和投标总报价（其他给定内容不允许供应商擅自修改调整）

-        -

总价、工程量、综合单价、下浮费率等报价有关要素。

- 7.工程量清单报价文件供应商应只填报下浮费率和投标总报价（其他给定内容不允许供应商擅自修改调整）。

- 8.供应商必须按照采购人给定的工程量清单进行下浮费率报价，其中采购人给定的工程量清单中的工程量为暂定工程量，具体结算时以实际发生的为准，工程量清单中采购人给定的综合单价为全费用综合单价，不允许供应商私自修改和变更。

三、资格审查文件

供应商应按照第四章评标办法“一、资格审查”提供全部资格审查文件，缺少其中任何一项，其投标文件将被视为无效文件。

（1）有效的主体资格证明：具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的统一社会信用代码的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明。

（2）财务状况报告（任选其一）：①2025年度经审计的完整财务审计报告（成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）； ②提交响应文件截止时间三个月内其基本账户开户银行出具的资信证明（附基本存款账户信息）。

（3）社保缴纳证明：提交响应文件截止时间前一年内至少一个月社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，单据或证明上应有社保机构或代收机构的公章或业务专用章；依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供书面说明和相关证明材料。

（4）税收缴纳证明：提供递交响应文件截止之日前一年内任意一个月依法缴纳税收的相关凭据，凭据应有税务机关或代收机关的公章或业务专用章。依法免税或无须缴纳税收的供应商，应提供书面说明和相关证明材料。

（5）无重大违法记录声明：提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

（6）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力声明。

（7）法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书：法定代表人授权委托书（附法定代表人身份证复印件及被授权人身份证复印件）；法定代表人直接参加投标只须提供法定代表人资格证明书（附法定代表人身份证复印件）；招标文件凡是法定代表人之处，非法人单位的负责人均参照执行；

（8）信用记录：供应商不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法失信主体的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商；

（9）供应商资质要求:投标人应具备建设行政主管部门核发的市政公用工程施工总承包二级及以上资质（含二级），并具有有效的安全生产许可证，省外企业须在陕西省住房和城乡建设厅企业库可查询；

（10）拟派项目经理要求:拟派项目经理具有市政公用工程二级及以上注册建造师执业资格，具有有效的安全生产考核合格证书（B证），在本单位注册，且未担任其他在建工程项目的项目经理(提供无在建承诺函)；

（11）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（12）本项目不接受联合体投标，不允许分包：供应商应提供《非联合体不分包投标声明》，视为独立投标，不分包。

附件1.无重大违法记录声明（按下方给定格式进行填写）

提示：

（1）供应商可通过【信用中国】（www.creditchina.gov.cn）、【中国政府采购网】 （www.ccgp.gov.cn）网站对自身信用记录进行自查，并按查询结果填写下述声明。

（1）供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动，但应提供期限届满的证明材料。

无重大违法记录声明

〈政府采购代理机构〉：

我方作为〈项目名称〉（项目编号：  标段编号：）项目的投标供应商，在此郑重声明：

1．在参加本次政府采购活动前 3 年内的经营活动中（填“没有”或“有”）

重大违法记录。

2．我方___（填“未被列入”或“被列入”）失信被执行人名单。

3．我方___（填“未被列入”或“被列入”）重大税收违法失信主体。

4．我方___（填“未被列入”或“被列入”）政府采购严重违法失信行为记录名单。

如有不实，我方将无条件地退出本项目的采购活动，并遵照《中华人民共和国政府采购法》有关“提

供虚假材料的规定”接受处罚。

特此声明。

投标人名称：  （公章）

日 期：  年  月 日

附件：2.承诺函

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

作为参加贵公司组织的〈项目名称〉（项目编号： 标段编号：  ）采购项目的投标人，本公司承诺：我们具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力。如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

投标人名称（公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日 期： 年 月 日

附件：3、法定代表人委托授权书（按下方给定格式进行填写）：

注：法定代表人授权书/法人身份证明（二选一），法定代表人委托授权代理人参加投标时，提供法定代表人委托授权书；法定代表人亲自参加投标时，提供法定代表人身份证明。

法定代表人委托授权书

陕西天沃工程项目管理有限公司：

现委派（被授权人姓名）为本公司的全权代表人，参加贵单位组织的西安市市政设施管理中心2026年度非市政开挖修复工程（项目编号：XAGC-2026-000022-4标段编号：005）政府采购活动，就本项目的投标及合同的执行和完成，以本公司的名义处理一切与之有关的事宜。本授权有效期与投标文件有效期一致。

被授权人姓名：_______________	电话：__________________

身份证号码：_________________	职务：__________________

通讯地址：_________________________________________________

邮政编码：___________________	电传：__________________

| 附法定代表人身份证复印件 |  | 附被授权人身份证复印件 |
| --- | --- | --- |
| （正、反面） |  | （正、反面） |

投标人名称：（供应商全称并加盖公章）

法定代表人：（签字或盖章）

年　月　日

法定代表人资格证明书

陕西天沃工程项目管理有限公司：

（法定代表人姓名）     系    （投标人全称）的法定代表人，特此证明。

| 法定代表人姓名身份证正面 | 法定代表人姓名身份证反面 |
| --- | --- |

投标人名称：（投标人全称并加盖公章）

法定代表人：（签字或盖章）

年　月　日

附件：4、投标人关联关系

1、投标人单位负责人在其他单位任职情况

2、投标人控股关系说明

（1）投标人下属控股单位：

（2）投标人上属被控股单位：

3、投标人管理关系说明

（1）投标人下属管理单位：

管理职责（行政、人事等）：

（2）投标人上属被管理单位：

管理职责（行政、人事等）：

投标人名称：（投标人全称并加盖公章）

法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章）

日期： 年 月 日

四、供应商概况

投标人基本情况及组织架构

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电话 |  |  |
|  | 传真 |  |  |  |  | 网址 |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 其中 | 高级职称人员 |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件1：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业  政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加         单位的         项目采购活动提供本单位制造的货物 	(由本单位承担工程/提供服务),或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物(不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物)。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商全称(盖章):

日  期 ： 年 月 日

附件2：

中小企业声明函(格式)

本公司(联合体)郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库 〔2020〕46号)的规定，本公司(联合体)参加( 单位名称 ) 的 ( 项目名称 )采购 活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业(或者：服务全部由符合政策要 求的中小企业承接)。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下：

1. ( 标的名称),属于(采购文件中明确的所属行业);承建(承接)企业为(企业名称),从业人员        人，营业收入为      万元，资产总额为       万 元 , 属 于(中型企业、小型企业、微型企业);

2. (标的名称),属于(采购文件中明确的所属行业);承建(承接)企业为(企业名称),从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为     万元，属于(中型企业、小型企业、微型企业);

………

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存 在与大企业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）:

日 期 ：

注意：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.该项目所属行业为建筑业。

附件3：

监狱企业证明文件

说明根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号） 规定，监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

五、供应商参加政府采购活动承诺书

采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

为响应党中央、国务院关于治理采购领域商业贿赂行为的号召，我公司再次承诺：

1、在参与采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。

2、不向采购人、采购代理机构和采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。

3、不向采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与采购市场竞争并谋取中标、成交。

4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获取采购订单。

5、不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。

7、不与采购人、采购代理机构、采购评审专家或其他供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护采购市场秩序。

8、尊重和接受采购监督管理部门的监督和采购代理机构招标采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。

9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

承诺单位：  （盖章）

地址：

电话：

全权代表：  （签字）

邮编：

年    月   日

六、投标方案

投标人应按照招标文件要求，根据评分原则与标准和“第五部分招标内容及要求”内容作出全面响应，自行编制。

（一）施工组织设计

1.项目实施方案

2.工程进度计划与保证措施

3.确保工程质量的技术组织措施

4.确保安全生产的管理体系与措施

5.资源配备计划

6.环境保护管理体系与措施

7.新技术、新产品、新工艺、新材料应用及施工现场扬尘预防措施

8.双重预防机制

（二）业绩

1.提供2023年5月1日至今类似项目业绩。

（三）服务承诺及合理化建议

附件1：

拟投入本项目的项目经理基本情况表

| 姓名 |  | 年龄 |  |  | 学历 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资格证书 |  | 职务 |  |  | 拟在本项目 任职 |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间 | 参加过的类似项目 |  | 担任职务 |  |  | 发包人及联系电话 |  |

注：项目经理应附学历证、身份证、职业资格证书及安全生产考核合格证书，无在建承诺函等。

附件2：

项目部人员汇总表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 学历 | 专业 | 技术职称 | 在本项目拟任职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人：                     （公章）

法定代表人或被授权人：             （签字或盖章）

年   月     日

附件3：

商务要求偏离表

项目名称：

项目编号：

标段编号：

| 序号 | 招标文件条款号 | 招标要求 | 响应情况 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注 ：本表只填写投标文件中与招标文件有偏离（包括正偏离和负偏离）的内容，与招标文件要求完全一致的，不用在此表中列出，但必须提交空白表。供应商必须据实填写，不得虚假响应。

投标人名称：                     （公章）

法定代表人或被授权人：             （签字或盖章）

年   月     日

附件4：

类似业绩

| 序号 | 项目名称 | 委托人名称 | 合同金额 | 合同签订时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：提供本表后附合同复印件，合同金额及合同签订时间以合同中体现的内容为准。

七、其他资料

（投标供应商认为有必要提供的其他资料，格式自拟）