# 第八章 拟签订采购合同文本

建设工程施工合同

制定

国家住房城乡建设部

国家工商行政管理总局

建设工程施工合同

（合同版本仅供参考，最终以采购人双方签订的内容为准）

发包人：西安市技工学校

承包人：

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》等有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就2024年省级高技能人才培训基地建设采购项目（2）及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况及其他说明

1.工程名称：2024年省级高技能人才培训基地建设采购项目（2）；

2.工程地点：项目所在地，即西安市技工学校校内。

3.资金来源：财政资金，已落实。

4.工程内容：2024年省级高技能人才培训基地建设采购项目（2）的竞争性磋商文件、工程量清单、答疑文件等文件的全部内容；

5.工程承包范围：2024年省级高技能人才培训基地建设采购项目（2）的竞争性磋商文件、工程量清单、答疑文件等文件的全部内容；。

6. 适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国安全生产法》《建设工程质量管理条例》《建筑工程强制性标准条文》《建筑工程质量保修办法》《建设工程安全生产管理条例》；陕西省、西安市各级建设行政主管部门、安全生产监督管理部门发布的关于建设工程施工、安全生产、文明施工的相关法规、条例、规范性文件及政策要求；西安市技工学校校内关于施工现场管理、安全防护、人员进出的专项管理规定。

7.标准和规范：本工程施工、验收均严格遵循以下标准和规范，若存在最新修订版本，按最新版本执行（国家、行业、地方标准不一致的，以要求最严格的标准为准）：

（1）《工程测量规范》GB50026-2007；

（2）《砌体结构工程施工质量验收规范》GB50203-2011；

（3）《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015；

（4）《屋面工程质量验收规范》GB50207-2012；

（5）《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB50210-2018；

（6）《建筑与市政工程施工质量控制通用规范》GB 55032-2022；

（7）《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016；

（8）《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013；

（9）《给水排水构筑物施工及验收规范》GB50141-2019；

（10）《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016；

（11）《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012；

（12）《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005；

（13）《建设工程施工现场供用电安全规范》GB50194-2014；

（14）省级、市级及以上建设行政主管部门、安全生产监督管理部门发布的关于建筑施工现场安全管理、文明施工的相关文件、规定及通知；

（15）西安市技工学校校内施工现场安全管理专项要求，包括但不限于校园施工安全防护、施工人员进出登记、施工噪音控制、施工垃圾处置等额外措施。

8.交通运输：

（1）出入现场的权利：承包人负责施工现场的日常管理，制定合理的现场出入管理制度，发包人及校内相关人员需遵守承包人的现场管理规定；承包人应为发包人及监理单位的现场检查、监督工作提供便利，不得无故阻挠。

（2）场外交通和场内交通的边界：双方根据施工现场实际情况，在开工前3个工作日内协商确定，形成书面文件，作为本合同附件。

（3）场内道路和交通设施：发包人按场地现状向承包人提供场内道路和交通设施，不承担现状以外的道路修建、维护费用；承包人应合理使用场内现有道路，不得擅自损坏，若因施工需要临时改造，需提前书面征得发包人同意，改造费用由承包人承担，施工结束后负责恢复原状。

（4）超大件和超重件的运输：运输超大件或超重件所需的道路拓宽、加固、护送等费用及相关手续办理，均由承包人承担；承包人应提前对运输路线进行勘察，确保运输安全，避免对校园设施、道路造成损坏，若造成损坏，由承包人负责修复并承担全部费用。

9.知识产权：

（1）发包人提供给承包人的平面图纸、工程量清单及其他与合同相关的文件，其著作权归发包人所有；承包人仅可将上述文件用于本工程施工，复制、使用需经发包人书面同意并做好记录，按受控文件管理，不得外传、外借、泄露，工程竣工后，承包人应将全部原件及复印件返还发包人（经发包人同意留存的除外）。

（2）承包人为实施本工程所编制的施工组织设计、施工方案、竣工资料等文件，除署名权外，著作权归发包人所有；承包人复制、使用上述文件需经发包人书面同意，不得外传、外借。

（3）承包人在施工过程中采用的专利、专有技术、技术秘密，其使用费已包含在合同总价中，发包人不再另行支付；若因承包人使用上述专利、技术等引发知识产权纠纷，由承包人承担全部责任及损失，与发包人无关。

10.本工程除发包人书面明确指定的分包内容外，承包人不得将本工程全部或部分分包给第三方；若经发包人同意分包，承包人应选择具备相应资质的分包单位，与分包单位签订分包合同，并将分包合同报发包人备案，承包人对分包工程的质量、安全、工期承担全部连带责任，分包单位的任何违约行为均视为承包人违约。

11.工程照管与成品、半成品保护：本工程从开工之日起至竣工验收合格并正式移交发包人前，所有工程材料、设备、成品、半成品及已完成工程的照管、保护工作均由承包人负责，相关费用已包含在合同总价中，发包人不另行支付；若因承包人照管、保护不当造成损坏、丢失，由承包人负责维修、更换，承担全部费用，且不影响工期。

二、合同工期

计划开工日期：         年      月      日。

计划竣工日期：         年      月      日。

工期总日历天数：    日历天。以开工令为准。

三、项目经理

承包人项目经理姓名：         ，注册证书编号：         ，身份证号：          。

项目经理职责：负责本工程的施工组织、现场管理、质量控制、安全管理及与发包人、监理单位的沟通协调，确保工程按合同约定推进；项目经理应常驻施工现场，严格履行岗位职责。

项目经理更换：承包人不得擅自更换项目经理，若因特殊情况（如生病、离职等）确需更换，应提前书面通知发包人，说明更换原因及新任项目经理的资质证明，经发包人书面同意后方可更换；新任项目经理的资质、能力不得低于原项目经理标准，更换过程中不得影响工程正常施工。

四、质量标准

1．本工程质量应达到                       。

2. 承包人必须严格按照竞争性磋商文件、图纸、工程量清单、相关规范标准及发包人要求组织施工，接受发包人代表、监理人员的管理、监督和检查，对提出的整改意见应及时整改，不得拖延。

3. 工程所用材料、设备必须符合国家质量标准及合同约定，进场前需提供产品合格证、检测报告等相关证明文件，经发包人、监理单位共同验收合格后方可使用；严禁使用不合格材料、设备，若发现承包人使用不合格材料、设备，承包人应立即停止使用，拆除已施工部分，更换合格材料、设备，并承担全部费用，若造成质量隐患，承包人需承担相应责任。

4. 竣工资料：工程完工后，承包人应在竣工验收合格后15日内，向发包人提交完整、规范的竣工资料一式四份（含原件），包括但不限于施工记录、检测报告、验收记录、竣工图纸等；若逾期未提交，双方优先友好协商确定整改期限，承包人应在约定期限内补齐。

五、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）                    (¥            元)。

2.合同价格形式：固定总价合同。

本项目采用固定总价合同模式，合同固定总价已包含承包人完成本工程全部工作内容所需的全部费用，包括：人工费用、材料费用、设备费用、运输费用、安装费用、调试费用、检测费用、验收费用、税费、管理费、利润、安全文明施工费用、临时设施费用、成品保护费用、现场清理费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和风险（包括市场材料价格波动、人工成本调整、施工过程中不可预见的小型障碍处理等），实行包工包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包竣工验收合格的“六包”原则。

发包人提供的工程量清单中，若存在未单独列明的子项目、零星工序或辅助工作，均视为已包含在本合同固定总价内，承包人不得另行主张费用。

承包人最终完成的实际工程量，不得少于发包人提供的工程量清单中列明的工程量；若实际完成工程量少于清单工程量，发包人有权按清单工程量核算，扣除对应未完成部分的费用，且承包人需承担由此造成的一切损失。

发包人已针对本采购包并结合项目实际需求、施工图纸及现场勘查情况，科学测算出了项目工程量；供应商应在报价前充分勘查现场、研读工程量清单及施工要求，对项目所有相关风险进行评估，合同价格（最终报价）即视为认可发包人提供的工程量及施工要求，直至达到发包人使用要求，并自愿承担所有相关不利风险。

六、履约担保

承包人是否提供履约担保：不提供。双方均应本着诚实信用原则履行本合同，若一方违反合同约定，优先通过友好协商承担相应责任，弥补对方损失。

七、合同价款的调整：

1.本工程采用固定总价合同模式，成交（中标）后，除本合同明确约定的调整情形外，合同价款不予调整。

2.可调整情形：因发包人书面确认的重大设计变更、施工范围调整（超出原工程量清单范围），导致工程费用发生较大变化的，双方友好协商确定价款调整金额；调整方式参照国家相关计价规范，结合市场合理价格，协商一致后签订补充协议，作为本合同组成部分。

3.价款调整程序：承包人在收到发包人书面变更通知后14日内，提出价款调整方案，经发包人、监理单位审核确认后，双方协商确定调整金额；承包人逾期未提出调整方案的，视为该变更不涉及价款调整。

八、工程价款支付

1.预付款，合同签订生效，达到付款条件起7个工作日内，支付合同总金额的40.0%。

2.进度款，工程施工进度完成50%且经采购人现场核验确认，，达到付款条件起7个工作日内，支付合同总金额的40.0%。

3.进度款，项目全部施工完工、竣工验收合格且全套资料移交完毕，达到付款条件起10个工作日内，支付合同总金额的20.0%。

九、安全文明施工与环境保护

1.安全施工：承包人应严格遵守《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》及相关规范、规定，建立健全安全生产管理制度，配备合格的安全管理人员，落实安全防护措施，消除安全事故隐患；安全施工防护费用已包含在合同价款内，承包人不得擅自克扣。

2.校园施工特殊要求：因本工程位于校园内，承包人应严格遵守西安市技工学校校内安全管理规定，施工区域设置明显的安全警示标志、围挡，划分安全施工区域，严禁无关人员进入施工区域；施工人员进出校园需登记备案，佩戴工作牌，穿着统一工装，遵守校园规章制度，不得影响学校正常的教学、办公秩序；施工噪音控制在国家规定标准内，避免在学生上课、休息时间进行高噪音施工，确需施工的，需提前书面征得发包人同意，并采取降噪措施。

3. 治安保卫：

（1）特别约定：承包人负责施工现场的治安保卫工作，做好施工人员的管理，防止盗窃、斗殴等违法违规行为发生；若因承包人管理不善导致校园财产损失、人员伤亡或不良影响，由承包人承担全部责任及损失，双方友好协商处理后续事宜。

（2）治安管理计划：承包人应在开工前3个工作日内，编制施工现场治安管理计划，明确治安保卫措施、人员配置、值班制度等，报发包人备案后严格执行；发包人可对承包人的治安保卫工作进行监督检查，提出整改意见，承包人应及时整改。

4. 文明施工：承包人应严格按照陕西省、西安市关于文明工地的要求组织施工，保持施工现场整洁有序，施工垃圾及时清理、分类处置，不得随意堆放、倾倒；施工过程中避免对校园绿化、设施造成损坏，若造成损坏，承包人应负责修复并承担全部费用。

5. 环境保护：承包人应遵守环境保护相关法律法规，采取有效措施控制施工扬尘、污水排放，减少施工对周边环境的影响；施工现场应设置临时污水处理设施、扬尘控制设施，生活、施工垃圾按规定处置，符合环保要求。

十、工程验收

1. 验收依据：本工程竣工验收以《建设工程质量管理条例》国家及行业现行施工验收规范、图纸、施工技术文件、竞争性磋商文件、工程量清单及双方书面确认的补充文件为依据。

2.材料验收：施工材料、设备到达现场后，承包人应及时通知发包人、监理单位进行验收，验收合格并签署验收记录后，方可用于施工；验收不合格的，承包人应立即退换，承担相关费用，且不影响工期。

3.分部分项工程验收：承包人完成每一分部分项工程后，应自行验收合格，再通知发包人、监理单位进行验收，验收合格后方可进行下一工序施工；验收不合格的，承包人应及时整改，整改费用由承包人承担，整改后重新验收，直至合格。

4.竣工总体验收：本工程全部施工完成后，承包人自行组织验收合格，向发包人提交竣工验收申请及完整的竣工资料，发包人在收到申请后15日内，组织监理单位、承包人共同进行竣工总体验收；验收合格的，三方签署竣工验收报告，工程正式移交发包人使用；验收不合格的，承包人应按验收意见及时整改，整改费用由承包人承担，整改期限由双方友好协商确定，整改后重新组织验收。

5. 验收特殊约定：工程未经竣工验收或竣工验收未通过的，发包人不得擅自使用；若发包人强行使用，由此发生的质量问题及其他损失，由发包人承担责任。

十一、保修

1. 保修范围：本工程全部施工内容，包括但不限于装饰装修等，具体保修范围按国家相关规定及本合同约定执行。

2.保修期限：本工程缺陷责任期为1年，自工程竣工验收合格并正式移交之日起计算；缺陷责任期内，承包人对工程出现的质量缺陷承担免费维修责任（人为损坏、不可抗力造成的损坏除外）。

3.保修响应：承包人收到发包人保修通知后，应按以下时限响应：正常工作日2小时内答复，12小时内到达工程现场处理；节假日及法定休息日6小时内答复，24小时内到达工程现场处理。

4.维修要求：承包人到达现场后，应及时排查故障、进行维修，确保维修质量，维修期限由双方友好协商确定；若承包人未按约定时限响应或未及时完成维修，发包人可委托第三方进行维修，维修费用从质量保证金中抵扣，不足部分由承包人补足；若因承包人维修不及时、维修质量不合格导致损失扩大，承包人应承担扩大的损失。

十二、违约责任

1. 发包人违约：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工令的，工期相应顺延，发包人不承担额外违约金，若因此给承包人造成实际损失，双方友好协商确定赔偿金额。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付工程价款的，双方友好协商确定延期支付期限，发包人按延期支付金额、延期天数，向承包人支付不超过中国人民银行同期同类贷款利率的资金占用费，不承担其他违约金；若延期支付超过30天，承包人可暂停施工，工期相应顺延，双方进一步协商解决付款事宜。

（3）因发包人违反合同约定造成暂停施工的，若影响工期，工期予以顺延，若给承包人造成实际损失，双方友好协商确定赔偿金额。

（4）发包人无正当理由未在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的，若影响工期，工期予以顺延，双方友好协商解决承包人的窝工损失。

（5）其他发包人违约情形，双方友好协商确定承担责任的方式及赔偿金额。

2. 承包人违约：

（1）承包人擅自更换项目经理的，应向发包人支付5000元/人·次的违约金，发包人有权要求承包人换回原项目经理，若承包人拒绝换回，双方友好协商处理，情节严重的，发包人可暂停支付工程款，直至承包人整改完毕。

（2）承包人项目经理无特殊情况每月坚守工地时间不得少于20天，项目经理需暂时离开工地现场2天以上的，应提前1天书面征得发包人同意，每次请假时间不超过连续3天；若项目经理随意离开工地，承包人向发包人支付500元/天·人的违约金，累计违约金不超过合同总造价的0.5%；双方可根据实际情况，友好协商调整离场天数及违约金标准。

（3）项目经理不胜任本职工作的，发包人和监理单位可提前7天书面通知承包人更换，承包人应在3日内提出新任项目经理资质证明，经发包人同意后7日内更换完毕；若更换后的项目经理仍不胜任，双方友好协商处理，协商不成的，发包人有权解除合同，承包人承担由此给发包人造成的实际损失（不超过合同总造价的1%）。

（4）承包人主要机械设备未能按工程计划及时到场、到场设备不能正常运转或擅自调走已进场机械设备的，应向发包人支付100元/天·台（套）的违约金，累计违约金不超过合同总造价的0.5%；迟到或调离超过10天的，双方友好协商解决，发包人可协助承包人调配设备，相关费用由承包人承担，不直接单方采购。

（5）出现下列情形之一的，发包人可先要求承包人限期整改，整改期限由双方友好协商确定，承包人未按要求整改或整改后仍不合格的，发包人可单方解除合同：a. 出现重大质量问题，经发包人、监理单位提出，未采取有效补救措施；b. 被建设行政主管部门因质量问题通报两次及以上；c. 出现重大安全隐患，经监理单位提出，限期内未整改；d. 被建设行政主管部门因安全问题通报两次及以上；e. 发生其他导致合同无法履行的行为。因上述原因解除合同的，承包人应支付合同价款1%的违约金，赔偿发包人因此造成的实际损失，双方友好协商确定损失金额，优先通过协商解决善后事宜。

（6）承包人未按合同约定工期完工的，每逾期1天，向发包人支付合同总造价万分之壹的违约金，累计违约金不超过合同总造价的1%；逾期超过30天的，双方友好协商确定整改措施及完工期限，承包人应加快施工进度，尽量减少损失。

（7）其他承包人违约情形，双方友好协商确定承担责任的方式及赔偿金额。

十三、不可抗力

1.不可抗力的界定：本合同所称不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，具体包括：发生30年以上一遇的降雨引起的洪水灾害、雪灾（经国家有关部门鉴定确认）；破坏性地震；战争、动乱等不能预见、不能避免的事件。

2.不属于不可抗力的情形：正常年份的风、雨、雪、雾天气；一个有经验的承包商应当能够预见的自然气候、环境变化的影响；高考、中考、运动会以及政府部门发出的有碍于施工的临时性指令；承包人自身原因导致的施工困难、延误等。

3.不可抗力的处理：发生不可抗力事件后，受影响一方应立即通知对方，在不可抗力发生后14日内，向对方提交相关证明文件（经国家有关部门鉴定），双方友好协商确定不可抗力对工程工期、费用的影响，合理顺延工期，分担相关损失（工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害，由发包人承担；承包人机械设备损坏及停工损失，由承包人承担）；不可抗力事件持续发生的，双方应每隔7天沟通一次，协商处理后续事宜，确保工程尽快恢复施工。

十四、保险

1.承包人应按国家相关规定及本合同约定，为工程、施工人员、施工设备等购买足额的保险（包括但不限于建筑工程一切险、施工人员意外伤害险、设备财产险等），保险费用已包含在合同价款中，由承包人承担。

2.承包人未按约定购买保险的，若发生安全事故、财产损失等，由承包人承担全部责任及损失；若因保险不足导致损失无法足额赔付，不足部分由承包人承担。

3.保险期限：自工程开工之日起至工程竣工验收合格并正式移交发包人之日止，缺陷责任期内，承包人应根据需要延续相关保险。

十五、其他

1. 施工干扰：在合同许可范围内，承包人的施工操作不得对公众便利、公用道路及发包人、他人财产的人行道的进入、使用、占有产生不必要、不适当的干扰；若因施工造成干扰，承包人应及时采取措施整改，承担相应责任，双方友好协商解决。

2. 现场环保：承包人的施工管理区及施工现场应设置临时污水处理设施、施工排水设施，生活、施工垃圾按规定分类处置，做到无害化、规范化，符合环保及校园管理要求；若因处置不当造成环境污染或校园设施损坏，由承包人负责整改并承担全部费用。

3. 现场清理与移交：竣工验收合格后，承包人应在15日内，将施工现场的所有承包人设备、多余材料、垃圾及临时工程清除、移走，恢复损坏的原有校园公共设施，使施工现场保持清洁，达到发包人要求；缺陷责任期内，承包人需保留的维修材料、设备、临时设施，应放置在发包人指定位置，妥善保管，不得影响校园正常秩序。

4. 人员管理：承包人全权负责其劳务人员、管理人员的雇佣、工资支付、食宿安排、运输等事宜，承担全部相关费用；承包人应加强对职员的管理，采取合理预防措施，防止职员发生违法、妨碍治安的行为，维护施工现场及校园的治安秩序，保护工程附近的个人、财产安全；若因承包人职员行为造成损失，由承包人承担全部责任。

5. 安全管理责任：承包人应按安全施工管理规定，配备健全的安全管理机构及合格的安全管理人员，负责施工人员的安全保护、安全培训及事故预防工作；施工过程中发生的任何机械伤害、人身伤亡等事故，均由承包人承担全部赔偿责任及相关法律责任，与发包人无关；承包人应及时处理事故善后事宜，避免造成不良影响。

6. 材料检测：承包人应及时将采购的材料运至施工现场，按工程规范要求进行试验、试样、检测工作，及时提交检测报告；若检测结果不符合相关规定，或承包人未及时开展检测工作，发包人有权要求承包人整改，或指定具备资质的检测单位重新检测，相关费用由承包人承担；检测合格后方可用于施工。

7. 分包协调：若经发包人同意分包，承包人负责协调各分包单位的施工工序、场地占用、材料堆放、人员食宿、水电供应等事宜，承担全部协调费用，确保分包工程与本工程同步推进，分包单位的违约行为由承包人承担全部责任。

8. 现场管理：承包人必须服从发包人对施工现场总平面、临时设施搭建的管理要求，现场设施搭建需提交方案，经发包人书面同意后实施，严禁擅自乱建、扩大搭建面积；若违反约定，承包人应立即整改，承担相关费用，双方友好协商处理。

9. 协调义务：承包人负责处理与主体施工单位、当地群众（非发包人原因）的协调事宜，自行解决施工过程中出现的相关纠纷，承担全部相关费用，确保工程正常施工；若因协调不力导致工期延误、损失发生，由承包人承担责任。

10. 临时用房：承包人自行解决临时用房，临时用房的搭建、使用、拆除应符合校园管理及安全、环保要求，相关费用由承包人承担，施工结束后负责拆除并恢复原状。

11. 水电费：本工程施工过程中发生的水电费，按现场实际发生金额据实扣除，承包人应配合发包人核对水电费用量，及时结清相关费用。

12. 沟通协调：双方应建立定期沟通机制，每月至少召开一次沟通会议，协商解决施工过程中出现的问题；涉及工程变更、工期调整、费用调整等重大事项，双方应及时沟通，签订书面补充协议，作为本合同组成部分。

十六、合同文件构成

1. 组成本合同的文件包括（按优先解释顺序排列）：

（1）双方签订的补充协议、洽商文件；

（2）本施工合同；

（3）竞争性磋商文件、答疑纪要；

（4）承包人的响应文件、工程报价单或预算书及其附件；

（5）工程量清单、图纸；

（6）国家、行业、地方相关标准、规范及技术文件；

（7）双方确认的其他与本工程相关的书面文件。

2. 上述合同文件包括双方就该项文件作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，以最新签署的为准；专用合同条款及其附件须经双方签字或盖章后生效。

十七、承包人承诺

承包人郑重承诺：

1. 严格按照法律、行政法规、相关规范标准及本合同约定组织施工，确保工程质量、安全、工期符合约定；

2. 不进行转包、违法分包，若确需分包，严格按本合同约定执行，对分包工程承担全部连带责任；

3. 严格遵守校园管理规定，文明施工、安全施工，不影响学校正常教学、办公秩序；

4. 缺陷责任期及保修期内，及时履行维修义务，确保工程正常使用；

5. 履行本合同约定的其他全部责任和义务，秉持友好协作原则，配合发包人完成工程验收、结算等相关工作。

十八、签订时间及地点

本合同于2026年    月    日签订。

本合同签订地点：西安市，西安技工学校。

十九、附则

本合同一式捌份，甲乙双方各执肆份。本合同双方签字盖章后生效，工程竣工验收合格后，付清工程款后终止。

发包人：  (公章)                         承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：              法定代表人或其委托代理人：

（签字）                                 （签字）

组织机构代码：                             组织机构代码：

地址：                                     地址：

法定代表人：                               法定代表人：

委托代理人：                               委托代理人：

电话：                                     电话：

开户银行：                                 开户银行：

帐号：                                     帐号：

附件1：承包人承揽工程项目一览表

附件2：材料、设备品牌清单

附件3：工程质量保修书

附件4：廉政合同

附件5：安全生产协议

附件1：

供应商承揽工程项目一览表

| 单位 工程 名称 | 建设 规模 | 建筑 面积 | 结构 | 层数 | 跨度 (米) | 设备 安装 内容 | 工程造价 (元) | 开工 日期 | 竣工 日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件2：材料、设备品牌清单

| 材料、设备品牌清单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料设备名称 | 厂家/品牌名称（推荐） | 备注 |

附件3：工程质量保修书

发包人(全称):

承包人(全称)：

为保证                     (工程名称)在合理使用期限内正常使用，发包人、承包人协商一致签订工程质量保修书。承包人在保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。

一、工程质量保修范围和内容

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程和双方约定的其他土建工程，以及电气管线、上下水管线的安装工程，供热、供冷系统工程等项目。具体质量保修内容双方约定如下：

二、质量保修期

质量保修期自工程实际竣工之日算起。分单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。

双方根据《建设工程质量管理条例》及国家有关规定，结合具体工程约定质量保修期如下：

1.基础、主体、结构部分：为设计合理使用年限。

2.屋面防水工程、防水要求的卫生间、房间和外墙面防渗漏 5年；

3.电气管线、上下水管线安装工程为 2 年；

4.供热及供冷为2个采暖期及供冷期；

5.其他约定：5年。

三、质量保修责任

1.属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到修理通知之日后7天内派人修理。承包人不在约定期限内，派人修理，发包人可委托其他人员修理，保修费用从质量保修金内扣除。

2.发生须紧急抢修事故(如上水跑水、暖气漏水漏气、燃气漏气等)，承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。

3.在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保地基基础工程和主体结构的质量。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。

4.质量保修完成后，由发包人组织验收。

四、质量保修金的支付

。

五、质量保修金的返还

。

六、其他

双方约定的其他工程质量保修事项：                 。

本工程质量保修书作为施工合同附件，由施工合同发包人、承包人双方共同签署。

发 包 人：   （盖章）                承 包 人：   （盖章     ）

法定代表人（签字或签章）             法定代表人（签字或签章）

或其授权代理人（签字）：              或其授权代理人（签字）：

年      月     日                      年      月      日

附件4：廉政合同

工程建设廉政合同

发包人：

承包人：

为了贯彻落实党和国家关于在工程建设领域中加强党风廉政建设的精神，进一步规范各方工程技术管理人员的行为，预防和遏制工程建设领域中腐败现象的滋生，保证                    工程项目建设的顺利进行，经甲乙双方共同协商，特订立以下工程建设廉政合同。

第一条  甲、乙双方共同的权利和义务：

合同双方必须恪守“诚信、公正、科学”的原则，按照工程项目的设计要求，把保质保量和及时完成合同要求项目作为各自最终的权利和义务。严禁损害国家和各方的合法利益。

合同各方必须经常教育各自的业务人员严格遵守国家的法律、法规和政策，遵守党的纪律和各项廉政规定，遵守社会公德和职业道德，防止一切违纪违法的行为发生，使工程项目建设的过程同时成为党风气廉政建设的过程。

涉及发生合同各方的不洁行为，合同各方有查处和支持、配合查处的权利和义务。

第二条  发包人廉政建设义务。

发包人业务人员不准向承包人索请、索礼、索贿；不准收受承包人赠送的礼物、礼金和礼券；不准向承包人报销应自理的各种费用；不准向承包人购买廉价商品和物资；不准参加由承包人提供的公费旅游；不准接受承包人可能影响公正执行公务的宴请和娱乐活动；不准为亲属、子女向承包人分包工程项目；不准为亲属、子女向承包人介绍或推销物资和商品；不准把亲属、子女安排到承包人工作；不准接受承包人提供的住房装修等劳务。

第三条：承包人廉政建设义务。

承包人不准向发包人工作人员送礼、行贿和给予报销应由自己支付的各类费用；不准用公款宴请发包人工作人员或提供公费娱乐活动；不准向发包人工作人员提供廉价的物资和商品；不准安排发包人工作人员的子女或亲属到本单位工作;不准提供资金邀请发包人工作人员及其子女、亲属进行旅游；不准为发包人工作人员的子女或亲属购买或推销商品；不准向发包人工作人员提供住房装修等劳务。

第四条  合同各方的权利。

发包人、承包人单位发现有违反本合同第二条、第三条所规定的情况时，有权予以拒绝，并有权向有关各方党组织及其上级机关反映和举报。

第五条：违约责任。

发包人单位如发现承包人单位有违反本合同第三条规定行为的，视情作出必要处理，直至解除“工程建设合同”，为此而造成的一切损失，承包人承担全部责任；承包人如发现发包人违反本合同规定第二条规定行为的，并由此而造成承包人损失的，发包人单位应承担全部责任。

第六条　本合同与工程建设合同同时签订，同时生效。发包人、承包人各执一份，双方必须认真履行、相互监督。

甲    方：   （盖章）                乙    方：   （盖章）

法定代表人（签字或签章）             法定代表人（签字或签章）

或其授权代理人（签字）：              或其授权代理人（签字）：

年      月     日                        年      月      日

附件5：安全生产协议

安全文明生产合同

发包人：

承包人：

为在                   （项目名称）的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，经甲乙双方共同协商，特此签订安全生产合同：

一、发包人职责

1.严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2.按照“安全第一、预防为主、综合治理”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3.定期召开安全生产会议，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

4.组织对承包人施工现场现场安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各项安全隐患。

二、承包人职责

1.严格遵守国家有关现行安全生产的法律法规和有关安全生产的规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2.坚持按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产教育，增强安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配置专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到安全生产工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3.建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目负责人到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边人人有责。项目负责人是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应配置1名专职安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

4.承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

5.承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种工作业无证操作的现象时，项目经理必须承担管理责任。

6.对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

7.操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

8.所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

9.施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须规定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

10.承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

三、违约责任

如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。

本协议书一式两份，合同双方各执一份。由双方签字及加盖公章生效，全部工程竣工验收合格后失效。

甲    方：   （盖章）                乙    方：   （盖章）

法定代表人（签字或签章）             法定代表人（签字或签章）

或其授权代理人（签字）：             或其授权代理人（签字）：

年      月     日                      年      月      日